## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Снос домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Камчатовская,22а, Свердловский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________379485,45 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________57296,3 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________371,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 17.58 | 1701.45 | 188.45 | 1513 | 194.41 | 29911.49 | 3312.95 | 26598.54 | 3417.73 | 15.51 | 272.67 | 12.37 | 217.46
2 | ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки | 3.61 | 159.14 | 159.14 |  |  | 574.5 | 574.5 |  |  | 13.96 | 50.4
3 | ТЕРр68-26-02 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 0.9 | 619.51 | 619.51 |  |  | 557.56 | 557.56 |  |  | 53.36 | 48.02
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.4 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 61.21 |  | 61.21 | 7.63 |  |  | 1.1 | 0.44
Раздел 2. Вывоз мусора
5 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 405.2 | 25.28 |  |  |  | 10243.46
6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 405.2 | 1.78 |  |  |  | 721.26
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 42069.48 | 4445.01 | 26659.75 | 3425.36 |  | 371.09 |  | 217.9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 196320.41 | 32359.68 | 99707.47 | 24936.62 |  | 371.09 |  | 217.9
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 100962.39 | 27914.66 | 73047.72 | 21511.26
ПЗ=5,86 (Поз. 5-6) | [8 empty] | 53288.54
Накладные расходы | [8 empty] | 53496.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 34099.79
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 208913.2 |  |  |  |  | 323.07 |  | 217.46
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 10462.58 |  |  |  |  | 48.02
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 287.78 | [6 empty] | 0.44
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 60026.68
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 4226.58
Итого | [8 empty] | 283916.82 |  |  |  |  | 371.09 |  | 217.9
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 99707.47
ФОТ | [8 empty] | 57296.3
Накладные расходы | [8 empty] | 53496.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 34099.79
Стоимость утилизации мусора на городском полигоне (1 талон - 6м3 - 823,40/1,18*54 шт.) | [8 empty] | 37681.02
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 321597.84
НДС 18% | [8 empty] | 57887.61
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 379485.45 |  |  |  |  | 371.09 |  | 217.9
Составил __________________ И.А. Сивакова
Проверил