## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Снос домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Лобачевского,11, Орджоникидзевский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________490443,22 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________88733,08 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________749,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 17.61 | 1701.45 | 188.45 | 1513 | 194.41 | 29962.53 | 3318.6 | 26643.93 | 3423.56 | 15.51 | 273.13 | 12.37 | 217.84
2 | ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки | 34.15 | 159.14 | 159.14 |  |  | 5434.63 | 5434.63 |  |  | 13.96 | 476.73
3 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.62 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 94.88 |  | 94.88 | 11.82 |  |  | 1.1 | 0.68
Раздел 2. Вывоз мусора
4 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 405.1 | 1.78 |  |  |  | 721.08
5 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 405.1 | 25.28 |  |  |  | 10240.93
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 46454.05 | 8753.23 | 26738.81 | 3435.38 |  | 749.86 |  | 218.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 227964.04 | 63723.51 | 100003.15 | 25009.57 |  | 749.86 |  | 218.52
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-3) | [8 empty] | 128234.62 | 54970.28 | 73264.34 | 21574.19
ПЗ=5,86 (Поз. 4-5) | [8 empty] | 53275.37
Накладные расходы | [8 empty] | 82553.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 52777.89
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 298611.72 |  |  |  |  | 749.86 |  | 217.84
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 446 | [6 empty] | 0.68
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 4225.53
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 60011.85
Итого | [8 empty] | 363295.1 |  |  |  |  | 749.86 |  | 218.52
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 100003.15
ФОТ | [8 empty] | 88733.08
Накладные расходы | [8 empty] | 82553.17
Сметная прибыль | [8 empty] | 52777.89
Стоимость утилизации мусора на городском полигоне 1 талон - 6 м3 - 823,40/1,18*75) | [8 empty] | 52334.75
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 415629.85
НДС 18% | [8 empty] | 74813.37
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 490443.22 |  |  |  |  | 749.86 |  | 218.52
Составил ________________ И.А. Сивакова
Проверил