## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Снос домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Шпалопропиточная,6, Дзержинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1663936,47 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________281590,77 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1651,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения шлакоблочных отапливаемых(прим.) | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 37.61 | 4289.69 | 399.01 | 3890.68 | 502.79 | 161335.24 | 15006.77 | 146328.47 | 18909.93 | 32.84 | 1235.11 | 31.54 | 1186.22
2 | ТЕРр68-26-02 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 0.28 | 619.51 | 619.51 |  |  | 173.46 | 173.46 |  |  | 53.36 | 14.94
3 | ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки | 28.74 | 159.14 | 159.14 |  |  | 4573.68 | 4573.68 |  |  | 13.96 | 401.21
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.85 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 130.08 |  | 130.08 | 16.21 |  |  | 1.1 | 0.94
Раздел 2. Вывоз мусора
5 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 1100.5 | 25.28 |  |  |  | 27820.64
6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1100.5 | 1.78 |  |  |  | 1958.89
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 195991.99 | 19753.91 | 146458.55 | 18926.14 |  | 1651.26 |  | 1187.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 866071.5 | 143808.47 | 547754.98 | 137782.3 |  | 1651.26 |  | 1187.16
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1, 3, 2, 4) | [8 empty] | 525350.99 | 124054.55 | 401296.43 | 118856.16
ПЗ=5,86 (Поз. 5-6) | [8 empty] | 144728.52
Накладные расходы | [8 empty] | 262077.77
Сметная прибыль | [8 empty] | 167527.74
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 1117302.49 |  |  |  |  | 1636.32 |  | 1186.22
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3254.96 |  |  |  |  | 14.94
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 611.51 | [6 empty] | 0.94
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 163028.95
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 11479.1
Итого | [8 empty] | 1295677.01 |  |  |  |  | 1651.26 |  | 1187.16
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 547754.98
ФОТ | [8 empty] | 281590.77
Накладные расходы | [8 empty] | 262077.77
Сметная прибыль | [8 empty] | 167527.74
Стоимость утилизации мусора на городском полигоне ( 1 талон - 6м3 - 823,40/1,18*164 шт.) | [8 empty] | 114438.64
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 1410115.65
НДС 18% | [8 empty] | 253820.82
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1663936.47 |  |  |  |  | 1651.26 |  | 1187.16
Составил _______________ И.А. Сивакова
Проверил