## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Снос домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Волховская,24, Орджоникидзевский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________607915,36 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________108997,48 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________844,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 25.82 | 1701.45 | 188.45 | 1513 | 194.41 | 43931.44 | 4865.78 | 39065.66 | 5019.67 | 15.51 | 400.47 | 12.37 | 319.39
2 | ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки | 26.43 | 159.14 | 159.14 |  |  | 4206.07 | 4206.07 |  |  | 13.96 | 368.96
3 | ТЕРр68-26-02 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 1.4 | 619.51 | 619.51 |  |  | 867.31 | 867.31 |  |  | 53.36 | 74.7
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.7 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 107.12 |  | 107.12 | 13.35 |  |  | 1.1 | 0.77
Раздел 2. Вывоз мусора
5 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 475 | 1.78 |  |  |  | 845.5
6 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 475 | 25.28 |  |  |  | 12008
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 61965.44 | 9939.16 | 39172.78 | 5033.02 |  | 844.13 |  | 320.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 294184.8 | 72357.09 | 146506.2 | 36640.39 |  | 844.13 |  | 320.16
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 169751.35 | 62417.92 | 107333.42 | 31607.37
ПЗ=5,86 (Поз. 5-6) | [8 empty] | 62468.01
Накладные расходы | [8 empty] | 101705.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 64864.42
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 368654.25 |  |  |  |  | 769.43 |  | 319.39
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 16275.02 |  |  |  |  | 74.7
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 503.59 | [6 empty] | 0.77
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 4954.63
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 70366.88
Итого | [8 empty] | 460754.37 |  |  |  |  | 844.13 |  | 320.16
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 146506.2
ФОТ | [8 empty] | 108997.48
Накладные расходы | [8 empty] | 101705.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 64864.42
Стоимость утилизации мусора на городском полигоне 1 талон - 6 м3 - 823,40/1,18*78) | [8 empty] | 54428.14
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 515182.51
НДС 18% | [8 empty] | 92732.85
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 607915.36 |  |  |  |  | 844.13 |  | 320.16
Составил ________________ И.А. Сивакова
Проверил