## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Снос домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Столбовая,47, Дзержинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________677428,25 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________138435,09 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1394,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 15.03 | 1701.45 | 188.45 | 1513 | 194.41 | 25572.79 | 2832.4 | 22740.39 | 2921.98 | 15.51 | 233.12 | 12.37 | 185.92
2 | ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки | 83.2 | 159.14 | 159.14 |  |  | 13240.45 | 13240.45 |  |  | 13.96 | 1161.47
3 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 1.1 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 168.33 |  | 168.33 | 20.98 |  |  | 1.1 | 1.21
Раздел 2. Вывоз мусора
4 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 517.9 | 25.28 |  |  |  | 13092.51
5 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 517.9 | 1.78 |  |  |  | 921.86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 52995.94 | 16072.85 | 22908.72 | 2942.96 |  | 1394.59 |  | 187.13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 284813.17 | 117010.35 | 85678.61 | 21424.74 |  | 1394.59 |  | 187.13
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-3) | [8 empty] | 163707.39 | 100937.5 | 62769.89 | 18481.79
ПЗ=5,86 (Поз. 4-5) | [8 empty] | 68109.84
Накладные расходы | [8 empty] | 128788.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 82336.42
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 413022.97 |  |  |  |  | 1394.59 |  | 185.92
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 791.34 | [6 empty] | 1.21
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 76722.11
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 5402.1
Итого | [8 empty] | 495938.52 |  |  |  |  | 1394.59 |  | 187.13
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 85678.61
ФОТ | [8 empty] | 138435.09
Накладные расходы | [8 empty] | 128788.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 82336.42
Стоимость утилизации мусора на городском полигоне (1 талон - 6м3 - 823,40/1,18*112 шт.) | [8 empty] | 78153.22
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 574091.74
НДС 18% | [8 empty] | 103336.51
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 677428.25 |  |  |  |  | 1394.59 |  | 187.13
Составил __________________ И.А. Сивакова
Проверил