## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Снос домов
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Спортивная,21, Дзержинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1074675,34 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________161126,86 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________949,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения кирпичных отапливаемых | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 21.41 | 4289.69 | 399.01 | 3890.68 | 502.79 | 91842.26 | 8542.8 | 83299.46 | 10764.73 | 32.84 | 703.1 | 31.54 | 675.27
2 | ТЕР46-06-002-03 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 площади застройки | 16.87 | 159.14 | 159.14 |  |  | 2684.69 | 2684.69 |  |  | 13.96 | 235.51
3 | ТЕРр68-26-02 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 0.21 | 619.51 | 619.51 |  |  | 130.1 | 130.1 |  |  | 53.36 | 11.21
4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.55 | 153.03 |  | 153.03 | 19.07 | 84.17 |  | 84.17 | 10.49 |  |  | 1.1 | 0.61
Раздел 2. Вывоз мусора
5 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 1146.2 | 25.28 |  |  |  | 28975.94
6 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1146.2 | 1.78 |  |  |  | 2040.24
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 125757.4 | 11357.59 | 83383.63 | 10775.22 |  | 949.82 |  | 675.88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 576292.86 | 82683.26 | 311854.78 | 78443.6 |  | 949.82 |  | 675.88
В том числе, справочно:
ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=3,98 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 299796.82 | 71325.67 | 228471.15 | 67668.38
ПЗ=5,86 (Поз. 5-6) | [8 empty] | 150738.64
Накладные расходы | [8 empty] | 149969.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 95858.99
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 637529.8 |  |  |  |  | 938.61 |  | 675.27
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2441.32 |  |  |  |  | 11.21
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 395.7 | [6 empty] | 0.61
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 169799.01
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 11955.81
Итого | [8 empty] | 822121.64 |  |  |  |  | 949.82 |  | 675.88
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 311854.78
ФОТ | [8 empty] | 161126.86
Накладные расходы | [8 empty] | 149969.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 95858.99
Стоимость утилизации мусора на городском полигоне ( 1 талон - 6м3 - 823,40/1,18*127 шт.) | [8 empty] | 88620.17
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 910741.81
НДС 18% | [8 empty] | 163933.53
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1074675.34 |  |  |  |  | 949.82 |  | 675.88
Составил _______________ И.А. Сивакова
Проверил