## Смета локальная (Форма 4.П)
| "Согласовано" | [5 empty] | "Утверждаю"
| Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
|  | 2010г. |  |  |  |  | ____________ |  | 2010г.
| Наименование стройки: | Здание МУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева ,д. 111
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
Капитальный ремонт. Устройство 2х выходов из подвала, устройство 2-х тамбур-шлюзов в поликлинике № 4, Куйбышева, 111
[7 empty] | Всего в текущих ценах с НДС |  | 499,914 тыс. руб.
[7 empty] | Базисная стоимость: |  | 88,52 тыс. руб.
[7 empty] | Фонд оплаты труда: |  | 57,134 тыс. руб.
[7 empty] | Нормативная трудоемкость: |  | 644 чел.-час
Составлена в базисных ценах 2001 года
№ п/п | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат | Коли-чество |  | Цена единицы, руб |  |  |  | Затраты труда,
Общая стоимость, руб
|  |  |  | Основная З/п | Экспл. машин | З/п маш-ов | Материалы | Всего | раб/маш
|  | Единица измерения | [6 empty] | чел-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без | 0.45 | 1706.32 |  |  |  | 1706.32 | 69
|  | креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 767.84 |  |  |  | 768
100 м3 грунта
2 | 310-3002-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами | 74 |  | 3.24 |  |  | 3.24
|  | грузоподъемностью 10 т на расстояние 2 км, класс груза 1 |  |  | 239.76 |  |  | 240 | 26
Т
3 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка: стен кирпичных | 1.05 | 103.91 | 165.75 | 15.73 |  | 285.39 | 9
|  | М3 |  | 109.11 | 174.04 | 16.52 |  | 300 | 1
4 | ТЕР 46-04-001-02 | Разборка: фундаментов бетонных | 1.28 | 120.93 | 409.33 | 38.85 |  | 569.11 | 12
|  | М3 |  | 154.79 | 523.94 | 49.73 |  | 728 | 4
5 | ТЕР 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 0.04 | 1196 | 208.59 | 105.88 |  | 1510.47 | 4
|  | 100 м2 |  | 47.84 | 8.34 | 4.24 |  | 60 | 0
6 | ТЕР 07-05-007-10 МДС | Демонтаж перемычек | 0.08 | 175.54 | 538.15 | 114.19 |  | 827.88 | 1
| 81-28.2001 п.3.2.1, К=0,8 | 100 шт. сборных конструкций |  | 14.04 | 43.05 | 9.14 |  | 66 | 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7 | ТЕРр 53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих | 0.234 | 2040.32 | 77.83 | 6.43 | 9053.51 | 11178.09 | 39
|  | зданий |  | 477.43 | 18.21 | 1.5 | 2118.52 | 2616 | 0
1 т металлоконструкций перемычек
Фундамент
8 | ТЕР 05-01-029-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 600 | 2.16 | 36.62 | 128.51 | 12.77 | 703.93 | 881.83 | 6
|  | мм с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в |  | 79.1 | 277.58 | 27.58 | 1520.49 | 1905 | 2
грунтах 1 группы, длина свай: до 12 м
1 м3 конструктивного объема сваи
9 | 204-9120 | Каркасы арматурные | 0.211 |  |  |  | 9298.04 | 9298.04
|  | Т |  |  |  |  | 1961.89 | 1962
10 | 103-0680 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 условный проход 200 мм, | 42 |  |  |  | 33.84 | 33.84
|  | внутренний диаметр 189 мм |  |  |  |  | 1421.28 | 1421
м
11 | ТЕР 08-01-002-02 доп. 2.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 2 | 27.86 | 39.1 | 7.76 | 175.62 | 250.34 | 5
|  | 1 м3 основания |  | 55.72 | 78.2 | 15.52 | 351.24 | 501 | 1
12 | ТЕР 06-01-031-04 | Устройство железобетонных стен и марша- фундамента: высотой | 0.1 | 14530.85 | 8377.49 | 1238.66 | 56667.95 | 80814.95 | 117
|  | до 3 м, толщиной 300 мм |  | 1453.08 | 837.75 | 123.87 | 5666.79 | 8081 | 8
100 м3 железобетона в деле
13 | 204-9120-1 | Сетки арматурные из стали А-3 диам.12мм | 0.517 |  |  |  | 10333 | 10333
|  | Т |  |  |  |  | 5342.16 | 5342
14 | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля | 0.051 |  |  |  | 8289.24 | 8289.24
|  | класса А-III диаметром 12 мм |  |  |  |  | 422.75 | 423
Т
15 | 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 | 0.016 |  |  |  | 7371.24 | 7371.24
|  | мм |  |  |  |  | 117.94 | 118
Т
16 | ТЕР 26-01-041-02 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: покрытий и | 1.63 | 124.03 | 39.55 |  | 737.39 | 900.97 | 15
|  | перекрытий сверху |  | 202.17 | 64.47 |  | 1201.95 | 1469 | 1
1 м3 изоляции
17 | ТЕР 07-07-001-04 | Устройство обшивки фундаментов из плоских асбестоцементных | 0.36 | 821.81 | 54.29 | 4.09 | 2677.31 | 3557.5 | 26
|  | листов |  | 295.85 | 19.54 | 1.47 | 963.83 | 1281 | 0
100 м2 стен за вычетом проемов
18 | 101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля | -48.6 |  |  |  | 13.65 | 13.65
|  | 54/200 толщиной 6 мм |  |  |  |  | -663.39 | -663
М2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
19 | 101-0045 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью | 36 |  |  |  | 21.83 | 21.83
|  | прессованные толщиной 8 мм |  |  |  |  | 785.88 | 786
М2
20 | ТЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа | 0.222 | 941.64 |  |  |  | 941.64 | 20
|  | грунтов: 1(песком) |  | 209.04 |  |  |  | 209
100 м3 грунта
21 | 408-9040 | Песок природный для строительных работ | 22.2 |  |  |  | 70.55 | 70.55
|  | М3 |  |  |  |  | 1566.21 | 1566
22 | ТЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по | 0.36 | 286.84 | 73.11 |  | 545.14 | 905.09 | 8
|  | выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 103.26 | 26.32 |  | 196.25 | 326 | 0
100 м2 изолируемой поверхности
23 | ТЕР 06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0.0135 | 633.79 | 460.27 | 27.51 | 7878.27 | 8999.84 | 1
|  | (приемный трап) |  | 8.54 | 6.2 | 0.37 | 106.2 | 121 | 0
Т
стены и покрытие входа
24 | ТЕР 09-03-037-01 | Монтаж металлоконструкций стен и покрытия входа | 1.1146 | 254.73 | 483.31 | 118.98 | 366.74 | 1223.76 | 22
|  | 1 т конструкций |  | 283.92 | 538.7 | 132.62 | 408.77 | 1364 | 9
25 | 201-0636 | Стоимость металлической конструкции выхода зданий, масса | 1.1146 |  |  |  | 11296.98 | 11296.98
|  | сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т |  |  |  |  | 12591.61 | 12592
Т
26 | ТЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | 0.4 | 80.23 | 9.72 | 0.14 | 214.33 | 304.42 | 2
|  | ГФ-021 |  | 32.09 | 3.89 | 0.06 | 85.73 | 122 | 0
100 м2 окрашиваемой поверхности
27 | ТЕР 13-03-004-26 , К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | 0.4 | 98.96 | 12.66 | 0.28 | 986.54 | 1098.44 | 3
|  | ПФ-115 |  | 39.58 | 5.06 | 0.11 | 394.62 | 439 | 0
100 м2 окрашиваемой поверхности
28 | ТЕР 09-04-011-01 | Монтаж каркасов дверей входных | 0.089 | 662.63 | 1083.27 | 157.25 | 536.25 | 2439.4 | 4
|  | 1 т конструкций |  | 58.97 | 96.41 | 14 | 47.73 | 217 | 1
29 | 201-9009 | Конструкции стальные из одного профиля дверей | 0.089 |  |  |  | 7381.19 | 7381.19
|  | Т |  |  |  |  | 656.93 | 657
30 | 101-2005 | Щеколды | 2 |  |  |  | 29.81 | 29.81
|  | Шт. |  |  |  |  | 59.62 | 60
31 | ТЕР 09-04-006-02 доп.1 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного | 0.36 | 1360.22 | 1743.27 | 296.34 | 944.54 | 4344.37 | 38
|  | листа при высоте здания до 30 м |  | 489.68 | 627.58 | 106.68 | 340.03 | 1564 | 6
100 м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
32 | 101-1735-1 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | 288 |  |  |  | 0.43 | 0.43
|  | Шт. |  |  |  |  | 123.84 | 124
33 | 101-1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 | 0.25 |  |  |  | 14486 | 14486
|  | мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм |  |  |  |  | 3621.5 | 3622
Т
34 | ТЕР 09-04-002-01 доп.1 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при | 0.3 | 442.33 | 304.87 | 47.23 | 179.14 | 973.57 | 11
|  | высоте здания до 25 м |  | 132.7 | 91.46 | 14.17 | 53.74 | 292 | 1
100 м2 покрытия
35 | 101-1735-2 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | 240 |  |  |  | 0.73 | 0.73
|  | Шт. |  |  |  |  | 175.2 | 175
36 | 101-1738 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.6-0.65 | 0.235 |  |  |  | 13537 | 13537
|  | мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм |  |  |  |  | 3181.2 | 3181
Т
(121)
37 | прайс металлопрофиль 3 | Планка конька плоского ГКП-5 150*150*2000 | 6 |  |  |  | 29.95 | 29.95
|  | Шт. |  |  |  |  | 179.7 | 180
(101)
38 | прайс металлопрофиль 4 | Планка торцевая ПТ 95*120*2000 | 4 |  |  |  | 25 | 25
|  | Шт. |  |  |  |  | 100 | 100
(182)
39 | прайс металлопрофиль 5 | Планка угла наружного ПУН 75*75*3000 | 4 |  |  |  | 45.05 | 45.05
|  | Шт. |  |  |  |  | 180.2 | 180
(179)
40 | прайс металлопрофиль 6 | Планка угла внутреннего Пун 75*75*3000 | 2 |  |  |  | 44.31 | 44.31
|  | Шт. |  |  |  |  | 88.62 | 89
(99)
41 | прайс металлопрофиль 7 | Планка примыкания верхняя ППВ 250*147*2000 | 4 |  |  |  | 24.5 | 24.5
|  | Шт. |  |  |  |  | 98 | 98
(99)
42 | прайс металлопрофиль 8 | Планка примыкания нижняя ППН 250*122*2000 | 4 |  |  |  | 24.5 | 24.5
|  | Шт. |  |  |  |  | 98 | 98
(42)
43 | прайс металлопрофиль 9 | Уплотнитель С-44-1000-А | 40 |  |  |  | 10.4 | 10.4
|  | Шт. |  |  |  |  | 416 | 416
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
44 | ТЕР 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней | 0.16 | 610.8 | 240.02 | 5.2 | 16615.27 | 17471.29 | 7
|  | 100 м |  | 97.73 | 38.4 | 0.83 | 2658.44 | 2795 | 0
Внутренние работы
45 | ТЕР 10-05-004-02 Доп.4 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и | 0.23 | 2428.96 | 14.52 |  | 21270.42 | 23713.9 | 43
|  | двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным |  | 558.66 | 3.34 |  | 4892.2 | 5454
проемом
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
46 | 104-9132-1 | Теплоизоляционный материал (Ursa) | 2.3 |  |  |  | 424.28 | 424.28
|  | М3 |  |  |  |  | 975.84 | 976
47 | ТЕР 10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в | 0.0735 | 1467.4 | 301.92 |  | 30951.74 | 32721.06 | 8
|  | перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: |  | 107.85 | 22.19 |  | 2274.95 | 2405 | 0
до 3 м2
100 м2 проемов
48 | ТЕР 15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов | 0.1 | 1698.45 | 46.71 | 19.7 | 4140.31 | 5905.17 | 13
|  |  |  | 169.85 | 4.67 | 1.97 | 414.03 | 591 | 0
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
49 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 1.12 | 547.4 | 12.16 | 0.27 | 1147.7 | 1707.53 | 48
|  | улучшенная по штукатурке:стен |  | 613.09 | 13.62 | 0.3 | 1285.42 | 1912 | 0
100 м2 окрашиваемой поверхности
50 | ТЕР 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 0.33 | 687.76 | 12.93 | 0.27 | 1252.36 | 1953.32 | 18
|  | улучшенная по штукатурке:потолков |  | 226.96 | 4.27 | 0.09 | 413.28 | 645 | 0
100 м2 окрашиваемой поверхности
51 | ТЕР 09-04-014-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью | 5.46 | 28.41 | 14.89 |  | 44.94 | 88.24 | 11
|  | дверного проема: до 2,5 м2 |  | 155.12 | 81.3 |  | 245.37 | 482
1 м2 проема
(3901)
52 | прайс поставщика | Двери металлические утепленные | 5.46 |  |  |  | 965.59 | 965.59
|  | М2 |  |  |  |  | 5272.12 | 5272
Отмостка
53 | ТЕР 08-01-002-02 доп. 2.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1.2 | 27.86 | 39.1 | 7.76 | 175.62 | 250.34 | 3
|  | 1 м3 основания |  | 33.43 | 46.92 | 9.31 | 210.74 | 300 | 1
54 | ТЕР 11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 0.21 | 456.45 | 190.58 | 38.85 | 1780.83 | 2466.71 | 8
|  | 100 м2 покрытия |  | 95.85 | 40.02 | 8.16 | 373.97 | 518 | 1
55 | ТЕР 11-01-015-02 , К=14 | Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения | 0.21 | 188.16 | 77.84 | 36.4 | 3606.68 | 3909.08 | 3
|  | толщины |  | 39.51 | 16.35 | 7.64 | 757.4 | 821 | 1
100 м2 покрытия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
56 | 310-3015-1 | Вывоз мусора от разборки | 4.62 |  | 14.41 |  |  | 14.41
|  | Т |  |  | 66.57 |  |  | 67 | 6
|  |  | Итого прямые затраты в ценах 2001 года: | 7112.8 | 4018.15 | 545.88 | 65754.79 | 77432 | 574
69
К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:
К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.
К=0,9 - использование позиций нормативной базы капитального строительства
для ремонта объектов жилищно-гражданского назначения.
К нормам начисления сметной прибыли применены коэффициенты:
К=0,85 - использование позиций нормативной базы капитального строительства для ремонта.
| Номера позиций сметы | Виды строительных и монтажных |  | Ф О Т | Накладные расходы |  | Сметная прибыль
|  | работ |  | руб | % | руб | % | руб
| 7 | Ремонт стен |  | 478.93 | 80,84% | 387.17 | 70,00% | 335.25
| 1.2 | Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 976.88 | 67,68% | 661.15 | 38,25% | 373.66
| 8 | Свайные работы |  | 106.68 | 109,98% | 117.33 | 68,00% | 72.54
| 12.23 | Бетонные и ж/б монолитные конструкции в промышленном |  | 1585.89 | 88,83% | 1408.75 | 55,25% | 876.2
строительстве
| 17 | Бетонные и ж/б сборные конструкции в промышленном |  | 297.32 | 109,98% | 326.99 | 72,25% | 214.81
строительстве
| 6.44 | Бетонные и ж/б сборные конструкции в жилищно-гражданском |  | 121.74 | 131,13% | 159.64 | 85,00% | 103.48
строительстве
| 11, 22, 53 | Конструкции из кирпича и блоков |  | 217.24 | 103,21% | 224.21 | 68,00% | 147.72
| 24, 28, 31, 34, 51 | Металлические конструкции |  | 1387.86 | 76,14% | 1056.72 | 72,25% | 1002.73
| 45.47 | Деревянные конструкции |  | 666.51 | 99,83% | 665.38 | 53,55% | 356.92
| 54-55 | Полы |  | 151.16 | 104,06% | 157.3 | 63,75% | 96.36
| 26-27 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 71.84 | 76,14% | 54.7 | 59,50% | 42.74
| 48-50 | Отделочные работы |  | 1012.26 | 88,83% | 899.19 | 46,75% | 473.23
| 16 | Теплоизоляционные работы |  | 202.17 | 84,60% | 171.04 | 59,50% | 120.29
| 3-5 | Работы по реконструкции зданий и сооружений |  | 382.23 | 93,06% | 355.7 | 59,50% | 227.43
|  | Всего: |  | 7658.71 | 86,77% | 6645.25 | 58,02% | 4443.37
|  |  | Итого в ценах 2001 года: |  |  |  |  | 88520
|  |  |  | Кзп=7.46 | Кэм=3.74 | Кзпм=7.46 | Км =4.04
|  |  | с коэффициентами перехода в текущие цены: | 53061 | 15475 | 4072 | 268331 | 340939
|  |  | Накладные расходы в текущих ценах: | Кнр=7,46 |  |  |  | 49572
|  |  | Сметная прибыль в текущих ценах: | Кпр=7,46 |  |  |  | 33145
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 423656
в том числе:
|  |  |  | строительные работы |  |  |  | 423656
|  |  |  | Всего : |  |  |  | 423656
|  |  |  | НДС: |  | 18,00% |  | 76 258
|  |  |  | Всего с Н Д С: |  |  |  | 499 914
|  | Составил |  | Голубаева г.м.
|  | Проверил |  | ________________