**ИЗВЕЩЕНИЕ от «07» октября 2010 года № 6**

**о проведении запроса котировки**

**на оказание услуг по исследованию текущего положения промышленных предприятий г. Перми и Пермского края, их ресурсного потенциала и инфраструктуры поддержки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципального заказчика** | Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми |
| **Почтовый адрес** | 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27 |
| **Адрес электронной почты** | [industry@perm.permregion.ru](mailto:industry@perm.permregion.ru) |
| **Контактный телефон** | (342) 212-92-01 |
| **Контактное лицо** | Ганин Станислав Олегович, тел. 212-92-01 |
| **Источник финансирования заказа** | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Перми на 2009-2012 годы», п. 1. «Создание муниципальной информационной системы в целях информационной поддержки СМСП, в т.ч. формирование тематических баз данных» |
| **Форма котировочной заявки** | Прилагается (приложение № 1 к извещению № 6) |
| **Характеристика оказываемых услуг** | Согласно приложению № 2 к извещению № 6 о проведении запроса котировок |
| **Место оказания услуг** | г. Пермь, ул. Сибирская, 27 |
| **Сроки оказания услуг** | С момента заключения контракта, окончание - не позднее 40 (сорока) рабочих дней |
| **Сведения о включенных в цену услуг расходах** | Цена на услуги включает следующие расходы: уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, страховку, аренду помещений, транспортных и других расходов, возникших при исполнении соответствующих услуг |
| **Максимальная цена контракта** | Максимальная цена контракта составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| **Место подачи котировочных заявок** | Котировочные заявки предоставляются по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 27 каб. 207 |
| **Срок подачи котировочных заявок и время окончания срока подачи котировочных заявок** | С 9-00 «08» октября 2010 г.  до 17-00 «18» октября 2010 г. |
| **Срок подписания победителем муниципального контракта** | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола |
| **Срок и условия оплаты оказанных услуг** | Оплата оказанных услуг производится поэтапно по усмотрению Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Исполнителем работ по каждому этапу при наличии счета на оплату и (или) счета-фактуры. |
| **Требования к участникам размещения заказа** | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Начальник департамента промышленной политики,

инвестиций и предпринимательства

Администрации города Перми А.В. Попов

**Приложение № 2**

**к извещению № 6 от 07.10.2010 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по исследованию текущего положения промышленных предприятий г. Перми и Пермского края, их ресурсного потенциала и инфраструктуры поддержки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения услуг | Муниципальный контракт № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2010 г. |
|  | Наименование услуг | Исследование текущего положения промышленных предприятий г. Перми и Пермского края, их ресурсного потенциала и инфраструктуры поддержки |
|  | Заказчик | Департамент промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми |
|  | Место оказания услуг | г. Пермь, ул. Сибирская, 27 |
|  | Цель исследования | Поиск возможностей для повышения эффективности промышленных предприятий г. Перми и Пермского края в долгосрочной перспективе для создания инновационной и наукоемкой промышленности в г. Перми и Пермском крае |
|  | Задачи исследования | 1. Провести комплексный анализ производственно-технологических процессов (не менее 10 базовых процессов) на промышленных предприятиях г. Перми и Пермского края, в рамках которого необходимо оценить потенциал производственных мощностей и кооперационного взаимодействия. 2. Проанализировать ресурсный потенциал предприятий (кадры, сбыт и снабжение, технологии) промышленных предприятий г. Перми и Пермского края. 3. Оценить уровень менеджмента качества на промышленных предприятиях г. Перми и Пермского края, включая оценку наличия документооборота, сертификатов и отраслевых стандартов. 4. Провести анализ существующей инфраструктуры поддержки и развития промышленности в г. Перми и Пермском крае с позиции потребностей промышленных предприятий. 5. Оценить возможности промышленных предприятиям г. Перми и Пермского края по выполнению производственно-технологических процессов, потенциалу производственных мощностей, ресурсному потенциалу. |
|  | Виды услуг | 1. Разработка и согласование с Заказчиком программы исследования, базы данных промышленных предприятий г. Перми и Пермского края (не менее 260 предприятий, из них крупных – не менее 50 предприятий). 2. Сбор и обработка первичной информации. 3. Экономический и статистический анализ собранной информации. 4. Оценка эффективности, поиск возможностей и разработка рекомендаций. 5. Презентация и обсуждение полученных результатов. |
|  | Основные требования к оказываемым услугам | 1. Наличие баз данных предприятий Пермского края; 2. Назначение куратора со стороны Департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми; |
|  | Итоги исследования | 1. Отчет по исследованию текущего предложения промышленных предприятий г. Перми и Пермского края, их ресурсного потенциала и инфраструктуры поддержки и развития и презентационная версия; 2. Полный массив данных о не менее 100 промышленных предприятиях Пермского края в формате MS Excel. |
|  | Сроки оказания услуг | Не позднее 40 (сорока) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта |

**Основное содержание исследования, методы, сроки и результаты.**

**Этапы:**

1. Утверждение программы исследования.
   1. Разработка и согласование с Заказчиком программы исследования, включая методологию, инструментарий (формы, паспорт, опросный лист/анкета, инструкции); формирование и согласование с Заказчиком базы данных промышленных предприятий г. Перми и Пермского края для целей настоящего исследования (не менее 260 предприятий, из них крупных – не менее 50 предприятий).

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчику  направляются следующие  результаты этапа 1.: | 1. согласованная программа исследования, инструментарий; 2. электронная база данных 260 промышленных предприятий г. Перми и Пермского края в формате MS Excel со следующими полями – название, организационно-правовая форма, вид деятельности, фактический адрес, телефоны и электронный адрес, адрес сайта, ФИО и должность руководителя. |
| Сроки: | 4 (четыре) рабочих дня с момента заключения контракта. |

1. Сбор и обработка первичной информации.
2. Актуализация базы данных предприятий; электронная, факсимильная и/или почтовая рассылка паспорта и опросного листа/анкеты с сопроводительным письмом на имя руководителя предприятия (не менее 100 предприятий).

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчику  направляются следующие  результаты этапа 2.1.: | 1. актуализированная база данных промышленных предприятий г. Перми и Пермского края в формате MS Excel со следующими полями – название, организационно-правовая форма, вид деятельности, фактический адрес, телефоны и электронный адрес, адрес сайта, ФИО и должность руководителя (не менее 100 предприятий); 2. информационное письмо о проведенной рассылке, в рамках которой описывается основной результат этапа 2.1. - полученные руководителями предприятий формы (паспорт и опросный лист/анкета) с сопроводительным письмом (не менее 100 предприятий). |
| Сроки: | 7 (семь) рабочих дней с момента окончания работ по этапу 1. |

1. Получение информации в виде обратной связи от потенциальных участников кооперационного взаимодействия – малых и средних промышленных предприятий   
   (не менее 100 предприятий) – методом активных телефонных переговоров и электронной переписки; крупных промышленных предприятий (не менее 50 предприятий) – методом активных телефонных переговоров, электронной переписки и личных встреч.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчику  направляются следующие  результаты этапа 2.2.: | 1. основной результат - не менее 100 заполненных в электронном виде паспортов и опросных листов/анкет (не менее 70% всей необходимой информации); сведенные данные в таблицы в формате MS Excel; 2. информационное письмо о ходе сбора информации, заполнения форм и таблиц (представляется еженедельно). |
| Сроки: | 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания работ по этапу 2.1. |

1. Анализ полноты и достоверности представленной информации предприятиями г. Перми и Пермского края – потенциальными участниками кооперационного взаимодействия (заполненность форм – не менее 70%, аудиозаписи). Доработка этапа 2.2. с целью получения информации о не менее 100 предприятиях в виде заполненных актуальной, полной и достоверной информацией не менее, чем на 70% паспортов и опросных листов.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчику  направляются следующие  результаты этапа 2.3.: | 1. массив данных о не менее 100 промышленных предприятиях г. Перми и Пермского края в разрезе количества заинтересованных предприятий – потенциальных участников кооперационного взаимодействия, с учетом визуального контроля производства и ежегодного отчета об инвентаризации на основе заполненных паспортов и опросных листов/анкет в формате MS Excel; 2. информационная записка о проведенном анализе полноты и достоверности представленной информации. |
| Сроки: | 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента окончания работ по этапу 2.1. (выполняется параллельно этапу 2.2.) |

1. Экономический и статистический анализ собранной информации.
   1. Комплексный анализ производственно-технологических процессов (не менее 10 базовых процессов) на промышленных предприятиях г. Перми и Пермского края, включающий оценку текущего состояния и эффективности процессов, потенциала производственных мощностей и кооперационного взаимодействия, а также, по возможности, конкурентоспособности продукции по таким параметрам, как специфичность продукта, стоимость одного норма часа производственно-технологического процесса, сроки выполнения производственно-технологического процесса.

В рамках анализа производится:

a. оценка общей структуры производства с выделением базовых и поддерживающих процессов и качественных параметров их функционирования (основные этапы, их степень загрузки, уровень технического оснащения, численность персонала и система качества);

b. оценка технических средств предприятий по количеству и видам оборудования и расчет обобщенного коэффициента загрузки технических средств по предприятию;

* 1. Оценка уровня менеджмента качества на промышленных предприятиях г. Перми и Пермского края, включая оценку наличия документооборота, сертификатов и отраслевых стандартов.
  2. Анализ существующей инфраструктуры поддержки и развития промышленности в г. Перми и Пермском крае с позиции потребностей промышленных предприятий и кооперационного взаимодействия.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчику  направляются следующие  результаты этапа 3.: | 1. аналитический отчет в соответствии с пунктами 3.1. – 3.3., в т.ч. отчеты по анализу предложений промышленных предприятий г. Перми и Пермского края по анализу расценок на выполнение производственно – технологических процессов, по анализу потенциала производственных мощностей, о потенциале кадрового состава, по оценке уровня менеджмента качества, по анализу существующей инфраструктуры поддержки и развития промышленности; 2. табличный отчет с приложением расчетных данных в виде электронных таблиц в формате MS Excel; 3. массив данных о не менее 100 промышленных предприятиях Пермского края с внесенными показателями, полученными в рамках экономического и статистического анализа, в формате MS Excel. |
| Сроки: | 7 (семь) рабочих дней с момента окончания работ по этапу 2. |

1. Оценка эффективности, поиск возможностей и разработка рекомендаций.
2. Оценка промышленных предприятий г.Перми и Пермского края по их существующей эффективности (стоимость выполнения производственно-технологического процесса, наличие технических средств, кадров и технологий) и их ранжирование на основе соответствующих критериев.
3. Разработка рекомендаций промышленным предприятиям г. Перми и Пермского края по повышению их эффективности в долгосрочной перспективе и Заказчику по созданию инновационной и наукоемкой промышленности в г. Перми и Пермском крае.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчику  направляются следующие  результаты этапа 3.: | 1. отчет в соответствии с пунктами 4.1. – 4.2., в т. ч. отчет по эффективным предприятиям Пермского края; 2. табличный отчет с приложением расчетных данных в виде электронных таблиц в формате MS Excel; 3. массив данных о не менее 100 промышленных предприятиях Пермского края с внесенными показателями, полученными в рамках 4-го этапа, в формате MS Excel; |
| Сроки: | 7 (семь) рабочих дней с момента окончания работ по этапу 3. |

1. Презентация и обсуждение полученных результатов.

По итогам проведенной работы Исполнителем повторно предоставляются все промежуточные результаты (в соответствии с этапами работ), итоговый отчет по исследованию текущего предложения промышленных предприятий г. Перми и Пермского края, их ресурсного потенциала и инфраструктуры поддержки и развития, презентационная версия итогового отчета и полный массив данных о не менее 100 промышленных предприятиях Пермского края в формате MS Excel. Итоговые результаты предоставляются на электронном носителе в 2-х экземплярах, итоговый отчет и презентационная версия – на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

Руководитель участника размещения заказа Подпись

(должность, Ф.И.О.)

М.П.