Приложение №1

к документации об аукционе по лоту №3

Техническое задание по лоту №3

Выполнение работ по капитальному ремонту сети горячего водоснабжения, проходящей  транзитом по подвалу жилого дома по  ул. Гашкова,20.

1.Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения -  ул. Гашкова, 20; м/р Вышка-2, район  Мотовилихинский, г.Пермь

б) наименование основного средства – сети  ГВС (литер Ст.2);

в) вид прокладки  – транзит по подвалу;

г) характеристика - год постройки 1980, материал сталь;

д) общая протяженность сетей ГВС–  250м;

е) максимальная стоимость  работ  365 049,66 руб.

2. Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ГВС транзит по подвалу ж/ д ул.Гашкова,20 м/рВышка-2, район Мотовилихинский, г.Пермь | Передача объекта в работу | объект | 1 |
|  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д 100 мм | 125м | 3 |
|  | Демонтаж трубопроводов в подвале Д 150 мм | 125м | 3 |
|  | Прокладка трубопроводов в подвале Д 108х4 мм | 125м | 3 |
|  | Прокладка трубопроводов в подвале Д 159х5мм | 125м | 3 |
|  | Врезка спускников (вентиль шаровой) Д32мм;40мм | 4шт. | 1 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов с последующей повторной промывкой воды | 250м | 4 |
|  | Окраска трубопроводов до Д 150мм краской за 2 раза | 103,75м2 | 4 |
|  | Изоляция трубопроводов материал «Энергофлекс» или эквивалент | 0,81м3 | 4 |
|  | Нанесение антикоррозионного покрытия на ст. Трубы до Д 150мм за 1 раз | 103,25м2 | 2 |
|  | Вывоз мусора | 3,656т | 1 |
|  | Сдача объекта в эксплуатацию | 1объект | 1 |
| Итого: |  |  | 30 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта:

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения:

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

или

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей.

4530466 Установка запорной арматуры

4. Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения контракта

окончание работ 15 декабря 2010 года.

5. Требования к качеству и безопасности работ.

При производстве работ по капитальному ремонту сетей горячего водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации сетей:  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов сети»; СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6. Требования к результатам работ:

После проведения работ  сеть горячего водоснабжения должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение  потребителя горячей водой, запорная арматура  должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии  до окончания всего гарантийного срока.

Предоставить акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости  работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, акт приемки в эксплуатацию сетей горячего водоснабжения подписанный рабочей комиссией.

7. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.