Приложение №1

к документации об аукционе по лоту №4

Техническое задание по лоту №4

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей  ГВС и ХВС, проходящих транзитом по подвалу  жилого дома по  ул. Сигаева,6.

1.Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения -  ул. Сигаева, 6,м/р Вышка-2, район  Мотовилихинский, г.Пермь

б) наименование основного средства – сети  ГВС (литер Ст.2) и ХВС (Св.);

в) вид прокладки  – транзит по подвалу;

г) характеристика - год постройки 1980, материал сталь;

д) общая протяженность сетей ГВС и ХВС –  270м;

е) максимальная стоимость  работ 393 645,42 руб.

2. Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС и ХВС транзит по подвалу ж/д ул. Сигаева,6, м/р Вышка-2, район Мотовилихинский, г.Пермь | Передача объекта в работу | объект | 1 |
|  | Разработка трубопроводов Д 133 мм | 50м | 2 |
|  | Разборка трубопроводов Д 108 мм | 140м | 4 |
|  | Разборка трубопроводов Д 76 мм | 80м | 3 |
|  | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д 133 мм | 50м | 3 |
|  | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д 75 мм | 80м | 4 |
|  | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления Д 110 мм | 140м | 5 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 100 мм | 220м | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов Д до 200 мм | 50м | 1 |
|  | Вывоз мусора | 3т | 1 |
|  | Сдача объекта в эксплуатацию | 1объект | 1 |
| Итого: |  |  | 26 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта:

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования  водопроводных сетей

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения:

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

или

4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб

4530466 Установка запорной арматуры

4. Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения контракта

окончание работ 15 декабря 2010 года

5. Требования к качеству и безопасности работ.

При производстве работ по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации сетей:  ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов сети»; СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6. Требования к результатам работ:

После проведения работ водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая  по своему качеству отвечает требованиям стандарта (предоставить анализ воды из аккредитованной лаборатории).   После проведения работ  сеть горячего водоснабжения должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение  потребителя горячей водой, запорная арматура  должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии  до окончания всего гарантийного срока.

Предоставить акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости  работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, акт приемки в эксплуатацию сетей горячего и холодного водоснабжения подписанный рабочей комиссией.

7. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.