Приложение №1

к документации об аукционе по лоту №1

Техническое задание по лоту №1

Выполнение работ по капитальному ремонту  сетей ГВС и ХВС от ЦТП- 6 до  ж/дома  ул. Целинная, 33:

1.Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения -  ул. Целинная, 33, м/р Вышка-2, район  Мотовилихинский, г.Пермь

б) наименование основного средства – сети  ГВС (литер Ст.2) и ХВС (Св.);

в) вид прокладки  – проходной канал;

г) характеристика - год постройки 1989, материал сталь;

д) общая протяженность сетей ГВС и ХВС –  116,19 м;

е) максимальная стоимость  работ 347 749,33 руб .

2. Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС и ХВС от ЦТП-6 до ж/д ул. Целинная, 33, м/рВышка-2, район Мотовилихинский, г.Пермь | Передача объекта в работу | объект | 1 |
|  | Разработка грунтов | 49м3 | 1 |
|  | Разборка тепловой изоляции | 80м2 | 1 |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах Д150мм | 77,46м | 3 |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах Д100мм | 38,73м | 2 |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале Д 108х4,5мм | 38,73м | 3 |
|  | Прокладка трубопроводов в проходном канале Д 159х5мм | 77,46м | 4 |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов с последующей повторной промывкой воды | 116,19м | 2 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза | 50,2м2 | 3 |
|  | Изоляция трубопроводов | 4,5м3 | 3 |
|  | Устройство плит перекрытий каналов | 4 шт. | 1 |
|  | Устройство обмазочной (2 слоя) и оклеечной (1 слой) гидроизоляции плит | 22,3/18м2 | 1 |
|  | Уплотнение грунта | 10м3 | 1 |
|  | Благоустройство территории | 85м2 | 2 |
|  | Вывоз мусора | 26,2т | 1 |
|  | Сдача объекта в эксплуатацию | 1объект | 1 |
| Итого: |  |  | 30 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта:

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования  водопроводных сетей

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения:

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения.

или

4540105 Устройство боковой обмазочной гидроизоляции  бетонных и керамических конструкций

4530177 Укладка трубопроводов из стальных труб с установкой гидравлических затворов, байпасов, свечей.

4530466 Установка запорной арматуры

4. Сроки выполнения работ:

начало работ: с момента заключения контракта

окончание работ 15 декабря 2010 года.

5. Требования к качеству и безопасности работ.

При производстве работ по капитальному ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов,   устанавливающих правила эксплуатации сетей:  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01.2004  «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов сети»; СНиП 3.05.03-85. «Тепловые сети»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6. Требования к результатам работ:

После проведения работ водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая  по своему качеству отвечает требованиям стандарта (предоставить анализ воды из аккредитованной лаборатории). После проведения работ  сеть горячего водоснабжения должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение  потребителя горячей водой, запорная арматура  должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии  до окончания всего гарантийного срока.

Предоставить акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости  работ и затрат (форма КС-3), счет - фактуру, акт приемки в эксплуатацию сетей горячего и холодного водоснабжения подписанный рабочей комиссией.

7. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года