## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | футбольное поле
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________149,931 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10,408 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________38,05 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Устройство футбольного поля
1 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,215 1350*0,09/100 | 2481.37 | 179.21 | 2263.66 | 239.81 | 3015 | 218 | 2750 | 291 | 15.72 | 19.1 | 14.81 | 17.99
2 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 121.5 | 74.92 |  |  |  | 9103
3 | ТЕР01-02-010-01 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | 1000 м3 грунтовой подушки | 0,32805 1350*0,243/1000 | 16357.2 | 21.33 | 16313.87 | 1603.76 | 5366 | 7 | 5352 | 526 | 2.02 | 0.66 | 95.1 | 31.2
4 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,81 1350*0,06/100 | 2361.5 | 179.21 | 2154.79 | 226.77 | 1913 | 145 | 1745 | 184 | 15.72 | 12.73 | 13.88 | 11.24
5 | СЦМ-408-0125 | Песок природный для строительных работ очень мелкий | м3 | 81 | 71.12 |  |  |  | 5761
6 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 0.12 | 2439.4 | 662.63 | 1240.52 | 157.25 | 293 | 80 | 149 | 19 | 46.37 | 5.56 | 8.87 | 1.06
7 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.001 | 17127 |  |  |  | 17
8 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.12 | 7793.05 |  |  |  | 935
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 26403 | 450 | 9996 | 1020 |  | 38.05 |  | 61.49
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 107059 | 3186 | 40523 | 7222 |  | 38.05 |  | 61.49
В том числе, справочно:
В текущие цены на 3 квартал 2009 г. ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97 (Поз. 1-2, 4-5, 3, 6-8) | [8 empty] | 80656 | 2736 | 30527 | 6202
Накладные расходы | [8 empty] | 11882
В том числе, справочно:
90%*0,94 ФОТ (от 701) (Поз. 6-8) | [8 empty] | 593
95%*0,94 ФОТ (от 3774) (Поз. 3) | [8 empty] | 3370
142%*0,94 ФОТ (от 5933) (Поз. 1-2, 4-5) | [8 empty] | 7919
Сметная прибыль | [8 empty] | 8119
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 3774) (Поз. 3) | [8 empty] | 1887
85% ФОТ (от 701) (Поз. 6-8) | [8 empty] | 596
95% ФОТ (от 5933) (Поз. 1-2, 4-5) | [8 empty] | 5636
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 93690 |  |  |  |  | 31.83 |  | 29.23
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 26964 |  |  |  |  | 0.66 |  | 31.2
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 6406 |  |  |  |  | 5.56 |  | 1.06
Итого | [8 empty] | 127060 |  |  |  |  | 38.05 |  | 61.49
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 63350
Машины и механизмы | [8 empty] | 40523
ФОТ | [8 empty] | 10408
Накладные расходы | [8 empty] | 11882
Сметная прибыль | [8 empty] | 8119
НДС 18% | [8 empty] | 22870.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 149930.8 |  |  |  |  | 38.05 |  | 61.49
Составил ______________________В.А. Баженова
Проверил