Приложение №2

к извещению запроса котировок

от 27 октября 2010 года №30

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«___»___                         _2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного водоснабжения

ввод  до жилого дома по ул. Тургенева, 18/3 Мотовилихинского района, г. Перми.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Тургенева, 18/3; Мотовилихинский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного  водоснабжения;

в) вид прокладки – бесканальный;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал  сталь  Д100 мм;

д) протяженность  сети ХВС – 80 м;

е) Начальная (максимальная) цена 233 446,92 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного водоснабжения, ввод  до жилого дома по ул. Тургенева, 18/3, Мотовилихинского района, г. Перми:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – ввод до жилого дома по ул. Тургенева, 18/3, Мотовилихинского район, г. Перми | Передача объекта в работу |  | 4 |
|  | 1.Земляные работы | 279,4 м3 | 2 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов из полиэтилена. ПЭ 100 SDR 17 Д-100 (питьевая) или эквивалент | 80 м | 2 |
|  | 3.Установка стальной задвижки | 1 шт. | 1 |
|  | 4.Устройство круглых ж/б колодцев КС 15.6-4шт, ПН 10-1шт, ПП 10-1шт или эквивалент | 1,5 м3 | 1 |
|  | 5. Гидравлическое испытание трубопровода (полиэтилен) Д 100 мм | 80 м | 0,5 |
|  | 6. Вывоз мусора | 3 т | 0,5 |
| Итого: |  |  | 11 |

При выполнении работ по текущему ремонту трубопроводов предусмотреть в графике производства работ отключение холодного водоснабжения не более 2-х суток (для врезки в действующую сеть).

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

в течение 11   календарных дней с момента заключения контракта

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту бесхозяйной сети холодного                                                          водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 18599-83. «Трубы напорные из полиэтилена. Технические  условия»; ГОСТ 29324-92 (ИСО 161/1-78) «Трубы из термопластов для транспортирования жидкостей. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5.Требования к результатам работ:

После проведения работ водопроводная сеть должна обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта. Запорная арматура должна быть в работоспособном и технически исправном состоянии до окончания всего гарантийного срока.

Предоставить акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуру, акт приемки в эксплуатацию сети водоснабжения подписанный рабочей комиссией, в т.ч. уполномоченным представителем районного эксплуатационного участка водопроводной сети.

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Инженер сектора текущего ремонта                                                                      М.Ю.Зиннатов

технического отдела