## Локальная смета
Приложение №1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 80 от 29 октября 2010 г.
МУЗ "Городская клиническая больница №7"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт: покраска коридоров, смена линолеума по предписанию ГПН, ул.Коминтерна,3,5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.499 793,72
Средства на оплату труда руб.126111,3
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
1 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 7.85 | 230.46 | 230.46 |  |  | 1809 | 1809
2 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.35 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 | 7050 | 4655 | 64 | 22
3 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 7.85 | 153.52 | 89.6 | 1.18 | 0.14 | 1205 | 703 | 9 | 1
4 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.85 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 13404 | 4297 | 98 | 2
5 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.4 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 1910 | 1482 | 12 | 4
6 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.25 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 5195 | 1449 | 28 | 4
7 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.55 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 1078 | 695 | 5 | 1
8 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 759 | 408 | 4 | 1
9 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 374 | 246
Раздел 2. Полы
10 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1.16 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 153 | 146 | 6 | 2
11 | ТЕРр57-10-03 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.25 | 2430.85 | 1509.39 | 137.13 | 18.88 | 608 | 377 | 34 | 5
12 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1.16 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 8879 | 431 | 80 | 5
13 | СЦМ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -118.32 | 70.08 |  |  |  | -8292
14 | Прайс-лист | Линолуем противопожарный (Г1) | м2 | 118.32 | 98.59 |  |  |  | 11665
15 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.91 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 625 | 114 | 2
16 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.27 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 63 | 46 | 5
17 | Прайс-лист | Металлический порог | м | 27 | 21.74 |  |  |  | 587
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 47072 | 16858 | 347 | 47
Коэффициент 3 квартал 2010г ОЗП=7,46,ЭМ=3,74,ЗПМ=7,46,МАТ=4,04 | [8 empty] | 200809 | 108903 | 1126 | 304
ИТОГО | [8 empty] | 247881 | 125761 | 1473 | 351
Итого материалы | [8 empty] | 120642
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 1473 |  | 1473
Итого ФОТ | [8 empty] | 126111 | 125761 |  | 351
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 126 111,30) | [8 empty] | 112617
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 126 111,30) | [8 empty] | 63056
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 423554
НДС 18% | [8 empty] | 76239.72
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 499793.72
Составил
Проверил