## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
г.Пермь, ул. Победы, 41
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт, общестроительные работы в шахте и машинном помещении лифта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________290688,53 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________199617,13 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________43063,48 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________60539,93 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________578,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Машинное помещение
1 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.09 | 850.43 | 761.11 | 89.32 | 5.39 | 76.54 | 68.5 | 8.04 | 0.49 | 62.64 | 5.64 | 0.85 | 0.08
2 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0.09 | 1258.85 | 1087.3 | 127.6 | 7.7 | 113.3 | 97.86 | 11.48 | 0.69 | 89.49 | 8.05 | 1.22 | 0.11
3 | Текущая цена | Металлические противопожарные двери | шт. | 1 | 3766.48 |  |  |  | 3766.48
4 | ТЕР46-04-003-08 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (тумба, пол) | 1 м3 | 1.734 | 2899.56 | 391.96 | 2507.6 | 217.38 | 5027.84 | 679.66 | 4348.18 | 376.94 | 32.26 | 55.94 | 15.89 | 27.55
5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.12 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 163.71 | 53.53 | 6.79 | 2.08 | 39.51 | 4.74 | 1.27 | 0.15
6 | ТЕРр62-41-01 прим. | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.3 | 230.46 | 230.46 |  |  | 69.14 | 69.14 |  |  | 20.8 | 6.24
7 | ТЕРр62-41-01 прим. | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.12 | 230.46 | 230.46 |  |  | 27.66 | 27.66 |  |  | 20.8 | 2.5
8 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.39 | 153.52 | 89.6 | 1.18 | 0.14 | 59.87 | 34.94 | 0.46 | 0.05 | 6.55 | 2.55 | 0.02 | 0.01
9 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.12 | 174.73 | 110.81 | 1.18 | 0.14 | 20.97 | 13.3 | 0.14 | 0.02 | 8.1 | 0.97 | 0.02
10 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 311.87 | 230.36 | 2.18 | 0.73 | 228.35 | 18.27 | 0.67 | 0.05
11 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 572.91 | 444.46 | 3.51 | 1.18 | 290.27 | 34.83 | 0.72 | 0.09
12 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.39 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 665.94 | 213.49 | 4.85 | 0.11 | 42.9 | 16.73 | 0.17 | 0.07
13 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 | 234.4 | 82.53 | 1.58 | 0.03 | 53.9 | 6.47 | 0.18 | 0.02
14 | ТЕР15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 1087.64 | 440.57 | 3.5 | 0.14 | 130.52 | 52.87 | 0.42 | 0.02 | 34.1 | 4.09 | 0.05 | 0.01
15 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 608.84 | 160.46 | 19.72 | 0.28 | 12.18 | 3.21 | 0.39 | 0.01 | 10.62 | 0.21 | 0.04
16 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (монорельс) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 549.22 | 49.48 | 6.47 | 0.14 | 10.98 | 0.99 | 0.13 |  | 3.83 | 0.08 | 0.02
17 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0.02 | 1161.37 | 311.37 |  |  | 23.23 | 6.23 |  |  | 24.1 | 0.48
18 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 | 9847.11 | 1218.89 | 1.22 | 0.41 | 196.94 | 24.38 | 0.02 | 0.01 | 89.1 | 1.78 | 0.03
19 | ТЕР09-03-039-04 | Демонтаж существующих опорных стаканов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.015 | 1053.81 | 972.61 | 81.2 | 1.32 | 15.81 | 14.59 | 1.22 | 0.02 | 76.22 | 1.14 | 0.22
20 | ТЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных стаканов | 1 т конструкций | 0.015 | 1910.5 | 1389.44 | 116 | 1.89 | 28.66 | 20.84 | 1.74 | 0.03 | 108.89 | 1.63 | 0.31
21 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.015 | 7793.05 |  |  |  | 116.9
22 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.0254 | 9863.01 | 816.8 | 32.97 | 2.36 | 250.52 | 20.75 | 0.84 | 0.06 | 63.22 | 1.61 | 0.36 | 0.01
23 | ТЕРм38-01-004-06 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 0.24 | 8605.86 | 1915.2 | 829.59 | 76.01 | 2065.41 | 459.65 | 199.1 | 18.24 | 140 | 33.6 | 5.95 | 1.43
24 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.24 | 1293.28 | 433.11 | 754.55 | 77.4 | 310.39 | 103.95 | 181.09 | 18.58 | 32.37 | 7.77 | 5.83 | 1.4
25 | ТЕРм38-01-004-05 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 0.142 | 8072.47 | 1578.84 | 744.61 | 115.76 | 1146.29 | 224.2 | 105.73 | 16.44 | 118 | 16.76 | 8.79 | 1.25
26 | ТЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0.142 | 1287.64 | 511.43 | 670.59 | 73.99 | 182.84 | 72.62 | 95.22 | 10.51 | 39.13 | 5.56 | 4.91 | 0.7
27 | ТЕРм38-01-003-03 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических ( с установкой и снятием их в процессе работы) | 1 т конструкций | 0.212 | 8302 | 1586.88 | 459.12 | 20.68 | 1760.02 | 336.42 | 97.33 | 4.38 | 116 | 24.59 | 1.84 | 0.39
28 | ТЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0.212 | 1568.18 | 1189 | 76.88 | 1.89 | 332.45 | 252.07 | 16.3 | 0.4 | 94.29 | 19.99 | 0.31 | 0.07
29 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (лестницы) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 608.84 | 160.46 | 19.72 | 0.28 | 60.88 | 16.05 | 1.97 | 0.03 | 10.62 | 1.06 | 0.04
30 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (лестницы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 549.22 | 49.48 | 6.47 | 0.14 | 54.92 | 4.95 | 0.65 | 0.01 | 3.83 | 0.38 | 0.02
31 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 м2 покрытий кровель | 0.22 | 195.44 | 192.9 | 2.54 |  | 43 | 42.44 | 0.56 |  | 17.41 | 3.83
32 | ТЕРр58-17-07 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистерольных толщиной 100 мм | 100 м2 покрытий кровель | 0.22 | 112.25 | 111.22 | 1.03 |  | 24.7 | 24.47 | 0.23 |  | 10.12 | 2.23
33 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.22 | 1856.96 | 234.28 | 78.9 | 2.83 | 408.53 | 51.54 | 17.36 | 0.62 | 17.51 | 3.85 | 0.28 | 0.06
34 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.22 | 4420.22 | 255.39 | 133.44 | 9.12 | 972.45 | 56.19 | 29.36 | 2.01 | 21.02 | 4.62 | 0.87 | 0.19
35 | СЦМ-104-0103 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -1.133 | 652.98 |  |  |  | -739.83
36 | СЦМ-104-0103-2 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-25 | м3 | 1.133 | 564.83 |  |  |  | 639.95
37 | ТЕР12-01-014-01 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 2.55 | 625.77 | 45.1 | 27.42 | 4.17 | 1595.71 | 115.01 | 69.92 | 10.63 | 4.07 | 10.38 | 0.29 | 0.74
38 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0.22 | 1136.29 | 334.81 | 198.56 | 27.93 | 249.98 | 73.66 | 43.68 | 6.14 | 27.22 | 5.99 | 1.94 | 0.43
39 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжек | 0.22 | 773.85 | 184.5 | 42.6 | 6.45 | 170.25 | 40.59 | 9.37 | 1.42 | 15 | 3.3 | 0.45 | 0.1
40 | ТЕРр58-13-02 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 кровли | 0.22 | 1133.17 | 97.06 | 5.42 |  | 249.3 | 21.35 | 1.19 |  | 8.36 | 1.84 | 0.07 | 0.02
41 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.095 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 790.48 | 130.14 | 2.22 | 0.3 | 112.75 | 10.71 | 0.27 | 0.03
Раздел 2. Шахта
42 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0.04 | 9665.26 | 2788.39 | 32.97 | 2.36 | 386.61 | 111.54 | 1.32 | 0.09 | 215.82 | 8.63 | 0.36 | 0.01
43 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.0105 | 15220.11 | 3972.28 | 56.49 | 3.93 | 159.81 | 41.71 | 0.59 | 0.04 | 315.01 | 3.31 | 0.62 | 0.01
44 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.48 | 2267.56 | 473.26 | 1794.3 | 155.54 | 1088.43 | 227.16 | 861.27 | 74.66 | 36.21 | 17.38 | 11.37 | 5.46
45 | ТЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.2 | 882.01 | 335.3 | 14.28 |  | 176.4 | 67.06 | 2.86 |  | 28.88 | 5.78 | 0.17 | 0.03
46 | ТЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования (скобы, поручни) | 1 т конструкций | 0.026 | 1568.18 | 1189 | 76.88 | 1.89 | 40.77 | 30.91 | 2 | 0.05 | 94.29 | 2.45 | 0.31 | 0.01
47 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные (скобы, поручни) | т | 0.026 | 7793.05 |  |  |  | 202.62
48 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 0.87 | 0.87 | 0.02 | 0.02
49 | ТЕР09-03-031-01 | Монтаж порогов | 1 т конструкций | 0.042 | 858.7 | 321.61 | 369.97 | 34.04 | 36.07 | 13.51 | 15.54 | 1.43 | 22.18 | 0.93 | 2.08 | 0.09
50 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.042 | 7793.05 |  |  |  | 327.31
51 | ТЕР09-04-001-02 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м (пластина на плите перекрытия) | 1 т конструкций | 0.016 | 517.36 | 133.65 | 263.26 | 22.2 | 8.28 | 2.14 | 4.21 | 0.36 | 9.77 | 0.16 | 1.53 | 0.02
52 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.016 | 7793.05 |  |  |  | 124.69
53 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (закладные) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 608.84 | 160.46 | 19.72 | 0.28 | 7.31 | 1.93 | 0.24 |  | 10.62 | 0.13 | 0.04
54 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (закладные) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 549.22 | 49.48 | 6.47 | 0.14 | 6.59 | 0.59 | 0.08 |  | 3.83 | 0.05 | 0.02
55 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.5 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 1949.18 | 1439.75 | 13.61 | 4.59 | 228.35 | 114.18 | 0.67 | 0.34
56 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1.6 | 321.84 | 223.26 | 1.95 | 0.14 | 514.94 | 357.22 | 3.12 | 0.22 | 16.32 | 26.11 | 0.03 | 0.05
57 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.6 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 1518.67 | 309.92 | 10.56 | 0.22 | 15.18 | 24.29 | 0.09 | 0.14
58 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.04 | 9847.11 | 1218.89 | 1.22 | 0.41 | 393.88 | 48.76 | 0.05 | 0.02 | 89.1 | 3.56 | 0.03
59 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.2 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 21.44 | 21.36 | 0.08 | 0.03 | 9.64 | 1.93 | 0.01
60 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.3 | 2661.81 | 228.46 | 1160.2 | 151.24 | 798.54 | 68.54 | 348.06 | 45.37 | 16.7 | 5.01 | 9.97 | 2.99
61 | СЦМ-507-0586-58 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В марки ПВС 2х0.75 мм2 | 1000 м | 0.03 | 2815.52 |  |  |  | 84.47
62 | ТЕР46-04-003-08 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 (пандусы перед дверями шахты 3,4,5 этажи, тумба и пол в приямке) | 1 м3 | 0.482 | 2899.56 | 391.96 | 2507.6 | 217.38 | 1397.59 | 188.92 | 1208.67 | 104.78 | 32.26 | 15.55 | 15.89 | 7.66
63 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.052 | 1459.26 | 450.4 | 54.17 | 17.37 | 75.88 | 23.42 | 2.82 | 0.9 | 40.65 | 2.11 | 1.27 | 0.07
64 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0.052 | 1495.2 | 33.24 | 58.8 | 17.22 | 77.75 | 1.73 | 3.06 | 0.9 | 3 | 0.16 | 1.26 | 0.07
65 | ТЕР11-01-006-02 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП | 100 м2 поверхности | 0.2 | 5605.58 | 1091.8 | 1316.76 | 189.33 | 1121.12 | 218.36 | 263.35 | 37.87 | 79.81 | 15.96 | 16.49 | 3.3
Раздел 3. Вывоз мусора
66 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 3 | 1.78 |  |  |  | 5.34
67 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 3 | 22.04 |  |  |  | 66.12
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 32818.83 | 7371.38 | 8007.05 | 743.89 |  | 578.96 |  | 55.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 158293.42 | 54990.5 | 32713.64 | 5549.43 |  | 578.96 |  | 55.23
В том числе, справочно:
ОЗП=7,46; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,46; МАТ=4,04 (Поз. 1-2, 24, 26, 28, 3, 21, 4, 44-45, 62, 5, 63-65, 6-9, 12-14, 56-57, 10-11, 55, 15-16, 29-30, 53-54, 19-20, 46-47, 49-52, 22, 42-43, 31-32, 40, 33-39, 41, 17-18, 58-59, 23, 25, 27, 48, 60-61) | [8 empty] | 125127.3 | 47619.11 | 24706.59 | 4805.53
ПЗ=5,86 (ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86) (Поз. 66-67) | [8 empty] | 347.29
Накладные расходы | [8 empty] | 49814.33
В том числе, справочно:
66%*0,94 ФОТ (от 7902,6) (Поз. 23, 25, 27) | [8 empty] | 4902.77
79%*0,94 ФОТ (от 15823,18) (Поз. 10-11, 55) | [8 empty] | 11750.29
80%*0,94 ФОТ (от 722,13) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 543.04
83%*0,94 ФОТ (от 658,42) (Поз. 31-32, 40) | [8 empty] | 513.7
85%*0,94 ФОТ (от 751,9) (Поз. 17-18, 58-59) | [8 empty] | 600.77
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 5500,41) (Поз. 1-2, 24, 26, 28, 15-16, 29-30, 53-54, 19-20, 46-47, 49-52) | [8 empty] | 4188.01
95%*0,94 ФОТ (от 942,57) (Поз. 48, 60-61) | [8 empty] | 841.72
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 9243,91) (Поз. 8-9, 12-14, 56-57, 22, 42-43) | [8 empty] | 8211.36
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12825,08) (Поз. 4, 44-45, 62) | [8 empty] | 11935.02
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 3642,35) (Поз. 33-39, 41) | [8 empty] | 3697.71
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 2527,38) (Поз. 5, 63-65) | [8 empty] | 2629.94
Сметная прибыль | [8 empty] | 34572.86
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 16545,31) (Поз. 6-7, 10-11, 55) | [8 empty] | 8272.66
55%*0.85 ФОТ (от 7944,45) (Поз. 8-9, 12-14, 56-57) | [8 empty] | 3714.03
65% ФОТ (от 10255,49) (Поз. 31-32, 40, 17-18, 58-59, 23, 25, 27, 48, 60-61) | [8 empty] | 6666.07
65%*0.85 ФОТ (от 4941,81) (Поз. 22, 42-43, 33-39, 41) | [8 empty] | 2730.35
70%*0.85 ФОТ (от 13032,24) (Поз. 4, 44-45, 62, 15-16, 29-30, 53-54) | [8 empty] | 7754.18
75%*0.85 ФОТ (от 2527,38) (Поз. 5, 63-65) | [8 empty] | 1611.2
85%*0.85 ФОТ (от 5293,25) (Поз. 1-2, 24, 26, 28, 19-20, 46-47, 49-52) | [8 empty] | 3824.37
Итого | [8 empty] | 242680.61 |  |  |  |  | 578.96 |  | 55.23
Электросчетчик трехфазный 1шт. * 3665,6 руб. | [8 empty] | 3665.6
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 246346.21
НДС 18% | [8 empty] | 44342.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 290688.53 |  |  |  |  | 578.96 |  | 55.23
Составил ___________________________
Проверил ___________________________