Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «01» декабря 2010 года  №55

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы на тему:

«Комфортность города Перми для семей с детьми и детей»

С точки зрения стратегического развития города Перми обеспечение  комфортных и безопасных условий для проживания на территории города семей с детьми является безусловным приоритетом. Развитие города невозможно без поддержания постоянной численности трудоспособного населения, а также без обеспечения оптимальной миграции населения.

Цель НИР заключается в обосновании выбора стратегий обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания на территории города семей с детьми и детей.

Объектом исследования в работе выступают жители Перми:

1. Дети от 10 до 17 лет включительно;

2. Родители детей в возрасте от 0 до 18 лет;

3. «Потенциальные родители» - жители Перми в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющие детей;

4. Эксперты исследуемых областей жизнедеятельности;

5. Представители администрации школ города.

Предметом исследования являются характеристики комфортных и безопасных условий для проживания на территории города семей с детьми и детей с учетом структурной модели комфортной городской среды для ребенка как результата процесса интеграции составляющих ее сред, а также окружающих полей.

В рамках исследования к определению комфортной среды для проживания необходимо подходить с двух позиций: объективной и субъективной. Объективные и субъективные характеристики должны дополнять общую картину по определенным типам показателей.

Для выполнения работы необходимо решить следующие задачи:

- Определить систему основных индикаторов, определяющих комфортность города для проживания на его территории семей с детьми и детей;

- Определить необходимый объем выборки для получения репрезентативных данных по исследуемым группам;

- Выбрать адекватные методы и инструменты исследования;

- Разработать электронные формы для перевода информации в электронные таблицы и базу данных, а также таблицы учета данных и инструкции для исполнителей;

- Изучить перечень основных нормативных правовых актов по вопросам детства, действующих в городе Перми;

- Провести сбор и обработку информации в городе Перми;

- Оценить качественно и количественно уровень комфортности города Перми для семей с детьми и детей;

- Определить перечень наиболее острых проблем, являющихся барьерами для повышения уровня комфортности города Перми для семей с детьми и детей;

- С учетом уже реализующихся мероприятий по отдельным сферам выделить актуальные направления для улучшения ситуации в сфере семьи и детей на территории города Перми, предложить первоочередные меры и приоритетные мероприятия;

- Изучить отношение к планированию деторождений у пермяков, еще не имеющих детей.

- Изучить причины откладываемых рождений.

Методы и этапы проведения исследования:

Общий алгоритм работы:

- Получение данных из официальных статистических органов, проведение полевых работ.

- Сведение полученных данных в матрицу.

- Анализ и описание выявленных зависимостей.

- Составление и расчет показателя комфортной среды для проживания семей с детьми.

- Типологизация районов Перми в зависимости от величины интегрального показателя комфортной среды для проживания семей с детьми.

- Постановка управленческих задач в области развития города через показатели комфортной среды для проживания семей с детьми.

1 этап. Кабинетное исследование, в т. ч. проработка инструментария, анализ статистических данных, нормативных правовых актов с целью выделения перечня вопросов для исследования по каждой сфере, а также уточнения перечня уже реализующихся мероприятия по созданию и увеличению комфортности города Перми для детей.

Результат: согласованные с Заказчиком результаты.

2 этап. Проведение полевых работ (социологические методы сбора информации).

1. Количественные исследования:

  - Анкетный опрос родителей детей в возрасте от 0 до 17 лет. Тип выборки – случайная районированная, обеспечивающая представительность основных групп населения, имеющих детей разного возраста. Объем – 522 единицы наблюдения. Для получения адекватной картины необходимо охватить все микрорайоны города, в т.ч. удаленные. Таким образом, будем иметь возможность проецирования особо неблагополучных районов на карту города. В Перми насчитывается 87 микрорайонов (см. Приложение 3). В каждом из них необходимо опросить родителей детей по шести возрастным группам детей (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 до 18 лет).

Результат: заполненные анкеты, маршрутные листы (либо идентификационные карты), контрольные листы, массив данных в электронном табличном формате.

  - Анкетный опрос детей в возрасте от 10 до 17 лет. Опрашиваются учащиеся 5, 7, 9 и 11 классов в каждом районе города. Объем – не менее 500 единиц наблюдения.

Результат: заполненные анкеты, маршрутные листы (либо идентификационные карты), контрольные листы, массив данных в электронном табличном формате.

  - Анкетный опрос жителей Перми в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющих детей, относящихся к группе «потенциальные родители». Тип выборки - случайная, обеспечивающая представительность основных возрастных групп. Объем – 300 единиц наблюдения.

| Возрастные группы | Выборочная совокупность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | Итого |
| от 18 до 19 | 37 | 38 | 75 |
| от 20 до 24 | 37 | 38 | 75 |
| от 25 до 29 | 37 | 38 | 75 |
| от 30 до 35 | 37 | 38 | 75 |
| Итого жители города в возрасте от 18 до 35 лет | 148 | 152 | 300 |

Результат: заполненные анкеты, маршрутные листы, контрольные листы, массив данных в электронном табличном формате.

  - Сплошной телефонный опрос представителей администраций школ города Перми. Всего в городе Перми функционирует 125 дневных общеобразовательных школ. Итоговое количество заполненных опросных листов будет зависеть от количества работающих образовательных учреждений на момент опроса.

Результат: все аудиозаписи проведенных телефонных опросов, массив данных в электронном табличном формате.

- Качественное исследование с помощью применения метода фокусированных групповых дискуссий. Участники фокус-групп: эксперты каждой исследуемой сферы жизнедеятельности. В качестве экспертов планируется привлекать: работников учреждений образования, здравоохранения, спорта; представителей администрации города; родителей. Кроме того, перед дискуссиями экспертам заранее должны быть направлены вопросы и сделана постановка задач, по окончании дискуссии проводится анкетирование экспертов.

Всего необходимо провести 4 фокус-групповые дискуссии, направленные на углубленное изучение следующих сфер:

- Образование и воспитание,

- Здравоохранение,

- Культура, творчество, досуг, физкультура и спорт,

- Экологическая и личная физическая безопасность.

Тема городской инфраструктуры должна быть предложена к обсуждению в каждой из четырех дискуссий.

Результат: аудио- и видеозаписи проведенных дискуссий, транскрипты, заполненные анкеты, дополнительные материалы.

3 этап. Аналитический этап.

В ходе аналитического этапа проводится анализ полученных результатов в ходе количественных методов исследований с использованием статистического пакета SPSS, графическая и аналитическая интерпретация полученных результатов, а также формируется итоговый аналитический отчет.

Результат: согласованный с Заказчиком итоговой аналитический отчет по теме «Комфортность города Перми для семей с детьми и детей», в рамках которого должны быть решены цели и задачи данного исследования. Отчет в т. ч. должен содержать:

- получение показателей комфортности города для жизнедеятельности семей с детьми и детей, а также поиск зависимостей между ними, анализ и интерпретацию полученных результатов.

- перечень наиболее острых проблем, являющихся барьером для увеличения уровня комфортности города Перми для детей;

- актуальные направления для улучшения ситуации в сфере семьи и детей на территории города Перми.

Срок выполнения работ – 7 календарных дня заключения муниципального контракта.