Приложение № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на проведение социологического исследования на тему:

«Качество миграционных потоков на территории города Перми»

В условиях демографического сжатия населения края, развитие города невозможно без поддержания постоянной численности трудоспособного населения. При общем росте рождаемости и снижения смертности, численность краевой столицы в последние годы сокращается в основном за счет миграционного оттока людей в трудоспособном возрасте.

Успешность инновационного социально-экономического развития в рамках реализации стратегии города Перми связано в большей степени именно с качественным трудовым ресурсом, восполнение которого  возможно, в первую очередь, за счет удержания и привлечения в город наиболее мобильной, ориентированной на качественный и интенсивный высококвалифицированный труд, а значит и на более высокую заработную плату людей.

Перед администрацией города стоит задача создания системы управления миграционными процессами в соответствии с целями и задачами развития краевой столицы.  Основное решение видится в создании условий для использования высоких технологий (инноваций) в области образования, здоровья, информации, культуры, социальной и экономических сферах, как инструмента управления качеством среды обитания и ресурса непрерывного улучшения нравственно-эмоционального, физического и социального здоровья населения. Стратегическую роль в эффективном решении вышеуказанных задач играет формирование качественных миграционных потоков

Необходимо дать качественную и количественную оценку субъективных и объективных факторов, влияющих на конечное решение  людей приехать на постоянное место жительство в город либо уехать из него, чтобы сформировать систему программ, проектов и мероприятий, направленных на удержание, развитие и привлечение качественного человеческого капитала.

Введение качественного параметра позволит оценивать качественные характеристики миграций.

В работе необходимо выделить следующие характеристики: образовательные, квалификационные, возрастные (половозрастные), семейные, экономические (имущественные, уровень заработной платы и др.), социокультурные (расовые, этнические, религиозные, языковые), личностные (психо-эмоциональные, волевые и др.).

Цель работы:

Определить и дать качественную и количественную оценку  субъективным и объективным факторам, влияющим на конечное решение  людей приехать на постоянное место жительство в город либо уехать из него;

Объектом исследования в работе выступают местные, приезжие и уехавшие жители города Перми трудоспособного возраста (от 16 до 55 (60 у мужчин) лет). Особое внимание в работе должно быть уделено населению в возрасте от 16 до 35 лет.

Предметом исследования являются факторы и качественные характеристики населения, влияющие на  миграционные настроения (решения).

В рамках исследования под миграцией населения (от лат. migratio — переселение) «следует понимать любые его перемещения, связанные с переменой места проживания (изменение государства, области или населенного пункта, в котором живет то или иное лицо, семья или другая более обширная общность людей)».

Для выполнения работы необходимо решить следующие задачи:

- Оценить качественные характеристики существующих миграционных потоков;

- Определить систему качественных характеристик населения, подверженного миграционным настроениям;

- Определить миграционные настроения среди населения города Перми в возрасте от 16 до 35 лет.

- Определить основные факторы и выявить их критические параметры, влияющие на переселение жителей города Перми в другие территории;

- Определить основные факторы, влияющие на переселение жителей других территорий в город Пермь.

Методика социологического исследования должна включать 3 уровня опросов:

1 уровень - телефонный и/или личный опросы местных жителей г. Перми в объеме не менее 900 чел.;

2 уровень -  телефонный и/или личный опросы приезжих жителей города Перми трудоспособного возраста в объеме не менее 100 чел. (данное количество респондентов может быть включено в состав 900 чел. при опросе местных жителей г. Перми)

3 уровень -  телефонный и/или личный опросы уехавших жителей города Перми трудоспособного возраста в объеме не менее 100 чел.

- Этапы выполнения работ:

1 этап. Разработка и согласование с Заказчиком программы, плана и инструментария социологического исследования, в соответствии с целями и задачами исследования. Анкеты должны включать открытые и закрытые вопросы, предполагать рейтинговые (шкальные) варианты ответов, количество вопросов каждой анкеты – не менее 40. Всего – 3 вида анкет. Расчет выборки должен быть произведен с учетом половозрастных характеристик и уровня образования респондентов.

Результат: согласованные с Заказчиком программа, план и инструментарий социологического исследования

2 этап. Проведение социологических опросов.

Результат: не менее 1000 заполненных анкет и/или аудиозаписей (в случае проведения телефонных опросов), массивы данных в формате SPSS или MS Excel по желанию Заказчика.

3 этап. Обработка и анализ собранной информации с помощью статистического пакета SPSS (или аналог) и с использованием графической интерпретации. Формирование итогового аналитического отчета, и презентации, включающих:

- Анализ качественных характеристик существующих миграционных потоков;

- Систему качественных характеристик населения, подверженного миграционным настроениям;

- Анализ миграционных настроений среди населения города Перми в возрасте от 16 до 35 лет.

- Оценку основных факторов и их критических параметров, влияющих на переселение жителей города Перми в другие территории;

- Оценку основных факторов, влияющих на переселение жителей других территорий в город Пермь.

Результат: согласованный с Заказчиком итоговый аналитический отчет.

- Требования к проекту и результатам исследовательских работ

- Требования к качеству работ

- Методическая проработка процесса организации и проведения опроса,

- Подробный инструктаж интервьюеров и кодировщиков, а также координация полевых работ по сбору информации,

- Контроль за предоставлением достоверных данных.

- Требования к безопасности работ

Обеспечение Исполнителем конфиденциальности полученной в результате оказания услуг информации. Исполнитель не имеет права публиковать и передавать эту информацию третьим лицам в любой форме без письменного согласования с Заказчиком.

- Требования к результатам работ

Результатом работ будут являться:

Аналитический отчет по результатам исследования, в соответствии с Программой исследования, объемом не менее 50 листов (по направлениям анализа в разрезе задач) с приложением таблиц (линейные распределения и таблицы сопряженности), методических материалов (программа и план исследования, инструментарий, выборка), массивов с результатами исследования в программе SPSS (или аналог), а также анкет/аудиозаписей и маршрутных листов, бланков контроля по каждому интервьюеру.

Аналитический отчет с приложениями представляется в бумажном и электронном виде.

Анкеты и маршрутные листы, бланки контроля предоставляются в печатном виде.

Аудиозаписи предоставляются в электронном виде.

Срок выполнения работ – 7 календарных со дня заключения муниципального контракта.