Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «21» декабря 2010 года  №42

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

____________________________________К.В.Нецветаев

« ____ »  ________________________________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт тепловой сети в надземном исполнении от ТУ-31 до  ул. Пихтовая, 36, Свердловского района г. Перми, входящей в состав имущества муниципальной казны.

- Место нахождения: Свердловский район, ул. Пихтовая, 36.

Общая сметная стоимость работ 499 950 руб.

- Основные технические характеристики работ:

Выполнение работ по ремонту тепловых сетей.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Сроки выполнения работ календарные дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Передача объекта в работу |  |  | 2 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции из ваты | 100м2 | 0,62 | 10 |
| 3 | Разборка трубопроводов Д108 мм | м | 255 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов из газопроводных бесшовных труб Д108*4 мм | м | 255 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов из газопроводных бесшовных труб Д 57*3 мм (вводы в дом) | м | 30 | 4 |
| 6 | Монтаж трубопроводов Д80 мм (гильзы) | м/шт | 2/4 |  |
| 7 | Монтаж фасонных частей Д108 мм (отводы) | шт | 24 | 2 |
| 8 | Монтаж фасонных частей Д57 мм (отводы) | шт | 18 | 2 |
| 9 | Врезка спускников (вентиль шаровой) Д32 мм | шт | 8 | 1 |
| 10 | Огрунтовка труб за один раз | 100м2 | 0,921 | 4 |
| 11 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей за 2 раза | 100м2 | 0,921 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов матами | м3 | 8,82 | 2 |
| 13 | Маты теплоизоляционные минероловатные | м3 | 10,94 |  |
| 14 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками | 100м2 | 2,0325 | 2 |
| 15 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В | 1000м2 | 0,2358 |  |
| 16 | Погрузка строительного мусора | 1т | 1,350 | 1 |
| 17 | Вывоз строительного мусора | 1т | 1,350 |  |
| 18 | Разгрузка строительного мусора | 1т | 1,350 |  |
|  |  | Итого 30 дней |  |  |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в дефектной ведомости.

Отключение жилых домов от теплосети, требуется производить на срок не более 6 часов с согласованием теплоснабжающей организацией и организацией осуществляющей управление жилыми домами.

3.Сроки выполнения работ:

30 дней со дня заключения муниципального контракта.

4.Требования к качеству:

При производстве работ исполнитель должен руководствоваться указаниями Заказчика и соблюдать требования нормативных правовых актов РФ,  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования», СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов»

На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты, подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.

5.Требование к результатам работ:

Предъявить акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счёт-фактура, акт приёмки в эксплуатацию объекта, подписанный рабочей комиссией.

6.Требование к сроку предоставления гарантий качества работ – 2 года.

Ведущий инженер ТО                                                            А.В.Бурылов.