Приложение №2

к извещению запроса котировок

от «30» декабря  2010  года №48

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

_________________К.В. Нецветаев

«_____»__________________20___ г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной кабельной линии 6 кВ,

от ТП-0247 до ТП-7085 Индустриального района г. Перми,

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  Индустриальный район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – кабельная линия 6 кВ;

в) вид прокладки –  подземная;

г) характеристика –  год постройки не установлен;

д) протяженность   –  950  метров;

е) сметная стоимость  работ  - 193 000 руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по текущему ремонту бесхозяйной кабельной линии:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| кабельная линия 6 кВ, от ТП-0247 до ТП-7085 Индустриального района г. Перми | Передача объекта в работу, поиск места повреждения кабельной линии |  | 3 |
|  | 1.Земляные работы | 30 м3 | 5 |
|  | 2.Демонтаж кабельной линии | 30 м | 1 |
|  | 3.Прокладка кабеля, монтаж соединительных муфт | 30 м | 2 |
|  | 4.Планировка площадей | 760 м2 | 1 |
|  | 5.Вывоз мусора | 1,5 т | 1 |
| Итого: |  |  | 13 |

При выполнении работ по текущему ремонту кабельной линии, график производства работ и сдачу работ согласовать с оперативным персоналом МРСК Урала ПГЭС.

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в  ведомости объемов работ.

3. Сроки выполнения работ:

13 календарных дней, с момента заключения муниципального контракта

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по текущему ремонту кабельной линии 6 кВ соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных       технических    документов: ГОСТ 16442-80,  СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ): СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  2 года.

Инженер

технического отдела                                                                              А. А. Бубнов