## Дефектная ведомость
Приложение №1
к настоящему техническому заданию
Объект к/н "Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М.Решетников"
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Замена балок чердачного перекрытия -правое крыло здания по адресу: г. Пермь,ул. Ленина,23
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Замена балок чердачного перекрытия (без каб.№23,24)
Демонтаж потолков 4-го этажа
1 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.67
2 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3.935
3 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной | 100 м2 подшивки | 3.935
4 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (накат) | 100 м2 подшивки | 3.935
Замена балок
5 | Разборка балок перекрытий (старого образца сеч.160*180) | 1 балка | 79
6 | Заделка ниш в стенах бетоном | 1 м3 заделки | 0.79
7 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0.39
8 | Изготовление балок перекрытия | 1 т конструкций | 3.441
9 | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных | 1 т балок | 3.441
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1
Раздел 2.Устройство профлиста по балкам перекрытия (без каб. №23,24)
13 | Монтаж потолков подвесных (Профлиста) | 100 м2 | 3.935
14 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | т | 3.227
Раздел 3. Устройство утеплителя на чердачном перекрытии (без каб. №23,24)
15 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. слоя 200мм) | 1 м3 изоляции | 103
16 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 105.1
17 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.155
19 | Техноэласт | м2 | 567.1
20 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.155
22 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 541.3
23 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.5
Раздел 4. Подшив балок перекрытия ГКЛО по проекту (без каб. №23,24)
24 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) (1-й слой ГКЛО ) | 100 м2 потолка | 5.373
26 | Листы гипсоволокнистые (ГКЛО), КНАУФ, толщиной 12мм | м2 | 59.6
27 | Тяга 500 мм | шт | 435
28 | Подшивка потолков плитами гипсокартонными (ГКЛО) 2-й слой | 100 м2 потолков | 5.373
30 | Листы гипсоволокнистые (ГКЛО), КНАУФ, толщиной 12мм | м2 | 564.2
Раздел 5.Устройство венткамер
31 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1.8
33 | Листы гипсоволокнистые (ГКЛО), КНАУФ, толщиной 12мм | м2 | 756
35 | Плиты теплоизоляционные (Евро-Лайт) | м3 | 13.5
36 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.8
37 | Монтаж: конструкций дверей противопожарных | 1 т конструкций | 0.1
38 | Конструкции стальные индивидуальные противопожарные | шт | 2
Пол в венткамере
40 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.91
43 | Устройство покрытий из плит ЦСП (В 2 слоя) | 100 м2 покрытия | 0.402
45 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм | м2 | 82.57
46 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.402
47 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.402
48 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.402
Составил
Согласовано