## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ "Лицей №1 г.Перми ул.Ветлужская, 89
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | водопровод и канализацию (литер В)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РП 2-071410-В-ВК
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________112569 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10464 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1022,93 |  | чел.час
Составлен(а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.00г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Система В1
1 | ФЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм НР (262 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (160 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.45 | 3994.25 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 1797 | 161 | 22 | 3 | 37.07 | 16.68 | 0.59 | 0.27
2 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007012) диаметром 15 мм (2,76*41,65/5,14=22,36) | шт | 14 | 22.36 |  |  |  | 313
3 | ФЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм НР (138 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (85 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.24 | 4444.71 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 1067 | 86 | 12 | 1 | 37.07 | 8.9 | 0.59 | 0.14
4 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007034) диаметром 20 мм (3,99*41,65/5,14=32,33) | шт | 8 | 32.33 |  |  |  | 259
5 | ФЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм НР (324 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (198 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.56 | 4741.33 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 2655 | 200 | 28 | 3 | 37.07 | 20.76 | 0.59 | 0.33
6 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007100) диаметром 25 мм (6,13*41,65/5,14=49,67) | шт | 5 | 49.67 |  |  |  | 248
7 | ФЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм НР (138 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (85 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.24 | 5456.41 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 1310 | 86 | 12 | 1 | 37.07 | 8.9 | 0.59 | 0.14
8 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007114) диаметром 32 мм (9,51*41,65/5,14=77,06) | шт | 2 | 77.06 |  |  |  | 154
9 | ФЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм НР (145 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (89 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.25 | 6138.94 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 1535 | 89 | 12 | 2 | 37.07 | 9.27 | 0.59 | 0.15
10 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007112) диаметром 40 мм (14,58*41,65/5,14=118,14) | шт | 2 | 118.14 |  |  |  | 236
11 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм НР (82 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (50 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.11 | 7362.43 | 458.68 | 87.9 | 11.43 | 810 | 50 | 10 | 1 | 47.63 | 5.24 | 1.08 | 0.12
12 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007200) диаметром 50 мм (19,48*41,65/5,14=157,85) | шт | 1 | 157.85 |  |  |  | 158
13 | ФЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм НР (369 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (226 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.4 | 8900.52 | 561.05 | 117.58 | 15.02 | 3560 | 224 | 47 | 6 | 61.05 | 24.42 | 1.42 | 0.57
14 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Шаровой кран JiP-FF фланцевый (065N4281) диаметром 65 мм (134,81*41,65/5,14=1092,38) | шт | 1 | 1092.38 |  |  |  | 1092
15 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Обратный клапан фланцевый тип 402 диаметром 65 мм (149В2283) (114,52*41,65/5,14=927,97) | шт | 1 | 927.97 |  |  |  | 928
16 | ФСЦМ-300-0933 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт | 4 | 29.17 |  |  |  | 117
17 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР (172 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (105 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.85 | 107.12 | 58.32 | 44.51 |  | 198 | 108 | 82 |  | 5.01 | 9.27
18 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм НР (36 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.4 | 113.95 | 58.32 | 44.51 |  | 46 | 23 | 18 |  | 5.01 | 2
19 | ФЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм НР (5 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 кран | 1 | 794.86 | 2.89 |  |  | 795 | 3 |  |  | 0.3 | 0.3
20 | ФЕР16-07-003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм 115,56 = 583,17 - 0,0014 x 14 830,00 - 1 x 37,00 - 1 x 404,20 - 0,001 x 5 650,00 НР (115 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (71 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 115.56 | 71.84 | 11.58 | 0.32 | 116 | 72 | 12 |  | 7.46 | 7.46 | 0.03 | 0.03
21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (23 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.38 | 268.53 | 56.5 | 9.31 | 0.1 | 102 | 21 | 4 |  | 5.31 | 2.02 | 0.02 | 0.01
22 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (23 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.38 | 477.74 | 52.24 | 23.94 | 0.2 | 182 | 20 | 9 |  | 5.76 | 2.19 | 0.06 | 0.02
23 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 НР (416 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (275 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 10 м трубопроводов | 9.6 | 54.57 | 34.88 | 19.69 |  | 524 | 335 | 189 |  | 3.52 | 33.79 | 0.25 | 2.4
24 | ФСЦМ-104-0125 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм | м | 144 | 3 |  |  |  | 432
25 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 9 мм диаметром трубы 73 мм (83,85/1,18/5,14=13,82) | м | 44 | 13.82 |  |  |  | 608
26 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 9 мм диаметром трубы 60 мм (65,68/1,18/5,14=10,83) | м | 12.1 | 10.83 |  |  |  | 131
27 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 9 мм диаметром трубы 48 мм (46,08/1,18/5,14=7,60) | м | 27.5 | 7.6 |  |  |  | 209
28 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 6 мм диаметром трубы 42 мм (36,11/1,18/5,14=5,95) | м | 4.4 | 5.95 |  |  |  | 26
29 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 6 мм диаметром трубы 33 мм (31,93/1,18/5,14=5,26) | м | 17.6 | 5.26 |  |  |  | 93
30 | ФЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР (72 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.21 | 1725.37 | 275.67 | 45.06 |  | 362 | 58 | 9 |  | 31.98 | 6.72 | 0.47 | 0.1
Итого по разделу 1 Система В1 | [8 empty] | 24637 |  |  |  |  | 217.94 |  | 6.44
Раздел 2. Система Т3, Т4
31 | ФЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм НР (522 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (320 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.9 | 3994.25 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 3595 | 321 | 45 | 6 | 37.07 | 33.36 | 0.59 | 0.53
32 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007012) диаметром 15 мм (2,76*41,65/5,14=22,36) | шт | 11 | 22.36 |  |  |  | 246
33 | ФЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм НР (312 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (191 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.54 | 4444.71 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 2400 | 193 | 27 | 3 | 37.07 | 20.02 | 0.59 | 0.32
34 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007034) диаметром 20 мм (3,99*41,65/5,14=32,33) | шт | 8 | 32.33 |  |  |  | 259
35 | ФЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм НР (220 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (135 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.38 | 4741.33 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 1802 | 136 | 19 | 2 | 37.07 | 14.09 | 0.59 | 0.22
36 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007100) диаметром 25 мм (6,13*41,65/5,14=49,67) | шт | 1 | 49.67 |  |  |  | 50
37 | ФЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм НР (393 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (241 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.68 | 5456.41 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 3710 | 243 | 34 | 4 | 37.07 | 25.21 | 0.59 | 0.4
38 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007114) диаметром 32 мм (9,51*41,65/5,14=77,06) | шт | 5 | 77.06 |  |  |  | 385
39 | ФЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм НР (63 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.11 | 6138.94 | 356.98 | 49.6 | 6.24 | 675 | 39 | 5 | 1 | 37.07 | 4.08 | 0.59 | 0.06
40 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Краны шаровые EAGLE (9007112) диаметром 40 мм (14,58*41,65/5,14=118,14) | шт | 1 | 118.14 |  |  |  | 118
41 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм НР (270 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (165 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.36 | 7362.43 | 458.68 | 87.9 | 11.43 | 2650 | 165 | 32 | 4 | 47.63 | 17.15 | 1.08 | 0.39
42 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР (275 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (169 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2.97 | 107.12 | 58.32 | 44.51 |  | 318 | 173 | 132 |  | 5.01 | 14.88
43 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм НР (43 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (26 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт | 2 | 355.44 | 13.35 | 4.35 | 0.21 | 711 | 27 | 9 |  | 1.47 | 2.94 | 0.02 | 0.04
44 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Обратный клапан фланцевый тип 402 диаметром 50 мм (149В2282) (102,01*41,65/5,14=826,60) | шт | 1 | 826.6 |  |  |  | 827
45 | Прайс-лист ООО "Данфосс" | Шаровой кран JiP-FF фланцевый (065N0325) диаметром 50 мм (103,17*41,65/5,14=836,00) | шт | 1 | 836 |  |  |  | 836
46 | ФСЦМ-300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 | 25 |  |  |  | 100
47 | ФЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм 3,73 = 794,86 - 1 x 23,45 - 20 x 38,00 - 2 x 3,84 НР (46 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 кран | 10 | 3.73 | 2.89 |  |  | 37 | 29 |  |  | 0.3 | 3
48 | ФСЦМ-300-0465 | Краны водоразборные | шт | 10 | 37.8 |  |  |  | 378
49 | ФЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм 67,36 = 97,36 - 1 x 30,00 НР (70 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (43 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 67.36 | 44.24 | 4.82 | 0.11 | 67 | 44 | 5 |  | 4.46 | 4.46 | 0.01 | 0.01
50 | ФЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм 88,28 = 385,71 - 0,0006 x 14 830,00 - 1 x 28,00 - 1 x 257,08 - 0,001 x 3 450,00 НР (98 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (60 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 88.28 | 61.92 | 6.88 | 0.21 | 88 | 62 | 7 |  | 6.43 | 6.43 | 0.02 | 0.02
51 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (28 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 | 268.53 | 56.5 | 9.31 | 0.1 | 121 | 25 | 4 |  | 5.31 | 2.39 | 0.02 | 0.01
52 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (28 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 | 477.74 | 52.24 | 23.94 | 0.2 | 215 | 24 | 11 |  | 5.76 | 2.59 | 0.06 | 0.03
53 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 НР (572 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (378 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 10 м трубопроводов | 13.2 | 54.57 | 34.88 | 19.69 |  | 720 | 460 | 260 |  | 3.52 | 46.46 | 0.25 | 3.3
54 | ФСЦМ-104-0125 | Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3?50 мм | м | 198 | 3 |  |  |  | 594
55 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 9 мм диаметром трубы 73 мм (83,85/1,18/5,14=13,82) | м | 39.6 | 13.82 |  |  |  | 547
56 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 9 мм диаметром трубы 60 мм (65,68/1,18/5,14=10,83) | м | 12.1 | 10.83 |  |  |  | 131
57 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 9 мм диаметром трубы 48 мм (46,08/1,18/5,14=7,60) | м | 55 | 7.6 |  |  |  | 418
58 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 6 мм диаметром трубы 33 мм (31,93/1,18/5,14=5,26) | м | 11 | 5.26 |  |  |  | 58
59 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 6 мм диаметром трубы 26 мм (24,36/1,18/5,14=4,02) | м | 14.3 | 4.02 |  |  |  | 57
60 | Прайс-лист «РусХолдинг» | Теплоизоляция К-FLEX ST толщиной 6 мм диаметром трубы 21 мм (19,40/1,18/5,14=3,20) | м | 13.2 | 3.2 |  |  |  | 42
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 | [8 empty] | 27958 |  |  |  |  | 271.95 |  | 8.01
Раздел 3. Система К1
61 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм НР (103 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (63 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.1 | 4798.75 | 637.26 | 10.27 | 1.38 | 480 | 64 | 1 |  | 64.24 | 6.42 | 0.13 | 0.01
62 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм НР (548 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (336 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.56 | 8081.73 | 611.07 | 22.29 | 2.96 | 4526 | 342 | 12 | 2 | 61.6 | 34.5 | 0.28 | 0.16
63 | Прайс-лист ООО "Ремлюкс" | Ревизии, диаметром 100 мм (70/1,18/5,14=11,54) | шт | 4 | 11.54 |  |  |  | 46
64 | ФЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм НР (129 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.1 | 9749.79 | 779.16 | 181.99 | 18.73 | 975 | 78 | 18 | 2 | 79.75 | 7.98 | 1.77 | 0.18
65 | ФСЦМ-300-1320 | Исключить трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | -10 | 79.36 |  |  |  | -794
66 | ФСЦМ-103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 10 | 87.45 |  |  |  | 875
67 | ФЕР16-05-001-01 | Установка муфт противопожарных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 НР (85 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт | 4 | 16.94 | 13.35 | 3.59 | 0.11 | 68 | 54 | 14 |  | 1.47 | 5.88 | 0.01 | 0.04
68 | Прайс-лист ООО "Ремлюкс" | Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ-110/60 (850/1,18/5,14=140,14) | шт | 4 | 140.14 |  |  |  | 561
69 | ФЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком 679,74 = 1 725,37 - 0,0126 x 1 412,50 - 0,03 x 3 960,00 - 0,115 x 7 800,00 - 0,00126 x 9 550,00 НР (23 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.065 | 679.74 | 275.67 | 45.06 |  | 44 | 18 | 3 |  | 31.98 | 2.08 | 0.47 | 0.03
70 | ФСЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | т.м2 | 0.007475 | 22020 |  |  |  | 165
71 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными НР (58 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (38 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.25 | 1401.77 | 184.16 | 42.87 |  | 350 | 46 | 11 |  | 18.85 | 4.71 | 0.55 | 0.14
Колодец КК1
72 | ФЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м НР (374 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (242 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0.19 | 17386.4 | 1013.33 | 1790.76 | 189.7 | 3303 | 193 | 340 | 36 | 111.6 | 21.2 | 17.93 | 3.41
73 | ФСЦМ-103-0753 | Люки чугунные легкие для колодцев | шт | 1 | 375 |  |  |  | 375
74 | ФСЦМ-201-0650 | Стремянка С1-04 | т | 0.05 | 7571 |  |  |  | 379
Колодец КК2
75 | ФЕР23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м НР (374 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (242 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0.19 | 17386.4 | 1013.33 | 1790.76 | 189.7 | 3303 | 193 | 340 | 36 | 111.6 | 21.2 | 17.93 | 3.41
76 | ФСЦМ-103-0753 | Люки чугунные легкие для колодцев | шт | 1 | 375 |  |  |  | 375
77 | ФСЦМ-201-0650 | Стремянка С1-04 | т | 0.05 | 7571 |  |  |  | 379
78 | ФЕР22-03-007-02 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм НР (35 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (23 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 1184.12 | 21.05 | 3.77 | 0.53 | 1184 | 21 | 4 | 1 | 2.29 | 2.29 | 0.05 | 0.05
79 | Прайс-лист Компания "АДЛ" | Обратный клапан фланцевые V287 диаметром 100 мм (138*41,65/5,14=1118,23) | шт | 1 | 1118.23 |  |  |  | 1118
80 | ФЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм НР (41 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (26 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 1 фланец | 2 | 111.86 | 7.76 | 56.27 | 4.44 | 224 | 16 | 113 | 9 | 0.7 | 1.4 | 0.42 | 0.84
81 | ФСЦМ-300-0935 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 2 | 42.8 |  |  |  | 86
82 | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети НР (248 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СП (160 руб.): 89%*0,85 от ФОТ | 1 врезка | 1 | 235.47 | 154.45 |  |  | 235 | 154 |  |  | 17.01 | 17.01
Итого по разделу 3 Система К1 | [8 empty] | 22434 |  |  |  |  | 172.05 |  | 12.41
Раздел 4. Система К3
83 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм НР (141 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (86 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.14 | 4798.75 | 637.26 | 10.27 | 1.38 | 672 | 89 | 1 |  | 64.24 | 8.99 | 0.13 | 0.02
84 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм НР (1026 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (629 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1.05 | 8081.73 | 611.07 | 22.29 | 2.96 | 8486 | 642 | 23 | 3 | 61.6 | 64.68 | 0.28 | 0.29
85 | Прайс-лист ООО "Ремлюкс" | Муфта канал.110 Россия (с/п) (40/1,18/5,14=6,60) | шт | 1 | 6.6 |  |  |  | 7
86 | Прайс-лист ООО "Ремлюкс" | Ревизии, диаметром 100 мм (70/1,18/5,14=11,54) | шт | 3 | 11.54 |  |  |  | 35
87 | ФЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм НР (63 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (39 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.05 | 9749.79 | 779.16 | 181.99 | 18.73 | 487 | 39 | 9 | 1 | 79.75 | 3.99 | 1.77 | 0.09
88 | ФСЦМ-300-1320 | Исключить трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | -5 | 79.36 |  |  |  | -397
89 | ФСЦМ-103-0022 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 5 | 87.45 |  |  |  | 437
90 | ФЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм НР (153 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (94 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 комплектов | 1.1 | 1779.67 | 84.43 | 16.33 | 3.07 | 1958 | 93 | 18 | 3 | 8.77 | 9.65 | 0.29 | 0.32
91 | ФЕР16-05-001-01 | Установка муфт противопожарных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 НР (192 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (118 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт | 9 | 16.94 | 13.35 | 3.59 | 0.11 | 152 | 120 | 32 | 1 | 1.47 | 13.23 | 0.01 | 0.09
92 | Прайс-лист ООО "Ремлюкс" | Муфта противопожарная ОГРАКС-ПМ-110/60 (850/1,18/5,14=140,14) | шт | 9 | 140.14 |  |  |  | 1261
93 | ФЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции стеклопластиком 679,74 = 1 725,37 - 0,0126 x 1 412,50 - 0,03 x 3 960,00 - 0,115 x 7 800,00 - 0,00126 x 9 550,00 НР (11 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0325 | 679.74 | 275.67 | 45.06 |  | 22 | 9 | 1 |  | 31.98 | 1.04 | 0.47 | 0.02
94 | ФСЦМ-104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | т.м2 | 0.003738 | 22020 |  |  |  | 82
95 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными НР (58 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (38 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.25 | 1401.77 | 184.16 | 42.87 |  | 350 | 46 | 11 |  | 18.85 | 4.71 | 0.55 | 0.14
Итого по разделу 4 Система К3 | [8 empty] | 16648 |  |  |  |  | 146.67 |  | 1.45
Раздел 5. Сантехническое оборудование
96 | ФЕР17-01-003-01 Изм. вып.1 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным НР (116 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (71 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 комплектов | 0.3 | 3696.28 | 234.51 | 39.65 | 7.51 | 1109 | 70 | 12 | 2 | 24.64 | 7.39 | 0.71 | 0.21
97 | ФССЦ-300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт. | 3 | 3.5 |  |  |  | 11
98 | ФССЦ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 3 | 20.45 |  |  |  | 61
99 | Прайс-лист ЗАО Торговый центр "Пиастрелла" | Сиденье к унитазу (80/1,18/5,14=13,19) | шт | 3 | 13.19 |  |  |  | 40
100 | ФЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды НР (170 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (104 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 комплектов | 0.5 | 1608.82 | 208.43 | 23.03 | 3.7 | 804 | 104 | 12 | 2 | 21.65 | 10.83 | 0.35 | 0.18
101 | ФСЦМ-300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием | шт | 5 | 143 |  |  |  | 715
102 | ФССЦ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 10 | 20.45 |  |  |  | 205
103 | ФЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких НР (38 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 комплектов | 0.2 | 3653.11 | 104.84 | 51.35 | 8.99 | 731 | 21 | 10 | 2 | 10.89 | 2.18 | 0.85 | 0.17
104 | ФСЦМ-300-1639 | Сифоны пластмассовые | шт | 2 | 14.01 |  |  |  | 28
105 | ФЕР17-01-002-03 | Установка: смесителей для поддонов душевых 84,73 = 1 514,73 - 10 x 143,00 НР (21 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 шт | 0.2 | 84.73 | 67.39 | 1.92 |  | 17 | 13 |  |  | 7 | 1.4
106 | ФСЦМ-300-0617 | Смесители СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл | 1 | 200.47 |  |  |  | 200
107 | ФСЦМ-300-0618 | Смесители с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | компл | 1 | 178.65 |  |  |  | 179
108 | ФЕР17-01-005-04 | Установка раковин НР (156 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (95 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 комплектов | 1.1 | 1210.42 | 86.55 | 15.8 | 2.22 | 1331 | 95 | 17 | 2 | 8.99 | 9.89 | 0.21 | 0.23
109 | ФСЦМ-300-1639 | Сифоны пластмассовые | шт | 11 | 14.01 |  |  |  | 154
110 | ФССЦ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 22 | 20.45 |  |  |  | 450
111 | ФЕР17-01-002-03 | Установка смесителей 84,73 = 1 514,73 - 10 x 143,00 НР (118 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (72 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 шт | 1.1 | 84.73 | 67.39 | 1.92 |  | 93 | 74 | 2 |  | 7 | 7.7
112 | ФСЦМ-300-0631 | Смесители для умывальников локтевые | компл | 11 | 235.96 |  |  |  | 2596
113 | ФЕР17-01-002-03 | Установка смесителей для поливочного крана НР (12 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 10 шт | 0.1 | 1514.73 | 67.39 | 1.92 |  | 151 | 7 |  |  | 7 | 0.7
Итого по разделу 5 Сантехническое оборудование | [8 empty] | 10053 |  |  |  |  | 55.32 |  | 1.19
Раздел 6. Прочие работы
114 | ФЕР46-03-007-02 | Пробивка отверстий в конструкциях из бетона НР (317 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (190 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 | 0.87 | 1658.12 | 247.66 | 1410.46 | 120.93 | 1443 | 215 | 1228 | 105 | 27.61 | 24.02 | 11.43 | 9.94
115 | ФЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных полах толщиной 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 НР (236 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (142 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.09 | 9289.35 | 2027.59 | 7261.76 | 622.6 | 836 | 182 | 654 | 56 | 212.98 | 19.17 | 58.85 | 5.3
116 | ФЕР46-03-010-06 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 НР (842 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (506 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 отверстий | 0.24 | 12453.96 | 2712.25 | 9741.71 | 835.24 | 2989 | 651 | 2338 | 200 | 284.9 | 68.38 | 78.95 | 18.95
117 | ФЕРр69-01-04 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную НР (111 руб.): 78% от ФОТ СП (71 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. отверстий | 0.11 | 1289.53 | 1289.53 |  |  | 142 | 142 |  |  | 165.3 | 18.18
118 | ФЕР07-05-039-07 | Устройство герметизации узлов проходов через перекрытие и стены 1 311,95 = 2 621,29 - 0,0762 x 17 183,00 НР (292 руб.): 155%*0,9 от ФОТ СП (178 руб.): 100%*0,85 от ФОТ | 100 м шва | 0.5894 | 1311.95 | 182.58 | 1129.37 | 67.7 | 773 | 108 | 665 | 40 | 20.13 | 11.86 | 6.93 | 4.08
119 | ФСЦМ-104-1001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 13 | 67 |  |  |  | 871
120 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью до 0,1 м2 НР (31 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.07 | 1740.31 | 446.24 | 18.85 | 2.54 | 122 | 31 | 1 |  | 55.16 | 3.86 | 0.24 | 0.02
121 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью до 0,1 м2 НР (73 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.12 | 1925.44 | 608.53 | 30.52 | 4.23 | 231 | 73 | 4 | 1 | 75.22 | 9.03 | 0.4 | 0.05
Итого по разделу 6 Прочие работы | [8 empty] | 10832 |  |  |  |  | 159.01 |  | 40.38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 90309 | 7480 | 6950 | 541 |  | 780.53 |  | 57.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 94024 | 9833 | 8312 | 631 |  | 1022.93 |  | 69.84
В том числе, справочно:
МДС 81-35.2004 п.4.7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17-20, 31, 33, 35, 37, 39, 41-43, 47, 49-50, 61-62, 64, 67, 83-84, 87, 90-91, 96, 100, 103, 105, 108, 111, 113, 21-22, 51-52, 23, 30, 53, 69, 71, 93, 95, 72, 75, 78, 80, 82, 118) | [8 empty] | 1610 | 928 | 681 | 45 |  | 95.6835 |  | 5.93
МДС 81-35.2004 т.3 п.1 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17-20, 31, 33, 35, 37, 39, 41-43, 47, 49-50, 61-62, 64, 67, 83-84, 87, 90-91, 96, 100, 103, 105, 108, 111, 113, 21-22, 51-52, 23, 30, 53, 69, 71, 93, 95, 72, 75, 78, 80, 82, 118) | [8 empty] | 2105 | 1423 | 681 | 45 |  | 146.716 |  | 5.93
Накладные расходы | [8 empty] | 11444
В том числе, справочно:
78% ФОТ (от 142) (Поз. 117) | [8 empty] | 111
90%*0,9 ФОТ (от 125) (Поз. 21-22, 51-52) | [8 empty] | 101
100%*0,9 ФОТ (от 1342) (Поз. 23, 30, 53, 69, 71, 93, 95) | [8 empty] | 1208
110%*0,9 ФОТ (от 1514) (Поз. 114-116, 120-121) | [8 empty] | 1499
128%*0,9 ФОТ (от 6211) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17-20, 31, 33, 35, 37, 39, 41-43, 47, 49-50, 61-62, 64, 67, 83-84, 87, 90-91, 96, 100, 103, 105, 108, 111, 113) | [8 empty] | 7155
130%*0,9 ФОТ (от 921) (Поз. 72, 75, 78, 80, 82) | [8 empty] | 1078
155%*0,9 ФОТ (от 209) (Поз. 118) | [8 empty] | 292
Сметная прибыль | [8 empty] | 7101
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 142) (Поз. 117) | [8 empty] | 71
70%*0,85 ФОТ (от 2981) (Поз. 21-22, 51-52, 23, 30, 53, 69, 71, 93, 95, 114-116, 120-121) | [8 empty] | 1773
83%*0,85 ФОТ (от 6211) (Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17-20, 31, 33, 35, 37, 39, 41-43, 47, 49-50, 61-62, 64, 67, 83-84, 87, 90-91, 96, 100, 103, 105, 108, 111, 113) | [8 empty] | 4382
89%*0,85 ФОТ (от 921) (Поз. 72, 75, 78, 80, 82) | [8 empty] | 697
100%*0,85 ФОТ (от 209) (Поз. 118) | [8 empty] | 178
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 65582 |  |  |  |  | 626.83 |  | 8.59
Материалы для строительных работ | [8 empty] | 20550
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 844 |  |  |  |  | 12.68 |  | 0.11
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 4990 |  |  |  |  | 137.33 |  | 9.19
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 10642 |  |  |  |  | 87.08 |  | 11.57
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 8021 |  |  |  |  | 124.46 |  | 34.26
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 324 |  |  |  |  | 18.18
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 1616 |  |  |  |  | 16.37 |  | 6.12
Итого | [8 empty] | 112569 |  |  |  |  | 1022.93 |  | 69.84
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 75879
Машины и механизмы | [8 empty] | 8312
ФОТ | [8 empty] | 10464
Накладные расходы | [8 empty] | 11444
Сметная прибыль | [8 empty] | 7101
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 112569 |  |  |  |  | 1022.93 |  | 69.84