## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ Лицей №1 г.Перми ,ул.Ветлужская .89.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
"Капитальный ремонт здания(Литеры А,Б) МОУ "Лицей №1" г.Перми".Общестроительные работы.Блок Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1-071410-Б-АС л.1-29
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2721,114 |  | т.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________202192 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22045,79 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
Подвал
1 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка перегородок кирпичных НР, (1649 руб.): 110% от ФОТ СП, (1049 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 17.6 | 214.92 | 73.01 | 141.91 | 12.17 | 3783 | 1285 | 2498 | 214 | 8.24 | 145.02 | 1.15 | 20.24
2 | ФЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов НР, (9 руб.): 82% от ФОТ СП, (7 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0.01 | 1258.24 | 1050.98 | 207.26 | 22.75 | 13 | 11 | 2 |  | 128.73 | 1.29 | 2.15 | 0.02
3 | ФЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных НР, (6 руб.): 82% от ФОТ СП, (4 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 0.017 | 388.36 | 369.76 | 18.6 | 9.84 | 7 | 7 |  |  | 46.11 | 0.78 | 0.93 | 0.02
4 | ФЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов НР, (230 руб.): 82% от ФОТ СП, (174 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0.19 | 1967.24 | 1437.81 | 529.43 | 42 | 374 | 273 | 101 | 8 | 179.3 | 34.07 | 3.97 | 0.75
5 | ФЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (94 руб.): 82% от ФОТ СП, (71 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0.399 | 288.29 | 288.29 |  |  | 115 | 115 |  |  | 36.28 | 14.48
6 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка стен приямка НР, (309 руб.): 110% от ФОТ СП, (197 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 3.3 | 214.92 | 73.01 | 141.91 | 12.17 | 709 | 241 | 468 | 40 | 8.24 | 27.19 | 1.15 | 3.8
7 | ФЕР46-04-009-01 | Разборка бетонного пола приямка НР, (124 руб.): 110% от ФОТ СП, (79 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 1.079 | 359.96 | 81.08 | 278.88 | 23.91 | 388 | 87 | 301 | 26 | 8.93 | 9.64 | 2.26 | 2.44
8 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича НР, (408 руб.): 110% от ФОТ СП, (260 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 2.7 | 423.77 | 110.33 | 313.44 | 26.87 | 1144 | 298 | 846 | 73 | 12.3 | 33.21 | 2.54 | 6.86
9 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных НР, (1034 руб.): 110% от ФОТ СП, (658 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 | 5.28 | 178 | 178 |  |  | 940 | 940 |  |  | 22.82 | 120.49
Раздел 2. Перегородки
10 | ФЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного НР, (561 руб.): 122% от ФОТ СП, (368 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.307 | 12331.04 | 1451.55 | 363.39 | 44.65 | 3786 | 446 | 112 | 14 | 170.17 | 52.24 | 4.22 | 1.3
11 | ФЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек до массой 0,3 т НР, (31 руб.): 155% от ФОТ СП, (20 руб.): 100% от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.07 | 1068.37 | 153.91 | 784.51 | 122.58 | 75 | 11 | 55 | 9 | 17.61 | 1.23 | 9.08 | 0.64
12 | ФСЦМ-442-5000 | Перемычки железобетонные | м3 | 0.154 | 2399.94 |  |  |  | 370
13 | ФЕР46-02-007-01 | Закладка оконных проемов НР, (1117 руб.): 110% от ФОТ СП, (711 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 8.5 | 947.3 | 119.38 | 2.13 |  | 8052 | 1015 | 18 |  | 14.63 | 124.36
14 | ФЕР10-06-032-01 | Зашивка проемов НР, (243 руб.): 118% от ФОТ СП, (130 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.158 | 14603.86 | 1306.08 | 10.31 |  | 2307 | 206 | 2 |  | 144 | 22.75
Раздел 3. Проемы
15 | ФСЦМ-202-0041 | Дверь противопожарная | т | 1.3771 | 22540.48 |  |  |  | 31040
16 | ФЕР26-01-042-01 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных перегородках НР, (770 руб.): 100% от ФОТ СП, (539 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0.30995 | 28406.24 | 2484.53 | 608.13 |  | 8805 | 770 | 188 |  | 291.27 | 90.28 | 7.77 | 2.41
17 | ФЕР26-01-042-02 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах НР, (49 руб.): 100% от ФОТ СП, (34 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0.02121 | 33326.04 | 2326.9 | 730.84 |  | 707 | 49 | 16 |  | 272.79 | 5.79 | 9.42 | 0.2
Раздел 4. 1-ый этаж
18 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка перегородок кирпичных НР, (1649 руб.): 110% от ФОТ СП, (1049 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 17.6 | 214.92 | 73.01 | 141.91 | 12.17 | 3783 | 1285 | 2498 | 214 | 8.24 | 145.02 | 1.15 | 20.24
19 | ФЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов НР, (109 руб.): 82% от ФОТ СП, (82 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. коробок | 0.09 | 1967.24 | 1437.81 | 529.43 | 42 | 177 | 129 | 48 | 4 | 179.3 | 16.14 | 3.97 | 0.36
20 | ФЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен НР, (41 руб.): 82% от ФОТ СП, (31 руб.): 62% от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0.175 | 288.29 | 288.29 |  |  | 50 | 50 |  |  | 36.28 | 6.35
21 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича НР, (543 руб.): 110% от ФОТ СП, (346 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 3.6 | 423.77 | 110.33 | 313.44 | 26.87 | 1526 | 397 | 1129 | 97 | 12.3 | 44.28 | 2.54 | 9.14
22 | ФЕР10-06-032-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих НР, (649 руб.): 118% от ФОТ СП, (347 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.421 | 14603.86 | 1306.08 | 10.31 |  | 6148 | 550 | 4 |  | 144 | 60.62
23 | ФСЦМ-104-0013 | Маты минераловатные , толщина 40 мм | м3 | 1.73 | 542.4 |  |  |  | 938
24 | ФЕР10-06-032-01 | Зашивка проемов НР, (123 руб.): 118% от ФОТ СП, (66 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.08 | 14603.86 | 1306.08 | 10.31 |  | 1168 | 104 | 1 |  | 144 | 11.52
25 | ФЕР10-01-034-02 | Устроиство металлопластиковой перегородки НР, (299 руб.): 118% от ФОТ СП, (159 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проёмов | 0.209 | 120880.61 | 1201.14 | 326.67 | 8.59 | 25264 | 251 | 68 | 2 | 137.43 | 28.72 | 4.23 | 0.88
Проемы
26 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 НР, (340 руб.): 118% от ФОТ СП, (181 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.20576 | 159768.74 | 1383.68 | 481.46 | 14.18 | 32874 | 285 | 99 | 3 | 160.52 | 33.03 | 4.62 | 0.95
27 | ФЕР10-01-047-05 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 НР, (86 руб.): 118% от ФОТ СП, (46 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.0823 | 157327.48 | 870.53 | 392.8 | 7.02 | 12948 | 72 | 32 | 1 | 100.99 | 8.31 | 4.09 | 0.34
Раздел 5. 2-ой этаж
28 | ФЕР10-06-032-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих НР, (570 руб.): 118% от ФОТ СП, (304 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.37 | 14603.86 | 1306.08 | 10.31 |  | 5403 | 483 | 4 |  | 144 | 53.28
29 | ФСЦМ-104-0013 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 40 мм | м3 | 1.52 | 542.4 |  |  |  | 824
Проемы
30 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 НР, (235 руб.): 118% от ФОТ СП, (125 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.14214 | 159768.74 | 1383.68 | 481.46 | 14.18 | 22710 | 197 | 68 | 2 | 160.52 | 22.82 | 4.62 | 0.66
Раздел 6. 3-ий этаж
31 | ФЕР10-06-032-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих НР, (401 руб.): 118% от ФОТ СП, (214 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0.26 | 14603.86 | 1306.08 | 10.31 |  | 3797 | 340 | 3 |  | 144 | 37.44
32 | ФСЦМ-104-0013 | Маты минераловатные , толщина 40 мм | м3 | 1.07 | 542.4 |  |  |  | 580
33 | ФЕР10-01-047-04 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 НР, (203 руб.): 118% от ФОТ СП, (108 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.12306 | 159768.74 | 1383.68 | 481.46 | 14.18 | 19661 | 170 | 59 | 2 | 160.52 | 19.75 | 4.62 | 0.57
Раздел 7. Внутренняя отделка
34 | ФЕР15-04-005-06 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков НР, (6567 руб.): 105% от ФОТ СП, (3440 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 24.268 | 1356.71 | 256.54 | 7.74 | 1.16 | 32925 | 6226 | 188 | 28 | 28.6 | 694.06 | 0.11 | 2.67
35 | ФЕР15-02-036-01 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса: стен НР, (48344 руб.): 105% от ФОТ СП, (25323 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 38.0681 | 6001.13 | 1194.24 | 38.6 | 15.24 | 228452 | 45462 | 1469 | 580 | 129.95 | 4946.95 | 1.44 | 54.82
36 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР, (351 руб.): 105% от ФОТ СП, (184 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 5.28 | 327.88 | 63.01 | 0.95 | 0.13 | 1731 | 333 | 5 | 1 | 6.55 | 34.58 | 0.02 | 0.11
37 | ФЕР15-04-005-03 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: стен НР, (14838 руб.): 105% от ФОТ СП, (7772 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 36.5514 | 1591.43 | 384.81 | 11.71 | 1.8 | 58169 | 14065 | 428 | 66 | 42.9 | 1568.06 | 0.17 | 6.21
38 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР, (10089 руб.): 105% от ФОТ СП, (5285 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 6.4712 | 10686.77 | 1467.37 | 28.72 | 17.46 | 69156 | 9496 | 186 | 113 | 159.67 | 1033.26 | 1.65 | 10.68
39 | ФЕР15-04-048-05 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (зерно до 0,7 мм) НР, (2342 руб.): 105% от ФОТ СП, (1227 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 6.253 | 7586.87 | 353.85 | 32.92 | 2.75 | 47441 | 2213 | 206 | 17 | 33.7 | 210.73 | 0.26 | 1.63
40 | ФЕР10-01-022-06 | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной: по дереву НР, (184 руб.): 118% от ФОТ СП, (98 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 потолков | 0.764 | 4955 | 203.18 | 8.29 | 1.16 | 3786 | 155 | 6 | 1 | 24.9 | 19.02 | 0.11 | 0.08
41 | ФЕР10-01-008-09 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной НР, (225 руб.): 118% от ФОТ СП, (120 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к | 0.9245 | 6771.44 | 204.82 | 17.34 | 2.43 | 6260 | 189 | 16 | 2 | 25.1 | 23.21 | 0.23 | 0.21
42 | ФССЦ-101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | -0.2958 | 5040 |  |  |  | -1491
43 | ФЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев НР, (454 руб.): 118% от ФОТ СП, (243 руб.): 63% от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции | 2 | 2411.22 | 188.55 | 33.67 | 3.81 | 4822 | 377 | 67 | 8 | 22.5 | 45 | 0.36 | 0.72
44 | ФЕР26-01-011-01 | Утепление стен и потолка минплитой НР, (929 руб.): 100% от ФОТ СП, (650 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 изоляции | 6.754 | 944.98 | 137.49 | 61.23 |  | 6382 | 929 | 414 |  | 14.8 | 99.96 | 0.51 | 3.44
45 | ФЕР10-01-014-01 | Установка деревянного щита по торцевой стене НР, (91 руб.): 118% от ФОТ СП, (49 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.131 | 2326.23 | 553.92 | 281 | 33.01 | 305 | 73 | 37 | 4 | 66.1 | 8.66 | 3.12 | 0.41
46 | ФЕР10-01-087-02 | Огнезащита деревянного щита НР, (8 руб.): 118% от ФОТ СП, (4 руб.): 63% от ФОТ | 10 м3 древесины в конструкции | 0.0393 | 2261.44 | 179.29 | 17.18 | 1.27 | 89 | 7 | 1 |  | 20.49 | 0.81 | 0.12
Металлические перемычки
47 | ФЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий НР, (919 руб.): 86% от ФОТ СП, (748 руб.): 70% от ФОТ | т металлоконструкций перемычек | 0.7423 | 11334.08 | 1432.76 | 83.71 | 7.09 | 8413 | 1064 | 62 | 5 | 165.88 | 123.13 | 0.67 | 0.5
48 | ФЕРр56-23-01 | Обрамление проемов угловой сталью НР, (327 руб.): 82% от ФОТ СП, (247 руб.): 62% от ФОТ | т металлоконструкций | 0.99742 | 6723.7 | 394.56 | 18.62 | 5.08 | 6706 | 394 | 19 | 5 | 44 | 43.89 | 0.48 | 0.48
49 | ФЕР15-02-036-01 | Улучшенная штукатурка по сетке откосов НР, (223 руб.): 105% от ФОТ СП, (117 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.175 | 6001.13 | 1194.24 | 38.6 | 15.24 | 1050 | 209 | 7 | 3 | 129.95 | 22.74 | 1.44 | 0.25
Раздел 8. Полы
50 | ФЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР, (767 руб.): 80% от ФОТ СП, (652 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 10.629 | 91.46 | 88.86 | 2.6 | 1.38 | 972 | 944 | 28 | 15 | 11.39 | 121.06 | 0.13 | 1.38
51 | ФЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР, (5151 руб.): 80% от ФОТ СП, (4379 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 10.536 | 624.61 | 595.81 | 28.8 | 15.24 | 6581 | 6278 | 303 | 161 | 69.87 | 736.15 | 1.44 | 15.17
52 | ФЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных НР, (4112 руб.): 80% от ФОТ СП, (3495 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 4.391 | 3545.52 | 948.24 | 2597.28 | 222.18 | 15568 | 4164 | 11404 | 976 | 111.2 | 488.28 | 21 | 92.21
53 | ФЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых НР, (2618 руб.): 80% от ФОТ СП, (2226 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 10.629 | 315.98 | 298.78 | 17.2 | 9.1 | 3359 | 3176 | 183 | 97 | 38.3 | 407.09 | 0.86 | 9.14
54 | ФЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР, (509 руб.): 80% от ФОТ СП, (432 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 10.629 | 59.83 | 59.83 |  |  | 636 | 636 |  |  | 7.67 | 81.52
Тип1
55 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек из Ветонита: толщиной 20 мм НР, (5895 руб.): 123% от ФОТ СП, (3595 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 14.64 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 21535 | 4596 | 438 | 197 | 39.51 | 578.43 | 1.27 | 18.59
56 | ФСЦМ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | -29.87 | 548.3 |  |  |  | -16378
57 | ФСЦМ-101-1930 | Ветонит 5000 Расход:1,5кг на м2 на 1мм | т | 43.92 | 11416 |  |  |  | 501391
58 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 НР, (6507 руб.): 123% от ФОТ СП, (3968 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 14.64 | 6931.85 | 352.32 | 44.7 | 8.99 | 101482 | 5158 | 654 | 132 | 42.4 | 620.74 | 0.85 | 12.44
59 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 НР, (1699 руб.): 123% от ФОТ СП, (1036 руб.): 75% от ФОТ | 100 м плинтусов | 15.66 | 555.35 | 87.86 | 2.26 | 0.32 | 8697 | 1376 | 35 | 5 | 8.99 | 140.78 | 0.03 | 0.47
Тип2.
60 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек : толщиной 20 мм НР, (2337 руб.): 123% от ФОТ СП, (1425 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 5.802 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 8535 | 1822 | 174 | 78 | 39.51 | 229.24 | 1.27 | 7.37
61 | ФСЦМ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | -11.84 | 548.3 |  |  |  | -6492
62 | ФСЦМ-101-1930 | Ветонит 5000 Расход:1,5кг на м2 на 1мм | т | 17.406 | 11416 |  |  |  | 198707
63 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР, (7830 руб.): 123% от ФОТ СП, (4775 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 5.802 | 9027.91 | 1046.88 | 122.13 | 50.34 | 52380 | 6074 | 709 | 292 | 119.78 | 694.96 | 4.5 | 26.11
64 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических НР, (1720 руб.): 123% от ФОТ СП, (1049 руб.): 75% от ФОТ | 100 м плинтусов | 6.208 | 2713.59 | 224.61 | 4.52 | 0.63 | 16846 | 1394 | 28 | 4 | 23.6 | 146.51 | 0.06 | 0.37
Тип3.
65 | ФЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике первый слой НР, (1032 руб.): 123% от ФОТ СП, (629 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.5808 | 2739.4 | 520.46 | 309.99 | 10.37 | 4330 | 823 | 490 | 16 | 46.18 | 73 | 0.98 | 1.55
66 | ФССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -183.37 | 5.71 |  |  |  | -1047
67 | Прайс-лист | Унифлекс ХПП-3 Цена:63/1,18/4,9*1,02 | м2 | 183.37 | 11.11 |  |  |  | 2037
68 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек : толщиной 20 мм НР, (490 руб.): 123% от ФОТ СП, (299 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 1.216 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 1789 | 382 | 36 | 16 | 39.51 | 48.04 | 1.27 | 1.54
69 | ФСЦМ-402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | -2.481 | 548.3 |  |  |  | -1360
70 | ФСЦМ-101-1930 | Ветонит 5000 Расход:1,5кг на м2 на 1мм | т | 3.648 | 11416 |  |  |  | 41646
71 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР, (1641 руб.): 123% от ФОТ СП, (1001 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1.216 | 9027.91 | 1046.88 | 122.13 | 50.34 | 10978 | 1273 | 149 | 61 | 119.78 | 145.65 | 4.5 | 5.47
72 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических НР, (360 руб.): 123% от ФОТ СП, (220 руб.): 75% от ФОТ | 100 м плинтусов | 1.3 | 2713.59 | 224.61 | 4.52 | 0.63 | 3528 | 292 | 6 | 1 | 23.6 | 30.68 | 0.06 | 0.08
Тип5.
73 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм НР, (1085 руб.): 123% от ФОТ СП, (662 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2.694 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 3963 | 846 | 81 | 36 | 39.51 | 106.44 | 1.27 | 3.42
74 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (102 руб.): 123% от ФОТ СП, (62 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 2.694 | 1444.8 | 19.85 | 26.8 | 11.1 | 3892 | 53 | 72 | 30 | 2.5 | 6.74 | 1.05 | 2.83
75 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР, (3636 руб.): 123% от ФОТ СП, (2217 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2.694 | 9027.91 | 1046.88 | 122.13 | 50.34 | 24321 | 2820 | 329 | 136 | 119.78 | 322.69 | 4.5 | 12.12
76 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических НР, (798 руб.): 123% от ФОТ СП, (487 руб.): 75% от ФОТ | 100 м плинтусов | 2.88 | 2713.59 | 224.61 | 4.52 | 0.63 | 7815 | 647 | 13 | 2 | 23.6 | 67.97 | 0.06 | 0.17
Тип6.
77 | ФЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике первый слой НР, (42 руб.): 123% от ФОТ СП, (26 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0637 | 2739.4 | 520.46 | 309.99 | 10.37 | 174 | 33 | 20 | 1 | 46.18 | 2.94 | 0.98 | 0.06
78 | ФССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -7.39 | 5.71 |  |  |  | -42
79 | Прайс-лист | Унифлекс ХПП-3 Цена:63/1,18/4,9*1,02 | м2 | 7.39 | 11.11 |  |  |  | 82
80 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек : толщиной 20 мм НР, (20 руб.): 123% от ФОТ СП, (12 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.049 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 72 | 15 | 1 | 1 | 39.51 | 1.94 | 1.27 | 0.06
81 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 НР, (2 руб.): 123% от ФОТ СП, (2 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.049 | 1444.8 | 19.85 | 26.8 | 11.1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.12 | 1.05 | 0.05
82 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР, (65 руб.): 123% от ФОТ СП, (40 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.049 | 9027.91 | 1046.88 | 122.13 | 50.34 | 442 | 51 | 6 | 2 | 119.78 | 5.87 | 4.5 | 0.22
Полы подвала
83 | ФЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике первый слой НР, (1316 руб.): 123% от ФОТ СП, (803 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.015 | 2739.4 | 520.46 | 309.99 | 10.37 | 5520 | 1049 | 625 | 21 | 46.18 | 93.05 | 0.98 | 1.97
84 | ФССЦ-101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -233.7 | 5.71 |  |  |  | -1334
85 | Прайс-лист | Унифлекс ХПП-3 Цена:63/1,18/4,9*1,02 | м2 | 233.7 | 11.11 |  |  |  | 2596
86 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых НР, (508 руб.): 123% от ФОТ СП, (310 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.55 | 2566.67 | 254.49 | 77.49 | 12.27 | 3978 | 394 | 120 | 19 | 28.38 | 43.99 | 1.16 | 1.8
87 | ФССЦ-104-0013 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 40 мм | м3 | -6.386 | 542.4 |  |  |  | -3464
88 | ФССЦ-104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 6.386 | 994.4 |  |  |  | 6350
89 | ФЕР11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой НР, (2989 руб.): 123% от ФОТ СП, (1823 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.55 | 4204.9 | 1564.16 | 35 | 3.81 | 6518 | 2424 | 54 | 6 | 153.18 | 237.43 | 0.36 | 0.56
90 | ФССЦ-101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | -173.6 | 6.48 |  |  |  | -1125
91 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек : толщиной 20 мм НР, (625 руб.): 123% от ФОТ СП, (381 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 1.55 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 2280 | 487 | 46 | 21 | 39.51 | 61.24 | 1.27 | 1.97
92 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР, (2092 руб.): 123% от ФОТ СП, (1276 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1.55 | 9027.91 | 1046.88 | 122.13 | 50.34 | 13993 | 1623 | 189 | 78 | 119.78 | 185.66 | 4.5 | 6.98
Тип4
93 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек : толщиной 20 мм НР, (308 руб.): 123% от ФОТ СП, (188 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.764 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 1124 | 240 | 23 | 10 | 39.51 | 30.19 | 1.27 | 0.97
94 | ФЕР11-01-009-01(примен) | Укладка рикошетопоглащающей резиновой плиты НР, (250 руб.): 123% от ФОТ СП, (152 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.764 | 2566.67 | 254.49 | 77.49 | 12.27 | 1961 | 194 | 59 | 9 | 28.38 | 21.68 | 1.16 | 0.89
95 | ФССЦ-104-0013 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 40 мм | м3 | -3.148 | 542.4 |  |  |  | -1707
96 | Прайс-лист | Резиновые плиты РПП-30 тол.30мм Цена:41/1,18/4,9*1,02 | КГ | 344 | 7.23 |  |  |  | 2487
97 | Прайс-лист | Резиновая крошка тол..6ммЦена:16/1,18/4,9*1,02 | КГ | 68.76 | 2.82 |  |  |  | 194
98 | ФЕР11-01-036-03 | Резинокаучуковое покрытие Norament тол.9мм НР, (143 руб.): 123% от ФОТ СП, (87 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.764 | 7835.91 | 142.92 | 42.99 | 8.68 | 5987 | 109 | 33 | 7 | 17.2 | 13.14 | 0.82 | 0.63
99 | ФССЦ-101-2142 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -77.93 | 75 |  |  |  | -5845
100 | Прайс-лист | Покрытие напольное Norament 922 тол..9ммЦена:80euro*42/1,18/4,9*1,02 | м2 | 76.4 | 592.74 |  |  |  | 45285
Раздел 9. Выход через приямок в осяхА/4-5
101 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную НР, (418 руб.): 80% от ФОТ СП, (235 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.27 | 1934.4 | 1934.4 |  |  | 522 | 522 |  |  | 248 | 66.96
102 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т НР, (65 руб.): 155% от ФОТ СП, (42 руб.): 100% от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.06 | 3367.6 | 461.82 | 2036.02 | 236.66 | 202 | 28 | 122 | 14 | 52.84 | 3.17 | 21.48 | 1.29
103 | ФЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т НР, (152 руб.): 155% от ФОТ СП, (98 руб.): 100% от ФОТ | 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 4789.46 | 648.07 | 2857.72 | 328.05 | 479 | 65 | 286 | 33 | 74.15 | 7.42 | 30.19 | 3.02
104 | ФССЦ-441-1001 | Блоки фундаментные | м3 | 4.22 | 682 |  |  |  | 2878
105 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР, (41 руб.): 80% от ФОТ СП, (23 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.07 | 727.06 | 727.06 |  |  | 51 | 51 |  |  | 97.2 | 6.8
106 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 НР, (9 руб.): 95% от ФОТ СП, (5 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.07 | 440.28 | 106.88 | 333.4 | 30.58 | 31 | 7 | 24 | 2 | 12.53 | 0.88 | 3.04 | 0.21
107 | ФЕР06-01-001-13 | Вставки из бетона между фбс НР, (21 руб.): 105% от ФОТ СП, (13 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0038 | 68288.77 | 5103.16 | 1768.32 | 250.44 | 259 | 19 | 7 | 1 | 598.26 | 2.27 | 19.7 | 0.07
108 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки под стенку НР, (4 руб.): 105% от ФОТ СП, (3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0035 | 57787.79 | 1271.63 | 921.89 | 140.13 | 202 | 4 | 3 |  | 163.03 | 0.57 | 10.51 | 0.04
109 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР, (35 руб.): 122% от ФОТ СП, (23 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.144 | 1173.88 | 201.82 | 73.58 | 2.12 | 169 | 29 | 11 |  | 21.2 | 3.05 | 0.2 | 0.03
110 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки под ступени НР, (13 руб.): 105% от ФОТ СП, (8 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.009 | 57787.79 | 1271.63 | 921.89 | 140.13 | 520 | 11 | 8 | 1 | 163.03 | 1.47 | 10.51 | 0.09
111 | ФЕР06-01-001-17 | Устройство лестницы из ж/б НР, (99 руб.): 105% от ФОТ СП, (61 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.033 | 179912.68 | 2415.18 | 3086.56 | 417.03 | 5937 | 80 | 102 | 14 | 283.14 | 9.34 | 34.32 | 1.13
112 | ФССЦ-204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0.4876 | 5650 |  |  |  | -2755
113 | ФЕР23-01-005-01 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 100 мм НР, (13 руб.): 130% от ФОТ СП, (9 руб.): 89% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.015 | 4616.84 | 651.22 | 7.54 | 1.06 | 69 | 10 |  |  | 72.6 | 1.09 | 0.1
114 | ФЕР46-04-001-04 | Разобрать часть кирпичной кладки НР, (56 руб.): 110% от ФОТ СП, (36 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 0.6 | 214.92 | 73.01 | 141.91 | 12.17 | 129 | 44 | 85 | 7 | 8.24 | 4.94 | 1.15 | 0.69
115 | ФЕР46-02-007-01 | Заложить проем НР, (46 руб.): 110% от ФОТ СП, (29 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 0.35 | 947.3 | 119.38 | 2.13 |  | 332 | 42 | 1 |  | 14.63 | 5.12
116 | ФЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных НР, (5 руб.): 123% от ФОТ СП, (3 руб.): 75% от ФОТ | 1 м3 подстилающего слоя | 0.17 | 114.61 | 18.77 | 29.16 | 3.01 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2.3 | 0.39 | 0.3 | 0.05
117 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных НР, (2 руб.): 123% от ФОТ СП, (2 руб.): 75% от ФОТ | 1 м3 подстилающего слоя | 0.169 | 634.46 | 14.69 | 0.24 |  | 107 | 2 |  |  | 1.8 | 0.3
118 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм НР, (7 руб.): 123% от ФОТ СП, (5 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.0169 | 2733.29 | 321.27 | 199.48 | 30.05 | 46 | 5 | 3 | 1 | 40.43 | 0.68 | 2.84 | 0.05
119 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=24; ОЗП=24; ЭМ=24; ЗПМ=24; МАТ=24; ТЗ=24; ТЗМ=24 НР, (6 руб.): 123% от ФОТ СП, (4 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.0169 | 8467.68 | 227.04 | 101.04 | 48.24 | 143 | 4 | 2 | 1 | 28.56 | 0.48 | 4.56 | 0.08
120 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм НР, (6 руб.): 123% от ФОТ СП, (4 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.0169 | 1470.97 | 313.96 | 29.94 | 13.44 | 25 | 5 | 1 |  | 39.51 | 0.67 | 1.27 | 0.02
Раздел 10. Козырек К-1
121 | ФЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм НР, (30 руб.): 110% от ФОТ СП, (19 руб.): 70% от ФОТ | 100 шт. | 0.04 | 2443.25 | 489.83 | 1953.42 | 167.48 | 98 | 20 | 78 | 7 | 53.3 | 2.13 | 15.83 | 0.63
122 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж каркаса козырька НР, (30 руб.): 90% от ФОТ СП, (28 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.12088 | 1132.52 | 178.92 | 659.85 | 92.4 | 137 | 22 | 80 | 11 | 19.49 | 2.36 | 7.77 | 0.94
123 | ФССЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1209 | 8060 |  |  |  | 974
124 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м НР, (31 руб.): 90% от ФОТ СП, (29 руб.): 85% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.096 | 941.63 | 310.27 | 476.74 | 37.44 | 90 | 30 | 46 | 4 | 35.5 | 3.41 | 2.93 | 0.28
125 | Прайс-лист | Поликарбонат Цена:309/1,18/4,9*1,02 | м2 | 9.6 | 54.51 |  |  |  | 523
Раздел 11. Козырек К-2(2шт)
126 | ФЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм НР, (43 руб.): 110% от ФОТ СП, (27 руб.): 70% от ФОТ | 100 шт. | 0.06 | 2443.25 | 489.83 | 1953.42 | 167.48 | 147 | 29 | 118 | 10 | 53.3 | 3.2 | 15.83 | 0.95
127 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж каркаса козырька НР, (190 руб.): 90% от ФОТ СП, (179 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.77897 | 1132.52 | 178.92 | 659.85 | 92.4 | 882 | 139 | 514 | 72 | 19.49 | 15.18 | 7.77 | 6.05
128 | ФССЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.779 | 8060 |  |  |  | 6279
129 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м НР, (169 руб.): 90% от ФОТ СП, (160 руб.): 85% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.5424 | 941.63 | 310.27 | 476.74 | 37.44 | 511 | 168 | 259 | 20 | 35.5 | 19.26 | 2.93 | 1.59
130 | Прайс-лист | Профлист тол.07мм цена:307/1,18/4,9*1,02 | м2 | 54.24 | 54.16 |  |  |  | 2938
131 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали НР, (11 руб.): 120% от ФОТ СП, (6 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.0092 | 7500.2 | 961.46 | 22.56 | 2.86 | 69 | 9 |  |  | 112.75 | 1.04 | 0.27
132 | ФЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных НР, (14 руб.): 120% от ФОТ СП, (8 руб.): 65% от ФОТ | 100 м желобов | 0.046 | 5379.36 | 267.84 | 21.89 | 2.65 | 247 | 12 | 1 |  | 31.41 | 1.44 | 0.25 | 0.01
133 | ФСЦМ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.0077 | 11200 |  |  |  | -86
134 | Прайс-лист | Желоб водосточный цена:562/1,18/4,9*1,02/3м | м | 4.6 | 33.05 |  |  |  | 152
135 | Прайс-лист | Кронштейн желоба цена:90/1,18/4,9*1,02 | шт | 11 | 15.87 |  |  |  | 175
136 | Прайс-лист | Труба водосточная L-2,5м цена:795/1,18/4,9*1,02/2,5мм | м | 2.5 | 61.08 |  |  |  | 153
137 | Прайс-лист | Держатель трубы цена:155/1,18/4,9*1,02 | шт | 3 | 27.34 |  |  |  | 82
138 | Прайс-лист | Колено цена:244/1,18/4,9*1,02 | шт | 2 | 43.04 |  |  |  | 86
139 | Прайс-лист | Воронка водосточная цена:230/1,18/4,9*1,02 | шт | 1 | 40.57 |  |  |  | 41
140 | Прайс-лист | Заглушка желоба цена:105/1,18/4,9*1,02 | шт | 2 | 18.52 |  |  |  | 37
141 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 НР, (17 руб.): 90% от ФОТ СП, (13 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2786 | 1563.34 | 69.48 | 12.2 | 0.2 | 436 | 19 | 3 |  | 7.66 | 2.13 | 0.04 | 0.01
Раздел 12. Кровля
142 | ФЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР, (1467 руб.): 110% от ФОТ СП, (934 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 10.76 | 154.66 | 124.02 | 30.64 |  | 1664 | 1334 | 330 |  | 15.9 | 171.08
143 | ФЕР46-03-009-02 | Пробивка продухов НР, (202 руб.): 110% от ФОТ СП, (129 руб.): 70% от ФОТ | 100 шт. | 0.28 | 2443.25 | 489.83 | 1953.42 | 167.48 | 684 | 137 | 547 | 47 | 53.3 | 14.92 | 15.83 | 4.43
144 | ФЕР12-01-013-03 | Разборка утеплителя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 НР, (5710 руб.): 120% от ФОТ СП, (3093 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 утепляемого покрытия | 10.76 | 562.37 | 433.42 | 128.95 | 8.78 | 6051 | 4664 | 1387 | 94 | 45.54 | 490.01 | 0.83 | 8.93
145 | ФЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой НР, (1486 руб.): 120% от ФОТ СП, (805 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 7.38 | 1785 | 164.72 | 79.18 | 2.96 | 13173 | 1216 | 584 | 22 | 17.51 | 129.22 | 0.28 | 2.07
146 | ФЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой НР, (1669 руб.): 120% от ФОТ СП, (904 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 утепляемого покрытия | 7.38 | 5279.56 | 179.24 | 132.55 | 9.2 | 38963 | 1323 | 978 | 68 | 21.02 | 155.13 | 0.87 | 6.42
147 | ФЕР12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: на каждый последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 НР, (2434 руб.): 120% от ФОТ СП, (1318 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 утепляемого покрытия | 7.38 | 10066.68 | 256.34 | 253.7 | 18.4 | 74292 | 1892 | 1872 | 136 | 30.06 | 221.84 | 1.74 | 12.84
148 | ФССЦ-104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 19.47 | 994.4 |  |  |  | 19361
149 | ФЕР10-01-023-01 | Укладка ходовых досок НР, (30 руб.): 118% от ФОТ СП, (16 руб.): 63% от ФОТ | 100 м ходов | 0.761 | 301.54 | 31.84 | 11.98 | 1.27 | 229 | 24 | 9 | 1 | 3.8 | 2.89 | 0.12 | 0.09
150 | ФСЦМ-102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.478 | 832.7 |  |  |  | 398
151 | ФЕР20-02-003-03 | Установка сетки в продухи НР, (376 руб.): 128% от ФОТ СП, (244 руб.): 83% от ФОТ | 1шт | 28 | 19.09 | 10.49 | 2.25 |  | 535 | 294 | 63 |  | 1.17 | 32.76 | 0.01 | 0.28
152 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм НР, (2272 руб.): 120% от ФОТ СП, (1230 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 стяжек | 7.38 | 1291.61 | 234.64 | 225 | 21.86 | 9532 | 1732 | 1661 | 161 | 27.22 | 200.88 | 1.94 | 14.32
153 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=25; ОЗП=25; ЭМ=25; ЗПМ=25; МАТ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25 НР, (1984 руб.): 120% от ФОТ СП, (1074 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 стяжек | 7.38 | 1607.5 | 215.5 | 66.5 | 8.5 | 11863 | 1590 | 491 | 63 | 25 | 184.5 | 0.75 | 5.54
154 | ФЕР12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы НР, (20402 руб.): 120% от ФОТ СП, (11051 руб.): 65% от ФОТ | 100м2 кровли | 10.26 | 22596.09 | 1634.38 | 621.39 | 22.68 | 231836 | 16769 | 6375 | 233 | 173.87 | 1783.91 | 3.21 | 32.93
155 | Прайс-лист | Планка карнизная цена:238/1,18/4,9*1,02 | шт | 84 | 41.98 |  |  |  | 3526
156 | Прайс-лист | Ендова верхняя цена:289/1,18/4,9*1,02 | шт | 64 | 50.98 |  |  |  | 3263
157 | Прайс-лист | Конек цена:391/1,18/4,9*1,02 | шт | 29 | 68.98 |  |  |  | 2000
158 | Прайс-лист | Планка снегозадерживателя усиленная цена:90/1,18/4,9*1,02 | шт | 78 | 15.88 |  |  |  | 1239
159 | ФЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР, (346 руб.): 118% от ФОТ СП, (185 руб.): 63% от ФОТ | 1000 м2 обработанной поверхности | 1.026 | 2436.54 | 276.59 | 94.2 | 8.36 | 2500 | 284 | 97 | 9 | 31.61 | 32.43 | 0.79 | 0.81
160 | ФЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами НР, (122 руб.): 120% от ФОТ СП, (66 руб.): 65% от ФОТ | 100 м ограждения | 1.6 | 3145.73 | 59.08 | 53.74 | 4.55 | 5033 | 95 | 86 | 7 | 6.67 | 10.67 | 0.43 | 0.69
161 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска ограждения кровли эмалью ПФ-115 НР, (14 руб.): 90% от ФОТ СП, (11 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.454 | 781.67 | 34.74 | 6.1 | 0.1 | 355 | 16 | 3 |  | 3.83 | 1.74 | 0.02 | 0.01
Раздел 13. Водосточная система
162 | ФЕР12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных НР, (552 руб.): 120% от ФОТ СП, (299 руб.): 65% от ФОТ | 100 м желобов | 1.7 | 5379.36 | 267.84 | 21.89 | 2.65 | 9145 | 455 | 37 | 5 | 31.41 | 53.4 | 0.25 | 0.43
163 | ФСЦМ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0.561 | 11200 |  |  |  | -6283
164 | Прайс-лист | Желоб водосточный цена:562/1,18/4,9*1,02/3м | м | 170 | 33.05 |  |  |  | 5619
165 | Прайс-лист | Кронштейн желоба цена:90/1,18/4,9*1,02 | шт | 280 | 15.87 |  |  |  | 4444
166 | Прайс-лист | Угол желоба водосточный цена:525/1,18/4,9*1,02м | шт | 4 | 92.61 |  |  |  | 370
167 | Прайс-лист | Труба водосточная цена:795/1,18/4,9*1,02 | шт | 10 | 140.24 |  |  |  | 1402
168 | Прайс-лист | Труба водосточная L-2,5м цена:795/1,18/4,9*1,02/2,5мм | м | 10 | 61.08 |  |  |  | 611
169 | Прайс-лист | Держатель трубы цена:155/1,18/4,9*1,02 | шт | 5 | 27.34 |  |  |  | 137
170 | Прайс-лист | Колено цена:244/1,18/4,9*1,02 | шт | 2 | 43.04 |  |  |  | 86
171 | Прайс-лист | Воронка водосточная цена:230/1,18/4,9*1,02 | шт | 1 | 40.57 |  |  |  | 41
Раздел 14. Наружная отделка
172 | ФЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР, (2109 руб.): 79% от ФОТ СП, (1335 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.512 | 2907.01 | 1765.57 | 1.21 |  | 4395 | 2670 | 2 |  | 201.84 | 305.18
173 | ФЕР15-02-036-01 | Улучшенная штукатурка фасада по сетке без устройства каркаса НР, (143 руб.): 105% от ФОТ СП, (75 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.112 | 6001.13 | 1194.24 | 38.6 | 15.24 | 672 | 134 | 4 | 2 | 129.95 | 14.55 | 1.44 | 0.16
174 | ФЕР15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе: стен НР, (1357 руб.): 105% от ФОТ СП, (711 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 облицованной поверхности | 0.444 | 11745.11 | 2896.4 | 34.1 | 13.97 | 5215 | 1286 | 15 | 6 | 307.8 | 136.66 | 1.32 | 0.59
175 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен НР, (3762 руб.): 105% от ФОТ СП, (1971 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.032 | 1724.43 | 682.57 | 62.18 | 29.41 | 8677 | 3435 | 313 | 148 | 70.88 | 356.67 | 2.78 | 13.99
176 | ФЕР15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: НР, (663 руб.): 105% от ФОТ СП, (347 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.656 | 1387.61 | 93.65 | 8.51 | 1.16 | 9236 | 623 | 57 | 8 | 10.07 | 67.03 | 0.11 | 0.73
177 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ НР, (15621 руб.): 122% от ФОТ СП, (10243 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 34 | 724.34 | 375.84 | 5.28 | 0.74 | 24628 | 12779 | 180 | 25 | 43.5 | 1479 | 0.07 | 2.38
178 | ФЕР08-07-001-04 | Добавлять на каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов: трубчатых НР, (2374 руб.): 122% от ФОТ СП, (1557 руб.): 80% от ФОТ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 34 | 134.58 | 57.02 | 1.51 | 0.21 | 4576 | 1939 | 51 | 7 | 6.6 | 224.4 | 0.02 | 0.68
179 | ФЕР15-04-024-05 | Окраска фронтонов слуховых окон НР, (12 руб.): 105% от ФОТ СП, (6 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.029 | 870.14 | 389.81 | 3.22 | 0.53 | 25 | 11 |  |  | 44.55 | 1.29 | 0.05
Раздел 15. Ограждение лестниц
180 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж ограждениий лестниц НР, (238 руб.): 90% от ФОТ СП, (224 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.695 | 1083.67 | 304.28 | 689.65 | 76.27 | 753 | 211 | 479 | 53 | 32.37 | 22.5 | 5.83 | 4.05
181 | Прайс-лист | Стоимость изготовления ограждения цена:6860/1,18/4,9*1,02 | м | 58.5 | 1210.17 |  |  |  | 70795
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2370347 | 196925 | 45420 | 5267 |  | 22045.79 |  | 510.22
Накладные расходы | [8 empty] | 221297
Сметная прибыль | [8 empty] | 129470
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 37579 |  |  |  |  | 850.6 |  | 69.42
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 8877 |  |  |  |  | 117 |  | 1.63
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 63942 |  |  |  |  | 1758.69 |  | 4.39
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [8 empty] | 4412 |  |  |  |  | 11.82 |  | 4.95
Деревянные конструкции | [8 empty] | 189441 |  |  |  |  | 430.26 |  | 5.72
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 18866 |  |  |  |  | 196.03 |  | 6.05
Отделочные работы | [8 empty] | 597893 |  |  |  |  | 9086.58 |  | 91.84
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 10080 |  |  |  |  | 123.13 |  | 0.5
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 51458 |  |  |  |  | 1834.1 |  | 117.9
Полы | [8 empty] | 1163945 |  |  |  |  | 3911.64 |  | 108.89
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 1289 |  |  |  |  | 73.76
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 45 |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.21
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 4385 |  |  |  |  | 13.65 |  | 1.33
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 91 |  |  |  |  | 1.09
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 24393 |  |  |  |  | 62.71 |  | 12.91
Кровли | [8 empty] | 534576 |  |  |  |  | 3232.04 |  | 84.18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 848 |  |  |  |  | 3.87 |  | 0.02
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 1155 |  |  |  |  | 32.76 |  | 0.28
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 7839 |  |  |  |  | 305.18
Итого | [8 empty] | 2721114 |  |  |  |  | 22045.79 |  | 510.22
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2128002
Машины и механизмы | [8 empty] | 45420
ФОТ | [8 empty] | 202192
Накладные расходы | [8 empty] | 221297
Сметная прибыль | [8 empty] | 129470
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2721114 |  |  |  |  | 22045.79 |  | 510.22
Составил Т.М.Попова
Проверил ГИП Р.А.Кадцын