Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

от 24 февраля 2011 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «УС города Перми»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Черемных

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

**Календарный план**

**выполнения комплекса землеустроительных работ по подготовке документов**

**для государственной регистрации права на земельные участки**

**для строительства водоемов и пирсов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы | Наименование работ | Срок выполнения (календарные дни), не более | Отчетная документация |
| 1 | Сбор и анализ исходных данных, топографическая съемка земельных участков | 30 дней с момента заключения муниципального контракта | Ответы из ФГУ «Земельная кадастровая палата по Пермскому краю», Департамента земельных отношений администрации города Перми (далее - ДЗО), Департамента планирования и развития территории города Перми (далее - ДПиР), топографическая съемка земельных участков |
| 2 | Формирование схем | 20 дней с момента выполнения 1-го этапа | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане для каждого объекта |
| 3 | Согласование схем в ДПиР | 30 дней с момента выполнения 2-го этапа | Согласованная схема расположения земельного участка на кадастровом плане для каждого объекта |
| 4 | Утверждение схем в ДЗО, в т.ч. принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта. | 70 дней с момента выполнения 3-го этапа | Распоряжение ДЗО о предварительном согласовании места размещения объекта для каждого объекта |
| 5 | Подготовка межевых планов и согласование со смежными землепользователями | 20 дней с момента выполнения 4-го этапа | Межевой план, согласованный с заинтересованными лицами, для каждого объекта |
| 6 | Постановка земельных участков на кадастровый учет | 30 дней с момента выполнения 5-го этапа | Кадастровый паспорт земельного участка (В1-В4) и кадастровая выписка (КВ1-КВ6) для каждого объекта |