УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

разъяснения № 544А/6

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 544А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № б/н от 21.02.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | umz@perm.permregion.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212 55 40, 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| - В сводном сметном расчете, приложенном в подтверждении контрактной цены – 423 725,47 тыс.руб. не учтены локальные сметы: 1. 02-01-11 Монтаж и приобретение технологического оборудования 2. 02-01-13 Подкрановые пути 3. 02-01-18 АПС. Есть ли необходимость выполнения данных работ, и учтены ли данные работы в цене контракта? |  | Уполномоченным органом в срок, установленный частью 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», будет принято решение о внесении соответствующих изменений в документацию об аукционе. Указанные изменения будут размещены на сайте www.gorodperm.ru в порядке, установленном законодательством. Пункт «Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ» раздела II документации об аукционе устанавливает следующие условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ предусмотренных документацией об аукционе и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). Пункт «Порядок формирования цены контракта (цены лота)» раздела II документации об аукционе предусматривает, что стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также все расходы и другие платежи, связанные с исполнением Муниципального контракта, в том числе: - комплектация объекта строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием; - выполнение работ на объекте, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением строительства объекта работы; - получение заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации за исключением расходов на осуществление технического надзора. |
| 2. В сметной документации учтены индексы- дефляторы на период выполнения работ в течение 2011 и 2012 г. Согласно проекта контракта, строительство нового корпуса МОУ «Гимназия № 11» осуществляется за 1200 календарных дней, что составляет 3 года и 3 месяца. Учитывая контрактные сроки строительства, просим предоставить информацию о неучтенном ценой контракта индексе дефляторе на 2013 и 2014 г. Будут ли применяться индексы-дефляторы при оплате выполненных и принятых работ в течении строительства данного объекта, то есть будут ли индексироваться суммы запланированные к оплате в 2012-2014 годах (будет ли учтено изменение стоимости денег (инфляция) в 2012-2014 годах)? |  | В соответствии с пунктом «Порядок формирования цены контракта (цены лота)» раздела II документации об аукционе цена контракта (лота) устанавливается на основании итогов аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| 3. Какой статус будет обозначен к стоимости заключенного контракта после аукциона (договорная, твердая, либо иная)? |  | Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| 4. В соответствии с графиком финансирования оплата работ в 2013 году не предусмотрена. Прошу пояснить сроки выполнения работ и существуют ли промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ? Также возможна ли остановка работ на один год в течение 2013 года? |  | Разделом II документации об аукционе установлен срок выполнения работ:1200 календарных дней. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в заключении о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации выданное инспекцией государственного строительного надзора Пермского края. |
| 5. Предполагается ли внесение изменений в проектно-сметную документацию до аукциона и после заключения государственного контракта? Если да, то в каком объеме? |  | В соответствии с частью 3.1 статьи 33, частью 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Часть 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» устанавливает, что при заключении и исполнении контракта изменение условий контракта, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 22 статьи 41.8, части 11 статьи 41.9, части 15 статьи 41.11, частях 10 и 14 статьи 41.12, части 6 статьи 42, частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Федерального закона № 94-ФЗ, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.6 и 8.1 настоящей статьи. |