## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [12 empty] | _______________
" _____ " ________________ 201_ г. | [12 empty] | "______ " _______________201_ г.
Капитальный ремонт памятника архитектуры "Здание , где в школе учился А.А. Коротков" (1922-1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г. Звезда, д. 31/15, МОУ "Гимназия № 17" (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02-14
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт помещений (литер А1 и А2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 226/31-АС лист 54, 50-51, 1.2
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4076,483 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________796,392 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8305,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
Потолок
1 | ФЕР10-05-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) (в 2 слоя) | 100 м2 потолка | 6.072 | 5937.02 | 879.79 | 20.05 |  | 36049.59 | 5342.08 | 121.74 |  | 97 | 588.98
2 | ФССЦ-101-2509 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 674 | 15 |  |  |  | 10110
3 | ФЕР15-04-005-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.072 | 1965.43 | 256.54 | 9.03 | 0.12 | 11934.09 | 1557.71 | 54.83 | 0.73 | 28.6 | 173.66 | 0.01 | 0.06
4 | ФЕРр61-4-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.157 | 3011.29 | 1791.58 | 22.51 | 8.35 | 472.77 | 281.28 | 3.53 | 1.31 | 199.73 | 31.36 | 0.72 | 0.11
5 | ФЕР15-04-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.157 | 2410.46 | 483.48 | 14.57 | 0.23 | 378.44 | 75.91 | 2.29 | 0.04 | 53.9 | 8.46 | 0.02
Стены
Помещение № 14
6 | ФЕРр61-28-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 3.6405 | 3938.41 | 636.48 | 11.5 |  | 14337.78 | 2317.11 | 41.87 |  | 81.6 | 297.06
7 | ФЕРр61-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.6405 | 2425.05 | 1263.88 | 20.94 | 7.77 | 8828.39 | 4601.16 | 76.23 | 28.29 | 142.65 | 519.32 | 0.67 | 2.44
8 | ФЕРр61-2-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3.6405 | 2281.32 | 540.36 | 31.89 | 11.82 | 8305.15 | 1967.18 | 116.1 | 43.03 | 60.99 | 222.03 | 1.02 | 3.71
9 | ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.6405 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 8012.23 | 1400.9 | 49.87 | 0.84 | 42.9 | 156.18 | 0.02 | 0.07
10 | ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 3.6405 | 907 | 157 | 2.06 | 0.12 | 3301.93 | 571.56 | 7.5 | 0.44 | 16.32 | 59.41 | 0.01 | 0.04
11 | ФЕР15-04-005-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.402 | 1841.79 | 227.93 | 9.03 | 0.12 | 740.4 | 91.63 | 3.63 | 0.05 | 25.41 | 10.21 | 0.01
12 | ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.402 | 907 | 157 | 2.06 | 0.12 | 364.61 | 63.11 | 0.83 | 0.05 | 16.32 | 6.56 | 0.01
Помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
13 | ФЕРр61-28-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 5.062 | 3938.41 | 636.48 | 11.5 |  | 19936.23 | 3221.86 | 58.21 |  | 81.6 | 413.06
14 | ФЕРр61-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5.062 | 2425.05 | 1263.88 | 20.94 | 7.77 | 12275.6 | 6397.76 | 106 | 39.33 | 142.65 | 722.09 | 0.67 | 3.39
15 | ФЕРр61-2-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5.062 | 2281.32 | 540.36 | 31.89 | 11.82 | 11548.04 | 2735.3 | 161.43 | 59.83 | 60.99 | 308.73 | 1.02 | 5.16
16 | ФЕР26-01-041-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных Rockwool | 1 м3 изоляции | 5.25 | 1442.52 | 177.34 | 44.8 |  | 7573.23 | 931.04 | 235.2 |  | 18.17 | 95.39
17 | ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.062 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 11140.75 | 1947.91 | 69.35 | 1.16 | 42.9 | 217.16 | 0.02 | 0.1
18 | ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 5.062 | 907 | 157 | 2.06 | 0.12 | 4591.23 | 794.73 | 10.43 | 0.61 | 16.32 | 82.61 | 0.01 | 0.05
Помещения № 2,3,4,7,8,9
19 | ФЕРр61-28-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.624 | 3938.41 | 636.48 | 11.5 |  | 2457.57 | 397.16 | 7.18 |  | 81.6 | 50.92
20 | ФЕРр61-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.624 | 2425.05 | 1263.88 | 20.94 | 7.77 | 1513.23 | 788.66 | 13.07 | 4.85 | 142.65 | 89.01 | 0.67 | 0.42
21 | ФЕРр61-2-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.624 | 2281.32 | 540.36 | 31.89 | 11.82 | 1423.54 | 337.18 | 19.9 | 7.38 | 60.99 | 38.06 | 1.02 | 0.64
22 | ФЕР15-01-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.624 | 10009.38 | 2093.04 | 29.82 | 9.9 | 6245.85 | 1306.06 | 18.61 | 6.18 | 228 | 142.27 | 0.86 | 0.54
Помещение № 11
23 | ФЕРр61-28-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.4 | 3938.41 | 636.48 | 11.5 |  | 1575.36 | 254.59 | 4.6 |  | 81.6 | 32.64
24 | ФЕРр61-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.4 | 2425.05 | 1263.88 | 20.94 | 7.77 | 970.02 | 505.55 | 8.38 | 3.11 | 142.65 | 57.06 | 0.67 | 0.27
25 | ФЕРр61-2-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.4 | 2281.32 | 540.36 | 31.89 | 11.82 | 912.53 | 216.14 | 12.76 | 4.73 | 60.99 | 24.4 | 1.02 | 0.41
26 | ФЕР15-06-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.4 | 3592.63 | 425.84 | 1.18 | 0.12 | 1437.05 | 170.34 | 0.47 | 0.05 | 46.95 | 18.78 | 0.01
27 | ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 880.34 | 153.92 | 5.48 | 0.09 | 42.9 | 17.16 | 0.02 | 0.01
Помещения № 1,2,4
28 | ФЕРр61-28-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.658 | 3938.41 | 636.48 | 11.5 |  | 10468.29 | 1691.76 | 30.57 |  | 81.6 | 216.89
29 | ФЕРр61-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.658 | 2425.05 | 1263.88 | 20.94 | 7.77 | 6445.78 | 3359.39 | 55.66 | 20.65 | 142.65 | 379.16 | 0.67 | 1.78
30 | ФЕРр61-2-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.658 | 2281.32 | 540.36 | 31.89 | 11.82 | 6063.75 | 1436.28 | 84.76 | 31.42 | 60.99 | 162.11 | 1.02 | 2.71
31 | ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.658 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 5849.89 | 1022.83 | 36.41 | 0.61 | 42.9 | 114.03 | 0.02 | 0.05
32 | ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 2.658 | 907 | 157 | 2.06 | 0.12 | 2410.81 | 417.31 | 5.48 | 0.32 | 16.32 | 43.38 | 0.01 | 0.03
Помещения № 3
33 | ФЕРр61-28-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0.325 | 3938.41 | 636.48 | 11.5 |  | 1279.98 | 206.86 | 3.74 |  | 81.6 | 26.52
34 | ФЕРр61-2-11 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.325 | 2425.05 | 1263.88 | 20.94 | 7.77 | 788.14 | 410.76 | 6.81 | 2.53 | 142.65 | 46.36 | 0.67 | 0.22
35 | ФЕРр61-2-12 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.325 | 2281.32 | 540.36 | 31.89 | 11.82 | 741.43 | 175.62 | 10.36 | 3.84 | 60.99 | 19.82 | 1.02 | 0.33
36 | ФЕР15-01-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.325 | 10009.38 | 2093.04 | 29.82 | 9.9 | 3253.05 | 680.24 | 9.69 | 3.22 | 228 | 74.1 | 0.86 | 0.28
Раздел 2. Полы
Демонтажные работы
37 | ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.933 | 641 | 595.99 | 45.01 | 16.7 | 598.05 | 556.06 | 41.99 | 15.58 | 69.87 | 65.19 | 1.44 | 1.34
38 | ФЕРр57-2-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 1.365 | 2791.56 | 948.54 | 1843.02 | 213.99 | 3810.48 | 1294.76 | 2515.72 | 292.1 | 111.2 | 151.79 | 21 | 28.67
39 | ФЕР46-04-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия | 0.824 | 703.76 | 218.3 | 485.46 | 47.38 | 579.9 | 179.88 | 400.02 | 39.04 | 23.78 | 19.59 | 4.71 | 3.88
40 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 3.03 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 281.49 | 269.19 | 12.3 | 4.58 | 11.39 | 34.51 | 0.13 | 0.39
41 | ФЕРр57-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 4.452 | 90.25 | 86.5 | 3.75 | 1.39 | 401.79 | 385.1 | 16.69 | 6.19 | 11.09 | 49.37 | 0.12 | 0.53
42 | ФЕР46-04-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 6.696 | 352.23 | 238.13 | 114.1 | 42.34 | 2358.53 | 1594.52 | 764.01 | 283.51 | 30.53 | 204.43 | 3.65 | 24.44
43 | ФЕРр57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 5.892 | 59.83 | 59.83 |  |  | 352.52 | 352.52 |  |  | 7.67 | 45.19
44 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.226 | 274.57 | 177.03 | 97.54 | 1.25 | 611.19 | 394.07 | 217.12 | 2.78 | 16.18 | 36.02 | 0.11 | 0.24
45 | ФЕРр57-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 2.226 | 67.94 | 67.94 |  |  | 151.23 | 151.23 |  |  | 8.71 | 19.39
46 | ФЕРр69-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.19 | 1553.82 | 1553.82 |  |  | 295.23 | 295.23 |  |  | 214.32 | 40.72
Помещения № 5,6,8
47 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.511 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 587.77 | 150.77 | 83.07 | 1.07 | 26.97 | 13.78 | 0.18 | 0.09
48 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.511 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 758.85 | 160.31 | 22.61 | 7.53 | 39.51 | 20.19 | 1.27 | 0.65
51 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0.511 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 595.46 | 8.11 | 15.78 | 4.99 | 2 | 1.02 | 0.84 | 0.43
54 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.511 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 4626.5 | 534.96 | 75.64 | 23.51 | 119.78 | 61.21 | 4.22 | 2.16
Помещения № 9,10,13
55 | ФЕР11-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 16.13 | 232.06 | 18.77 | 29.92 | 4.81 | 3743.13 | 302.76 | 482.61 | 77.59 | 2.2 | 35.49 | 0.45 | 7.26
56 | ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 1.241 | 2581.37 | 321.01 | 216.92 | 29.85 | 3203.48 | 398.37 | 269.2 | 37.04 | 40.43 | 50.17 | 2.84 | 3.52
57 | ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 покрытия | 1.241 | 3549.4 | 94.5 | 63.4 | 22 | 4404.81 | 117.27 | 78.68 | 27.3 | 11.9 | 14.77 | 1.9 | 2.36
58 | ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.2519 | 6084.69 | 111.99 | 37.1 | 2.16 | 1532.73 | 28.21 | 9.35 | 0.54 | 12.64 | 3.18 | 0.16 | 0.04
59 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.241 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 1427.45 | 366.16 | 201.75 | 2.59 | 26.97 | 33.47 | 0.18 | 0.22
60 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.241 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 1842.91 | 389.31 | 54.9 | 18.28 | 39.51 | 49.03 | 1.27 | 1.58
63 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 1.241 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 1446.11 | 19.71 | 38.32 | 12.11 | 2 | 2.48 | 0.84 | 1.04
66 | ФЕР11-01-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 1.241 | 6941.7 | 352.34 | 54.53 | 4.06 | 8614.65 | 437.25 | 67.67 | 5.04 | 42.4 | 52.62 | 0.35 | 0.43
Помещение № 1,2,3,12,16
67 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.042 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 1198.55 | 307.44 | 169.4 | 2.18 | 26.97 | 28.1 | 0.18 | 0.19
68 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.042 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 1547.39 | 326.89 | 46.1 | 15.35 | 39.51 | 41.17 | 1.27 | 1.32
71 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 1.042 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 1214.22 | 16.55 | 32.18 | 10.17 | 2 | 2.08 | 0.84 | 0.88
74 | ФЕР11-01-021-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных | 100 м2 покрытия | 1.042 | 7671.45 | 791.38 | 461.6 | 218.27 | 7993.65 | 824.62 | 480.99 | 227.44 | 89.32 | 93.07 | 21.59 | 22.5
Помещения № 14,11
75 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.213 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 245 | 62.85 | 34.63 | 0.45 | 26.97 | 5.74 | 0.18 | 0.04
76 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.213 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 316.31 | 66.82 | 9.42 | 3.14 | 39.51 | 8.42 | 1.27 | 0.27
79 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0.213 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 248.2 | 3.38 | 6.58 | 2.08 | 2 | 0.43 | 0.84 | 0.18
Помещение № 17
82 | ФЕР11-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих слоев: ПГС | 1 м3 подстилающего слоя | 3.42 | 214.23 | 29.58 | 54.62 | 5.53 | 732.67 | 101.16 | 186.8 | 18.91 | 3.56 | 12.18 | 0.55 | 1.88
85 | ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.171 | 2581.37 | 321.01 | 216.92 | 29.85 | 441.41 | 54.89 | 37.09 | 5.1 | 40.43 | 6.91 | 2.84 | 0.49
86 | ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=54 (ОЗП=54; ЭМ=54 к расх.; ЗПМ=54; МАТ=54 к расх.; ТЗ=54; ТЗМ=54) | 100 м2 покрытия | 0.171 | 19166.76 | 510.3 | 342.36 | 118.8 | 3277.52 | 87.26 | 58.54 | 20.31 | 64.26 | 10.99 | 10.26 | 1.75
87 | ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.069 | 6084.69 | 111.99 | 37.1 | 2.16 | 419.84 | 7.73 | 2.56 | 0.15 | 12.64 | 0.87 | 0.16 | 0.01
88 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.171 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 196.69 | 50.45 | 27.8 | 0.36 | 26.97 | 4.61 | 0.18 | 0.03
89 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.171 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 253.94 | 53.64 | 7.57 | 2.52 | 39.51 | 6.76 | 1.27 | 0.22
92 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0.171 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 199.26 | 2.72 | 5.28 | 1.67 | 2 | 0.34 | 0.84 | 0.14
95 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.171 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 1548.2 | 179.02 | 25.31 | 7.87 | 119.78 | 20.48 | 4.22 | 0.72
Помещение № 18
96 | ФЕР11-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 0.32 | 232.06 | 18.77 | 29.92 | 4.81 | 74.26 | 6.01 | 9.57 | 1.54 | 2.2 | 0.7 | 0.45 | 0.14
97 | ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.028 | 2581.37 | 321.01 | 216.92 | 29.85 | 72.28 | 8.99 | 6.07 | 0.84 | 40.43 | 1.13 | 2.84 | 0.08
98 | ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 покрытия | 0.028 | 3549.4 | 94.5 | 63.4 | 22 | 99.38 | 2.65 | 1.78 | 0.62 | 11.9 | 0.33 | 1.9 | 0.05
99 | ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.006 | 6084.69 | 111.99 | 37.1 | 2.16 | 36.51 | 0.67 | 0.22 | 0.01 | 12.64 | 0.08 | 0.16
100 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.028 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 32.21 | 8.26 | 4.55 | 0.06 | 26.97 | 0.76 | 0.18 | 0.01
101 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.028 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 41.58 | 8.78 | 1.24 | 0.41 | 39.51 | 1.11 | 1.27 | 0.04
104 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0.028 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 32.63 | 0.44 | 0.86 | 0.27 | 2 | 0.06 | 0.84 | 0.02
107 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.028 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 253.51 | 29.31 | 4.14 | 1.29 | 119.78 | 3.35 | 4.22 | 0.12
2 этаж
Помещения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
108 | ФЕР11-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 28.18 | 232.06 | 18.77 | 29.92 | 4.81 | 6539.45 | 528.94 | 843.15 | 135.55 | 2.2 | 62 | 0.45 | 12.68
109 | ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.772 | 2581.37 | 321.01 | 216.92 | 29.85 | 1992.82 | 247.82 | 167.46 | 23.04 | 40.43 | 31.21 | 2.84 | 2.19
110 | ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 покрытия | 0.772 | 3549.4 | 94.5 | 63.4 | 22 | 2740.14 | 72.95 | 48.94 | 16.98 | 11.9 | 9.19 | 1.9 | 1.47
111 | ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.1567 | 6084.69 | 111.99 | 37.1 | 2.16 | 953.47 | 17.55 | 5.81 | 0.34 | 12.64 | 1.98 | 0.16 | 0.03
112 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.772 | 1150.24 | 295.05 | 162.57 | 2.09 | 887.99 | 227.78 | 125.5 | 1.61 | 26.97 | 20.82 | 0.18 | 0.14
113 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.772 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 1146.44 | 242.18 | 34.15 | 11.37 | 39.51 | 30.5 | 1.27 | 0.98
116 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0.772 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 899.6 | 12.26 | 23.84 | 7.53 | 2 | 1.54 | 0.84 | 0.65
119 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.772 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 6989.54 | 808.19 | 114.28 | 35.51 | 119.78 | 92.47 | 4.22 | 3.26
Помещение № 12
120 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.431 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 2125.06 | 448.92 | 63.31 | 21.08 | 39.51 | 56.54 | 1.27 | 1.82
123 | ФЕР11-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 2.862 | 2068.77 | 304.86 | 28.6 | 2.09 | 5920.82 | 872.51 | 81.85 | 5.98 | 35.74 | 102.29 | 0.18 | 0.52
124 | ФЕР11-01-033-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из брусков | 100 м2 покрытия | 1.431 | 15861.98 | 588.91 | 164.19 | 11.6 | 22698.49 | 842.73 | 234.96 | 16.6 | 69.04 | 98.8 | 1 | 1.43
125 | ФЕР26-02-018-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.7206 | 247.39 | 84.35 | 161.19 | 1.97 | 920.44 | 313.83 | 599.72 | 7.33 | 8.87 | 33 | 0.17 | 0.63
126 | ФССЦ-113-8071 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | кг | 171.1 | 16.34 |  |  |  | 2795.77
Помещение № 13
127 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.171 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 1548.2 | 179.02 | 25.31 | 7.87 | 119.78 | 20.48 | 4.22 | 0.72
3 этаж
Помещение № 3
128 | ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.27 | 125.58 | 29.46 | 29.44 | 3.02 | 33.91 | 7.95 | 7.95 | 0.82 | 3.41 | 0.92 | 0.3 | 0.08
129 | ФЕР11-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.09 | 2581.37 | 321.01 | 216.92 | 29.85 | 232.32 | 28.89 | 19.52 | 2.69 | 40.43 | 3.64 | 2.84 | 0.26
130 | ФЕР11-01-015-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 покрытия | 0.09 | 3549.4 | 94.5 | 63.4 | 22 | 319.45 | 8.51 | 5.71 | 1.98 | 11.9 | 1.07 | 1.9 | 0.17
131 | ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.018 | 6084.69 | 111.99 | 37.1 | 2.16 | 109.52 | 2.02 | 0.67 | 0.04 | 12.64 | 0.23 | 0.16
132 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.09 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 133.65 | 28.23 | 3.98 | 1.33 | 39.51 | 3.56 | 1.27 | 0.11
135 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0.09 | 1165.28 | 15.88 | 30.88 | 9.76 | 104.88 | 1.43 | 2.78 | 0.88 | 2 | 0.18 | 0.84 | 0.08
138 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.09 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 814.84 | 94.22 | 13.32 | 4.14 | 119.78 | 10.78 | 4.22 | 0.38
Помещения № 4,5
139 | ФЕР11-01-033-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 25 мм | 100 м2 покрытия | 0.714 | 6972.33 | 517.94 | 97.78 | 6.73 | 4978.24 | 369.81 | 69.81 | 4.81 | 60.72 | 43.35 | 0.58 | 0.41
140 | ФЕР11-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0.714 | 2068.77 | 304.86 | 28.6 | 2.09 | 1477.1 | 217.67 | 20.42 | 1.49 | 35.74 | 25.52 | 0.18 | 0.13
141 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0.714 | 9007.76 | 569.04 | 126.14 | 8.82 | 6431.54 | 406.29 | 90.06 | 6.3 | 66.71 | 47.63 | 0.76 | 0.54
142 | ФЕР11-01-035-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0.714 | 2590.23 | 476.67 | 71.65 | 2.2 | 1849.42 | 340.34 | 51.16 | 1.57 | 55.17 | 39.39 | 0.19 | 0.14
145 | ФЕР11-01-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.714 | 6941.7 | 352.34 | 54.53 | 4.06 | 4956.37 | 251.57 | 38.93 | 2.9 | 42.4 | 30.27 | 0.35 | 0.25
Помещение № 1
146 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.344 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 510.85 | 107.92 | 15.22 | 5.07 | 39.51 | 13.59 | 1.27 | 0.44
149 | ФЕР11-01-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.344 | 9053.81 | 1046.88 | 148.03 | 46 | 3114.51 | 360.13 | 50.92 | 15.82 | 119.78 | 41.2 | 4.22 | 1.45
Раздел 3. 2 этаж
Дополнительные работы к полам
150 | ФЕР26-02-018-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.1416 | 247.39 | 84.35 | 161.19 | 1.97 | 777.2 | 264.99 | 506.39 | 6.19 | 8.87 | 27.87 | 0.17 | 0.53
151 | ФССЦ-113-8071 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | кг | 144.5 | 16.34 |  |  |  | 2361.13
152 | ФЕР11-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 1.354 | 555.59 | 87.74 | 2.62 |  | 752.27 | 118.8 | 3.55 |  | 8.99 | 12.17
153 | ФЕР11-01-039-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 2.831 | 2722.4 | 224.44 | 5.23 |  | 7707.11 | 635.39 | 14.81 |  | 23.6 | 66.81
154 | ФЕР11-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0.467 | 568.65 | 65.25 | 6.97 |  | 265.56 | 30.47 | 3.26 |  | 7.65 | 3.57
Устройство коробов отопления
155 | ФЕР10-05-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.927 | 7810.86 | 761.88 | 14.12 |  | 7240.67 | 706.26 | 13.09 |  | 84 | 77.87
156 | ФЕР10-01-035-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.239 | 4187.28 | 180.75 | 14.33 | 0.46 | 1000.76 | 43.2 | 3.42 | 0.11 | 21.19 | 5.06 | 0.04 | 0.01
157 | ФССЦ-101-2904 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 170 мм | м | 23.9 | 126.03 |  |  |  | 3012.12
158 | ФЕР20-02-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 40 | 27.33 | 15.97 | 3.65 | 0.14 | 1093.2 | 638.8 | 146 | 5.6 | 1.78 | 71.2 | 0.01 | 0.4
159 | ФССЦ-301-2666 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Решетки пластиковые радиаторные 600х1200 мм | шт. | 40 | 262.51 |  |  |  | 10500.4
Ремонт откосов оконных
160 | ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.74 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 4256.42 | 2542.68 | 26.83 | 9.96 | 383.06 | 283.46 | 1.16 | 0.86
161 | ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.74 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 1628.64 | 284.76 | 10.14 | 0.17 | 42.9 | 31.75 | 0.02 | 0.01
162 | ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: откосов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.74 | 907 | 157 | 2.06 | 0.12 | 671.18 | 116.18 | 1.52 | 0.09 | 16.32 | 12.08 | 0.01 | 0.01
Ремонт штукатурки откосов дверных
163 | ФЕРр61-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.36 | 5751.92 | 3436.05 | 36.26 | 13.46 | 2070.69 | 1236.98 | 13.05 | 4.85 | 383.06 | 137.9 | 1.16 | 0.42
164 | ФЕР15-04-005-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 2200.86 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 792.31 | 138.53 | 4.93 | 0.08 | 42.9 | 15.44 | 0.02 | 0.01
165 | ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.36 | 907 | 157 | 2.06 | 0.12 | 326.52 | 56.52 | 0.74 | 0.04 | 16.32 | 5.88 | 0.01
Устройство фартуков умывальников и раковин
166 | ФЕР15-01-019-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.06 | 10009.38 | 2093.04 | 29.82 | 9.9 | 600.56 | 125.58 | 1.79 | 0.59 | 228 | 13.68 | 0.86 | 0.05
Вывоз строительного мусора
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 415598.11 | 72403.96 | 11487.33 | 1817.11 |  | 8305.11 |  | 166.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2347723.56 | 776894.48 | 61563.06 | 19497.59 |  | 8305.11 |  | 166.43
В том числе, справочно:
ОЗП=10,73; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=10,73; МАТ=4,55 (Поз. 1-2, 155-157, 3, 5, 9-12, 17-18, 22, 26-27, 31-32, 36, 161-162, 164-166, 4, 6-8, 13-15, 19-21, 23-25, 28-30, 33-35, 160, 163, 16, 125-126, 150-151, 37-38, 40-41, 43, 45, 39, 42, 44, 47-48, 51, 54-57, 59-60, 63, 66-68, 71, 74-76, 79, 82, 85-86, 88-89, 92, 95-98, 100-101, 104, 107-110, 112-113, 116, 119-120, 123-124, 127-130, 132, 135, 138-142, 145-146, 149, 152-154, 46, 58, 87, 99, 111, 131, 158-159) | [8 empty] | 1932125.45 | 704490.53 | 50075.72 | 17680.48
Накладные расходы | [8 empty] | 678239.04
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 3167,82) (Поз. 46) | [8 empty] | 2322.65
79%*0,94 ФОТ (от 379266,55) (Поз. 4, 6-8, 13-15, 19-21, 23-25, 28-30, 33-35, 160, 163) | [8 empty] | 281643.34
80%*0,94 ФОТ (от 35702,04) (Поз. 37-38, 40-41, 43, 45) | [8 empty] | 26847.93
100%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 16345,87) (Поз. 16, 125-126, 150-151) | [8 empty] | 13828.61
105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 118548,79) (Поз. 3, 5, 9-12, 17-18, 22, 26-27, 31-32, 36, 161-162, 164-166, 58, 87, 99, 111, 131) | [8 empty] | 105306.89
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 22500,27) (Поз. 39, 42) | [8 empty] | 20938.75
118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 65363,4) (Поз. 1-2, 155-157) | [8 empty] | 65250.98
123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 148582,92) (Поз. 44, 47-48, 51, 54-57, 59-60, 63, 66-68, 71, 74-76, 79, 82, 85-86, 88-89, 92, 95-98, 100-101, 104, 107-110, 112-113, 116, 119-120, 123-124, 127-130, 132, 135, 138-142, 145-146, 149, 152-154) | [8 empty] | 154612.41
128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 6914,41) (Поз. 158-159) | [8 empty] | 7487.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 428683.65
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 382434,37) (Поз. 4, 6-8, 13-15, 19-21, 23-25, 28-30, 33-35, 160, 163, 46) | [8 empty] | 191217.19
55%*0.85 ФОТ (от 117934,39) (Поз. 3, 5, 9-12, 17-18, 22, 26-27, 31-32, 36, 161-162, 164-166) | [8 empty] | 55134.33
63%*0.85 ФОТ (от 65363,4) (Поз. 1-2, 155-157) | [8 empty] | 35002.1
65%*0.85 ФОТ (от 614,4) (Поз. 58, 87, 99, 111, 131) | [8 empty] | 339.46
68% ФОТ (от 35702,04) (Поз. 37-38, 40-41, 43, 45) | [8 empty] | 24277.39
70%*0.85 ФОТ (от 38846,14) (Поз. 16, 125-126, 150-151, 39, 42) | [8 empty] | 23113.45
75%*0.85 ФОТ (от 148582,92) (Поз. 44, 47-48, 51, 54-57, 59-60, 63, 66-68, 71, 74-76, 79, 82, 85-86, 88-89, 92, 95-98, 100-101, 104, 107-110, 112-113, 116, 119-120, 123-124, 127-130, 132, 135, 138-142, 145-146, 149, 152-154) | [8 empty] | 94721.61
83%*0.85 ФОТ (от 6914,41) (Поз. 158-159) | [8 empty] | 4878.12
Итоги по смете:
Деревянные конструкции | [8 empty] | 399101.63 |  |  |  |  | 671.91 |  | 0.01
Отделочные работы | [8 empty] | 521512.11 |  |  |  |  | 1202.8 |  | 1.31
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1220449.64 |  |  |  |  | 4077.96 |  | 22.87
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 98349.69 |  |  |  |  | 156.26 |  | 1.16
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 96694.25 |  |  |  |  | 365.44 |  | 30.93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 60487.12 |  |  |  |  | 224.02 |  | 28.32
Полы | [8 empty] | 966784.14 |  |  |  |  | 1488.46 |  | 81.35
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 7074.38 |  |  |  |  | 40.72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 15122.5 |  |  |  |  | 6.34 |  | 0.08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 69070.79 |  |  |  |  | 71.2 |  | 0.4
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
Перевозка автотранспортом
Итого | [8 empty] | 3454646.25 |  |  |  |  | 8305.11 |  | 166.43
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1509266.02
Машины и механизмы | [8 empty] | 61563.06
ФОТ | [8 empty] | 796392.07
Накладные расходы | [8 empty] | 678239.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 428683.65
НДС 18% | [8 empty] | 621836.33
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4076482.58 |  |  |  |  | 8305.11 |  | 166.43
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)