#### СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

| № п.п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть: |  |
| 1 | Основание для разработки ПОС по сносу домов | 2 |
| 2 | Перечень зданий, подлежащих сносу. | 2 |
| 3 | Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий | 2 |
| 4 | Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений. | 2 |
| 5 | Методы производства работ при сносе зданий | 2-6 |
| 6 | Расчеты и обоснование размеров и зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа). | 6 |
| 7 | Оценка вероятности повреждения при сносе инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения. | 6 |
| 8 | Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей. | 7 |
| 9 | Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу. | 7,8 |
| 10 | Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации. | 8 |
| 11 | Описание решений по вывозу и утилизации отходов. | 9 |
| 12 | Ведомость объемов демонтируемых конструкций по ул.Сибирская, 33д | 10,11 |
|  | Ведомость объемов демонтируемых конструкций по ул. Луначарского,43а | 12-16 |
| 13 | Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости). | 17 |
| 14 | Наличие согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса; | 17 |
|  | Графическая часть: |  |
| 1 | Технологические схемы последовательности разборки конструкций | 18 |
| 2 | Временные сооружения | 19 |
| 3 | Стройгенплан на период сноса домов | 20 |

## Основание для разработки ПОС по сносу зданий.

Градостроительный план земельного участка и соглашение №  с Администрацией города на право осуществления комплексной застройки квартала. Заключение по результатам технического обследования конструкций жилого дома по ул.Сибирская,33д и общественного здания по ул.Луначарского, 43а в Ленинском районе г.Перми.

## Перечень зданий, подлежащих сносу:

Жилой дом по ул.Сибирская, 33д, общественное здание по ул.Луначарского 43а.

## Мероприятия по выведению из эксплуатации зданий.

Отключить разбираемые здания от сетей  водо-, тепло-, электроснабжения, канализации.

## Мероприятия по обеспечению защиты ликвидируемых зданий от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.

Вокруг предназначенного для разборки здания установить временное ограждения ограждение Н=2м, в месте прохода к спортивной площадке -с козырьком шириной не менее 1,2 м .

У прохода к месту разборки здания вывесить объявление о категорическом запрещении доступа на территорию работ лиц, не имеющих отношения к производимым работам, и организовать  за этим соответствующий надзор.

## Методы производства работ при сносе  зданий.

До начала производства работ необходимо:

- установить временного ограждения;

- подготовить площадку для складирования материалов и конструкций от разбираемого здания;

- отключить разбираемые здания от сетей водо-, тепло-, электроснабжения, канализации;

- вырубка деревьев (1шт).

Последовательность работ при сносе:

- демонтаж инженерного оборудования внутри здания (водопровод, канализацию, тепло, электроснабжение;

- снятие кровельного покрытия (кровельное железо);

- демонтаж обрешетки;

- демонтаж стропил, стоек, подкосов;

- демонтаж перекрытий;

- демонтаж лестниц;

- разборка  стен и перегородок;

- разборка полов;

- разборка бутовых фундаментов;

До начала работ по разборке необходимо наметить места разъединения конструкций в соответствии с поэлементной схемой их удаления, установить временные крепления конструкций, без которых могут произойти непредусмотренные обрушения, а также устроить временные ограждения, настилы.

Если в процессе производства работ обнаружится, что состояние конструкций не соответствует результатам обследования, то работы необходимо остановить до принятия нового решения.

Удаление сыпучих материалов и строительного мусора производить по закрытым желобам или строительному мусоропроводу в бункер-мусоросборник. Сбрасывать мусор без желобов разрешается с высоты не более 3м.

Демонтаж производится вручную, можно также использовать для демонтажа автокран КС-3577.  Для разработки траншеи при демонтаже фундаментов использовать экскаватор ЭО-2621В-3.  Удаление строительного мусора производить экскаватором ЭО-2621В-3 с погрузкой в автотранспорт. Въезд автотранспорта на строительную площадку организовать со стороны ул. Сибирская    по существующему асфальтированному проезду.

Разборка осуществляется, как правило, сверху вниз.

Демонтаж кровли.

До начала разборки кровли и стропильной системы должны быть выполнены следующие работы:

- необходимое крепление временными стойками и прогонами чердачного перекрытия, если последнее в связи с ветхостью угрожает обрушением;

- демонтаж телевизионных и радиоантенн, стоек радиовещания и прочих устройств линий связи;

- предусмотренная проектом разборка дымовых труб сверх крыши с опусканием материалов от разборки на чердачное предварительно укрепленное перекрытие;

- демонтаж электропроводки и сантехнических устройств на чердаке.

Крышу обычно разбирают в два этапа: сначала разбирают кровельное покрытие, а затем основные несущие элементы кровли.

Разборку стальной кровли следует начинать со снятия покрытия около труб и выступающих частей. Рядовое покрытие из кровельной стали разбирают следующим способом: кровельными ножницами срезают стоячие фальцы, затем раскрывают лежачие фальцы и скатывают картины в рулоны. Разборку оставшихся элементов кровельного покрытия (лотки, воронки, желобки и свесы) производят после разборки обрешетки с уровня чердачного перекрытия.

Обрешетку, опалубку и стропила разбирают с помощью электропил, ломиков, топоров и гвоздодеров.

Последовательность разборки деревянных стропил показана на схеме 1 (л 9.).

При разборке висячих стропил каждый пятый - шестой брус обрешетки оставляют, чтобы не обрушились стропильные фермы.

При работе стреловым краном стропильные балки целиком опускается на стройплощадку для разборки или транспортировки.

Демонтаж деревянных перекрытий

До начала работ по демонтажу междуэтажных перекрытий разбирают перегородки и полы,  а до демонтажа чердачных перекрытий разбирают элементы крыши и вентиляционные трубы

Запрещается одновременное производство работ по демонтажу перекрытий в нескольких ярусах. Входы в помещения нижележащих этажей в зоне разборки должны быть ограждены. Отверстия в перекрытиях, оконные проемы без заполнений и дверные проемы в стенах, ведущие к участкам демонтируемых перекрытий, должны быть ограждены или зашиты досками. При демонтаже перекрытий  запрещается сбрасывать материалы от разборки (за исключением  подшивки) и мусор  на  нижележащее перекрытие.

Засыпку, а на чердачных перекрытиях и обмазку, предварительно разрыхленную ломами, ссыпают в приемные бункеры и подают стреловым краном вниз. Если на строительной площадке нет стрелового крана, засыпку, как правило, удаляют по наклонным лоткам. Для уменьшения пылеобразования засыпку рекомендуется смачивать водой, не допуская при этом ее чрезмерного утяжеления.

Щиты наката (подборы) разбирают с помощью ломика, отрывая им доски от балок. Если доски наката уложены в пазы балок перекрытия, то их извлекают, поворачивая в горизонтальной плоскости до выхода из пазов.

Подшивку потолка отрывают ломиками от балок и обрушают на нижележащее перекрытие или оставляют опертой на перегородки.

Если площадка не оборудована стреловым краном  то вдоль несущих стен устанавливают подмости; освобождают концы балок, расширяя гнезда и отгибая анкеры; вывешивают балку на инвентарную деревянную раму и отпиливают один из ее концов; вручную опускают обе части балки на нижележащее перекрытие, откуда удаляют через оконный проем.

Схема разборки перекрытия показана на схеме 2 (л.9).

Демонтаж стен и перегородок

Кирпичные и каменные стены разбирают рядами по всему периметру захватки с подмостей, установленных на перекрытии. Разборку стены начинают с внутренней стороны кладки. Ломом или отбойным молотком разрушают горизонтальный шов, после чего снимают целые кирпичи или камни и опускают их по лотку к месту складирования. Лоток устанавливают под таким углом, чтобы обеспечивался спуск кирпича или камня под действием собственного веса.

Каркасно-обшивные перегородки разбирают поэлементно в последовательности, обратной их сборке: отбивают штукатурку по периметру перегородки, удаляют засыпку, снимают обшивку, разбирают каркас. Засыпку отгребают и подают в лоток, установленный в оконном проеме, или в бункер.

Демонтаж лестниц

Лестницы демонтируют сверху вниз. Работы выполняют поярусно одновременно с разборкой конструкций соответствующего этажа. Запрещается одновременное производство работ в нескольких ярусах по высоте здания. Входы на лестничную клетку из внутренних помещений и со стороны улицы ограждают или зашивают досками. Работы ведут с временных настилов, опирающихся на лестничные площадки или стены лестничной клетки.

При демонтаже деревянных лестниц снимают перила, которые разбирают по элементам. Вначале отделяют поручни, затем удаляют стойки. Проступи и подступенки разбирают, начиная с верхней фризовой ступени. Тетиву, предварительно закрепленную на временных стойках, перепиливают у опор, опускают на нижележащее перекрытие и транспортируют к месту складирования.

Демонтаж лестниц из отдельных каменных или бетонных ступеней, уложенных по металлическим косоурам, начинают со снятия перил, которые демонтируют, как правило, целыми звеньями.

Ступени лестничных маршей снимают сверху вниз. Для этого каждую ступень поднимают ломом, отделяют от соседней и опускают по направляющим на нижележащую лестничную площадку. Рабочим запрещается находиться впереди опускаемой ступени. Стальные косоуры демонтируют после снятия всех ступеней данного марша. Косоуры фиксируют в рабочем положении на временных опорах, после чего их концы освобождают в заделке. Если демонтаж узлов затруднен, допускается обрезать косоуры у опор газовыми резаками.

Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с ППР, разработанным до

начала производства работ.

Демонтаж фундаментов

Разрушение бутовых фундаментов и бетонных полов выполнять вручную с использованием отбойных молотков или механизированным способом – гидромолотом на базе экскаватора. После разрушения, бетонные куски грузят экскаватором в автосамосвалы.

## Размеры и зоны развала и опасные зоны в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа).

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными машинами, а также вблизи разбираемого здания,  принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза и минимального расстояния отлета груза при его падении, согласно СНиП 12-03-2001  при высоте разбираемого здания до 10м равна: для крана – 4м; здания – 3,5м.

## Оценка вероятности повреждения при сносе инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения.

В опасную зону сноса зданий попадает теплосеть, проложенная в железобетонном канале под асфальтированным проездом.

## Методы защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей.

Дополнительных мероприятий по защите теплосети, при условии выполнения требований по безопасным методам работ по сносу зданий, разработанных в ППР, не требуется.

## Решения по безопасным методам ведения работ по сносу.

Организация строительной площадки  и производство работ по сносу зданий должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные плакаты  и надписи, согласно ГОСТ 23407-78  и ГОСТ 12.4.059-78.

Временное освещение  строительной площадки должно выполняться  с соблюдением  требований ГОСТ 12.1.046-85 . ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность .Общие требования».

Работы по демонтажу конструкций выполнять под непосредственным руководством и наблюдением мастера или прораба и наличия наряда-допуска.

До начала работ по демонтажу (разборке) конструкций производитель работ должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами работ, решениями предусмотренными в ППР, провести инструктаж о безопасных методах работ.

До начала работ по разборке здания необходимо:

- вокруг предназначенного для разборки здания установить ограждения в виде временных заборов Н=2,0м, в месте прохода к спортивной площадке - с козырьком шириной не менее 1,2 м ;

- для входа рабочих внутрь разбираемого строения установить определенное место в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также ветхости той или иной части дома;

- у прохода к месту разборки здания вывесить объявление о категорическом запрещении доступа на территорию работ лиц, не имеющих отношения к производимым работам, и организовать  за этим соответствующий надзор.

- подъем и перемещение демонтируемых конструкций производить плавно, без рывков, раскачивания и вращения, соблюдая особую осторожность и не допуская толчков и ударов по другим конструкциям.

На участке, где ведется демонтаж конструкций не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних  лиц.

Зоны опасные для нахождения людей во время работ по демонтажу конструкций должны быть ограждены или иметь предупредительные знаки и надписи.

Запрещается подрубать вентиляционные кирпичные трубы и столбы, сваливать их на перекрытия, а также сбрасывать или складывать разбираемый материал на накате и подборах.

Листы кровельной листовой стали, деревянные элементы крыши, мауэрлаты, накат, балки и другие элементы, расположенные в верхней части здания, следует осторожно снимать и опускать на тросах. Для устранения возможности образования пыли во время разборки частей здания строительный мусор перед удалением с перекрытий необходимо немного смочить водой.

Запрещается обрушение разбираемых конструкций на существующее перекрытие, а также перегружать перекрытие строительным мусором.

Материалы, получаемые при разборке здания, необходимо складировать на специально отведенных площадках.

Все лица, работающие и находящиеся на строительной площадке должны носить защитные каски, средства индивидуальной защиты.

## Мероприятия по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации.

Для обеспечения безопасности населения выполнить ограждение высотой не менее 2 м из проф.листа, в месте прохода к спортивной площадке оборудовать сплошным защитным козырьком.

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения   одиночных мелких предметов.     
 	Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78.

## Решения по вывозу и утилизации отходов.

Неутилизируемые отходы вывозятся на свалку. Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, наличии разрешения и лимитов на их размещение.

Утилизируемые отходы рекомендуется отвозить на предприятия, принимающие отходы на переработку.

| Виды утилизируемых отходов | Наименование организации, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полимерные отходы (полипропилен, пленка, упаковка, пластиковые бутылки) | ООО «Олданс», г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 3а | Условия приема предварительно оговариваются |
| Пластик, тара, отходы ПХВ, пластмассы | ООО «Юмес», г. Пермь, ул. Горького, 83 | Работа с юридическими лицами |
| Пластмассы, макулатура | ЧП Ивонин, г. Пермь, ул. Ижевская, 27 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Ветошь (незагрязненная нефтепродуктами), макулатура | ООО «Пермвторсырьё», г. Пермь, Соликамский тракт, 252 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Стеклоотходы | ЗАО «СЭЛТЭР-Урал» г. Пермь, Комсомольский проспект, 8 | Условия приема предварительно оговариваются |
| Люминесцентные лампы | ООО «Экологическая фирма «Оскар», г. Пермь, ул. Промышленная, 133 |  |
| Металлолом | ЗАО «Пермвторсырьё» ул. Ижевская, 27, АО Пермвтормет» Соликамский тракт, 252 ООО «Уралэлектромедь» ул. Окулова, 6 | Условия приема предварительно оговариваются |

## Ведомость объемов демонтируемых конструкций по ул.  Cибирская, 33д

| Ведомость объемов демонтируемых конструкций 1этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | L, м | b, м | h, м | S, м2 | V, м3 |
| Стены наружные |  |  |  |  |  |
| Стена наружная по оси 1 | 7,66 | 0,61 | 3,60 | 4,67 | 16,82 |
| Стена наружная по оси Б | 28,46 | 0,61 | 3,60 | 17,36 | 62,50 |
| Стена наружная по оси 5 | 7,66 | 0,61 | 3,60 | 4,67 | 16,82 |
| Стенанаружная по оси А | 28,46 | 0,61 | 3,60 | 17,36 | 62,50 |
| Итого: |  |  |  |  | 157,16 |
| Дверь по оси А | 1,01 | 2,40 |  |  |  |
| Стены внутренние |  |  |  |  |  |
| Стена внутренняя по оси 2 | 6,44 | 0,40 | 3,60 | 2,58 | 9,27 |
| Стена внутренняя по оси 3 | 6,44 | 0,40 | 3,60 | 2,58 | 9,27 |
| Стена внутренняя по оси 4 | 6,44 | 0,40 | 3,60 | 2,58 | 9,27 |
| Итого: |  |  |  | 7,73 | 25,53 |
| Дверь по оси 2 | 0,91 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь по оси 3 | 0,91 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь по оси 4 | 0,91 | 2,10 |  |  |  |
| Перегородка - 120 | 15,42 | 0,12 | 3,25 | 1,85 | 6,01 |
| Итого: |  |  |  | 1,85 | 4,94 |
| Дверь – 810 3 шт. | 0,81 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь - 910 | 0,91 | 2,10 |  |  |  |
| Окно 21 шт. | 1,5 | 2,0 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| Бетон |  | 0,13 |  | 165,84 | 21,56 |
| Перекрытие | 27,30 | 6,60 | 0,32 | 172,45 | 54,32 |
| Пристрой "д 2" |  |  |  |  |  |
| Стены | 13,66 | 0,10 | 7,00 | 1,37 | 9,35 |
| Дверь | 1,00 | 2,10 |  |  |  |
| Пол | 3,45 | 6,76 | 0,18 | 0,13 | 0,02 |
| Перекрытие | 3,45 | 6,76 | 0,32 | 23,32 | 7,46 |
| Кровля | 3,50 | 6,80 | 0,15 | 23,80 | 3,57 |
| Фундаменты бутовые | 74,0 | 0,6 | 1,8 |  | 79,92 |

| Ведомость объемов демонтируемых конструкций 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | L, м | b, м | h, м | S, м2 | V, м3 |
| Стены наружные |  |  |  |  |  |
| Стена наружная по оси 1 | 7,66 | 0,61 | 3,65 | 4,67 | 17,05 |
| Стена наружная по оси Г | 27,24 | 0,61 | 3,65 | 16,62 | 60,65 |
| Стена наружная по оси 5 | 7,66 | 0,61 | 3,65 | 4,67 | 17,05 |
| Стена наружная по оси А | 27,24 | 0,61 | 3,65 | 16,62 | 60,65 |
| Итого: |  |  |  |  | 154,24 |
| Дверь по оси 8 | 0,91 | 2,1 |  |  |  |
| Перегородка - 120 | 61,55 | 0,12 | 3,30 | 7,39 | 20,70 |
| Дверь - 910 | 0,91 | 2,10 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| Линолеум |  | 0,32 |  | 136,60 | 43,71 |
| Плитка |  | 0,37 |  | 31,30 | 11,58 |
| Итого: |  |  |  | 167,90 | 55,29 |
| Перекрытие | 27,30 | 6,60 | 0,32 | 180,18 | 56,76 |
| Крыша |  |  |  |  |  |
| Перекрытие | 27,30 | 6,60 | 0,32 | 180,18 | 56,76 |
| Кровля | 84,89 | 7,66 | 0,15 | 650,26 | 97,54 |

## Ведомость объемов демонтируемых конструкций  по  ул. Луначарского,43а

| Ведомость объемов демонтируемых конструкций 1этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | L, м | b, м | h, м | S, м2 | V, м3 |
| Стены наружные |  |  |  |  |  |
| Стена наружная по оси 1 | 9,56 | 0,68 | 4,17 | 6,50 | 27,11 |
| Стена наружная по оси Г | 39,04 | 0,91 | 4,17 | 35,53 | 148,15 |
| Стена-1 наружная по оси 8 | 5,12 | 0,59 | 4,17 | 3,02 | 12,60 |
| Стена-2 наружная по оси 8 | 1,18 | 0,60 | 4,17 | 0,71 | 2,95 |
| Стена-3 наружная по оси 8 | 2,13 | 1,08 | 4,17 | 2,30 | 9,59 |
| Стена-1 наружная по оси А | 29,43 | 0,85 | 4,17 | 25,02 | 104,31 |
| Стена-2 наружная по оси А | 8,53 | 0,71 | 4,17 | 6,06 | 25,25 |
| Итого: |  |  |  |  | 279,71 |
| Окно-1 по оси Г | 1,09 | 1,48 |  |  |  |
| Окно-2 по оси Г | 1,08 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-3 по оси Г | 1,15 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-4 по оси Г | 1,04 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-5 по оси Г | 1,06 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-6 по оси Г | 1,08 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-7 по оси Г | 1,05 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-8 по оси Г | 1,02 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-9 по оси Г | 1,02 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-10 по оси Г | 1,04 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-11 по оси Г | 1,05 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-12 по оси Г | 1,08 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-13 по оси Г | 1,07 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-14 по оси Г | 1,03 | 1,83 |  |  |  |
| Окно-1 по оси А | 1,05 | 1,72 |  |  |  |
| Окно-2 по оси А | 1,09 | 1,72 |  |  |  |
| Окно-3 по оси А | 1,09 | 1,72 |  |  |  |
| Окно-4 по оси А | 2,09 | 1,78 |  |  |  |
| Окно-5 по оси А | 1,02 | 1,78 |  |  |  |
| Окно-6 по оси А | 1,03 | 1,78 |  |  |  |
| Окно-7 по оси А | 1,04 | 1,78 |  |  |  |
| Окно-8 по оси А | 1,04 | 1,78 |  |  |  |
| Окно-9 по оси А | 1,03 | 1,78 |  |  |  |
| Окно-10 по оси А | 2,08 | 1,77 |  |  |  |
| Окно-11 по оси А | 2,08 | 1,77 |  |  |  |
| Дверь-1 по оси А | 1,21 | 2,48 |  |  |  |
| Дверь-2 по оси А | 1,21 | 2,48 |  |  |  |
| Стены внутренние |  |  |  |  |  |
| Стена внутренняя по оси 2 | 7,94 | 0,42 | 3,50 | 3,33 | 11,67 |
| Стена внутренняя по оси 3 | 6,13 | 0,39 | 3,50 | 2,39 | 8,37 |
| Стена внутренняя по оси 4 | 7,80 | 0,83 | 3,50 | 6,47 | 22,66 |
| Стена внутренняя по оси 5 | 7,80 | 0,59 | 3,50 | 4,60 | 16,11 |
| Стена-1 внутренняя по оси 6 | 1,26 | 0,63 | 3,50 | 0,79 | 2,78 |
| Стена-2 внутренняя по оси 6 | 1,26 | 0,78 | 3,50 | 0,98 | 3,44 |
| Стена внутренняя по оси 7 | 7,80 | 0,58 | 3,50 | 4,52 | 15,83 |
| Стена внутренняя по оси Б | 2,14 | 0,41 | 3,50 | 0,88 | 3,07 |
| Итого: |  |  |  | 23,98 | 70,68 |
| Наименование | L, м | b, м | h, м | S, м2 | V, м3 |
| Дверь по оси 2 | 1,01 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь-1 по оси 4 | 1,21 | 2,1 |  |  |  |
| Дверь-2 по оси 4 | 1,26 | 2,4 |  |  |  |
| Дверь по оси 5 | 1,31 | 2,1 |  |  |  |
| Дверь по оси 5 | 1,26 | 2,4 |  |  |  |
| Дверь-1 по оси 7 | 1,51 | 2,1 |  |  |  |
| Дверь-2 по оси 7 | 1,26 | 2,4 |  |  |  |
| Дверь по оси Б | 1,21 | 2,10 |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |
| Перегородка - 80 | 3,97 | 0,08 | 1,70 | 0,32 | 0,54 |
| Перегородка - 100 | 11,38 | 0,10 | 3,50 | 1,14 | 3,98 |
| Перегородка - 110 | 3,07 | 0,11 | 3,50 | 0,34 | 1,18 |
| Перегородка - 120 | 5,40 | 0,12 | 3,50 | 0,65 | 2,27 |
| Перегородка - 130 | 7,08 | 0,13 | 3,50 | 0,92 | 3,22 |
| Перегородка - 140 | 19,29 | 0,14 | 3,50 | 2,70 | 9,45 |
| Перегородка - 150 | 6,08 | 0,15 | 3,50 | 0,91 | 3,19 |
| Перегородка - 160 | 14,62 | 0,16 | 3,50 | 2,34 | 8,19 |
| Перегородка - 180 | 6,52 | 0,18 | 3,50 | 1,17 | 4,11 |
| Перегородка - 200 | 12,54 | 0,20 | 3,50 | 2,51 | 8,78 |
| Перегородка - 210 | 6,49 | 0,21 | 3,50 | 1,36 | 4,77 |
| Перегородка - 240 | 5,67 | 0,24 | 3,50 | 1,36 | 4,76 |
| Перегородка - 290 | 4,98 | 0,29 | 3,50 | 1,44 | 5,05 |
| Итого: |  |  |  | 17,16 | 51,41 |
| Дверь - 810 | 0,81 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь - 910 | 0,91 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь - 1010 | 1,01 | 2,10 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| Линолеум |  | 0,32 |  | 189,75 | 60,72 |
| Плитка |  | 0,37 |  | 41,19 | 15,24 |
| Ковролин |  | 0,32 |  | 32,11 | 10,28 |
| Бетон |  | 0,13 |  | 4,52 | 0,59 |
| Итого: |  |  |  | 267,57 | 86,82 |
| Перекрытие | 38,45 | 7,87 | 0,32 | 278,62 | 87,77 |
| Фундамент | 98,56 | 0,60 | 1,80 | 59,14 | 106,44 |
| Пристрой "а" |  |  |  |  |  |
| Стена-1 | 1,41 | 0,41 | 3,02 | 0,58 | 1,75 |
| Стена-2 | 4,42 | 0,38 | 3,02 | 1,68 | 5,07 |
| Стена-3 | 1,41 | 0,40 | 3,02 | 0,56 | 1,70 |
| Итого: |  |  |  |  | 7,28 |
| Дверь | 1,32 | 2,48 |  |  |  |
| Пол | 3,61 | 1,41 | 0,37 | 5,09 | 1,88 |
| Кровля | 4,50 | 2,50 | 0,15 | 11,25 | 1,69 |
| Пристрой "а1" |  |  |  |  |  |
| Стена-1 | 1,42 | 0,41 | 3,32 | 0,58 | 1,93 |
| Стена-2 | 3,76 | 0,38 | 3,32 | 1,43 | 4,74 |
| Стена-3 | 1,42 | 0,55 | 3,32 | 0,78 | 2,59 |
| Итого: |  |  |  |  | 8,04 |
| Дверь | 1,35 | 2,40 |  |  |  |
| Пол | 2,77 | 1,42 | 0,37 | 3,93 | 1,46 |
| Кровля | 4,00 | 2,50 | 0,15 | 10,00 | 1,50 |

| Ведомость объемов демонтируемых конструкций 2 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | L, м | b, м | h, м | S, м2 | V, м3 |
| Стены наружные |  |  |  |  |  |
| Стена наружная по оси 1 | 7,94 | 0,68 | 3,80 | 5,40 | 20,52 |
| Стена наружная по оси Г | 39,72 | 0,91 | 3,80 | 36,15 | 137,35 |
| Стена-1 наружная по оси 8 | 6,29 | 0,59 | 3,80 | 3,71 | 14,10 |
| Стена-2 наружная по оси 8 | 1,60 | 0,75 | 3,80 | 1,20 | 4,56 |
| Стена-1 наружная по оси А | 30,51 | 0,76 | 3,80 | 23,19 | 88,11 |
| Стена-2 наружная по оси А | 8,53 | 0,71 | 3,80 | 6,06 | 23,01 |
| Итого: |  |  |  |  | 238,03 |
| Окно-1 по оси Г | 1,09 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-2 по оси Г | 1,08 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-3 по оси Г | 1,08 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-4 по оси Г | 1,15 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-5 по оси Г | 1,04 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-6 по оси Г | 1,04 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-7 по оси Г | 1,06 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-8 по оси Г | 1,08 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-9 по оси Г | 1,05 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-10 по оси Г | 1,02 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-11 по оси Г | 1,02 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-12 по оси Г | 1,04 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-13 по оси Г | 1,05 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-14 по оси Г | 1,08 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-15 по оси Г | 1,08 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-16 по оси Г | 1,07 | 1,85 |  |  |  |
| Окно-1 по оси А | 1,05 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-2 по оси А | 1,09 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-3 по оси А | 1,09 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-4 по оси А | 1,09 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-5 по оси А | 1,02 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-6 по оси А | 1,02 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-7 по оси А | 1,02 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-8 по оси А | 1,03 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-9 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-10 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-11 по оси А | 1,03 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-12 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-13 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-14 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-15 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Окно-16 по оси А | 1,04 | 1,82 |  |  |  |
| Дверь-1 по оси 8 | 1,11 | 2,22 |  |  |  |
| Наименование | L, м | b, м | h, м | S, м2 | V, м3 |
| Стены внутренние |  |  |  |  |  |
| Стена внутренняя по оси 2 | 7,94 | 0,42 | 3,80 | 3,33 | 12,67 |
| Стена внутренняя по оси 3 | 4,52 | 0,39 | 3,80 | 1,76 | 6,70 |
| Стена внутренняя по оси 4 | 7,89 | 0,64 | 3,80 | 5,05 | 19,19 |
| Стена внутренняя по оси В | 1,74 | 0,42 | 3,80 | 0,73 | 2,78 |
| Итого: |  |  |  | 10,88 | 35,86 |
| Дверь по оси 2 | 1,01 | 2,10 |  |  |  |
| Дверь по оси 4 | 1,31 | 2,1 |  |  |  |
| Дверь по оси 4 | 1,26 | 2,4 |  |  |  |
| Дверь по оси Б | 1,01 | 2,10 |  |  |  |
| Перегородки |  |  |  |  |  |
| Перегородка - 70 | 3,97 | 0,08 | 1,70 | 0,32 | 0,54 |
| Перегородка - 100 | 11,34 | 0,10 | 3,50 | 1,13 | 3,97 |
| Перегородка - 120 | 7,59 | 0,12 | 3,50 | 0,91 | 3,19 |
| Перегородка - 130 | 1,16 | 0,13 | 3,50 | 0,15 | 0,53 |
| Перегородка - 140 | 11,31 | 0,14 | 3,50 | 1,58 | 5,54 |
| Перегородка - 150 | 14,64 | 0,15 | 3,50 | 2,20 | 7,69 |
| Перегородка - 160 | 24,98 | 0,16 | 3,50 | 4,00 | 13,99 |
| Перегородка - 220 | 1,12 | 0,24 | 3,50 | 0,27 | 0,94 |
| Перегородка - 250 | 7,65 | 0,29 | 3,50 | 2,22 | 7,76 |
| Перегородка - 320 | 6,54 | 0,32 | 3,50 | 2,09 | 7,32 |
| Итого: |  |  |  | 14,87 | 39,12 |
| Дверь - 810 | 0,81 | 2,10 | 0,16 | 1,70 | 2,18 |
| Дверь - 910 | 0,91 | 2,10 | 0,16 | 1,91 | 1,83 |
| Дверь - 1010 | 1,01 | 2,10 | 0,16 | 2,12 | 1,02 |
|  |  |  |  |  | 5,03 |
| Полы |  |  |  |  |  |
| Линолеум |  | 0,32 |  | 240,77 | 77,05 |
| Плитка |  | 0,37 |  | 25,51 | 9,44 |
| Ковролин |  | 0,32 |  | 5,46 | 1,75 |
| Итого: |  |  |  | 271,74 | 88,23 |
| Перекрытие | 38,45 | 7,89 | 0,32 | 292,49 | 92,14 |
| Крыша |  |  |  |  |  |
| Стена по оси 1 | 4,78 | 2,77 | 0,34 | 13,24 | 4,50 |
| Стена по оси 8 | 4,78 | 2,77 | 0,38 | 13,24 | 5,03 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,53 |
| Перекрытие | 39,00 | 8,70 | 0,32 | 339,30 | 106,88 |
| Кровля | 39,00 | 11,10 | 0,15 | 432,90 | 64,94 |

## Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости).

Рекультивации и благоустройства земельного участка не требуется.

## Наличие согласования с соответствующими государственными  органами, в том числе  органами государственного надзора, технических решений по сносу  объекта путем  взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов

сноса.

Снос жилых домов путем сжигания, взрыва или иным потенциально опасными методами не предусматривается.

Технологические схемы последовательности разборки конструкций

1. Последовательность разборки деревянных стропил

Последовательность разборки  наклонных стропил крыш различной конструкции:

1 - подкос; 2 - стропильная нога; 3 - верхний прогон; 4 - лежень;

5 - подстропильный брус; 6 - затяжка.

Порядок разборки висячих стропил

а - последовательность опускания стропильных ферм на чердачное перекрытие:

1-5 порядок опускания ферм;

б - последовательность разборки элементов стропил: 1-5 порядок удаления элементов.

2. Последовательность разборки деревянных перекрытий

Последовательность разборки деревянного перекрытия:

а - перекрытие, подготовленное к демонтажу; б - после удаления засыпки;

в - после снятия щитов наката; г - после обрушения подшивки;

1 - ходовые щиты; 2 - ходовые диски

Временные сооружения

Временное ограждение стр. площадки