#### СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть: |  |
| 1 | Характеристика района по месту расположения объекта строительства. | 2 |
| 2 | Оценка развитой транспортной инфраструктуры. | 2 |
| 3 | Использования местной рабочей силы при осуществлении строительства. | 2 |
| 4 | Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для работ вахтовым способом. | 2 |
| 5 | Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства. | 2,3 |
| 6 | Проведение работ в условиях городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций – для объектов непроизводственного назначения; | 3-5 |
| 7 | Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающая соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапа). | 6 |
| 8 | Виды строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций. | 7,8 |
| 9 | Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов. | 8,9 |
| 10 | Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе , а также в электрической энергии, воде. | 9,10 |
| 11 | Строительный генеральный план | 10-12 |
| 12 | Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов. | 12,13 |
| 13 | Организации службы геодезического и лабораторного контроля. | 13,14 |
| 14 | Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве. | 15 |
| 15 | Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. | 15,16 |
| 16 | Проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период строительства. | 16,17 |
| 17 | Продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов. | 18 |
| 18 | Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близи от строящегося объекта, земляные, строительный, монтажные и иные работы, на которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений. | 18 |
|  | Графическая часть: |  |
| 1 | Стройгенплан | 19 |

- Характеристика района по месту расположения объекта строительства.

Площадка строительства «Нового корпуса МОУ «Гимназия №11 им.С.П.Дягилева» находится по адресу ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г. Перми в квартале,    ограниченном улицами Сибирская – Г. Звезда; Пушкина – Луначарского.

Проектируемое здание пристраивается к существующему зданию гимназии, которое    относится к памятникам истории и культуры регионального значения «Дом, в котором жил    С.П.Дягилев по ул.Сибирской,33».

Строительство проектируемого здания  будет производиться при полной остановке учебного процесса в существующем здании гимназии.

- Оценка развитой транспортной инфраструктуры.

Проектируемый новый корпус МОУ «Гимназия №11 им С.П.Дягилева»  расположен в Ленинском районе города и ограничен улицам Сибирская, Пушкина и Луначарская. Для строительства предусмотрено два въезда  на строительную площадку со стороны  ул.Луначарского и один выезд на улицу Пушкина.

- Возможность использования местной рабочей силы при строительстве.

Для строительства объекта привлекается местная рабочая сила.

- Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для работ вахтовым способом.

Работы выполняет строительная организация, обеспеченная необходимы кадрами. Работы вахтовым методом не выполняются.

- Характеристика  земельного участка, предоставленного для строительства.

Климатический подрайон строительства:  IВ

Расчетное значение веса снегового покрова - 320 кг/м2 (3,2 кПа) – V район.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2 (0,30кПа) – II район.

Температура наружного воздуха:

наиболее холодных суток – минус 39С;

наиболее холодной пятидневки – минус 35С.

Продолжительность отопительного сезона – 229 суток.

Нормативная глубина промерзания насыпных грунтов – 2,2 м.

Площадка проектируемого строительства относится к нормальной зоне по влажности.

В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен к III левобережной надпойменной террасе р. Кама, протекающей в ~1,2 км юго-западнее площадки проектируемого строительства.

Рельеф преимущественно слабонаклонный (уклон в западном направлении к р. Кама). Высотные отметки в пределах 145,5-149,5 м в системе высот г. Перми.

По климатическому районированию Пермский регион относится к зоне умеренных широт.

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «МФ Искра» в 2009 г.

В геологическом строении площадки проектируемого строительства принимают участие аллювиальные  и элювиальные четвертичные и верхнепермские отложения, перекрытые насыпным грунтом. С поверхности площадка, кроме Скв.6, заасфальтирована, мощность покрытия – 0,1м. Грунты обследованы до глубины 17,0м.

Элювиальные отложения представлены суглинками красно-коричневыми, тяжелыми пылеватыми, тугопластичными до полутвердых, с дресвой аргиллита, вскрыты Скв.№№ 1 и 6- 0,7-2,5м.

Верхнепермские отложения представленные переслаиванием аргиллитов и песчаников - очень низкой прочности, сильновыветрелый, размягчаемый, вскрыты на гл.13,0-16,5м (отметки соответственно 133,0-132,0м в системе высот г. Пермь). Вскрытая мощность-0,5-4,0м.

Согласно архивных данных (арх.№ 3237) на площадке изысканий грунтовые воды встречены на глубине 4,8-7,8м. Установившийся уровень зафиксирован в сентябре-октябре 1989г. на глубине 4,0-7,2м (отметки 138,70-142,45 м в системе высот г. Перми).

В период весеннего снеготаяния и длительных дождей следует предусмотреть подъем уровня грунтовых вод на 1,0-1,5м выше замеренного, а также появление в паводковые периоды временной «верховодки» на границе насыпных и суглинистых грунтов.

- Проведение работ в условиях  городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций – для объектов непроизводственного назначения.

Осуществление строительства  в условиях  городской застройки диктуют  необходимость выполнения  всеми участниками строительства, под контролем заказчика (застройщика), Государственного строительного надзора, авторского надзора (при привлечении, по инициативе заказчика, автора проектной документации) следующих   основных условий и мероприятий:

- технических условий служб инженерного обеспечения комплекса;

- не позднее чем за семь календарных дней до начала работ по подготовке участка к строительству и прилегающей к нему территории застройщик обязан установить на границе участка строительства стенд размером не менее 3 x 5 метров, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию:

  - о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте),

  - о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт),

  - о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ,

  - о плановых сроках выполнения работ,

  - об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по вопросам строительства, реконструкции и содержанию строительной площадки в надлежащем порядке;

- выполнить обустройство и содержание строительных площадок  с соблюдением

требований, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- установить ограждение строительной площадки, которое  должно иметь опрятный внешний вид: очищено от  грязи, снега, наледи, промыто, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждение ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения;

- производство земляных работ в зоне расположения существующих инженерных коммуникаций (при их наличии) только при наличии письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Подрядчик получает указанное разрешение до начала производства земляных работ;

- движение автотранспорта,  доставляющего строительные материалы и конструкции на стройплощадку, следует к ней по согласованному с администрацией района и ГИБДД маршруту и с установленной скоростью;

- лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, обязано:

  - обеспечить на строительной площадке высокую культуру строительного производства;

  - обеспечить при производстве строительных работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

  - организовать сбор и вывоз со строительной площадки строительного мусора, отходов.

Строительная площадка расположена в зоне охраны памятников истории и культуры (существующее здание МОУ «Гимназия №11 им С.П.Дягилева» и дом жилой М.Э Масленниковой – поз.3 по генеральному плану), в связи с чем до начала работ необходимо выполнить следующие условия:

- сообщить в органы по охране памятников истории и культуры о дате начала строительства;

- вести наблюдения за состоянием конструкций существующих зданий, при наличии трещин на стенах зданий установить маячки и вести за ними наблюдения,  в случае  обнаружения раскрытие трещин немедленно сообщить в органы по охране памятников истории и культуры;

- при монтаже конструкций перехода в осях 16-18/А-Б между новым и существующим зданием гимназии перемещаемый краном груз не должен приближать на расстояние менее 1,0м. к существующей стене; ограничить скорость поворота стрелы крана РДК-25 в  сторону границы рабочей зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7м; запрещается пронос стрелы крана над существующим зданием;

- дверной проем в существующем здании гимназии, расположенный в месте проектируемого перехода должен быть закрыт,  в существующем здании гимназии  вывесить  плакат о категорическом запрете доступа посторонних лиц в помещение, где  находиться дверной проем.

Строительная площадка имеет стесненные условия в застроенной части города, а именно:

  - интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ;

  - отсутствие площадки для складирования материалов;

  - жилые и общественные здания в непосредственной близости от места работ.

- Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающая соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапа).

Огранизационно-технологическая схема строительства  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  основной.

Состав  работ  подготовительного  периода:

- Разработка подрядной организацией проекта производства работ (ППР) производства

СМР;

- отвод площадки строительства;

- освободить строительную площадку от старых зданий, строений, сооружений и

мусора;

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение

договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности;

- устройство ограждения стр.площадки;

- расчистка, предварительная  планировка  территории;

- создание  опорной  геодезической  сети;

- выполнить  временные дороги и проезды;

- установить временные инвентарные  административно-бытовые здания и

сооружений;

- прокладка сетей временного электроснабжения с установкой КТП, водоснабжения,

связи;

- обустройство площадок: сбора отходов строительного производства,  чистки и мойки

колес самоходной техники;

- установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов.

Состав  работ  основного  периода:

- земляные работы;

- погружение свай;

- строительство подземной части зданий;

- обратная засыпка траншей, пазух;

- после полного завершения строительства подземной части зданий – комплекс работ по возведению надземной части зданий;

- параллельное  ведение  общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных  работ;

- прокладка инженерных сетей; параллельно отделочным работам выполняются: вертикальная планировка, благоустройство  и  озеленение.

## Виды строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

- Устройство оснований и фундаментов:

- геодезическая разбивочная основа;

- погружение свай

- устройство опалубки монолитного ростверка;

- армирование монолитного ростверка;

- монтаж ж/б конструкций фундамента;

- устройство гидроизоляции (горизонтальной и вертикальной);

- обратная засыпка и уплотнение грунта;

- Монтаж сборных железобетонных конструкций:

- монтаж плит перекрытия и покрытия;

- монтаж  лестничных маршей, площадок;

- монтаж перемычек;

- антикоррозийная защита закладных деталей и сварных соединений;

- поэтажная геодезическая съемка с определением отметок;

- Монтаж металлических конструкций:

- антикоррозийная защита металлоконструкций;

- монтаж металлоконструкций;

- Бетонные работы:

- устройство опалубки;

- армирование, установка закладных деталей;

- бетонирование конструкций.

- Каменные конструкции:

- кладка наружных стен;

- кладка перегородок, вент.шахт.

- Кровля:

- устройство пароизоляции;

- устройство стяжки;

- устройство кровельного покрытия;

- устройство утеплителя;

- Отделочные работы

- заполнение оконных и дверных проемов;

- устройство оснований под обои;

- устройство оснований под полы (линолеум, керамическая плитка);

- установка подоконной доски.

## Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Строительно-монтажные работы вести в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Предварительную планировку территории строительства выполнять с помощью бульдозера ДЗ-110. Разработку траншей для прокладки наружных коммуникаций и разработку грунта  в котловане производить  экскаватором ЭО-4121, обратная лопата, емкость ковша 0,65 м3.  Обратную засыпку наружных пазух и траншей производить бульдозером с послойным  уплотнением  грунта. Для производства  работ  принять  бульдозер ДЗ-110. Засыпку внутренних пазух  выполнять краном  с грейферным ковшом. В местах, труднодоступных для работы бульдозера, обратная засыпка выполняется вручную с уплотнением грунта пневмотрамбовками.

Корыта под постоянные дороги и проезды устраивать с помощью автогрейдера ДЗ-99, а уплотнение корыта и асфальтового покрытия моторными катками ДУ-50, ДУ-48.

Для погружения свай использовать сваевдавливающую установку СВУ-DTZ- 200.

Монтаж конструкций  подземной части  выполнять с помощью гусеничного крана РДК-25  Lстр=27,5 м. гусек 5,0м.

Монтаж конструкций надземной части здания гимназии в осях  1-14/А-Ж вести с помощью  башенного крана КБ-408  Lстр = 35 м., в осях 14-18/А-Г – с помощью РДК-25 Lстр=27,5 м., гусек -5,0м.

Для монтажа конструкций предусмотреть применение типовой монтажной оснастки.

Подачу  на  объект  раствора  производить   автомобилями-самосвалами, бетона – автобетоносмесителями типа АБС  с  бетонорастворного  узла.

Для  отделочных  работ  применять  штукатурные,  шпаклевочные и окрасочные  агрегаты. До начала отделочных работ произвести обеспыливание поверхности с помощью промышленного пылесоса фирмы «Хилти».

Монтаж сборных железобетонных, металлических  и деревянных конструкций, каменные и бетонные работы осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», земляные работы производить согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», изоляционные и отделочные работы – СНиП  3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы».

## Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе, а также в электрической энергии,  воде.

Потребность в основных строительных машинах,

механизмах и автотранспортных средствах

| № п/п | Наименование | Марки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экскаватор, емкость ковша 0,65м3 | ЭО-4121 | 1 |
| 2 | Бульдозер | ДЗ-110 | 1 |
| 3 | Кран башенный | КБ-408 Lстр = 35 м | 1 |
| 4 | Кран гусеничный | РДК-25 Lстр=27,5 м. | 1 |
| 5 | Компрессор передвижной | ПКС-5 | 1 |
| 6 | Каток самоходный | ДУ-48/ДУ50 | 1/1 |
| 7 | Сварочный трансформатор | ТД-500 | 3 |
| 8 | Штукатурная станция | УШОС-4 | 2 |
| 9 | Агрегат шпаклевочный | СО-21А | 4 |
| 10 | Агрегат окрасочный | 7000Н | 2 |
| 11 | Сваевдавливающая установка | СВУ-DTZ -200. | 1 |
| 12 | Автогрейдер | ДЗ-99 | 1 |
| 13 | Автосамосвал на базе КАМАЗ | КАМАЗ-5511-15 | 3 |
| 14 | Панелевоз | НАМИ-790 | 2 |
| 15 | Промышленный пылесос | Хилти | 1 |
| 16 | Автобетоносмесители | АБС | 3 |
| 17 | Автобусы | ПАЗ | 3 |

Машины и механизмы могут быть заменены на другие марки с аналогичными характеристиками

Потребность строительства в кадрах

| №№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная численность работающих, в т.ч.: | чел. | 50 |
|  | - рабочих (84,5%) | чел. | 42 |
|  | - ИТР, служащих, МОП и охраны(15,5%) | чел. | 8 |

Потребность в электроэнергии, воде,

топливе, сжатом воздухе

Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде, сжатом   определена 	в зависимости  от территориальной зоны и величины годового объема строительно-монтажных работ.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (шт.) | Кол-во на ед. (кВт) | Коэффициент спроса | Количество всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия: | кВт |  |  |  | 278 |
|  | - башенный кран | -//- | 1 | 75 | 0,85 | 63,8 |
|  | - сварочный трансформатор | - // - | 3 | 30 | 0,75 | 67,5 |
|  | - масляный трансформатор | - // - | 2 | 80 | 0,8 | 128 |
|  | - вибратор глубинный | - // - | 4 | 1,2 | 0,5 | 2,4 |
|  | - освещение и обогрев бытовок | - // - |  |  |  | 4 |
|  | - освещение стройплощадки | - // - |  |  |  | 4 |
|  | - электроинструмент | - // - |  |  |  | 3 |
|  | - временное освещение в здании | - // - |  |  |  | 5 |
| 2 | Вода (в т.ч. пожаротушение) | л/сек |  |  |  | 20 |
| 3 | Топливо | т |  |  |  | 50 |
| 4 | Сжатый воздух | м3/сек. |  |  |  | 1,0 |
| 5 | Кислород | тм3 |  |  |  | 7,0 |

Вода на противопожарные нужды берется из существующих сетей водопровода из пожарных гидрантов, на производственные нужды и питьевая – привозная.

## Строительный генеральный план.

Площадка строительства нового корпуса гимназии ведется в застроенной части города, расположенного в Ленинском районе города и ограничена улицам Сибирская, Пушкина и Луначарская.

Ограждение  строительной площадки должно удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения строительной площадки - не менее 1,6 м;

- ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны (со стороны ул.Луначарского и дворового фасада существующей гимназии) должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта;

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

Для строительства предусмотрено два въезда  на строительную площадку со стороны  ул. Луначарского: со стороны оси «Ж» для разгрузки материалов и конструкций в зоне установки башенного крана с выездом на ул. Луначарского, со стороны оси «А»  - противопожарный проезд с выездом на ул. Пушкина и для работы гусеничного крана РДК-25.

Ширина временных автомобильных дорог принята 3,5м. и 6,0м, ширина площадок для стоянки автомобилей  под разгрузкой – 6,0 м, радиусы закругления автомобильных дорог  проезда автомобилей-панелевозов приняты 12,5 м согласно требованиям пункта  СниП 2.07.01-89*. Временные автодороги выполнять согласно требованию СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  по спланированному и уплотненному основанию, с твердым покрытие из дорожных плит ПДН2х6, противопожарный проезд – с щебеночным покрытием толщ.=20см.

Оборудовать выезды со строительных площадок моечными постами автотранспорта, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц  - устраивается площадка для чистки и мойки колес автотранспорта размером 12×3м с покрытием из плит ПДО6×2 по основанию из ПГС толщиной 10 см. Рядом устанавливается емкость с водой.

В соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 стройгенпланом предусмотрено размещение временных инвентарных помещений под бытовки (прорабские, бытовые помещения) и биотуалет.

На строительной площадке отсутствует место для складирования строительных материалов и конструкций, в связи, с чем монтаж вести «с колес», материалы и конструкции подвозить на площадку по мере необходимости.

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих материалов, предусматриваются площадки для размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора горючих отходов (упаковка, рубероид и т. д.) оборудуются металлическими крышками. Рядом с ними устанавливаются противопожарные щиты  типа ЩП-В, укомплектованные пожарным инвентарем и инструментом согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

Монтажа конструкций надземной здания гимназии в осях 1-14/А-Ж ведется  башенным кранов КБ-408 Lстр = 35 м., в осях 14-18/А-Г– с помощью РДК-25 Lстр=27,5 м. гусек-5,0м.

При совместной работе двух кранов необходимо выполнять следующие условия:

- крановщика выдать наряд-допуск;

- между перемещаемыми грузами и выступающими частями кранов должно быть не

менее 5м.;

- рабочие движение кранов должны быть ограничены таким образом, чтобы  перемещаемый груз не выходил за контуры здания (определенных для кранов зон  производства работ).

На стройплощадке выделить специальные места  для курения, оборудованные  противопожарным   инвентарем.

## Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Требуемое качество и надежность здания и сооружения должны обеспечиваться  путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ответственные конструкции, по мере их готовности, подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.

## Организация службы геодезического и лабораторного контроля.

Геодезическая служба ведет контрольные геодезические измерения, обеспечивает точность монтажа, наблюдает за осадкой строящихся зданий.

Строительная лаборатория проводит анализ растворов, бетона, мастик и подбирает рецепты рекомендуемых составов; проводит различные испытания конструкций и отобранных проб; участвует в работе комиссий по выявлению причин некачественного выполнения работ, в расследовании аварий в строительстве.

## Потребность в  социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

| № | Наименование | Расчетное количество работающих | Норма площади на 1чел. м2 | Потребная расчетная площадь,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площади санитарно-бытового назначения: |  |  |  |
|  | - гардеробная | 50 | 0,6 | 30 |
|  | - умывальная | 42 | 0,065 | 2,7 |
|  | - помещение для сушки одежды и обогрева рабочих | 42 | 0,3 | 12,6 |
|  | - туалет для мужчин | 30 | 0,07 | 2,0 |
|  | - туалет для женщин | 12 | 0,14 | 1,7 |
| 2 | Площади административного назначения: |  |  |  |
|  | - контора | 8 | 4 | 32 |

Размещение работающих  предусматривается в  передвижных вагончиках контейнерного типа по серии УТС-420 со степенью огнестойкости Ша (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), выпускаемые ФО «Пермстроймаш». В непосредственной близости от временных инвентарных бытовых помещений обустраиваются биотуалеты. Для отопления их использовать обогреватели только заводского изготовления. Бытовые помещения в обязательном порядке оборудуются  переносными порошковыми огнетушителями.

Бытовые помещения и контора прораба должны быть оборудованы местами  для установки 20-тилитровой емкости (баллона) для бутилированной питьевой воды с помпой, из расчета 1…1,5 л на одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной организацией по потребности. Электрические отопительные приборы должны быть только заводского изготовления с устройством тепловой защиты. В  бытовых помещениях должна быть аптечка, носилки, огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей одежды и рукавиц. Для обеспечения рабочих горячим питанием установить в бытовых помещениях  микроволновые печи. Организацию питания работающих также можно предусмотреть в ближайших пунктах общественного питания, по договору заключенному в подготовительный период строительства.

Медицинское обслуживание работающих – по месту жительства.

## Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Организация строительной площадки  и производство работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями: СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в  строительстве» часть 1  «Общие требования», СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство»,  ПБ-382-00  «Правил устройства и безопасности  эксплуатации грузоподъемных кранов» утвержденных Госгортехнадзором РФ 30.12.99 г.,  «Технических регламентов о требованиях пожарной безопасности» Федеральный  закон №123-ФЗ от 22.06.2008г.

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и  выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ возлагается на ИТР генподрядной организации.

Все лица, работающие и находящиеся на строительной площадке должны быть в защитных касках.

Временные бытовые помещения должны быть оснащены аптечками, носилками и набором медикаментов и перевязочных средств.

На территории строительной площадки должны быть установлены ящики с песком, а в летнее время бочки с водой и щиты с противопожарным инвентарем.

Для устранения вредных воздействий на рабочих проектом производства работ должны быть предусмотрены мероприятия обеспечивающие требования установленных санитарных норм и защиту от вибрации, шума и вредных веществ в воздушной среде.

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Все работы на высоте должны выполняться в соответствии с требованиями ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

Погрузо-разгрузочные  и такелажные работы – согласно «Технологическим картам на  погрузо-разгрузочные работы с применением кранов».

Размещение работающих предусматривается во временных передвижных вагончиках.

Противопожарные мероприятия при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке подлежат обязательному выполнению всеми участниками строительства в полном соответствии  со СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.06.08 г.).

При въезде на стройплощадку должны устанавливаться планы пожарной защиты в  соответствии с  ГОСТ 12.1.114-82.

Для тушения пожара использовать сети существующего водопровода и проектируемые гидранты.

На территории строительной площадки иметь первичные средства пожаротушения: огнетушители, бочки с водой и щит с противопожарным инвентарем.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70…75°.

При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями #M12291 9054707ГОСТ 12.1.046#S. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям #M12291 871001026СНиП 23-05#S. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

## Проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период строительства.

В целях создания  благоприятной экологической  обстановки вокруг строительной          площадки проектом предусматривается следующие мероприятия:

  - Установка временного защитного ограждения  строительной площадки.

  - Преимущественное сохранение существующего рельефа.

  - Создание подъездных и внутриплощадочных дорог с твердым покрытием.

  - Ограждение существующих деревьев и других зеленых насаждений.

  - Производство земляных работ производить согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»

  - Складирование отходов, строительных материалов и конструкций  на специально отведенных площадках, в специальных емкостях.

  - Применение технологии, обеспечивающей наименьшее образование  отходов производства.

  - Вертикальная транспортировка строительных отходов по специальным мусоропроводам.

  - Запрещается сжигание отходов строительства.

  - Образовавшийся строительный мусор своевременно вывозить на утилизацию, организациям, имеющим соответствующие  лицензии.

  - Временный водоотвод производить с сохранением существующего почвенного покрова и недопущения загрязнения окружающей среды.

  - Применение готовых мастик для кровельных и гидроизоляционных работ

(  исключить использование  битумоварочных котлов).

  - Транспортировка и хранение  порошкообразных материалов в специальных бункерах и таре.

  - Оснащение автотранспорта  и строительной  техники  нейтрализаторами выхлопных газов ( работа на исправной технике).

  - Не допускать на стройплощадке  организацию заправки автотранспорта  топливом и  сбора  отработанных масел.

  - Соблюдение технических требований  при транспортировке, хранении и  применении строительных материалов (органические растворители, лак, краски  и др)

  - Недопущение слива загрязнений на строительную площадку.

  - Снабжение техники глушителями.

  - Исключение внезапных шумовых всплесков в ночное время.

  - По окончании работ восстановить нарушенные системы (дороги, водоотводные канавы дренажные системы и т.д.)

  - Запрещается  производство строительно-монтажных работ, движение  строительных машин  и  механизмов, складирование  и хранение материалов в местах, не предусмотренных ППР.

  - Допустимый уровень шума в ночное время ( с 23-00 до 7-00) не должен превышать 30дБ, согласно СН 2.2.4/2.1.562-96 табл.3.

## Продолжительность строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

Строительство должно вестись в технологической последовательности, с учетом    совмещения работ.

Начало строительства условно принято с начало года.

| № | Наименование | Показатель | Продолжительность строительства, СНиП 1.04.03-85* ч.I, II. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. 1 | Сваи Н=11м | 580шт | 2,6 мес. - ч.I «Общие положения» |
|  | Здание гимназии кирпичное | Vзд = 39100 м3 | 14,0 мес. - ч.II. разд.»З» , п/р 4, п.5 |

Общая   продолжительность  строительства  здания гимназии составляет:

Т = 14,0 мес. +  2,6мес.(сваи)   = 16,6мес. ≈ 17,0мес.

в т.ч. продолжительность подготовительный период - 1 месяц.

## Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близи от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы,  которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

В проекте организации строительства предусмотрены следующие мероприятия,  которые могут повлиять на техническое состояние и надежность  зданий и сооружений, расположенных  вблизи от строящегося объекта:

- для исключения шума и сотрясений при устройстве свайного поля для погружения свай используется сваевдавливающая установка СВУ-DTZ- 200;

- в разделе «6»  разработаны мероприятия по работе крана вблизи существующего здания,  а также в зоне охраны памятников истории и культуры.