4. Календарный план производства работ

по капитальному ремонту памятника архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.  Коротков» (1922-1925 г.г.)

| № п/п | Этапы работ | Виды работ | График выполнения работ по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Подготовительные работы, ограждение и обустройство строительной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Демонтаж перегородок, санитарного оборудования, существующих инженерных сетей, дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Демонтаж оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Демонтаж элементов перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Демонтаж стропильных конструкций и кровельного покрытия, утеплителя в чердачном перекрытии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | Возведение пристраиваемых закрытых эвакуационных выходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Устройство монолитных железобетонных с несъемной опалубкой из оцинкованного профлиста по металлическим балкам междуэтажных перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Восстановление перегородок (Лит.А, Лит.В) из кирпича, пазогребневых гипсовых и газобетонных стеновых блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Монтаж стропильных конструкций и кровельного покрытия. (Лит. В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | Устройство систем отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Устройство систем электроснабжения и электроосвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | Устройство систем водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Оштукатуривание внутренних поверхностей стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Внутренняя отделка помещений, устройство подвесного потолка, установка сантехнического оборудования, устройство покрытий пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | Устройство лесов и ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 16 | Расчистка поверхности фасадов от старых слоев штукатурки, краски, грязи, реставрация отделочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | Установка оконных и дверных блоков, ремонт откосов, устройство отливов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | Оштукатуривание фасада высококачественной штукатуркой. Окраска фасадной краской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | Устройство водосточной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | Разборка лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Устройство крылец с козырьками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | 23 | Устройство пожароохранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: срок выполнения работ 9 (девять) месяцев.

Срок выполнения работ указывается путем штрихования соответствующих ячеек таблицы без привязки к календарной дате.