Утверждаю:

Директор ООО «Пермстроймет+»

_______________Баранов Д.В.

Проект организации реставрации

Объект: Памятник архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.  Коротков» (1922-1925 г.г.)  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Газеты Звезда, д.31/15 ,

Заказчик: Департамент образования г.Перми

Подрядчик: ООО «Пермстроймет+»

Пермь 2010

Объект: Памятник архитектуры «Здание, где в школе учился А.А.  Коротков» (1922-1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Газеты Звезда, д.31/15

Проект организации реставрации

Содержание

| №№ разделов | Наименование разделов | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
| 1 | Пояснительная записка | 3 |
| 1.1 | Характеристика объекта и условия реставрации |  |
| 1.2 | Основные технико-экономические показатели | 4 |
| 1.3 | Потребность в ресурсах | 5 |
| 1.4 | Основные мероприятия по выполнению реставрационных работ | 5-7 |
| 2 | Мероприятия по технике безопасности | 8-11 |
| 3 | Мероприятия по охране окружающей среды | 12 |
| 4 | Календарный план производства работ | 13-17 |
| 5 | Нормативные документы | 18 |

- 1. Пояснительная записка.

1.1. Характеристика объекта и условия реставрации.

Основанием для разработки проекта производства работ являются следующие документы:

- Муниципальный  контракт  № 006 МК от 16.06.2010 г. с  департаментом образования г. Перми;

- Техническое задание на разработку НПД от 16.06.2010,  выданного КЦОП;

- Разрешение на разработку  НПД № 78  от  01.07. 2010 г, выданного КЦОП.

Здание гимназии построено в середине XIX века. В целом архитектурный ансамбль МОУ «Гимназия 17» представляет собой сочетание архитектурных стилей и является памятником архитектуры.  В плане МОУ «Гимназия 17» имеет П-образную форму, с внутренними дворовым пространством, выходящим на ул. Газеты Звезда. Условно здание гимназии разделено на литеры «А», «А1», «А2», «В», различающиеся годами постройки, этажностью и основными конструктивными элементами.

Здание гимназии (Литер А) – двухэтажное, с подвалом. В плане имеет сложную  конфигурацию в виде многогранника с пристроями. Эта часть гимназии осуществляет функцию «Средней и старшей» школы.

В здании 2 выхода непосредственно на улицу Ленина и дворовую часть.

Здание гимназии (Литер А1) – трехэтажное, без подвала. В плане имеет форму в виде двух последовательно соединенных  прямоугольников. Эта часть гимназии осуществляет функцию перехода, соединяющего по оси 5 здание «Средней и старшей» школы (Литер А) и здание «Младшей» школы (Литер В) по оси 14.

Здание гимназии (Литер А2) – одноэтажное, без подвала. Имеет форму прямоугольника. По оси 12 здание является продолжением здания (Литер А)  и примыкает к зданию (Литер В) по оси 14.

Здание гимназии (Литер В) – двухэтажное, без подвала. В плане имеет форму прямоугольника.  Эта часть гимназии осуществляет функцию «Младшей» школы.

Ранее существовавшие междуэтажные деревянные перекрытия демонтируются (Лит. А, Лит. В). Так как данные конструкции перекрытий не отвечали требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 2008 года, то в проекте было принято решение о замене всех деревянных перекрытий на монолитные железобетонные с несъемной опалубкой из оцинкованного профлиста по металлическим балкам.

Ранее существовавшая деревянная кровля демонтируется (Лит. В), так как  состояние ее отдельных конструкций признано недопустимым. Капитальный ремонт крыши предполагает полную замену несущих деревянных конструкций, обрешетки, материала покрытия без изменения архитектурного облика здания. Покрытие кровли выполнить из рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием, с устройством двойной фальц по ГОСТ 14918-80*.

Устройство закрытых эвакуационных выходов необходимо в целях обеспечения требований  федерального закона №123-ФЗ о требованиях пожарной безопасности. Проанализировав архитектурный облик здания, для устройства эваковыходов был выбран внутриквартальный западный фасад, на котором отсутствуют декоративные элементы и отделка.

Монтаж и демонтаж крупноразмерных строительных конструкций производить с помощью авто-крана КС 45717К-1  грузоподъемностью 25т. Для подачи бетона использовать авто-бетонаносос с габаритами 12,32х2,5х3,97 м.

1.2. Основные технико-экономические показатели

1.2.1 Общая площадь здания:    Лит. А – 1713,62 м2

Лит. А1, А2 – 680,4 м2

Лит. В – 794,4 м2

1.2.2 Строительный объем здания:   Лит. А – 9922,0 м3

(в том числе подземной части) – 11213,25 м3

Лит. А1, А2 – 4595,8 м3

Лит. В – 5157,83 м3

1.2.3 Площадь застройки -2020,54 м2

1.2.4 Площадь участка - 3338,2 м2

1.3. Потребность в ресурсах

Для производства работ по восстановлению утраченных частей здания требуется обеспечение объекта электрической энергией и водоснабжением.

Учет израсходованных ресурсов определяется по установленным на объекте приборам учета электрической энергии и воды в местах, определенных заказчиком.

Основанием для составления графика движения рабочих кадров по объекту служит календарный план производства работ. Потребность в строительных машинах определяется исходя из объемов работ.

1.4. Основные мероприятия по выполнению реставрационных работ

1. Подготовительные работы, ограждение и обустройство строительной площадки.

1.1 Устройство ограждения площадки для проведения реставрационных работ выполнить по периметру здания, ограждением с защитным козырьком по ГОСТ 23407-78 общей длиной 75 м.

1.2. Устройство лесов и ограждений.

1.3. Завоз и складирование материалов.

2. Демонтажные работы.

- 2.1 Демонтаж внутренней отделки не соответствующей противопожарным нормам.

- 2.2 Полный демонтаж перегородок в лит.А и В, и частичный в лит.А1

- 2.3. Демонтаж элементов перекрытия:

- Сплошной досчатый настил пола.

- Засыпка.

- Подшивка потолка из досок.

- Балки междуэтажных перекрытий из бруса (Лит.А, Лит.В)

- 2.4. Демонтаж элементов покрытия пола (Лит. А1, А2)

- 2.5. Демонтаж стропильных конструкций и кровельного покрытия. (Лит. В)

- 2.6. Демонтаж санитарного оборудования.

- 2.7. Демонтаж существующих инженерных сетей.

- 2.8. Демонтаж оконных и дверных блоков.

- 2.9. Демонтаж утеплителя на чердачном перекрытии (Лит А, Лит. В).

3. Возведение пристраиваемых  закрытых эвакуационных выходов.

- 3.1. Устройство фундамента.

- 3.2. Возведение стен из кирпича, толщиной 380мм.

- 3.3. Пробивка проемов, монтаж перемычек, ступеней,

- 3.4. Устройство кровли

4. Устройство междуэтажных перекрытий (монолитные железобетонные с несъемной опалубкой из оцинкованного профлиста по металлическим балкам) в лит. А, лит. В.

- 4.1. Монтаж металлических балок.

- 4.2. Стальной настил уложить на прогоны широкими полками вниз по неразрезной схеме.

- 4.3. Монтаж арматур. каркасов и сетки

- 4.4. Заливка бетона.

5. Монтаж стропильных конструкций и кровельного покрытия. (Лит. В)

- 5.1. Возведение стропильной системы из пиломатериал хвойных пород II-категории   с влажностью не более 25%.

- 5.2. Антисептирование и огнезащита, обрешетки и всех деревянных конструкций огнезащитным составом «Пирилакс». Многократное нанесение, согласно норморасхода по степени огнестойкости.

- 5.3. Покрытие кровли выполнить по рулонной технологии в двойной фальц по ГОСТ 14918-80* из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

- 5.4. Устройство нового утеплителя  ISOVER.

- 5.5. Восстановление карниза.

6. Устройство пожароохранной сигнализации.

7. Устройство систем отопления и вентиляции.

8. Устройство систем электроснабжения и электроосвещения.

9. Устройство систем водоснабжения и канализации.

10. Устройство крылец.

11. Ремонт отмостки.

12. Реставрация фасада здания.

- Восстановление разрушенных участков кирпичной кладки

- Подготовка поверхности кирпичной кладки.

- Удаление старого покрытия, красок, набелов, не способных нести нагрузку.

- Инструмент: щетки с металлическим ворсом и затирочные машинки.

- Ремонт штукатурки фасадов, восстановление утраченных и разрушенных участков, элементов наружного декора.

- Подготовка поверхности к окраске (очистка поверхности, грунтовка).

- Грунтование поверхности кирпичной кладки грунтовым концентратом на силикатной основе Sylitol-Konzentrat 111, разбавленный водой в соотношении 2:1.

- Покраска стен эластичной фасадной краской на основе  силиконовой смолы, покрытие в 2 слоя краской СaparolColor (расход: 400 мл./м2). Колеруется в системе Color-Express. Высокая: атмосферостойкость, адгезия, гидрофобность, паропроницаемость; эластична на холоде.

- Цветовое решение согласно Паспорта отделки фасадов (226/31-ОФ).

| - Основное поле стен - Архитектурные пояски, архитектурные детали - Цоколь, приямки | - цвет Palazzo 210 (Лит.А), Lash 35 (Лит.А1,А2, В) - цвет Salbei 18 -- цвет Palazzo 210 (Лит.А), Lash 35 (Лит.А1,А2) |
| --- | --- |

13. Устройство водосточных труб и желобов.

14. Прочие работы.

- 14.1. Восстановление перегородок (Лит.А , Лит.В) и частичный (лит.А1 ) из кирпича, пазогребневых гипсовых  и газобетонных стеновых блоков.

- 14.2.Оштукатуривание внутренних поверхностей стен.

- 14.3. Замена ветхих конструкций и покрытий пола на перекрытиях не подлежащих замене; устройство полов на новых перекрытиях.

- 14.4. Внутренняя отделка соответствующая противопожарным нормам.

- 14.5. Устройство подвесного потолка.

- 14.6. Наружное утепление с последующим оштукатуриванием существующих пристроек во дворе здания.

- 14.7. Устройство нового утеплителя  ISOVER (Лит. А).

- 14.8. Установка сантехнического оборудования.

- 14.9. Изготовление и устройство оконных блоков.

- 14.10. Изготовление и устройство дверных блоков.

- 14.11. Воссоздание  штукатурки  оконных и дверных откосов.

- 14.12. Устройство отливов.

-   14.13. Изготовление и устройство козырьков.

-   14.14. Благоустройство

15. Дополнительные работы.

- 15.1. Погрузо-разгрузочные работы и перевозка навалочных  грузов автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 26 км (мусор строительный).

- 15.2. Разборка лесов.

2. Мероприятия по технике безопасности

В соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 4.1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 4.2. Строительное производство», должен быть своевременно проведен инструктаж, изучение и проверка знаний рабочих и технического персонала в области техники безопасности и противопожарной безопасности с обязательным документальным оформлением. Инструктаж по технике безопасности необходимо проводить при переводе на новую работу, а также при изменении условий труда. К работе на особо опасных и вредных производствах (монтаж конструкций на высоте, огнеупорные и изоляционные работы) рабочие допускаются лишь после соответствующего обучения и сдачи ими экзамена.

Работающим в опасных и вредных условиях, должны выдаваться индивидуальные защитные средства, предупреждающие возможность возникновения несчастных случаев.

Обеспечивается высокое качество применяемых материалов, изделий, конструкций, строительных машин и механизмов, эффективная звуковая или световая сигнализация. Используемые строительные устройства и монтажная оснастка должны отвечать всем требованиям техники безопасности. Необходимо организовать систематический и строгий контроль соблюдения правил техники безопасности.

Должны быть предусмотрены ограждения, сигнальные знаки и освещение объекта. На участке должна быть памятка.

Противопожарная безопасность. На строительной площадке необходимо: обеспечить правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенных местах, содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (огнетушители, пожарный инвентарь).

В первой ступени контроля участвуют бригадир, мастер и инспектор по охране труда бригады. Они ежедневно перед началом смены проверяют обеспеченность безопасного ведения строительно-монтажных работ и соблюдение санитарно-гигиенического обслуживания рабочих. Особое внимание уделяется организации работ с повышенной опасностью. Если обнаружено отклонение, мастер обязан принять срочные меры.

Во второй ступени, проводимой раз в неделю, участвуют начальник участка и председатель комиссии по охране труда, механик и электромонтер. Они проверяют:

- состояние техники безопасности и производственной санитарии; работу первой ступени; выполнение проекта производства работ;

- исправность и безопасность используемых машин, механизмов, энергетических установок транспортных средств; своевременность выдачи спецодежды и защитных приспособлений; выполнение обязательств по охране труда, предложений и замечаний, записанных в журнал проверок на первой ступени. Все выявленные нарушения и отсутствия регистрируются в журнале.

В третьей ступени, проводимой раз в месяц, участвуют главный инженер, главный энергетик и инженер по технике безопасности:

- выполнение запланированных мероприятий, постановлений и приказов по обеспечению безопасных условий труда и быта; правильность регистрации и отчетности по несчастным случаям; соблюдение установленных сроков и организацию проведения испытаний индивидуальных средств защиты, приспособлений и других устройств, подлежащих периодическим испытаниям; работы первой и второй ступени.

Результаты проверки обсуждаются на совещании. Принятые решения оформляются в виде приказа.

Организационные и технические мероприятия, выполняемые при проведении ремонтно-реставрационных работ на фасадах:

2.1. Общие указания

2.1.1.Перед началом работ сотрудники и ИТР проходят инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.

2.1.2.Допуск к работам производится на основании нарядов-допусков на работы „на высоте, оформление документов возлагается на мастера-бригадира.

2.1.3.В процессе работ рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, защитными касками, рукавицами, монтажными поясами для работы на высоте.

2.1.4.Хранение оборудования и материалов производится в специально отведенном для этого месте (строительном участке).

2.1.5.Хранение СИЗ - в отведенном для этих целей помещении (по согласованию с начальником участка).

2.1.6.Для  обеспечения  противопожарной  безопасности  на  объекте  находятся  три  исправных огнетушителя, вода, термоткань.

2.1.7.Подключение   электрокабеля   (для   использования   электрооборудования   и   инструмента) производится электротехническим персоналом.

2.1.8.Для обеспечения безопасности персонала, не занятого в производстве работ применяется ограждение места проведения работ в зоне проезда и прохода, при сбросе мусора дополнительно выставляется наблюдатель.

2.1.9.Вывоз строительного мусора производится на специальные площадки для складирования.

2.2. Строительно-монтажные работы

2.2.1.К зданию с  южной стороны должен быть обеспечен свободный подъезд.

2.2.2.Устройство лесов и подмостей должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. При проведении работ следует применять инвентарные металлические леса.

2.2.3. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора.

2.2.4. .Конструкции лесов закрывать горючими материалами (фанерой, пластиком, плитами ДВП, брезентом и др.) не допускается.

2.2.5. Производство работ внутри зданий   и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами,  связанными с применением открытого огня (сварка, и т.п.) не допускается.

2.2.6. Складирование  строительных  материалов  производится  внутри огражденной территории здания на специально обозначенных площадках.  Материалы размещать штабелями.

2.3. Пожароопасные работы

2.3.1.Окрасочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3. 005-75 и настоящих правил.

2.3.2.Составление   и   разбавление   всех   видов   красок   и   лаков   необходимо   производить непосредственно на объекте. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде, централизованно. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта.

2.3.3.Складирование лакокрасочных материалов на объекте не осуществлять. Подвоз лаков и красок производится ежедневно по мере надобности.

2.3.4.Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

2.4. Огневые работы

2.4.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск.

2.4.2. Места   проведения   огневых   работ   следует   обеспечивать   первичными   средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой).

2.4.3. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т п., монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещении, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице №1.

Табл.1

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

2.4.4. Находящиеся  в пределах указанных радиусов  строительные конструкции, настилы и облицовка, а также изоляция, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном и политы водой.

2.4.5. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены, сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети. По окончании работ вся аппаратура и оборудование вывозятся с объекта.

2.4.6. При проведении огневых работ запрещается:

-приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях;

-использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.

2.5. Электросварочные работы

2.5.1. Не разрешается использовать провода без изоляции, или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные предохранители.

2.5.2. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки, или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электро до держателю, свариваемому изделию и  сварочному  аппарату должно выполняться при  помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами.

2.5.3. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений.

2.5.4. В  качестве  обратного  проводника,  соединяющего  свариваемое  изделие  с  источником сварочного тока, может служить сама свариваемая конструкция.

2.5.5. Использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.

2.5.6. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на  металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего  диэлектрического и теплоизолирующего материала.

2.5.7.Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре, указанной в паспортах на конкретный тип электродного покрытия. Покрытие электродов должно быть однородным, плотным, без вздутий, наплывов и трещин.

2.5.8. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

2.5.9. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окончания работы.

2.5.10. Температура    нагрева    отдельных    частей    сварочной    установки    (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 75 С. Дополнительные указания: Запрещается работа при гололедице и сильном ветре (более 12м/с), а также при дожде, тумане, снегопаде и во время грозы.

3. Мероприятия по охране окружающей среды

3.1. При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

3.2. Строительная организация, выполняющая работы, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.

3.3. Производство  работ,  движение  машин  и  механизмов,  складирование  и  хранение материалов, в местах, не предусмотренных проектом, запрещается.

3.4. При производстве работ    необходимо учитывать все факторы,    которые    могут отрицательно влиять на окружающую обстановку: на людей, на чистоту воздушной среды, на состояние почвы.

3.5. На территории бытового городка установить контейнеры отдельно для бытового и строительного мусора на твердое покрытие. Своевременно вывозить мусор.

3.6. Запрещается сжигать мусор на строительной площадке.

3.7. Запрещается мыть технику и сливать отработанные машинные масла на территории строительства. Для очистки колес от грязи предусмотреть специальную площадку на территории строительной площадки.

3.8. Производство работ вести наиболее прогрессивными и индустриальными методами с наименьшим количеством отходов и вредных выбросов. Вяжущие материалы перевозить, складировать и хранить в специальных емкостях.   Не разрешается выгрузка и складирование вяжущих материалов на грунт.

3.9. Работы должны проводиться при максимальном сокращении неудобств, причиняемых строительными работами исполнителям и населению.

3.10. После окончания работ произвести очистку территории от строительного мусора, благоустройство и озеленение территории, занимаемой строительной площадкой.

3.11. Вывоз строительного мусора производится ООО «Чистый город».

4. Календарный план производства работ.

5. Нормативные документы

Перечень нормативных актов применяемых при разработке ППР:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 г. № 2862.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123. Зарегистрированы Минюстом России 18 октября 2002 г. № 3880.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98. Не нуждаются в государственной регистрации, см. письмо Минюста от 17.08.2000 № 6884-ЭР.

- ППБ 01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Утвержден МВД России 14 декабря 1993 г. с изм. и доп. Зарегистрированы Минюстом России 27.12.93 № 445.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-14-12) Госгортехнадзора России.

- Правила технической эксплуатации и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- Инструкция по заземлению передвижных строительных механизмов и электрифицированного инструмента.

- ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.004-85. Пожарная безопасность.

- Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» введен с 01.01.2003 г.

- СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве».

- СНиП П-26-76 «Кровля».

- СНиП 3.01-85 «Организация строительного производства».

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве и правила эксплуатации подъемных кранов и устройств».