## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
МОУ Лицей №1 г. Перми, ул. Ветлужская,89
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт здания МОУ "Лицей №1" г. Перми Вентиляция (литер А)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1-071410-А-ОВ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________188215,9 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23714 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________240,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2010 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтаж
118 | ФЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм НР (426 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (306 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.162 | 355.24 | 340.24 | 15 | 7.94 | 58 | 56 | 2 | 1
119 | ФЕРр65-30-01 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм НР (239 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (172 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.075 | 422.61 | 407.61 | 15 | 7.94 | 32 | 31 | 1 | 1
120 | ФЕРр65-30-02 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм НР (552 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (397 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.21 | 355.24 | 340.24 | 15 | 7.94 | 75 | 72 | 3 | 2
121 | ФЕРр65-30-02 | Разборка дефлекторов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм НР (90 руб.): 74%*0,94 от ФОТ СП (65 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.035 | 355.24 | 340.24 | 15 | 7.94 | 12 | 12
Раздел 2. Монтаж
В 1
122 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
123 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный KVR 160/1 (4684/1,18/4,55*1,065=929,12р.) | шт. | 1 | 929.12 |  |  |  | 929
124 | ФЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм НР (116 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 пластина | 1 | 21.99 | 9.38 | 3.98 |  | 22 | 9 | 4
125 | Прайс-лист | Шумоглушитель KNK 160/6 (37*41,65/1,18/4,55*1,065=305,68) р) | шт. | 1 | 305.68 |  |  |  | 306
126 | Прайс-лист | Хомут НТК 160 (4*41,65/1,18/4,55*1,065=33,05 р) | шт. | 2 | 33.05 |  |  |  | 66
127 | Прайс-лист | Обратный клапан KON 160 (9*41,65/1,18/4,55*1,065=74,36) | шт. | 1 | 74.36 |  |  |  | 74
128 | Прайс-лист | Кронштейн KKV 160 (7*41,65/1,18/4,55*1,065=57,83р) | шт. | 1 | 57.83 |  |  |  | 58
129 | ФЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм НР (1034 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (674 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 клапан | 2 | 214.74 | 36.46 | 3.91 |  | 429 | 73 | 8
130 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М (4675/1,18/4,55*1,065=927,34 р) | шт. | 2 | 927.34 |  |  |  | 1855
131 | ФЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм НР (1324 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (863 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 9 | 45.78 | 10.49 | 2.25 |  | 412 | 94 | 20
132 | ФЕР20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 200х100 мм НР (361 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (235 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.018 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 37 | 26 | 2
133 | Прайс-лист | Воздуховод размером 200х100 (375/1,18/4,55*1,065=74,39 р) | м2 | 1.8 | 74.39 |  |  |  | 134
134 | ФЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 200х150 мм НР (1324 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (863 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.07 | 1899.78 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 133 | 94 | 8
135 | Прайс-лист | Воздуховод размером 200х150 (375/1,18/4,55*1,065=74,39) | м2 | 7 | 74.39 |  |  |  | 521
136 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм НР (825 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (538 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0402 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 82 | 59 | 5
137 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 160 мм (285/1,18/4,55*1,065=56,53) | м2 | 4.02 | 56.53 |  |  |  | 227
138 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 200 мм НР (639 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (416 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0314 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 64 | 46 | 4
139 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 200мм (285/1,18/4,55*1,065=56,53) | м2 | 3.14 | 56.53 |  |  |  | 178
140 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 250 5мм НР (499 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (325 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.024 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 49 | 35 | 3
141 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 250 мм (285/1,18/4,55*1,065=56,53) | м2 | 2.4 | 56.53 |  |  |  | 136
142 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР (190 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (134 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.1 | 1401.77 | 184.16 | 42.87 |  | 140 | 18 | 4
143 | ФССЦ-104-0005 | Плиты минераловатные гофрированной структуры М-125 | м3 | -0.124 | 594 |  |  |  | -74
144 | ФССЦ-104-0073 | Маты прошивные из супертонкого базальтового волокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 0.124 | 3050.73 |  |  |  | 378
145 | ФЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной НР (163 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.01 | 9002.27 | 1621.53 | 64.31 |  | 90 | 16 | 1
146 | ФЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 160 мм НР (58 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 зонт | 1 | 7.79 | 4.31 | 1.44 |  | 8 | 4 | 1
147 | ФССЦ-300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 160 мм | шт. | 1 | 45.4 |  |  |  | 45
148 | ФССЦ-300-0478 | Крепления для воздуховодов | т | 0.029 | 8814 |  |  |  | 256
В2
149 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
150 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный KVR 160/1 (4684/1,18/4,55*1,065=929,12) | шт. | 1 | 929.12 |  |  |  | 929
151 | ФЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм НР (116 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 пластина | 1 | 21.99 | 9.38 | 3.98 |  | 22 | 9 | 4
152 | Прайс-лист | Шумоглушитель KNK 160/6 (37*41,65/1,18/4,55*1,065=305,68) | шт. | 1 | 305.68 |  |  |  | 306
153 | Прайс-лист | Хомут НТК 160 (4*41,65/1,18/4,55*1,065=33,05) | шт. | 2 | 33.05 |  |  |  | 66
154 | Прайс-лист | Обратный клапан KON 160 (9*41,65/1,18/4,55*1,065=74,36) | шт. | 1 | 74.36 |  |  |  | 74
155 | Прайс-лист | Кронштейн KKV 160 (7*41,65/1,18/4,55*1,065=57,83) | шт. | 1 | 57.83 |  |  |  | 58
156 | ФЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм НР (1034 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (674 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 клапан | 2 | 214.74 | 36.46 | 3.91 |  | 429 | 73 | 8
157 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КПУ-1М (4675/1,18/4,55*1,065=927,34) | шт. | 2 | 927.34 |  |  |  | 1855
158 | ФЕР20-02-003-05 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм НР (1324 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (863 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 9 | 45.78 | 10.49 | 2.25 |  | 412 | 94 | 20
159 | ФЕР20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 200х100 мм НР (361 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (235 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.018 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 37 | 26 | 2
160 | Прайс-лист | Воздуховод размером 200х100 (375/1,18/4,55*1,065=74,39) | м2 | 1.8 | 74.39 |  |  |  | 134
161 | ФЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 200х150 мм НР (1324 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (863 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.07 | 1899.78 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 133 | 94 | 8
162 | Прайс-лист | Воздуховод размером 200х150 мм (375/1,18/4,55*1,065=74,39) | м2 | 7 | 74.39 |  |  |  | 521
163 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 160 мм НР (407 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (265 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.02 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 41 | 29 | 3
164 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 160 мм (285/1,18/4,55*1,065=56,53) | м2 | 2 | 56.53 |  |  |  | 113
165 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 200 мм НР (1162 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (757 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0565 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 116 | 83 | 8
166 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 200 мм (285/1,18/4,55*1,065=56,53) | м2 | 5.65 | 56.53 |  |  |  | 319
167 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 200 5мм НР (499 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (325 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.024 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 49 | 35 | 3
168 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 250мм (285/1,18/4,55*1,065=56,53) | м2 | 2.4 | 56.53 |  |  |  | 136
169 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР (190 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (134 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.1 | 1401.77 | 184.16 | 42.87 |  | 140 | 18 | 4
170 | ФССЦ-104-0005 | Плиты минераловатные гофрированной структуры М-125 | м3 | -0.124 | 594 |  |  |  | -74
171 | ФССЦ-104-0073 | Маты прошивные из супертонкого базальтового волокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 0.124 | 3050.73 |  |  |  | 378
172 | ФЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной НР (163 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.01 | 9002.27 | 1621.53 | 64.31 |  | 90 | 16 | 1
173 | ФЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 160 мм НР (58 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 зонт | 1 | 7.79 | 4.31 | 1.44 |  | 8 | 4 | 1
174 | ФССЦ-300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 160 мм | шт. | 1 | 45.4 |  |  |  | 45
175 | ФССЦ-300-0478 | Крепления для воздуховодов | т | 0.029 | 8814 |  |  |  | 256
В 3
176 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
177 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный KVR 100/1 (2770/1,18/4,55*1,065=549,46) | шт. | 1 | 549.46 |  |  |  | 549
178 | ФЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм НР (116 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 пластина | 1 | 21.99 | 9.38 | 3.98 |  | 22 | 9 | 4
179 | Прайс-лист | Шумоглушитель KNK 100/6 (27*41,65 | шт. | 1 | 223.07 |  |  |  | 223
180 | Прайс-лист | Хомут НТК 100 (3*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 2 | 24.79 |  |  |  | 50
181 | Прайс-лист | Обратный клапан KON 100 (6*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 49.57 |  |  |  | 50
182 | Прайс-лист | Кронштейн KKV 100 (5*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 41.31 |  |  |  | 41
183 | ФЕР20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х150 мм НР (290 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (189 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 2 | 52.03 | 10.49 | 2.25 |  | 104 | 21 | 5
184 | ФЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 200х150 мм НР (267 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (174 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.014 | 1899.78 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 27 | 19 | 2
185 | Прайс-лист | Воздуховод размером 200х150 мм (375/1,18/4,55*1,065) | м2 | 1.4 | 74.39 |  |  |  | 104
186 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (325 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (212 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.016 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 33 | 23 | 2
187 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 1.6 | 56.53 |  |  |  | 90
188 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР (73 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.04 | 1401.77 | 184.16 | 42.87 |  | 56 | 7 | 2
189 | ФССЦ-104-0005 | Плиты минераловатные гофрированной структуры М-125 | м3 | -0.05 | 594 |  |  |  | -30
190 | ФССЦ-104-0073 | Маты прошивные из супертонкого базальтового волокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 0.05 | 3050.73 |  |  |  | 153
191 | ФЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной НР (163 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.01 | 9002.27 | 1621.53 | 64.31 |  | 90 | 16 | 1
192 | ФЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 100 мм НР (58 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 зонт | 1 | 7.79 | 4.31 | 1.44 |  | 8 | 4 | 1
193 | ФССЦ-300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 100 мм | шт. | 1 | 45.4 |  |  |  | 45
194 | ФССЦ-300-0478 | Крепления для воздуховодов | т | 0.004 | 8814 |  |  |  | 35
В 4
195 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
196 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный KVR 100/1 (2770/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 549.46 |  |  |  | 549
197 | ФЕР20-02-016-08 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размером пластин 400х500х1000 мм НР (116 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 пластина | 1 | 21.99 | 9.38 | 3.98 |  | 22 | 9 | 4
198 | Прайс-лист | Шумоглушитель KNK 100/6 (27*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 223.07 |  |  |  | 223
199 | Прайс-лист | Хомут НТК 100 (3*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 2 | 24.79 |  |  |  | 50
200 | Прайс-лист | Обратный клапан KON 100 (6*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 43.4 |  |  |  | 43
201 | Прайс-лист | Кронштейн KKV 100 (5*41,65/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 49.57 |  |  |  | 50
202 | ФЕР20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х150 мм НР (290 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (189 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 2 | 52.03 | 10.49 | 2.25 |  | 104 | 21 | 5
203 | ФЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, 200х150 мм НР (267 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (174 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.014 | 1899.78 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 27 | 19 | 2
204 | Прайс-лист | Воздуховод размером 200х150 мм (375/1,18/4,9*1,02=66,2 р) | м2 | 1.4 | 74.39 |  |  |  | 104
205 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (325 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (212 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.016 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 33 | 23 | 2
206 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 1.6 | 56.53 |  |  |  | 90
207 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР (73 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0.04 | 1401.77 | 184.16 | 42.87 |  | 56 | 7 | 2
208 | ФССЦ-104-0005 | Плиты минераловатные гофрированной структуры М-125 | м3 | -0.05 | 594 |  |  |  | -30
209 | ФССЦ-104-0073 | Маты прошивные из супертонкого базальтового волокна без связующего толщиной 50 мм | м3 | 0.05 | 3050.73 |  |  |  | 153
210 | ФЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной НР (163 руб.): 100%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.01 | 9002.27 | 1621.53 | 64.31 |  | 90 | 16 | 1
211 | ФЕР20-02-009-01 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 100 мм НР (58 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 зонт | 1 | 7.79 | 4.31 | 1.44 |  | 8 | 4 | 1
212 | ФССЦ-300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 100 мм | шт. | 1 | 45.4 |  |  |  | 45
213 | ФССЦ-300-0478 | Крепления для воздуховодов | т | 0.004 | 8814 |  |  |  | 35
В 5
214 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
215 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный Сompact 100 Sensor (4326/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 858.11 |  |  |  | 858
216 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0031 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 6 | 5
217 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 0.31 | 56.53 |  |  |  | 18
218 | ФЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных: BSV 100 НР (151 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (98 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 75.44 | 10.49 | 2.25 |  | 75 | 10 | 2
B 6
219 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
220 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный Сompact 100 Sensor (4326/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 858.11 |  |  |  | 858
221 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0031 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 6 | 5
222 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 0.31 | 56.53 |  |  |  | 18
223 | ФЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных: BSV 100 НР (151 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (98 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 75.44 | 10.49 | 2.25 |  | 75 | 10 | 2
B 7
224 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
225 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный Сompact 100 Sensor (4326/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 858.11 |  |  |  | 858
226 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0031 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 6 | 5
227 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 0.31 | 56.53 |  |  |  | 18
228 | ФЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных: BSV 100 НР (151 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (98 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 75.44 | 10.49 | 2.25 |  | 75 | 10 | 2
B 8
229 | ФЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т НР (791 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (515 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 82 | 56 | 7
230 | Прайс-лист | Вентилятор канальный радиальный Сompact 100 Sensor (4326/1,18/4,55*1,065) | шт. | 1 | 858.11 |  |  |  | 858
231 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0031 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 6 | 5
232 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 0.31 | 56.53 |  |  |  | 18
233 | ФЕР20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных: BSV 100 НР (151 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (98 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 решетка | 1 | 75.44 | 10.49 | 2.25 |  | 75 | 10 | 2
BE 2
234 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм НР (69 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (45 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0031 | 2050.56 | 1467.1 | 134.14 | 7.02 | 6 | 5
235 | Прайс-лист | Воздуховод размером диам. 100 мм (285/1,18/4,55*1,065) | м2 | 0.31 | 56.53 |  |  |  | 18
236 | ФЕР20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм НР (349 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ СП (227 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 дефлектор | 1 | 32.8 | 24.91 | 2.81 |  | 33 | 25 | 3
237 | ФССЦ-300-0262 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 1 | 134.3 |  |  |  | 134
238 | ФССЦ-101-0875 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная | м2 | 0.01 | 34.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 21302 | 1862 | 229 | 4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 112399 | 23671 | 1318 | 43
В том числе, справочно:
Пуск и регулировка ОЗП=5%; ЭМ=5%; ЗПМ=5% (Поз. 122, 124, 129, 131-132, 134, 136, 138, 140, 146, 149, 151, 156, 158-159, 161, 163, 165, 167, 173, 176, 178, 183-184, 186, 192, 195, 197, 202-203, 205, 211, 214, 216, 218-219, 221, 223-224, 226, 228-229, 231, 233-234, 236-238) | [8 empty] | 89 | 79 | 10
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 122, 124, 129, 131-132, 134, 136, 138, 140, 146, 149, 151, 156, 158-159, 161, 163, 165, 167, 173, 176, 178, 183-184, 186, 192, 195, 197, 202-203, 205, 211, 214, 216, 218-219, 221, 223-224, 226, 228-229, 231, 233-234, 236-238, 142, 145, 169, 172, 188, 191, 207, 210) | [8 empty] | 323 | 266 | 58
индекс перевода в 4 квартал 2010г. ОЗП=10,73; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=10,73; МАТ=4,55 (Поз. 118-122, 124, 129, 131-132, 134, 136, 138, 140, 146, 149, 151, 156, 158-159, 161, 163, 165, 167, 173, 176, 178, 183-184, 186, 192, 195, 197, 202-203, 205, 211, 214, 216, 218-219, 221, 223-224, 226, 228-229, 231, 233-234, 236-238, 123, 125-128, 130, 133, 135, 137, 139, 141, 143-144, 147-148, 150, 152-155, 157, 160, 162, 164, 166, 168, 170-171, 174-175, 177, 179-182, 185, 187, 189-190, 193-194, 196, 198-201, 204, 206, 208-209, 212-213, 215, 217, 220, 222, 225, 227, 230, 232, 235, 142, 145, 169, 172, 188, 191, 207, 210) | [8 empty] | 90685 | 21464 | 1020 | 39
Накладные расходы | [8 empty] | 24618
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 1878) (Поз. 118-121) | [8 empty] | 1306
100%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1406) (Поз. 142, 145, 169, 172, 188, 191, 207, 210) | [8 empty] | 1189
128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 20430) (Поз. 122, 124, 129, 131-132, 134, 136, 138, 140, 146, 149, 151, 156, 158-159, 161, 163, 165, 167, 173, 176, 178, 183-184, 186, 192, 195, 197, 202-203, 205, 211, 214, 216, 218-219, 221, 223-224, 226, 228-229, 231, 233-234, 236-238) | [8 empty] | 22123
Сметная прибыль | [8 empty] | 16189
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 1878) (Поз. 118-121) | [8 empty] | 939
70%*0.85 ФОТ (от 1406) (Поз. 142, 145, 169, 172, 188, 191, 207, 210) | [8 empty] | 837
83%*0.85 ФОТ (от 20430) (Поз. 122, 124, 129, 131-132, 134, 136, 138, 140, 146, 149, 151, 156, 158-159, 161, 163, 165, 167, 173, 176, 178, 183-184, 186, 192, 195, 197, 202-203, 205, 211, 214, 216, 218-219, 221, 223-224, 226, 228-229, 231, 233-234, 236-238) | [8 empty] | 14413
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 4132
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 68337
Материалы | [8 empty] | 74388
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 6349
Итого | [8 empty] | 153206
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 87410
Машины и механизмы | [8 empty] | 1318
ФОТ | [8 empty] | 23714
Накладные расходы | [8 empty] | 24618
Сметная прибыль | [8 empty] | 16189
зимнее удорожание 2,07% | [8 empty] | 3171
Итого | [8 empty] | 156377
непредвиденные расходы 2% | [8 empty] | 3128
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 159505
НДС 18% | [8 empty] | 28710.9
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 188215.9
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.