Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по установке светофорного объекта

- Разработка проектной документации

- Разработать проект по установке светофорного объекта на пересечении пр.Декабристов и ул.Снайперов в городе Перми, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования». Согласовать проект с отделом ГИБДД УВД по городу Перми, балансодержателем автодороги, утвердить у Заказчика.

- Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми, балансодержателем дороги, утвердить у Заказчика

- Разработать планы проведения работ в соответствии с нормативными документами.

- Создать паспорт светофорного объекта. Паспорт системы должен содержать перечень установленного оборудования с инвентарными номерами и указанием места расположения. В паспорте предусмотреть возможность отображения информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

- По окончании работ передать Заказчику в двух экземплярах комплект проектной документации, паспорт светофорного объекта.

- Место выполнения работ

- Выполнить установку светофорного объекта на перекрестке пр.Декабристов и ул.Снайперов в г.Перми.

- Объем и технические требования к выполняемым работам

- Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами для всех направлений движения транспорта, по одному основному и одному дополнительному для каждого направления (8 транспортных светофоров исполнения Т1 по ГОСТ Р 52282-2004).

- Оборудовать светофорный объект пешеходными светофорами для всех направлений движения пешеходов (8 пешеходных светофоров исполнения П1 по ГОСТ Р 52282-2004). Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок» с техническими характеристиками:

  - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт.

  - Климатическое исполнение светофоров У1 по ГОСТ 15150;

  - Степень защиты от воздействия внешних факторов IPХ4.

  - Температура эксплуатации от -40°С до +45°С.

  - Наработка на отказ не менее 50 000 часов.

  - На светофоры  изготовителем должен быть установлен срок службы не менее 10 лет, с даты изготовления.

  - На светофоры  изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «КДУ 3.2Н» или эквивалент. Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения.

- Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. элетрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

- Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта к дорожному контроллеру.

- Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию. Заключить договор на электроснабжение светофорного объекта с энергосбытовой компанией на период до 31 декабря 2011 года.

- Ввод светофорного объекта в эксплуатацию

- Провести пуско-наладочные работы.

- Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УВД, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

- Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

- Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика  - 3 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

- Установить гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №__
на выполнение работ по установке светофорного объекта

г. Пермь	«___»__________ 201_ г.

Департамент и дорог транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, ________________________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________ действующего на основании ___________с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме (№ __ от ______________ 2011 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по установке светофорного объекта согласно техническому заданию (приложение №1 к настоящему контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

  - Место выполнения работ: г.Пермь, перекресток пр.Декабристов и ул.Снайперов.

- Сроки выполнения работ

  - Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; срок окончания выполнения работ - не более 20 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

- Стоимость работ и порядок оплаты

  - Общая стоимость работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме, составляет _______________ (______________________) рублей, в т.ч. НДС 18%, и не подлежит изменению.

  - В стоимость работ входят, в том числе, расходы на приобретение оборудования и материалов, разработку и согласование проекта на установку светофорного объекта, установку светофорного объекта, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

  - Основанием для рассмотрения и последующей оплаты фактически выполненных работ являются предоставленные Подрядчиком и подписанные Сторонами акты приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры, на выполненные работы.

  - Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки работ.

  - Оплата выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры на выполненные работы.

- Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

  - Выполненные работы должны соответствовать требованиям технического задания.

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

  - В случае появления дефектов и недостатков в выполненной работе, примененных Подрядчиком оборудовании и материалах в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих требований Заказчика.

- Порядок выполнения и приемки работ

  - По окончании выполнения работ Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте) уведомляет Заказчика о готовности работ и в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ организует приемку выполненных Подрядчиком работ.

  - В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, работы не принимаются.

  - Выявленные в ходе приемки или проверки недостатки (дефекты, факты ненадлежащего качества выполнения работ, отступления от требований настоящего контракта), а также сроки их устранения, фиксируются в актах выявленных недостатков.

  - Акты приемки выполненных работ подписываются Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех недостатков.

  - В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку выполненных работ в одностороннем порядке, самостоятельно определить недостатки, сроки их устранения, составить акт выявленных недостатков с отметкой об отказе Подрядчика в приемке, и в течение суток направить его Подрядчику по почте заказным письмом или курьером с уведомлением о вручении. Односторонний акт является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего контракта.

    - Выполнить работы в сроки, установленные настоящим контрактом.

    - Выполнять предписания и письменные указания в сроки, указанные Заказчиком.

    - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, документы на используемые материалы, для осуществления контроля над ходом выполнения работ.

    - Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, указанных в актах выявленных недостатков составленных Заказчиком при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

    - Выполнять по настоящему контракту работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только при наличии свидетельств о допуске, выданного в установленном порядке саморегулируемой организацией, к следующим видам работ:

- монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

- монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

- монтаж , усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

- монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие);

- устройство оклеечной изоляции;

- устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

- монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;

- установка распределительных устройств, коммуникационной аппаратуры, устройств защиты.

    - , Предоставить по требованию Заказчика копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в пункте 6.1.7 настоящего контракта

  - Подрядчик вправе:

    - В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.

    - Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Привлекать для выполнения работ субподрядные организации.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - Исполнять принятые настоящим контрактом обязательства.

    - Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

    - Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

    - Направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) Подрядчику в письменном виде.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

    - Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

    - Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

- Ответственность сторон

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного по заявке срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

  - Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

  - Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИПов, ГОСТов.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

- Расторжение контракта

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

- Заключительные положения

  - Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

  - При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса с письменным подтверждением получения по адресу другой стороны.

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой стороне.

  - Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

  - Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие известные им, при исполнении обязательств по настоящему контракту и в связи с ним.

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

  - Настоящий контракт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, 2 экземпляра - Заказчика, 1 экземпляр -  Подрядчика. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

  - Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / ______________/ | ________________/_____________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____ от « ___ » ____________ 201_ года

Техническое задание

на выполнение работ по установке светофорного объекта

- Разработка проектной документации

- Разработать проект по установке светофорного объекта на пересечении пр.Декабристов и ул.Снайперов в городе Перми, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования». Согласовать проект с отделом ГИБДД УВД по городу Перми, балансодержателем автодороги, утвердить у Заказчика.

- Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми, балансодержателем дороги, утвердить у Заказчика

- Разработать планы проведения работ в соответствии с нормативными документами.

- Создать паспорт светофорного объекта. Паспорт системы должен содержать перечень установленного оборудования с инвентарными номерами и указанием места расположения. В паспорте предусмотреть возможность отображения информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

- По окончании работ передать Заказчику в двух экземплярах комплект проектной документации, паспорт светофорного объекта.

- Место выполнения работ

- Выполнить установку светофорного объекта на перекрестке пр.Декабристов и ул.Снайперов в г.Перми.

- Объем и технические требования к выполняемым работам

- Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами для всех направлений движения транспорта, по одному основному и одному дополнительному для каждого направления (8 транспортных светофоров исполнения Т1 по ГОСТ Р 52282-2004).

- Оборудовать светофорный объект пешеходными светофорами для всех направлений движения пешеходов (8 пешеходных светофоров исполнения П1 по ГОСТ Р 52282-2004). Светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282-2004, СНиП 2.05.02-85 и «Правил устройства электроустановок» с техническими характеристиками:

  - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт.

  - Климатическое исполнение светофоров У1 по ГОСТ 15150;

  - Степень защиты от воздействия внешних факторов IPХ4.

  - Температура эксплуатации от -40°С до +45°С.

  - Наработка на отказ не менее 50 000 часов.

  - На светофоры  изготовителем должен быть установлен срок службы не менее 10 лет, с даты изготовления.

  - На светофоры  изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

- Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером типа «КДУ 3.2Н» или эквивалент. Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения.

- Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. элетрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

- Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта к дорожному контроллеру.

- Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию. Заключить договор на электроснабжение светофорного объекта с энергосбытовой компанией на период до 31 декабря 2011 года.

- Ввод светофорного объекта в эксплуатацию

- Провести пуско-наладочные работы.

- Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) светофорного объекта. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УВД, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

- Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

- Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика  - 3 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

- Установить гарантийный срок 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.