## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [10 empty] | ___________
"____" _____________ 201_ г. | [10 empty] | "____" _______________201_ г.
Памятник архитектуры "Здание,где учился А.А.Коротков (1922-1925г.г.)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02-18
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт водопровода и канализации литер А,А1,А2. в здании МОУ "Гимназия №17" по адресу:г.Пермь,ул.Ленина и Г.Звезда, д.31/15.
Основание: проект 226/31-ВК.С лист1-7
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1362,013 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________255,387 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2375,88 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4 кв._2010_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
Хозяйственно-питьевой водопровод
1 | ФЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 1991.73 | 13.69 | 1891.69 | 1991.73 | 86.35 | 13.69 | 1891.69 | 9.52 | 9.52
[5 empty] | 86.35 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  | 0.04 | 0.04
2 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 3 | 98.57 | 4.58 | 80.66 | 295.71 | 39.99 | 13.74 | 241.98 | 1.47 | 4.41
13.33
3 | ФССЦ-302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 100 мм | шт. | 3 | 476.7 |  | 476.7 | 1430.1 |  |  | 1430.1
4 | ФЕР18-06-007-07 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 фильтров | 0.1 | 12392.67 | 163.58 | 12064.01 | 1239.27 | 16.51 | 16.36 | 1206.4 | 17.77 | 1.78
[5 empty] | 165.08 | 4.46 |  |  |  | 0.45 |  | 0.33 | 0.03
5 | ФССЦ-302-1484 | Кран шаровой Ду-20 полнопроходной | шт. | 1 | 79.1 |  | 79.1 | 79.1 |  |  | 79.1
6 | ФЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.002 | 3268.28 | 54.77 | 2856.9 | 6.54 | 0.71 | 0.11 | 5.72 | 37.07 | 0.07
[5 empty] | 356.61 | 2.03 | [5 empty] | 0.15
7 | ФЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.0025 | 3718.75 | 54.77 | 3307.37 | 9.3 | 0.89 | 0.14 | 8.27 | 37.07 | 0.09
[5 empty] | 356.61 | 2.03 |  |  |  | 0.01 |  | 0.15
8 | ФЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.0028 | 4730.44 | 54.77 | 4319.06 | 13.25 | 1 | 0.15 | 12.1 | 37.07 | 0.1
[5 empty] | 356.61 | 2.03 |  |  |  | 0.01 |  | 0.15
9 | ФЕР16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 12021.9 | 199.5 | 11119.3 | 601.1 | 35.16 | 9.98 | 555.96 | 76.59 | 3.83
[5 empty] | 703.1 | 6.62 |  |  |  | 0.33 |  | 0.49 | 0.02
10 | ФЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | 1 кран | 3 | 794.86 |  | 791.97 | 2384.58 | 8.67 |  | 2375.91 | 0.3 | 0.9
2.89
11 | ФССЦ-301-3329 | Рукава поливочные диаметром: 25 мм | м | 45 | 38 |  | 38 | 1710 |  |  | 1710
12 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 | 98.57 | 4.58 | 80.66 | 197.14 | 26.66 | 9.16 | 161.32 | 1.47 | 2.94
13.33
13 | ФССЦ-301-3266 | Затворы диаметром: до 50 мм | шт. | 2 | 510.84 |  | 510.84 | 1021.68 |  |  | 1021.68
14 | ФССЦ-302-1483 | Кран шаровой Ду- 15мм | шт. | 60 | 53.8 |  | 53.8 | 3228 |  |  | 3228
15 | ФССЦ-302-1484 | Кран шаровой Ду-20мм | шт. | 8 | 79.1 |  | 79.1 | 632.8 |  |  | 632.8
16 | ФССЦ-302-1485 | Кран шаровой Ду-25мм | шт. | 4 | 120.2 |  | 120.2 | 480.8 |  |  | 480.8
17 | ФССЦ-302-1825 | Краны шаровые под приварку диаметром: 40 мм | шт. | 1 | 610.52 |  | 610.52 | 610.52 |  |  | 610.52
18 | ФЕР16-07-001-02 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | 1 кран | 10 | 794.86 |  | 791.97 | 7948.6 | 28.9 |  | 7919.7 | 0.3 | 3
2.89
19 | ФССЦ-301-3332 | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм | шт. | -20 | 3.84 |  | 3.84 | -76.8 |  |  | -76.8
20 | ФССЦ-301-3329 | Рукава поливочные диаметром: 25 мм | м | -200 | 38 |  | 38 | -7600 |  |  | -7600
21 | ФЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 3268.28 | 54.77 | 2856.9 | 163.41 | 17.83 | 2.74 | 142.84 | 37.07 | 1.85
[5 empty] | 356.61 | 2.03 |  |  |  | 0.1 |  | 0.15 | 0.01
22 | ФЕР16-02-004-09 | Прокладка трубы-футляра на существующие трубы из стальных труб диаметром: 300 мм (примен) | 100 м трубопровода | 0.095 | 37994.35 | 863.42 | 34670.5 | 3609.46 | 233.74 | 82.02 | 3293.7 | 258.72 | 24.58
[5 empty] | 2460.43 | 26.87 |  |  |  | 2.55 |  | 1.99 | 0.19
23 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.0095 | 24358.76 | 9950.45 | 10723.51 | 231.41 | 35.01 | 94.53 | 101.87 | 392 | 3.72
[5 empty] | 3684.8 | 453.97 |  |  |  | 4.31 |  | 31.68 | 0.3
24 | ФЕР16-02-004-09 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм | 100 м трубопровода |  | 37994.35 | 863.42 | 34670.5 |  |  |  |  | 258.72
[5 empty] | 2460.43 | 26.87 | [5 empty] | 1.99
25 | ФССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм к унитазам | шт. | 18 | 20.45 |  | 20.45 | 368.1 |  |  | 368.1
26 | ФЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 6.3 | 1512.97 | 0.2 | 1445.43 | 9531.71 | 424.24 | 1.26 | 9106.21 | 7 | 44.1
67.34
27 | ФЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.64 | 5412.98 | 54.77 | 5001.6 | 3464.31 | 228.23 | 35.05 | 3201.03 | 37.07 | 23.72
[5 empty] | 356.61 | 2.03 |  |  |  | 1.3 |  | 0.15 | 0.1
28 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.51 | 6641.41 | 98.14 | 6085.07 | 3387.12 | 233.68 | 50.05 | 3103.39 | 47.63 | 24.29
[5 empty] | 458.2 | 2.84 |  |  |  | 1.45 |  | 0.21 | 0.11
29 | ФЕР16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 12021.9 | 199.5 | 11119.3 | 601.1 | 35.16 | 9.98 | 555.96 | 76.59 | 3.83
[5 empty] | 703.1 | 6.62 |  |  |  | 0.33 |  | 0.49 | 0.02
30 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.15 | 107.11 | 44.51 | 4.28 | 123.18 | 67.07 | 51.19 | 4.92 | 5.01 | 5.76
58.32
31 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 113.94 | 44.51 | 11.11 | 5.7 | 2.92 | 2.23 | 0.55 | 5.01 | 0.25
58.32
32 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 16х2 мм | 100 м трубопровода | 1.17 | 3753.4 | 1362.19 | 504.03 | 4391.48 | 2208 | 1593.76 | 589.72 | 190.24 | 222.58
[5 empty] | 1887.18 | 181.17 |  |  |  | 211.97 |  | 13.42 | 15.7
33 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20х3 мм | 100 м трубопровода | 1.45 | 3753.4 | 1362.19 | 504.03 | 5442.43 | 2736.41 | 1975.18 | 730.84 | 190.24 | 275.85
[5 empty] | 1887.18 | 181.17 |  |  |  | 262.7 |  | 13.42 | 19.46
34 | ФЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.49 | 2918.99 | 839.67 | 594.89 | 1430.31 | 727.37 | 411.44 | 291.5 | 149.64 | 73.32
[5 empty] | 1484.43 | 110.7 |  |  |  | 54.24 |  | 8.2 | 4.02
35 | ФЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.47 | 2489.2 | 491.32 | 789.62 | 1169.92 | 567.88 | 230.92 | 371.12 | 121.8 | 57.25
[5 empty] | 1208.26 | 63.72 |  |  |  | 29.95 |  | 4.72 | 2.22
36 | ФССЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 48 | 0.67 |  | 0.67 | 32.16 |  |  | 32.16
37 | ФССЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 12 | 0.94 |  | 0.94 | 11.28 |  |  | 11.28
38 | ФССЦ-507-5009 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 5 | 1.29 |  | 1.29 | 6.45 |  |  | 6.45
39 | ФССЦ-507-3286 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 15 | 1.69 |  | 1.69 | 25.35 |  |  | 25.35
40 | ФССЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 12 | 2.79 |  | 2.79 | 33.48 |  |  | 33.48
41 | ФССЦ-507-3288 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 10 | 4.98 |  | 4.98 | 49.8 |  |  | 49.8
42 | ФССЦ-507-3295 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм | шт. | 3 | 2.13 |  | 2.13 | 6.39 |  |  | 6.39
43 | ФССЦ-507-3173 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 15 | 5.11 |  | 5.11 | 76.65 |  |  | 76.65
44 | ФССЦ-507-3174 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 12 | 6.18 |  | 6.18 | 74.16 |  |  | 74.16
45 | ФССЦ-507-3175 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 10 | 11.55 |  | 11.55 | 115.5 |  |  | 115.5
46 | ФССЦ-507-5001 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 15 | 2.91 |  | 2.91 | 43.65 |  |  | 43.65
47 | ФССЦ-507-5003 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 8 | 8.64 |  | 8.64 | 69.12 |  |  | 69.12
Изоляционные работы
48 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 21.6 | 2166.81 | 22.63 | 2109.26 | 46803.1 | 754.27 | 488.81 | 45560.02 | 3.52 | 76.03
34.92
49 | ФССЦ-104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм | м | -237.6 | 142.45 |  | 142.45 | -33846.12 |  |  | -33846.12
50 | ФССЦ-104-0799 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 42 мм | м | 70.4 | 34.23 |  | 34.23 | 2409.79 |  |  | 2409.79
51 | ФССЦ-104-0801 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 54 мм | м | 56.1 | 46.64 |  | 46.64 | 2616.5 |  |  | 2616.5
52 | ФССЦ-104-0805 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром108 мм | м | 5.5 | 83.86 |  | 83.86 | 461.23 |  |  | 461.23
53 | ФССЦ-104-0796 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 20 мм | м | 27.5 | 23.77 |  | 23.77 | 653.68 |  |  | 653.68
54 | ФССЦ-104-0797 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 25 мм | м | 26.4 | 26.61 |  | 26.61 | 702.5 |  |  | 702.5
55 | ФССЦ-104-0798 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 35 мм | м | 51.7 | 29.9 |  | 29.9 | 1545.83 |  |  | 1545.83
56 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 268.7 | 9.43 | 202.72 | 107.48 | 22.62 | 3.77 | 81.09 | 5.31 | 2.12
[5 empty] | 56.55 | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  | 0.01
57 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 | 478.22 | 24.42 | 401.56 | 191.29 | 20.9 | 9.77 | 160.62 | 2.88 | 1.15
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 |  |  | 52.24 | 0.2 |  |  |  | 0.08 |  | 0.01
58 | ФЕР16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 1 | 670.06 | 11.71 | 586.58 | 670.06 | 71.77 | 11.71 | 586.58 | 7.46 | 7.46
[5 empty] | 71.77 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  | 0.02 | 0.02
59 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 3.7 | 328.71 | 7.09 | 33.6 | 1216.23 | 1065.67 | 26.23 | 124.33 | 34.66 | 128.24
[5 empty] | 288.02 | 1.16 |  |  |  | 4.29 |  | 0.1 | 0.37
60 | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.85 | 565.51 | 12.15 | 57.92 | 1046.19 | 916.56 | 22.48 | 107.15 | 59.62 | 110.3
[5 empty] | 495.44 | 1.97 |  |  |  | 3.64 |  | 0.17 | 0.31
Горячее водоснабжение
61 | ФССЦ-302-1483 | Кран шаровой Ду-15 | шт. | 20 | 53.8 |  | 53.8 | 1076 |  |  | 1076
62 | ФССЦ-302-1484 | Кран шаровой Ду-20 | шт. | 6 | 79.1 |  | 79.1 | 474.6 |  |  | 474.6
63 | ФССЦ-302-1485 | Кран шаровой Ду-25 | шт. | 1 | 120.2 |  | 120.2 | 120.2 |  |  | 120.2
64 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 98.57 | 4.58 | 80.66 | 98.57 | 13.33 | 4.58 | 80.66 | 1.47 | 1.47
13.33
65 | ФССЦ-301-3266 | Затворы диаметром: до 50 мм | шт. | 1 | 510.84 |  | 510.84 | 510.84 |  |  | 510.84
66 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 16х2 мм | 100 м трубопровода | 0.84 | 3753.4 | 1362.19 | 504.03 | 3152.86 | 1585.23 | 1144.24 | 423.39 | 190.24 | 159.8
[5 empty] | 1887.18 | 181.17 |  |  |  | 152.18 |  | 13.42 | 11.27
67 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.14 | 3753.4 | 1362.19 | 504.03 | 4278.88 | 2151.39 | 1552.9 | 574.59 | 190.24 | 216.87
[5 empty] | 1887.18 | 181.17 |  |  |  | 206.53 |  | 13.42 | 15.3
68 | ФЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.49 | 2918.99 | 839.67 | 594.89 | 1430.31 | 727.37 | 411.44 | 291.5 | 149.64 | 73.32
[5 empty] | 1484.43 | 110.7 |  |  |  | 54.24 |  | 8.2 | 4.02
69 | ФЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.23 | 2489.2 | 491.32 | 789.62 | 572.52 | 277.9 | 113 | 181.62 | 121.8 | 28.01
[5 empty] | 1208.26 | 63.72 |  |  |  | 14.66 |  | 4.72 | 1.09
70 | ФССЦ-507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 30 | 0.67 |  | 0.67 | 20.1 |  |  | 20.1
71 | ФССЦ-507-5008 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 12 | 0.94 |  | 0.94 | 11.28 |  |  | 11.28
72 | ФССЦ-507-5009 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 8 | 1.29 |  | 1.29 | 10.32 |  |  | 10.32
73 | ФССЦ-507-3286 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 25 | 1.69 |  | 1.69 | 42.25 |  |  | 42.25
74 | ФССЦ-507-3287 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 10 | 2.79 |  | 2.79 | 27.9 |  |  | 27.9
75 | ФССЦ-507-3288 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 8 | 4.98 |  | 4.98 | 39.84 |  |  | 39.84
76 | ФССЦ-507-3295 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм | шт. | 2 | 2.13 |  | 2.13 | 4.26 |  |  | 4.26
77 | ФССЦ-507-3173 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 25 | 5.11 |  | 5.11 | 127.75 |  |  | 127.75
78 | ФССЦ-507-3174 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 10 | 6.18 |  | 6.18 | 61.8 |  |  | 61.8
79 | ФССЦ-507-5001 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 15 | 2.91 |  | 2.91 | 43.65 |  |  | 43.65
80 | ФССЦ-507-5003 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 3 | 8.64 |  | 8.64 | 25.92 |  |  | 25.92
81 | ФЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.64 | 5412.98 | 54.77 | 5001.6 | 3464.31 | 228.23 | 35.05 | 3201.03 | 37.07 | 23.72
[5 empty] | 356.61 | 2.03 |  |  |  | 1.3 |  | 0.15 | 0.1
82 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.51 | 6641.41 | 98.14 | 6085.07 | 3387.12 | 233.68 | 50.05 | 3103.39 | 47.63 | 24.29
[5 empty] | 458.2 | 2.84 |  |  |  | 1.45 |  | 0.21 | 0.11
83 | ФССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 102 | 11.98 |  | 11.98 | 1221.96 |  |  | 1221.96
84 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.15 | 107.11 | 44.51 | 4.28 | 123.18 | 67.07 | 51.19 | 4.92 | 5.01 | 5.76
58.32
Теплоизоляционные работы
85 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода | 18.7 | 2166.81 | 22.63 | 2109.26 | 40519.35 | 653 | 423.18 | 39443.17 | 3.52 | 65.82
34.92
86 | ФССЦ-104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм | м | -205.7 | 142.45 |  | 142.45 | -29301.96 |  |  | -29301.96
87 | ФССЦ-104-0813 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 13 мм диаметром 42 мм | м | 70.4 | 47.35 |  | 47.35 | 3333.44 |  |  | 3333.44
88 | ФССЦ-104-0815 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 13 мм диаметром 54 мм | м | 56.1 | 68.33 |  | 68.33 | 3833.31 |  |  | 3833.31
89 | ФССЦ-104-0796 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 20 мм | м | 27.5 | 23.77 |  | 23.77 | 653.68 |  |  | 653.68
90 | ФССЦ-104-0797 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 25 мм | м | 26.4 | 26.61 |  | 26.61 | 702.5 |  |  | 702.5
91 | ФССЦ-104-0798 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX НТ, толщиной 9 мм диаметром 35 мм | м | 25.3 | 29.9 |  | 29.9 | 756.47 |  |  | 756.47
92 | ФЕР17-01-008-04 | Установка электронагревателей типа ВЭ-210 и эл.нагревателей типа "Аристон" (примен) | 10 компл. | 0.5 | 7388.31 | 33.41 | 6967.43 | 3694.16 | 193.74 | 16.71 | 3483.71 | 41.22 | 20.61
[5 empty] | 387.47 | 5.06 |  |  |  | 2.53 |  | 0.42 | 0.21
Канализация бытовая
93 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 1.8 | 3702.25 | 44.39 | 3423.53 | 6664.05 | 421.79 | 79.9 | 6162.36 | 24.64 | 44.35
[5 empty] | 234.33 | 3.71 |  |  |  | 6.68 |  | 0.32 | 0.58
94 | ФЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл. | 4 | 1540.4 | 21.02 | 1366.71 | 6161.6 | 610.68 | 84.08 | 5466.84 | 15.87 | 63.48
[5 empty] | 152.67 | 1.51 |  |  |  | 6.04 |  | 0.13 | 0.52
95 | ФЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.4 | 3662.92 | 61.24 | 3496.92 | 1465.17 | 41.9 | 24.5 | 1398.77 | 10.89 | 4.36
[5 empty] | 104.76 | 2.67 |  |  |  | 1.07 |  | 0.23 | 0.09
96 | ФЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 компл. | 0.1 | 6420.92 | 33.22 | 6096.69 | 642.09 | 29.1 | 3.32 | 609.67 | 30.25 | 3.03
[5 empty] | 291.01 | 1.51 |  |  |  | 0.15 |  | 0.13 | 0.01
97 | ФЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров: настенных | 10 компл. | 0.5 | 1498.13 | 16.59 | 1384.53 | 749.07 | 48.51 | 8.3 | 692.26 | 10.32 | 5.16
[5 empty] | 97.01 | 1.16 |  |  |  | 0.58 |  | 0.1 | 0.05
98 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 2.16 | 4632.32 | 11.57 | 3983.49 | 10005.81 | 1376.48 | 24.99 | 8604.34 | 64.24 | 138.76
[5 empty] | 637.26 | 0.27 |  |  |  | 0.58 |  | 0.02 | 0.04
99 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1.68 | 7802.78 | 24.87 | 7166.84 | 13108.67 | 1026.6 | 41.78 | 12040.29 | 61.6 | 103.49
[5 empty] | 611.07 | 0.81 |  |  |  | 1.36 |  | 0.06 | 0.1
100 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (на выпуске) | 100 м трубопровода | 0.09 | 7802.78 | 24.87 | 7166.84 | 702.25 | 55 | 2.24 | 645.01 | 61.6 | 5.54
[5 empty] | 611.07 | 0.81 |  |  |  | 0.07 |  | 0.06 | 0.01
101 | ФЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. | 0.4 | 1782.97 | 19.69 | 1678.91 | 713.19 | 33.75 | 7.88 | 671.56 | 8.77 | 3.51
[5 empty] | 84.37 | 1.16 |  |  |  | 0.46 |  | 0.1 | 0.04
102 | ФЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. | 0.4 | 1381.02 | 9.65 | 1322.69 | 552.41 | 19.47 | 3.86 | 529.08 | 5.06 | 2.02
[5 empty] | 48.68 | 0.35 |  |  |  | 0.14 |  | 0.03 | 0.01
103 | Прайс-лист:ООО "Огнетушители,пожарноу оборудование" | Противопожарная муфта "Огарск"-ПМ-110 цена (550/1,18/4,55*1,065) | шт | 11 | 109.1 |  | 109.1 | 1200.1 |  |  | 1200.1
104 | Прайс-лист:ООО "Огнетушители,пожарноу оборудование" | Противопожарная муфта "Огарск"-ПМ-50 цена (460,50/1,18/4,55*1,065) | шт | 10 | 91.35 |  | 91.35 | 913.5 |  |  | 913.5
105 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (вытяжка) | 100 м трубопровода | 0.03 | 12770.74 | 118.27 | 11830.25 | 383.12 | 24.67 | 3.55 | 354.9 | 85.47 | 2.56
[5 empty] | 822.22 | 4.86 |  |  |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.01
106 | ФЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 3 | 212.63 | 0.87 | 135.5 | 637.89 | 228.78 | 2.61 | 406.5 | 8.94 | 26.82
76.26
107 | ФЕРр65-2-2 | Демонтаж существующего выпуска канализации диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.08 | 731.64 | 10 |  | 58.53 | 57.73 | 0.8 |  | 85.3 | 6.82
[5 empty] | 721.64 | 3.71 |  |  |  | 0.3 |  | 0.32 | 0.03
108 | ФЕР01-02-077-05 | Забутовка существующего канализационного колодца,люка (примен) | 100 м3 грунта уплотненного | 0.015 | 1387.46 |  |  | 20.81 | 20.81 |  |  | 173 | 2.6
1387.46
109 | ФЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.11 | 553.63 | 9.07 |  | 60.9 | 59.9 | 1 |  | 63.84 | 7.02
[5 empty] | 544.56 | 3.36 |  |  |  | 0.37 |  | 0.29 | 0.03
110 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.19 | 445.72 | 8.13 |  | 84.69 | 83.15 | 1.54 |  | 51.3 | 9.75
[5 empty] | 437.59 | 3.02 |  |  |  | 0.57 |  | 0.26 | 0.05
111 | ФЕР17-01-001-18 | Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.2 | 66.4 | 24.5 |  | 13.28 | 8.38 | 4.9 |  | 10.89 | 2.18
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх. |  |  | 41.9 | 1.07 |  |  |  | 0.21 |  | 0.23 | 0.05
Канализация производственная
112 | ФЕР16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 13 | 59.23 |  | 51.88 | 769.99 | 95.55 |  | 674.44 | 0.83 | 10.79
7.35
113 | ФЕР20-02-005-01 | Установка клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 1 | 27.39 | 1.71 | 14.74 | 27.39 | 10.94 | 1.71 | 14.74 | 1.22 | 1.22
10.94
114 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 4632.32 | 11.57 | 3983.49 | 648.52 | 89.22 | 1.62 | 557.68 | 64.24 | 8.99
[5 empty] | 637.26 | 0.27 |  |  |  | 0.04 |  | 0.02
115 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.64 | 7802.78 | 24.87 | 7166.84 | 4993.78 | 391.08 | 15.92 | 4586.78 | 61.6 | 39.42
[5 empty] | 611.07 | 0.81 |  |  |  | 0.52 |  | 0.06 | 0.04
116 | ФЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл. | 0.6 | 1782.97 | 19.69 | 1678.91 | 1069.78 | 50.62 | 11.81 | 1007.35 | 8.77 | 5.26
[5 empty] | 84.37 | 1.16 |  |  |  | 0.7 |  | 0.1 | 0.06
117 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (вытяжка) | 100 м трубопровода | 0.01 | 12770.74 | 118.27 | 11830.25 | 127.71 | 8.22 | 1.18 | 118.31 | 85.47 | 0.85
[5 empty] | 822.22 | 4.86 |  |  |  | 0.05 |  | 0.36
118 | ФЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка | 0.03 | 212.63 | 0.87 | 135.5 | 6.38 | 2.29 | 0.03 | 4.06 | 8.94 | 0.27
76.26
119 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2.1 | 587.05 | 5 |  | 1232.81 | 1222.31 | 10.5 |  | 68.8 | 144.48
[5 empty] | 582.05 | 1.86 |  |  |  | 3.91 |  | 0.16 | 0.34
120 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 731.64 | 10 | [5 empty] | 85.3
[5 empty] | 721.64 | 3.71 | [5 empty] | 0.32
121 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (для монтажа противопожарных муфт) | 100 отверстий | 0.08 | 57.11 | 10.28 |  | 4.57 | 3.75 | 0.82 |  | 5.49 | 0.44
46.83
122 | Прайс-лист:ООО "Огнетушители,пожарноу оборудование" | Противопожарная муфта "Огарск"-ПМ-110 цена (550/1,18/4,55*1,065) | шт | 2 | 109.1 |  | 109.1 | 218.2 |  |  | 218.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 172998.44 | 22765.79 | 9307.63 | 140925.02 |  | 2375.88
[10 empty] | 1035.4 |  |  | 77.08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 932579.81 | 244276.93 | 47094.04 | 641208.84 |  | 2375.88
[10 empty] | 11109.85 |  |  | 77.08
В том числе, справочно:
ОЗП=10,73; ЭМ-ЗПМ=4,35; ЗПМ=10,73; МАТ=4,55 (Поз. 1-22, 24-47, 58, 64-82, 84, 92-106, 111-118, 122, 23, 48-55, 85-86, 56-57, 59-63, 83, 87-91, 107, 109-110, 119-120, 108, 121) | [7 empty] | 759581.37 | 221511.14 | 37786.41 | 500283.82
10074.44
Накладные расходы | [7 empty] | 258574.54
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 36679,43) (Поз. 59-63, 83, 87-91, 107, 109-110, 119-120) | [7 empty] | 25514.21
78%*0,94 ФОТ (от 40,24) (Поз. 121) | [7 empty] | 29.5
80%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 223,29) (Поз. 108) | [7 empty] | 151.12
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 468,26) (Поз. 56-57) | [7 empty] | 356.53
100%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 15100,01) (Поз. 48-55, 85-86) | [7 empty] | 12774.61
128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 202453,64) (Поз. 1-22, 24-47, 58, 64-82, 84, 92-106, 111-118, 122) | [7 empty] | 219233
130%*0,94 ФОТ (от 421,91) (Поз. 23) | [7 empty] | 515.57
Сметная прибыль | [7 empty] | 170858.58
В том числе, справочно:
45%*0.85 ФОТ (от 223,29) (Поз. 108) | [7 empty] | 85.41
50% ФОТ (от 36719,67) (Поз. 59-63, 83, 87-91, 107, 109-110, 119-121) | [7 empty] | 18359.84
70%*0.85 ФОТ (от 15568,27) (Поз. 48-55, 85-86, 56-57) | [7 empty] | 9263.12
83%*0.85 ФОТ (от 202453,64) (Поз. 1-22, 24-47, 58, 64-82, 84, 92-106, 111-118, 122) | [7 empty] | 142831.04
89%*0.85 ФОТ (от 421,91) (Поз. 23) | [7 empty] | 319.17
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 1041461.01 |  |  |  |  | 1817.39
75.65
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [7 empty] | 2112.61 |  |  |  |  | 3.72
0.3
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 178439.4 |  |  |  |  | 141.85
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 2261.55 |  |  |  |  | 3.27
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 137185.11 |  |  |  |  | 406.61
1.13
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [7 empty] | 459.82 |  |  |  |  | 2.6
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 93.43 |  |  |  |  | 0.44
Итого | [7 empty] | 1362012.93 |  |  |  |  | 2375.88
77.08
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 641208.84
Машины и механизмы | [7 empty] | 47094.04
ФОТ | [7 empty] | 255386.78
Накладные расходы | [7 empty] | 258574.54
Сметная прибыль | [7 empty] | 170858.58
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1362012.93 |  |  |  |  | 2375.88
77.08
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)