Приложение N1 к Техническому заданию

Целевые показатели программы «Считай, экономь, плати»

| Наименование цели, задачи, этапа работ, мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | План по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | год 2011 | год 2012 | год 2013 | год 2014 | год 2015 |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1. Снижение у жителей удельного расхода энергоресурсов на 15% от базового уровня 2009 года электрической, тепловой энергии, воды и газа в расчете на один квадратный метр общей площади квартир в многоквартирных жилых домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание системы централизованного коммерческого учета потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг оснащения многоквартирных жилых домов приборами учета тепловой энергии и ХВС, получившие субсидии на установку приборов учета | Количество установленных счетчиков тепла | шт. | 3825 | 2000 | 1500 | 325 |  |  |
|  | Количество установленных счетчиков ХВС | шт. | 3876 | 1700 | 1700 | 476 |  |  |
| 1.2. Разработка проектов нормативно-правовых актов, стимулирующих установку индивидуальных приборов учета для малообеспеченных категорий населений | Количество принятых нормативных актов | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.3.Мониторинг установки индивидуальных приборов учета для малообеспеченных категорий населений | Количество установленныхиндивидуальных приборов учета | шт. | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.4. Размещение информационных материалов по установке приборов учета в электронных и печатных СМИ, в сети Интернет | Количество информационных материалов в печатных СМИ и сети Интернет | шт. | 24 | 12 | 12 |  |  |  |
| 1.5. Разработка программного обеспечения для коммерческого централизованного учета потребления энергоресурсов | Количество разработанных программ | шт. | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| 1.6. Содействие организациям, управляющим МКД, в создании локальных диспетчерских центров с их последующей интеграцией в городской диспетчерский центр учета потребления энергоресурсов. | Доля многоквартирных жилых домов подключенных к системе централизованного коммерческого учета/ кол-во домов | %/ шт. | 100 / 5000 | 10 / 500 | 50 / 2500 | 100 / 5000 |  |  |
| 1.7. Содействие созданию пунктов сбора и обработки информации с приборов учета многоквартирных жилых домов | Количество созданных пунктов сбора и обработки информации | шт. | 500 | 100 | 200 | 200 |  |  |
| 1.8. Содействие созданию систем автоматического регулирования теплоснабжения в многоквартирных жилых домах | Количество внедренных систем автоматического регулирования подачи тепла | шт. | 1800 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.9. Подготовка проектов нормативно-правовых актов, способствующих создания системы централизованного коммерческого учета потребления энергоресурсов | Количество принятых нормативных актов | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Задача 2. Создание и организация работы сети территориальных центров энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание территориальных центров энергоэффективности (ТЦЭ) | Количество созданныхТЦЭ | шт. | 40 | 7 | 20 | 13 |  |  |
| 2.2.Обучающие семинары с руководителями ТСЖ, ЖСК, УК и МУ обеспечивающих продвижение энергоэффективных технологий в жилые дома и в МУ | Количество проведенных семинаров | шт. | 1000 | 15 | 400 | 400 | 185 |  |
| 2.3. Ведение реестра новых субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) по оказанию услуг в сфере энергосбережения | Количество созданных СМСП в сфере энергосбережения | шт. | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 2.4.Ведение реестра заключения и реализация энергосервисных контрактов с УК, ТСЖ, ЖСК и муниципальными учреждениями, обеспечивающими реальную экономию энергоресурсов | Количество заключенных энергосервисныхконтрактов | шт. | 1000 | 20 | 400 | 580 |  |  |
| Задача 3. Создание демонстрационной зоны «Энергоэффективная Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Содействие созданию и мониторинг демонстрационных площадок | Количество оформленных площадок | шт. | 100 | 5 | 25 | 70 |  |  |
| 3.2 Посещение демонстрационных площадок | Количество посетивших демонстрационную зону | чел. | 10.000 | 150 | 2000 | 3000 | 2000 | 2850 |
| Задача 4. Формирование энергосберегающего сознания учащихся образовательных учреждений и жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Подготовка преподавателей | Количество преподавателей | шт. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4.2.Проведение уроков и внеклассных занятий для учащихся | Кол-во уроков на 40 ТЦЭ | шт. | 12000 | 2000 | 4000 | 6000 |  |  |
| 4.3.Проведение семинаров для населения | Кол-во семинаров в год на 1ТЦЭ | шт. | 30 | 4 | 10 | 10 | 6 |  |
| Цель 2. Обеспечение своевременной и полной оплаты за фактически потребленную энергию (ресурсы) потребителями города Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для своевременной и полной оплаты за фактически потребленную энергию (ресурсы) жителями города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Заключение договоров с расчетно-кассовыми центрами на предоставление информации о задолженности потребителей услуг ЖКХ | Количество заключенных договоров / Доля потребителей услуг ЖКХ, информация по задолженности которых предоставляется | шт./% |  | 1/ 30 | 4/ 80 | 5/ 100 |  |  |
| 6.2.Подготовка материалов для проведения ежеквартальных совещаний с руководителями УК, ТСЖ, ЖСК по вопросам погашения накопившихся долгов | Количество проведенных совещаний | шт. |  | 4 | 4 | 4 |  |  |