Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

«Социологический мониторинг общественного мнения населения города Перми - 2011»

Цель работы: изучение текущей социальной ситуации в городе, описание наиболее характерных тенденций в развитии городского сообщества (на момент проведения исследования)

Объект исследования: жители города Перми в возрасте от 14 лет и старше

Предмет исследования: состояние общественного мнения (изучение степени удовлетворенности жителей города Перми информационной открытостью органов местного самоуправления, а также, изучение влияния информационной политики городских властей на восприятие населением города Перми их деятельности)

Задачи исследования:

- изучение состояния общественного мнения населения Перми в 2011 году

- выявление факторов, влияющих на отношение к городской жизни жителей города в целом, в отдельных районах, в частности

- определение уровня социального самочувствия основных групп городского населения;

- изучение уровня ожиданий различных групп городского населения и уровень их удовлетворенности основными сферами городской жизни;

- выявление лидерских и аутсайдерских групп населения по уровню их интегрированности в городскую общность и удовлетворенности отдельными сторонами жизни в городе;

- определение основных проблемных зон городского развития, нуждающихся в оперативном воздействии управленческих структур;

- определение локализации общественного мнения по городским районам и т.п.

Выборочная совокупность: не менее 200 чел. в каждом из семи районах города Перми (не менее 1400 чел. в целом)

Место проведения исследования: г. Пермь

Сроки: с момента подписания муниципального контракта по 16.05.2011

- Этапы выполнения работ:

1 этап.

1. Подготовка инструментария полевого исследования

Заказчик предоставляет исполнителю анкету для проведения социологического исследования. Исполнитель, в свою очередь, разрабатывает и предоставляет на утверждение  заказчику план-график проведения социологического исследования, с указанием даты и времени проведения работ по каждому этапу (в пределах действия муниципального контракта), а также методический «полевой» инструментарий (инструкции для интервьюеров, бланки задания по выборочной совокупности и др. «полевые документы»).

2. Тиражирование методического «полевого» инструментария (анкеты, инструкции для интервьюеров, бланки заданий по выборочной совокупности и др. «полевые документы») в количестве, необходимом для качественного проведения исследования (не менее 1400 экземпляров).

Результат работ по данному этапу: разработанные исполнителем и утвержденные заказчиком план проведения социологического исследования, методический «полевой» инструментарий в бумажном и электронном виде.

2 этап.

Выборка исследования и отбор респондентов.

Исследование предполагает использование случайной районированной выборки (метод формирования выборочной совокупности на основе пошагового отбора отдельных единиц наблюдения), которая должна репрезентативно отражать социально-демографический состав населения города Перми. Квоты по полу и возрасту должны рассчитываться на основании данных  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, представленных на последний момент актуализации. Объем выборки – не менее 1400 человек в 7 районах города Перми.

Результат работ по данному этапу: согласованные с заказчиком выборка и расчет квот для проведения социологического опроса на основе последних доступных статистических данных.

3 этап.

1. Проведение инструктажа интервьюеров перед началом «полевых» работ. По желанию заказчика инструктаж проводится в присутствии его представителя.

2. Проведение социологического опроса жителей города Перми  методом индивидуального анкетирования, которое подразумевает раздачу анкет респондентам по месту жительства на определенный срок для заполнения без присутствия интервьюера. Анкетирование должно проводиться по утвержденному заказчиком инструментарию в соответствии с планом проведения социологического исследования и выборкой во всех районах города Перми.

Результат работ по данному этапу: заполнение жителями всех районов города Перми не менее 1400 анкет.

4 этап:

Контроль полученных данных.

Исполнитель обязан осуществлять контроль полученных данных, который должен включать в себя визуальную проверку на полноту и правильность заполнения анкет (100%), повторное обращение к респонденту - по телефону или в ходе личных визитов по адресам (не менее 20%). Результаты контроля должны быть обработаны, выявленные нарушения устранены. Контрольные анкеты – сохранены. Заказчик вправе ознакомиться с их содержанием. Представитель заказчика вправе присутствовать при проведении контроля. Для этого исполнитель обязан согласовать с заказчиком соответствующий график.

Результат работ по данному этапу: визуальный контроль 100% анкет, повторные обращения к респонденту – не менее 20% и предоставление результатов контроля заказчику в письменном виде на бланках контроля.

5 этап.

Обработка и анализ собранной информации с помощью статистического пакета SPSS (или аналог) и с использованием графической интерпретации. Формирование итогового аналитического отчета и презентации.

Создание электронного массива первичной информации в программе SPSS (или аналог) с учетом репрезентации населения города Перми.

Статистическая обработка результатов исследования.

Анализ информации в соответствии с программой социологического исследования, подготовка аналитического отчета с приложением таблиц (линейные распределения и таблицы сопряженности).

Предоставление Заказчику аналитического отчета по результатам исследования, презентации в формате PowerPoint, которая должна содержать диаграммы, таблицы с краткими пояснениями, и основные выводы исследования; линейных распределений ответов респондентов по всем вопросам и таблиц сопряженности по всем факторам (в формате Excel); методических материалов (план социологического исследования, «полевой» инструментарий, выборка) в формате Word; массивов с результатами исследования в программе SPSS (или аналог); анкет, маршрутных листов и бланков контроля интервьюеров.

Результаты работ представляются заказчику по адресу: г. Пермь, ул. ул. Ленина, 23, каб.317 в бумажном и электроном виде.

Требования заказчика. Обеспечение исполнителем конфиденциальности полученной в результате оказания услуг информации. Аналитические отчеты по результатам исследования являются исключительной собственностью заказчика. Публикация и передача третьим лицам полученных данных в любой форме возможна только с письменного разрешения заказчика.