Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Пермь "__"_________ 2011 г.

          Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в  дальнейшем «Контракт»,    о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - На основании решения котировочной комиссии (Протокол №_________ от_________

2011 г.) Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательскую работу «Социологический мониторинг общественного мнения населения города Перми – 2011» в соответствии с техническим заданием (приложение №1),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить работы в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Стоимость работ, порядок оплаты и сроки выполнения работ

  - Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________________ рублей   (согласно заявке участника-победителя);

  - Стоимость работ по настоящему Контракту остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта;

  - Указанная в пункте 2.1. стоимость работ включает в себя цену работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) при наличии соответствующего счета на оплату.

2.6. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:

начало: c момента заключения настоящего Контракта,

окончание:  с момента подписания контракта по 16.05.2011.

- Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить работы в полном объеме, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, с надлежащим качеством и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом;

3.1.2. безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение одного дня выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшающее качество работы;

3.1.3. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта;

3.1.4. обеспечить конфиденциальность информации, полученной в целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракта.

3.2. Исполнитель имеет право:

3.2.1. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Контракту. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения указанными третьими лицами обязательств по настоящему Контракту.

3.2.2. запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию и материалы;

3.2.3. получать оплату выполненных работ в размере и порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1.сообщать Исполнителю информацию, необходимую для исполнения им принятых на себя по настоящему Контракту, обязательств;

3.3.2. утвердить обязательные требования к характеристикам и объему выполняемых работ;

3.3.3. в случае обнаружения отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю;

3.3.4. дать соответствующие разъяснения по вопросам, возникающим в ходе выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту;

3.3.5. принять выполненные Исполнителем по настоящему Контракту работы и оплатить их в размере, порядке и сроки, установленных настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в  оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

3.4.2. требовать устранения недостатков в соответствии с условиями настоящего контракта.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

  - Приемка работ подтверждается актом приема-сдачи выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем.

  - Заказчик в течение пяти рабочих дней обязан рассмотреть акт. При отсутствии замечаний к объему и качеству выполненных работ, Заказчик подписывает акт и направляет исполнителю один его экземпляр либо письменные возражения по выполненным работам.

  - Исполнитель обязан устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, и направить в адрес последнего акт  устранения замечаний для рассмотрения и подписания.

  - Если в течение указанного времени подписанный акт либо возражения по нему к Исполнителю не поступили, считается, что Исполнитель исполнил свои обязательства в полном объеме в соответствие с условиями настоящего Контракта, а Заказчик принял такое исполнение.

5. Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту,  за допущенные в процессе выполнения работ отступления от требований и  условий, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненных или ненадлежаще выполненных работ в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

  - В случае просрочки выполнения работ Исполнителем Заказчик также вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных (несвоевременно выполненных) работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

  - В случае неоплаты (несвоевременной оплаты) Заказчиком услуг Исполнителя последний вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных (несвоевременно оплаченных) услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств.

  - Уплата неустойки и (или) штрафа не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту.

6. Срок действия настоящего Контракта

  - Настоящий Контракт выступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения сторонами приятных на себя обязательств.

  - Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по вине Сторон.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и стихийные бедствия.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязаны известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документа должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему Контракту и на соблюдение сроков по нему.

  - При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего контракта в установленном законом порядке.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

  - Споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, разрешаются в судебном порядке в соответствие с действующим законодательством.

- Заключительные положения

  - Стороны соглашаются о том, что результат выполненных Исполнителем работ является собственностью Заказчика.

  - Настоящий Контракт составлен на 8-и листах в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, три из которых передаются Заказчику, один – Исполнителю.

  - По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Перми |  |  |  |
| Адрес: | 614000, г.Пермь, ул.Ленина,23 | Адрес: |  |
| Тел./факс | 212 92 48 | Тел./факс |  |
| ИНН: | 5902290635 | ИНН: |  |
| КПП: | 590201001 | КПП: |  |
| л/счет: | 02975012791 | ОГРН: |  |
| Р/счет: | 40204810300000000006 | ОКПО: |  |
| Банк: | ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю | Р/счет: |  |
| БИК: | 045773001 | К/счет: |  |
|  |  | БИК: |  |
| ___________________/____________/ должность, расшифровка подписи м.п. |  | _________________________ /___________ / должность, расшифровка подписи м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту  № __ от ______

Техническое задание

Цель работы: изучение текущей социальной ситуации в городе, описание наиболее характерных тенденций в развитии городского сообщества (на момент проведения исследования)

Объект исследования: жители города Перми в возрасте от 14 лет и старше

Предмет исследования: состояние общественного мнения (изучение степени удовлетворенности жителей города Перми информационной открытостью органов местного самоуправления, а также, изучение влияния информационной политики городских властей на восприятие населением города Перми их деятельности)

Задачи исследования:

- изучение состояния общественного мнения населения Перми в 2011 году

- выявление факторов, влияющих на отношение к городской жизни жителей города в целом, в отдельных районах, в частности

- определение уровня социального самочувствия основных групп городского населения;

- изучение уровня ожиданий различных групп городского населения и уровень их удовлетворенности основными сферами городской жизни;

- выявление лидерских и аутсайдерских групп населения по уровню их интегрированности в городскую общность и удовлетворенности отдельными сторонами жизни в городе;

- определение основных проблемных зон городского развития, нуждающихся в оперативном воздействии управленческих структур;

- определение локализации общественного мнения по городским районам и т.п.

Выборочная совокупность: не менее 200 чел. в каждом из семи районах города Перми (не менее 1400 чел. в целом)

Место проведения исследования: г. Пермь

Сроки: с момента подписания муниципального контракта по 16.05.2011

- Этапы выполнения работ:

1 этап.

1. Подготовка инструментария полевого исследования

Заказчик предоставляет исполнителю анкету для проведения социологического исследования. Исполнитель, в свою очередь, разрабатывает и предоставляет на утверждение  заказчику план-график проведения социологического исследования, с указанием даты и времени проведения работ по каждому этапу (в пределах действия муниципального контракта), а также методический «полевой» инструментарий (инструкции для интервьюеров, бланки задания по выборочной совокупности и др. «полевые документы»).

2. Тиражирование методического «полевого» инструментария (анкеты, инструкции для интервьюеров, бланки заданий по выборочной совокупности и др. «полевые документы») в количестве, необходимом для качественного проведения исследования (не менее 1400 экземпляров).

Результат работ по данному этапу: разработанные исполнителем и утвержденные заказчиком план проведения социологического исследования, методический «полевой» инструментарий в бумажном и электронном виде.

2 этап.

Выборка исследования и отбор респондентов.

Исследование предполагает использование случайной районированной выборки (метод формирования выборочной совокупности на основе пошагового отбора отдельных единиц наблюдения), которая должна репрезентативно отражать социально-демографический состав населения города Перми. Квоты по полу и возрасту должны рассчитываться на основании данных  Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, представленных на последний момент актуализации. Объем выборки – не менее 1400 человек в 7 районах города Перми.

Результат работ по данному этапу: согласованные с заказчиком выборка и расчет квот для проведения социологического опроса на основе последних доступных статистических данных.

3 этап.

1. Проведение инструктажа интервьюеров перед началом «полевых» работ. По желанию заказчика инструктаж проводится в присутствии его представителя.

2. Проведение социологического опроса жителей города Перми  методом индивидуального анкетирования, которое подразумевает раздачу анкет респондентам по месту жительства на определенный срок для заполнения без присутствия интервьюера. Анкетирование должно проводиться по утвержденному заказчиком инструментарию в соответствии с планом проведения социологического исследования и выборкой во всех районах города Перми.

Результат работ по данному этапу: заполнение жителями всех районов города Перми не менее 1400 анкет.

4 этап:

Контроль полученных данных.

Исполнитель обязан осуществлять контроль полученных данных, который должен включать в себя визуальную проверку на полноту и правильность заполнения анкет (100%), повторное обращение к респонденту - по телефону или в ходе личных визитов по адресам (не менее 20%). Результаты контроля должны быть обработаны, выявленные нарушения устранены. Контрольные анкеты – сохранены. Заказчик вправе ознакомиться с их содержанием. Представитель заказчика вправе присутствовать при проведении контроля. Для этого исполнитель обязан согласовать с заказчиком соответствующий график.

Результат работ по данному этапу: визуальный контроль 100% анкет, повторные обращения к респонденту – не менее 20% и предоставление результатов контроля заказчику в письменном виде на бланках контроля.

5 этап.

Обработка и анализ собранной информации с помощью статистического пакета SPSS (или аналог) и с использованием графической интерпретации. Формирование итогового аналитического отчета и презентации.

Создание электронного массива первичной информации в программе SPSS (или аналог) с учетом репрезентации населения города Перми.

Статистическая обработка результатов исследования.

Анализ информации в соответствии с программой социологического исследования, подготовка аналитического отчета с приложением таблиц (линейные распределения и таблицы сопряженности).

Предоставление Заказчику аналитического отчета по результатам исследования, презентации в формате PowerPoint, которая должна содержать диаграммы, таблицы с краткими пояснениями, и основные выводы исследования; линейных распределений ответов респондентов по всем вопросам и таблиц сопряженности по всем факторам (в формате Excel); методических материалов (план социологического исследования, «полевой» инструментарий, выборка) в формате Word; массивов с результатами исследования в программе SPSS (или аналог); анкет, маршрутных листов и бланков контроля интервьюеров.

Результаты работ представляются заказчику по адресу: г. Пермь, ул. ул. Ленина, 23, каб.317 в бумажном и электроном виде.

Требования заказчика. Обеспечение исполнителем конфиденциальности полученной в результате оказания услуг информации. Аналитические отчеты по результатам исследования являются исключительной собственностью заказчика. Публикация и передача третьим лицам полученных данных в любой форме возможна только с письменного разрешения заказчика.

Заказчик	    Исполнитель

| ___________________/____________/ должность, расшифровка подписи м.п. | _________________________ /___________ / должность, расшифровка подписи м.п. |
| --- | --- |