Приложение №2

к Муниципальному контракту

от "___"_________20__ г  №______________

Календарный план

на выполнение работ по развитию комплекса электронного архива технических дел департамента планирования и развития территории города Перми

| №№ п/п | Наименование работ | Сроки (дата, месяц, год) |  | Стоимость | Результаты работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Наполнение ЭА проектной документацией. Подготовка технических предложений и документации по развитию ЭА-ДПиРТ. | с момента заключения контракта | 05.09.11 г. | 911 858 руб. | Пополнение ЭА на 500 технических дел. Документация: - ведомость технического проекта; - пояснительная записка к техническому проекту; - технический проект; - ведомость покупных изделий. |
| 2. | Наполнение ЭА проектной документацией. Обновленный комплекс ЭА-ДПиРТ. | 05.09.11 г. | 14.10.11 г. | 1 276 560 руб. | Пополнение ЭА на 700 технических дел. Документация: - описание автоматизируемых функций; - руководство пользователя; - программа и методика испытаний; - описание комплекса технических средств; - описание информационного обеспечения; - описание программного обеспечения. Установленное на сервере и клиентских компьютерах ПО обновленного ЭА-ДПиРТ. |
| 3. | Наполнение ЭА проектной документацией. Пуск обновленного ЭА-ДПиРТ в опытную эксплуатацию. | 14.10.11 г. | 15.12.11 г. | 2 570 402 руб. | Пополнение ЭА на 2000 технических дел. Опытная эксплуатация обновленного комплекса ЭА-ДПиРТ в полном объеме. Обучение пользователей. Устранение замечаний. |

Всего за 2011 год:					  			     4 758 820 руб.

| 4. | Наполнение ЭА проектной документацией | 15.12.11 г. | 30.03.12 г. | 1 228 500 руб. | Пополнение ЭА на 900 технических дел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Наполнение ЭА проектной документацией | 30.03.12 г. | 29.06.12 г. | 1 228 500 руб. | Пополнение ЭА на 900 технических дел. |
| 6. | Наполнение ЭА проектной документацией | 29.06.12 г. | 28.09.12 г. | 1 228 500 руб. | Пополнение ЭА на 900 технических дел. |
| 7. | Наполнение ЭА проектной документацией Пуск обновленного комплекса ЭА-ДПиРТ в промышленную эксплуатацию. Актуализация всего объема баз данных ЭА-ДПиРТ. Исправление выявленных ошибок и замечаний по результатам опытной эксплуатации. | 28.09.12 г. | 14.12.12 г. | 183 680 руб. | Приведение всего объема баз данных ЭА-ДПиРТ в актуальное состояние. Пуск подсистемы электронного архива ЭА-ДПиРТ в промышленную эксплуатацию. Исправление выявленных ошибок и замечаний по результатам опытной эксплуатации. |

Всего за 2012 год								   3 869 180 руб.

Итого:								               8 628 000 руб.

Начальник сектора ИТ УИОГД							В.А.Кубышкин