## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Ул.Попова , 7 лит А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт: установка металлических дверей и решеток
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66384,91 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4896,09 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________45,97 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.124 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 187.3 | 148.31 | 38.99 | 13.13 | 103.91 | 12.88 | 7.74 | 0.96
2 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Временно действующая) | 1 м2 проема | 6.12 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 540.03 | 173.87 | 91.13 |  | 2.1 | 12.85
3 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 (Временно действующая) | 1 м2 проема | 3.15 | 113.4 | 26.11 | 19.15 |  | 357.21 | 82.25 | 60.32 |  | 1.93 | 6.08
4 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 9.27 | 807.43 |  |  |  | 7484.88
5 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 4 | 173.44 |  |  |  | 693.76
6 | ТЕР09-02-002-01прим. | Защита листовой сталью по уголку дверных проемов | 1 т конструкций | 0.112 | 1458.75 | 629.67 | 141.42 | 19.9 | 163.38 | 70.52 | 15.84 | 2.23 | 47.63 | 5.33 | 1.37 | 0.15
7 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.112 | 7793.05 |  |  |  | 872.82
8 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.05 | 915.7 | 617.1 | 174.33 | 1.89 | 45.79 | 30.86 | 8.72 | 0.09 | 50.79 | 2.54 | 0.31 | 0.02
9 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.05 | 7793.05 |  |  |  | 389.65
10 | ТЕРр63-02-06 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до: 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0.0544 | 6602.44 | 1512.2 | 29.51 | 3.42 | 359.17 | 82.26 | 1.61 | 0.19 | 115.7 | 6.29 | 0.5 | 0.03
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 11093.99 | 588.07 | 216.61 | 15.64 |  | 45.97 |  | 1.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 49159.05 | 4769.25 | 968.91 | 126.84 |  | 45.97 |  | 1.16
В том числе, справочно:
ОЗП=8,11; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=8,11; МАТ=4,22 (Поз. 1-10) | [8 empty] | 38065.06 | 4181.18 | 752.29 | 111.2
Накладные расходы | [8 empty] | 4651.29
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 4896,09) (Поз. 1-10) | [8 empty] | 4651.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 2448.06
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 4896,09) (Поз. 1-10) | [8 empty] | 2448.06
Итого | [8 empty] | 56258.4 |  |  |  |  | 45.97 |  | 1.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 43420.89
Машины и механизмы | [8 empty] | 968.91
ФОТ | [8 empty] | 4896.09
Накладные расходы | [8 empty] | 4651.29
Сметная прибыль | [8 empty] | 2448.06
НДС 18% | [8 empty] | 10126.51
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 66384.91 |  |  |  |  | 45.97 |  | 1.16
Составил: Гордина Н.Л. ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)