## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ:
| _______________________ | [10 empty] | Начальник хозяйственного
| _____ ____________ 2011 г. | [10 empty] | управления
[6 empty] | администрация г. Перми | [5 empty] | ____________А.Г.Пантелеев
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | ____ _____________ 2011г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | монтаж системы автоматического пожаротушения помещения серверной в здании по ул. Ленина, 23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________259 319,24 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 33574.85 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________303,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные и управления "С2000-АСПТ" | шт. | 1 | 350.29 | 342.96 | 0.27 |  | 350 | 343 |  |  | 24 | 24
2 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.03 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 98 | 42 | 16 | 1 | 98.2 | 2.95 | 2.24 | 0.07
3 | ТЕРм08-01-081-01 | Оповещатель звуковой | шт. | 1 | 27.06 | 15.46 | 9.26 | 0.74 | 27 | 15 | 9 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
4 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 | 14.51 | 13.68 | 0.1 |  | 15 | 14 |  |  | 1 | 1
5 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 6 | 29.05 | 27.36 | 0.27 |  | 174 | 164 | 2 |  | 2 | 12
6 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 2 | 14.51 | 13.68 | 0.1 |  | 29 | 27 |  |  | 1 | 2
7 | ТЕРм10-08-001-02 | Релейный модуль УК/ВК/04 | шт. | 1 | 569.04 | 557.31 | 0.27 |  | 569 | 557 |  |  | 39 | 39
8 | ТЕРм12-08-005-09 | Генератор огнетушащего аэрозоля | 100 шт. | 0.02 | 5607.12 | 4021.92 | 1425.17 | 95.21 | 112 | 80 | 29 | 2 | 294 | 5.88 | 10.36 | 0.21
9 | ТЕРм08-01-087-03 | Стойка для ГОА Новый коэффициент МАТ=0 | т | 0.02 | 1406.4 | 850.9 | 555.5 | 31.98 | 28 | 17 | 11 | 1 | 62.2 | 1.24 | 3.48 | 0.07
10 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка распределительная | шт. | 9 | 57.78 | 48.6 |  |  | 520 | 437 |  |  | 4 | 36
11 | втерм-08-02-396-59-1 | Прокладка короба пластмассового 7х10,16х40,25х40 | 100 м | 1.1 | 324.8 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 357 | 241 | 21 | 2
12 | ТЕРм08-02-411-02 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 60 | 100 м | 0.7 | 3083.86 | 479 | 273.53 | 6.07 | 2159 | 335 | 191 | 4 | 35.8 | 25.06 | 0.66 | 0.46
13 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 7.3 | 754.14 | 169.63 | 512.24 | 54.33 | 5505 | 1238 | 3739 | 397 | 12.4 | 90.52 | 3.78 | 27.59
14 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.15 | 7171.42 | 623.51 | 28.45 | 0.55 | 1076 | 94 | 4 |  | 46.6 | 6.99 | 0.06 | 0.01
15 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 (резисторы, диоды) | шт. | 26 | 26.71 | 15.46 | 9.26 | 0.74 | 694 | 402 | 241 | 19 | 1.13 | 29.38 | 0.08 | 2.08
16 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0.1 | 869.6 | 143.17 | 61.68 | 3.49 | 87 | 14 | 6 |  | 10.7 | 1.07 | 0.38 | 0.04
Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах
18 | счет фактура | Стойка для АГАТ 2А ОП-517.550-000 | шт | 2 | 3715 |  |  |  | 7430
19 | счет фактура | Кабель КПСЭ 1х2х0,75 | м | 400 | 47.12 |  |  |  | 18848
20 | счет фактура | Кабель КПСЭ 2х2х0,5 | м | 250 | 81.42 |  |  |  | 20355
21 | счет фактура | Провод заземления ПВ 3 1х4 | м | 15 | 15.68 |  |  |  | 235
22 | счет фактура | Кабель ПВС 4х1,5 | м | 80 | 32.57 |  |  |  | 2606
23 | счет фактура | Коробка распределительная 80х80х25 | шт | 6 | 24.77 |  |  |  | 149
24 | счет фактура | Коробка распределительная 150х110х70 | шт | 3 | 135.7 |  |  |  | 407
26 | счет фактура | Цемент | кг | 50 | 3.1 |  |  |  | 155
27 | счет фактура | Уголок 45х45х4 | кг | 7.5 | 35 |  |  |  | 263
28 | счет фактура | Резистор С-2-33Н-0,25-4,7 кОм | шт | 6 | 1.18 |  |  |  | 7
29 | счет фактура | Резистор С2-33Н-0,25-8,2 кОм | шт | 2 | 1.18 |  |  |  | 2
30 | счет фактура | Резистор С2-33Н-0,25-1,6 кОм | шт | 6 | 1.18 |  |  |  | 7
31 | счет фактура | Диод КД 512А | шт | 6 | 3.5 |  |  |  | 21
32 | счет фактура | Диод КД 280А | шт | 6 | 3.5 |  |  |  | 21
39 | счет фактура | Металлорукав РЗЦ-50 д-50 мм | м | 70 | 49.57 |  |  |  | 3470
40 | счет фактура | Короб 7х10 пластик белый | м | 40 | 11.8 |  |  |  | 472
41 | счет фактура | Короб 16х40 пластик белый | м | 20 | 38.94 |  |  |  | 779
42 | счет фактура | Короб 25х40 пластик белый | м | 50 | 46.02 |  |  |  | 2301
43 | счет фактура | Прибор приемо-контрольный и управления С2000-АСПТ (или эквивалент) | шт | 1 | 4879.44 |  |  |  | 4879
44 | счет фактура | Табло световое "Аэрозоль уходи" ЛЮКС-МС НБО-24В-01 (или эквивалент) | шт | 1 | 280.84 |  |  |  | 281
45 | счет фактура | Табло световое "Аэрозоль не входи"ЛЮКС-МС НБО-24В-01 (или эквивалент) | шт | 1 | 280.84 |  |  |  | 281
46 | счет фактура | Табло световое "Автоматика отключена" ЛЮКС-МС НБО-24В-01 (или эквивалент) | шт | 1 | 280.84 |  |  |  | 281
47 | счет фактура | Оповещатель звуковой 24 В АС-24 (ООПЗ-24) (или эквивалент) | шт | 1 | 210.04 |  |  |  | 210
48 | счет фактура | Аккумулятор 4 А/ч 12В | шт | 2 | 287.02 |  |  |  | 574
49 | счет фактура | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-2 АГАТ(или эквивалент) | шт | 1 | 206.5 |  |  |  | 207
50 | счет фактура | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45(или эквивалент) | шт | 6 | 259.6 |  |  |  | 1558
51 | счет фактура | Извещатель магнитноконтактный ИО102-29(или эквивалент) | шт | 2 | 50 |  |  |  | 100
52 | счет фактура | Релейный модуль УК-ВК/04(или эквивалент) | шт | 1 | 453.12 |  |  |  | 453
53 | счет фактура | Генератор огнетушащего аэрозоля АГАТ-2А-180(или эквивалент) | шт | 2 | 24367 |  |  |  | 48734
54 | счет фактура | УДП2-1Б(или эквивалент) | шт | 2 | 1800 |  |  |  | 3600
55 | счет фактура | ШР 2РМ14кпн4г1в1 | шт | 2 | 362 |  |  |  | 724
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 131210 | 4020 | 4269 | 427 |  | 303.22 |  | 30.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 167648.11 | 30351 | 17887.11 | 3223.85 |  | 303.22 |  | 30.61
Индекс изменения сметной стоимости ОЗП=7,55; ЭМ-ЗПМ=4,19; ЗПМ=7,551; МАТ=0 | [8 empty] | 12648 | 12159 | 4403 | 1205
Накладные расходы
95%*0,85 ФОТ (от 33 574,85) | [8 empty] | 27111.69
Сметная прибыль
50% *0,8 ФОТ (от 33 574,85) | [8 empty] | 13429.94
Итого | [8 empty] | 208189.74 |  |  |  |  | 303.22 |  | 30.61
Раздел 3. Пусконаладочные работы
56 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 2 | система | 1 | 370.59 | 370.59 |  |  | 370.59 | 370.59 |  |  | 17.6 | 17.6
57 | ТЕРп02-01-002-02 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 | канал | 4 | 178.34 | 178.34 |  |  | 713.36 | 713.36 |  |  | 8.47 | 33.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1083.95 | 1083.95 |  |  |  | 164.23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5645.04 | 5645.04 |  |  |  | 164.23
В том числе, справочно:
Пересчет "ПН работы" ОЗП=5,21
Накладные расходы 65% от ФОТ 5645,04 | [8 empty] | 3669.27
Сметная прибыль 40 от ФОТ 5645,04 | [8 empty] | 2258.02
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 11572.33 |  |  |  |  | 164.23
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 208189.74 |  |  |  |  | 1501.84 |  | 20.5
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 11572.33 |  |  |  |  | 164.23
Итого | [8 empty] | 219762.07 |  |  |  |  | 1666.07 |  | 20.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 119410
Машины и механизмы | [8 empty] | 17887.11
ФОТ | [8 empty] | 33574.85
НДС 18% | [8 empty] | 39557.1726
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 259319.2426 |  |  |  |  | 1666.07 |  | 20.5
Составил -
Проверил-