## Лист3
ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ПОСТАВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ,
применяемых при капитальном ремонте ул.Пушкина-ул.Борчанинова
I пусковой комплекс - ул. Пушкина от площади центрального рынка до ул.Крисанова
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Объемно насыпная масса, т/м3 | Поставщик | Железнодорожные перевозки, км | Автомобильные перевозки, км | Вид транспорта
1 | Щебень фракционированный фр.5-10, фр. 20-40мм, фр. 40-70мм, М 1000 | м3 | 1.5 | ООО "Западуралнеруд" |  | порт "Пермь" - объект 4 км | Автосамосвалы 10т
2 | Смесь песчано-гравийная | м3 | 1.79 | ООО "Западуралнеруд" |  | порт "Пермь" - объект 4 км | Автосамосвалы 10т
3 | Песок | м3 | 1.6 | ООО "Западуралнеруд" |  | порт "Пермь" - объект 4 км | Автосамосвалы 10т
4 | Бортовые камни ж/б | м3 | 2.5 | "Микма-бетон" |  | "Микма-бетон" - объект 13 км | Бортовые автомашины 10 т
5 | Бортовые камни гранитные | м3 | 2.7 | г.Учалы |  | г.Учалы - объект 599 км | Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудованные промышленными стандартными тентами
6 | Асфальтобетонные смеси | т | 1 | г.Пермь АБЗ |  | АБЗ г.Пермь - объект 10 км | Автосамосвалы 10т
7 | Битум и битумная эмульсия | т | 1 | Лукойл-Пермь |  | Осенцы - объект 15 км | Битумовозы 10 т
8 | Бетон, раствор | м3 | 1.8 | г.Пермь |  | поставщик - объект 10 км | Автомобили-бетоносмесители
9 | Геосетка ССНП 50/50-25(400) | м2 |  | г.Уфа |  | г.Уфа - объект 522 км | Бортовые автомашины
* Склад для размещения строительного мусора и отходов от демонтажа расположен на расстоянии 30 км от объекта
| Главный инженер проекта |  |  | А.В. Ковальчук