- Содержание

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1.Введение.

Рабочий проект на капитальный ремонт ул. Пушкина – ул. Борчанинова с трамвайными путями от рыночной площади до ул. Коммунистической (I пусковой комплекс – ул. Пушкина от площади центрального рынка до ул. Крисанова) разработан на основании задания, выданного и утвержденного МУ «Пермблагоустройство» 29.10.2007 г.

Инженерно-геологические изыскания и проектные работы выполнены ООО «УралДорПроект» (лицензия Д 939813 от 22 октября 2007 г.).

Сроки выполнения работ:

- Инженерные изыскания: ноябрь 2007г.

- Проектные работы: декабрь 2007г.

- 1.1 Характеристика существующей дороги.

Техническая категория участка капитального ремонта - улица общегородского значения регулируемого движения. Протяженность участка – 0,98 км.

По улице проходят маршруты движения общественного транспорта (трамвая, автобуса).

Трамвайные пути расположены посередине улицы с ПК 0+60 по ПК 6+47.

Пешеходное движение интенсивное, тротуары расположены по обеим сторонам улицы.

В плане ось улицы совпадает с существующей осью улицы.

Изменение параметров продольного профиля не требуется.

Согласно заданию, уширение покрытия не предусмотрено.

Проезжая часть имеет множественные дефекты в виде частых продольных и поперечных трещин, сеток трещин, выбоин, выкрашивания.

Покрытие тротуаров также в неудовлетворительном состоянии.

Для определения состояния конструктивных слоев дорожной одежды произведены инженерно-геологические работы с отбором проб по каждому из конструктивных слоев дорожной одежды:

- Подстилающий грунт – суглинок.

- Дренирующий слой – песок мелкий, пылеватый, толщина слоя 1,5 м.

- Основание – щебень известняка, толщина слоя  0,3 – 0,6 м.

- Покрытие - асфальтобетон, толщина слоя  0,20 – 0,25 м.

Поверхностный водоотвод обеспечивается за счет продольных уклонов.

Щитки и опоры существующих дорожных знаков частично сохраняются.

- 1.2.Природные условия района строительства.

Климат г. Перми относится к континентальному. Дорожно-климатическая зона 2-ая.

Среднегодовая температура воздуха в районе равна 1,5°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха: - 41°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха: + 37°С.

Наибольшая скорость ветра – Ю 20 - 22 м/сек.

Расчетная температура самой холодной пятидневки -35°

Среднее за год число дней с гололедом – 25 дней.

Среднее количество осадков за год составляет 750 мм

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова - 10 ноября.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 15 апреля.

Средняя высота снежного покрова составляет 75-110 см.

Глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов 180 см.

2. Обоснование проектных решений.

2.1 Технические параметры.

После ремонта улица будет иметь следующие технические параметры:

- расчетная скорость движения - 60  км/ч;

- ширина проезжей части –

на участке с ПК 0+00 по ПК 6+70 - 19,5 м – 15,0 м (в существующих границах), в т. ч. трамвайного полотна 7,0 м,

на участке с ПК 6+70 по ПК 9+46,4 – 7,0 м;

- ширина тротуара – 2,5 – 14,0 м;

- наибольший продольный уклон – 20 ‰;

- минимальный радиус выпуклой кривой 3200 м, вогнутой – 2900 м;

- тип конструкции дорожной одежды – капитальный, вид покрытия - асфальтобетон.

Расчетная нагрузка на ось – 115 кН.

- 2.2 План и продольный профиль.

Начало трассы I пускового комплекса - ПК 0+00 – находится в начале рыночной площади.

Проектная ось трассы совпадает с существующей осью улицы. Параметры плана, продольного и поперечного профиля существующей улицы сохранены.

Конец трассы – ПК 9+78 – начало ул. Крисанова.

Продольный профиль с ПК 0+00 по ПК 6+47 запроектирован в соответствии с продольным профилем по оси трамвайного полотна, далее – в соответствии с продольным профилем существующей улицы.

Система высот и координат – г. Перми.

В качестве исходных пунктов для плановой и высотной привязки на объекте использованы точки долговременного закрепления, см. ведомости реперов.

- 2.3 Подготовка территории строительства.

Мероприятий, связанных с дополнительным постоянным и временным отводом земель, не требуется.

Предусмотрены работы:

- восстановление трассы;

- демонтаж бортового камня по кромке проезжей части и вдоль тротуара;

- демонтаж щитков существующих дорожных знаков в неудовлетворительном состоянии;

- фрезерование существующего покрытия на толщину до 15 см;

- демонтаж тротуара из плитки;

- демонтаж металлического пешеходного ограждения;

- демонтаж люков на проезжей части, газонах и тротуарах.

2.4 Дорожная одежда.

В соответствии с заданием, данных изысканий  произведен расчет дорожной одежды согласно ОДН 218.046-01, при помощи программы РАДОН 2.2.

На ремонтируемой улице принято 2 типа дорожной одежды: 1-12 и 2-80.

Тип 1 - 12 устраивается по существующему асфальтобетонному покрытию.  По типу 1-12 предусмотрены следующие работы:

- фрезерование верхнего слоя существующего покрытия на глубину до 15 см с целью ликвидации поверхностных трещин и выравнивания продольного и поперечного профиля ;

- розлив битума по существующему фрезерованному покрытию из расчета 0,3 л/м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 0,07 м;

- розлив битумной эмульсии по выравнивающему слою из расчета  0,8 л/м2;

- укладка геосетки ССНП 50/50-25(400);

- устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона типа А,

I марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 0,05 м.

Тип 2-80 устраивается в ровиках уширения. По типу 2-80 предусмотрены следующие работы:

- устройство корыта;

- устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 0,38 м;

- устройство двухслойного основания из фракционированного щебня М 1000 толщиной 0,3 м, укладываемого в два слоя по 0,15 м;

- розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 90/130 I марки толщиной 0,07 м;

- розлив битумной эмульсии по выравнивающему слою из расчета  0,8 л/ м2;

- укладка геосетки ССНП 50/50-25(400);

- устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона типа А I марки на битуме БНД 90/130, толщиной 0,05 м.

2.5 Искусственные сооружения.

Производится демонтаж существующих люков на проезжей части, газонах и тротуарах с последующей установкой.

2.6 Пересечения и примыкания.

На участке проектирования имеется примыкание к площади Центрального рынка, 4 примыкания улиц: Попова, Борчанинова, Крылова, Крисанова, 6 въездов во дворы и 1 въезд на автопарковку. Ремонт примыканий и пересечений предусмотрен в пределах существующих кривых на сопряжениях.

Дорожная одежда на пересечениях и примыканиях принята по типу 1-12, и по типу 2-80 (в ровиках уширения) аналогично конструкцям по основной дороге (см. п. 2.4).

2.7 Обустройство дороги, безопасность и организация движения.

Обустройство дороги выполнено согласно требованиям СНиП 2.05.02-85* и ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения".

В целях обеспечения безопасности движения проектом предусматривается зрительная информация посредством установки дорожных знаков и нанесением разметки.

Щитки и опоры существующих дорожных знаков частично сохраняются, находящиеся в неудовлетворительном состоянии подлежат демонтажу. Предусмотрена покраска сохраняемых существующих металлических опор.

Под дорожные знаки предусмотрена установка новых стоек на монолитных фундаментах в количестве 13 шт., остальные щитки закрепляются на опорах контактной сети или опорах освещения.

Дорожные знаки представляют собой щитки из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм на знаках и не менее 1,2 мм на указателях. Металлические щитки покрыты световозвращающей пленкой типа Б, закрепленные на металлических опорах типа СКМ. Высота установки знаков не менее 3 метров от уровня проезжей части до низа дорожного знака. На  знаках  должен  быть  указан  логотип  предприятия – изготовителя. Типы опор приняты в соответствии с  Т.П. 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков», щитки знаков соответствуют ГОСТ 52290-2004 «Знаки дорожные» (номера дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004).

На участке от рыночной площади до ул. Крылова проезжая часть отделена от газона и тротуара природными бортовыми камнями марки 1ГП (ГОСТ 6666-81), на остальном протяжении – бетонными бортовыми камнями БР 300.30.18,  БР 100.30.18 (ГОСТ 6665-91) в соответствии ведомостью устройства бортовых камней. Возвышение над проезжей частью составляет 0,15 м.

В местах пешеходных переходов на пересечении тротуара с проезжей частью предусмотрено понижение бордюра (возвышение над уровнем проезжей части 0,05 м).

Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов и съездов в улицы от тротуаров и газонов на закруглениях применяются бортовые камни ГК5,   ГК8 (ГОСТ 6666-81), БК 100.30.18.5 БК 100.30.18.8 БК 100.30.18.12 (ГОСТ 6665-91).

Проектом предусмотрен ремонт существующих тротуаров:

- ямочный ремонт;

- устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона;

- устройство нового покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 5 см;

- замена бортового камня на всем протяжении тротуаров.

При устройстве новых тротуаров предусмотрены работы:

- установка бортов БР 100.20.8 по кромкам тротуара;

- устройство основания из фрезерованного материала толщиной 10 см ;

- устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона 5 см.

Тротуары из плитки разбираются и устраиваются вновь по выравнивающему слою из пескоцементной смеси.

Справа и слева от дороги вдоль тротуара устанавливается металлическое пешеходное ограждение ОП для предупреждения неорганизованного пешеходного движения.

Проектом предусмотрен ремонт существующих газонов.

Через каждые 50 м справа и слева от дороги вдоль тротуара устанавливаются урны для мусора в количестве 40 штук.

2.8. Внедрение новых технологий, техники,

конструкций и материалов.

Долговечность любых конструкций начинается на стадии проектирования, поэтому для этой цели в последнее десятилетие в практике строительства автомобильных дорог в значительной степени расширилось применение нетканых синтетических материалов.

Для повышения надежности и прочности асфальтобетонного покрытия проектом предусмотрено применение геосетки. Она представляет собой нитепрошивной материал из синтетических нитей.

Геосетка укладывается между слоями покрытия.

Армирование геосеткой асфальтобетонного покрытия позволяет:

- предотвратить возникновение колейности и выбоин дорожного полотна;

- увеличить межремонтные сроки и срок службы дороги.

Геосетку марки ССНП 50/50-25 (400) (производства ОАО «Стеклонит» г. Уфа по ТУ 2296-005-00205009-2004) поставляет ООО «Претор», г. Пермь, ул. Васильева, 5б.

2.9. Дорожно-строительные материалы.

Обеспечение строительства дорожно-строительными материалами предусматривается по рациональной схеме с действующих предприятий г. Перми, а также г. Уфы (геосетка), г. Учалы республики Башкортостан (гранитные бортовые камни). Транспортная схема поставки строительных материалов и конструкций прилагается.

3.  Организация  работ

3.1. Основные положения

Раздел разработан на основе строительных решений проекта, материалов изысканий, обследований и нормативных документов:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";

3. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства";

4. СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".

3.2. Подготовительный период работ

Подготовительные работы подразделяются на 2 этапа:

1 этап - организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на трассе;

2 этап - подготовительные работы, выполняемые до начала комплексного потока.

Организационные мероприятия 1 этапа заключаются в том, что Заказчиком оформляется финансирование, заключаются договоры с Генподрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

Генподрядчиком формируются и оснащаются необходимой техникой отряды и звенья по производству работ, оформляются заказы на поставку дорожно-строительных материалов и необходимый для строительства транспорт.

После выполнения работ 1 этапа приступают к выполнению работ 2-го этапа, который включает в себя фрезерование существующего покрытия, демонтаж дорожных знаков, бортовых камней и ограждений.

До начала работ производят очистку асфальтобетонного покрытия с помощью поливомоечной машины на базе ЗиЛ-130Б, укомплектованной механической щеткой и отвалом с резиновой пластиной.

Отвалом производится снятие слоя грязи (при необходимости) с покрытия, механической щеткой грязь сметается в сторону обочины.

Разборка противоскоростных валов, устройство сопряжений покрытий производит бригада дорожных рабочих вручную при помощи отбойных молотков.

Снятие существующего покрытия методом холодного фрезерования в местах сопряжения вновь устраиваемого покрытия с существующим асфальтобетонным покрытием проезжей части в начале и конце участка на толщину до 15см производится фрезой. Снятый материал грузят в автосамосвалы и перемещают на место устройства нового тротуара до 1 км, излишки – на склад до 30 км.

3.3. Организация основных работ

Монтаж бортовых камней

Для отделения проезжей части улицы от газонов используют бортовые камни 1ГП (ГОСТ 6666-81), БР 300.30.18,  БР 100.30.18 (ГОСТ 6665-91).

При монтаже бортовых камней выполняют:

устройство корыта под бетонное основание;

установку бортовых камней;

устройство бетонного основания.

Корыто устраивают при помощи компрессора и отбойных молотков вручную, с удалением срезанного материала.

После устройства корыта разбивают линию установки бортовых камней: по линии лицевой грани (примыкающей к покрытию дороги) через 12-15 м забивают металлические штыри под нивелир (тахеометр). По верху штырей натягивают шнур (проволоку).

В подготовленное корыто выставляют деревянные маяки высотой 8-10см, на которые устанавливается бортовой камень.

Удерживая камень в подвешенном состоянии, выравнивают камень по линии разбивки, опускают и проверяют положение стыков по высоте: на стыке не должно быть уступов. После установки бортовых камней на участке в 40-50 м их окончательно проверяют в плане и по высоте и устраивают деформационный шов с установкой доски.

После установки бортовых камней и окончательной проверки их проектного положения, выставляют опалубку из деревянных досок на высоту бетонного основания и устраивают бетонное основание.

Бетон В-20 укладывается в опалубку вручную. Поверхность бетона выравнивают под рейку и заглаживают, придавая ей проектный уклон.  Уход за свежеуложенным бетоном осуществляют до набора им проектной прочности, но не менее 28 суток согласно СНиП 3.06.03-85, п.п. 12.25, 12.26.

Устройство дорожной одежды

Работы выполняются с установкой всех необходимых ограждающих устройств и дорожных знаков, согласно утвержденной и согласованной с ГИБДД схеме организации движения на участке работ.

До начала работ проверяют исправность машин, дорожные рабочие обеспечиваются инструментами и спец.одеждой.

До начала работ по устройству асфальтобетонных слоев производят очистку поверхности с помощью поливомоечной машины на базе ЗиЛ-130Б, укомплектованной механической щеткой и отвалом с резиновой пластиной.

Поверхность предварительно сфрезерованного существующего покрытия за 1-6 часов до укладки асфальтобетонной смеси обрабатывают горячим битумом из расчета 0,3 л/м2.

Розлив битума должен быть равномерным. Не допускается скопление битума в отдельных местах, образование наплывов и сгустков битума, пропуски в розливе.

Для работы асфальтоукладчика в автоматическом режиме с использованием нивелира устанавливают стойки и натягивают копирную струну.

При установке струн выполняют следующие операции:

- восстановление и закрепление оси участка;

- установку нивелирных реек;

- установку стоек с кронштейнами;- натяжение струн

Асфальтобетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

Асфальтоукладчик с автоматической системой контроля ровности устанавливают в начале участка в исходное положение и подготавливают его к работе.

Для получения непрерывной и ровной полосы асфальтобетонную смесь к асфальтоукладчику необходимо доставлять равномерно. При кратковременных перерывах в работе в бункере асфальтоукладчика оставляют часть смеси до подхода очередного автосамосвала со смесью.

Температура асфальтобетонной смеси, доставляемой к асфальтоукладчику, в зависимости от погодных условий должна быть 120-140°С. Температуру смеси контролируют в каждом автосамосвале.

После прохода асфальтоукладчика контролируют:

- ровность поверхности смеси – металлической трехметровой рейкой, которую устанавливают в поперечном и в продольном направлениях и методом амплитуд (после укладки верхнего слоя);

- толщину уложенного слоя – мерником;

- поперечный уклон – универсальной трехметровой рейкой.

Уплотняют смесь катками при температуре смеси не менее 120°С. Уложенную смесь уплотняют катками за 6 – 8 проходов по одному следу. Окончательное количество проходов уточняет производитель работ совместно с лабораторией.

Скорость движения катков в начальный период укладки должна быть минимальной, а после двух – трех проходов по одному следу скорость можно повышать до 5-8 км/час.

Во время уплотнения смеси катки должны быть в непрерывном и равномерном движении. Запрещается останавливать катки на неуплотненном и неостывшем слое или резко менять направление движения катка.

После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровненные по шнуру кромки, хорошо заделанные сопряжения полос.

Укладка сетки стеклянной нитепрошивной пропитанной

марки ССНП 50/50-25 (400) ХАЙВЕЙ с ячейкой 25мм.

Сетку ССНП укладывают по нижнему слою покрытия для повышения упругих свойств асфальтобетона, увеличения распределяющей способности, в результате чего напряжении от колес автомобиля распределяются на большую площадь, что способствует уменьшению концентрации напряжений и замедляет процесс образования трещин. Сетка усиливает сопротивляемость разрыву дорожного покрытия льдом, что не мало важно для нашего региона с жесткими климатическими условиями.

Укладку сетки ведут на ширину укладки асфальтобетонной смеси на проезжей части (на ширину и длину захватки).

Величину захватки назначают по производительности ведущей машины – асфальтоукладчика, причем, желательно, чтобы она была кратной длине полотна сетки в рулоне.

Укладку сетки на выравнивающий слой асфальтобетона производят не позднее чем через сутки после его уплотнения.

Распределение битумной эмульсии производят из расчета 0,8 л/м2. Температура эмульсии должна быть 140 – 160°С.

Розлив выполняют всю ширину ремонтируемой полосы, причем ширина распределения вяжущего должна на 0,15 – 0,2м превышать ширину устраиваемой прослойки. Время, между розливом битума и укладкой сетки, должно обеспечить максимальное прилипание сетки к битуму.

Начало сетки необходимо закрепить с помощью гвоздей (мин. длина 5см, 20см от края). При раскатке материала следует избегать образования складок или волн. Закреплённый гвоздями рулон раскатывается вдоль края проезжей части.

Следующие полосы укладываются внахлёст - 25см в продольном и 15см в поперечном направлении.

Рулоны раскатывают ровно без перекосов, вызывающих появление складок, с небольшим продольным его натяжением. Для полного прилегания сетки к основанию и сцепления с ним ведут подкатку полотен ручным катком или прижимают рулон сетки по краям асфальтобетонной смесью. При образовании складок полотно необходимо разрезать и прижать к поверхности вяжущего.

В прохладную погоду, в случае плохого прилипания сетки к битуму, допускается дополнительное прикрепление сетки к асфальтобетонному слою проволочными скобами или путем набрасывания горячей а/б смеси лопатами вручную на участки дороги с плохой адгезией сетки.

Устройство асфальтобетонного покрытия ведут по типовой технологии, обращая внимание на качество уложенной сетки и регулируя режим движения автомобилей, подвозящих смесь.

По сетке ССНП не разрешается движение транспортных средств до укладки смеси. Допускается осторожное движение грузовых автомобилей, подвозящих асфальтобетонную смесь. При движении полностью исключить повреждение или загрязнение созданной прослойки. Разворот автомобилей производится за пределами участка, а заезд на прослойку – задним ходом по одной колее с последующим выездом по той же колее. В случае прилипания прослойки к колесам, на колее следует выполнить россыпь песка тонким слоем и уменьшить норму розлива битума.

3.4. Контроль  качества

Контроль качества работ следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»,  ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Качество законченного объекта складывается из совокупности качества материалов, конструкций, технологических процессов производства, устанавливаемых путем сопоставления соответствующих показателей требованиям нормативных документов.

Качество выполнения дорожно-строительных работ оценивается по результатам производственного контроля.

Производственный контроль качества выполняется трех видов: приемочный входной, операционный и приемочный выходной.

При входном контроле проверяется соответствие поступающих на объект материалов, полуфабрикатов и изделий ГОСТ, СНиП, ТУ, паспортам и сертификатам. Результаты контроля регистрируются в журналах входного контроля.

Операционный контроль качества – непрерывный технологический процесс контроля, осуществляемый параллельно с выполнением любой операции или процесса.

Основными задачами операционного контроля являются:

- обеспечение требуемого уровня качества, надежности, долговечности и т.д.;

- обеспечение соответствия выполняемых работ проектам и требованиям нормативных документов;

- предупреждение возникновения дефектов и брака при производстве работ и принятие мер по их устранению;

- повышение личной ответственности исполнителей за качество выполнения работ.

Основными рабочими документами при операционном контроле качества служат схемы операционного контроля (схемы операционного контроля качества разрабатываются на стадии подготовки проекта производства работ и входят в состав технологических карт на соответствующий вид работ).

Геодезическому контролю подлежат:

- продольный профиль трассы;

- поперечные профили (нивелирование по поперечникам с контролем высот оси и кромок проезжей части);

- ширина проезжей части;

- ровность поверхности покрытия.

Промежуточная приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Приемка заключается в промерах высотных отметок, ширины и уклонов.

В заключительной стадии строительства выполняются исполнительные съемки, определяющие фактическое положение сооружения и его элементов относительно проектного.

Приёмочный выходной контроль – задачей его является оценка качества выполняемых работ, сопоставление полученных результатов с требованием проекта или технических условий.

Приёмочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ.

Все скрытые работы сдаются представителю заказчика с составлением актов их освидетельствования.

4. Охрана окружающей среды

При выполнении рабочего проекта выбор проектных решений обусловлен обязательным соблюдением требований Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории России.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

постоянно устанавливается оптимальный режим работы дорожно-строительных машин.

исключается, без соответствующего анализа и согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора, использование отходов промышленного производства для дорожной одежды.

после окончания строительства производится очистка территории от строительного мусора.

На всех этапах работ необходимо выполнять мероприятия, предотвращающие:

изменение естественного поверхностного стока;

захламление территории строительными отходами;

разлив горюче-смазочных материалов, мойку автомобилей в неустановленных местах.

Для временного подъезда к объекту строительства использовать существующие дороги.

5.  Мероприятия по охране труда,  технике 
безопасности, противопожарные мероприятия

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Условия безопасного и безвредного производства дорожно-строительных работ предусматриваются проектом производства работ, который разрабатывает строительная организация.

Охрана труда и техника безопасности работников должны быть обеспечена администрацией стройки путем выдачи им предусмотренных нормами средств индивидуальной и коллективной защиты (спецодежда, очки, обувь и др.), устройства освещения и ограждения мест работы.

Главнейшими мероприятиями по технике безопасности являются, организация руководством стройки изучения всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда по видам дорожно-строительных работ, проведение перед началом работ вводного инструктажа.

Проектом предусмотрены мероприятия по производственной санитарии:

питание производится в передвижных вагончиках,

накопление и удаление бытового мусора осуществляется в контейнеры.

Места утилизации согласовываются подрядчиком в составе ППР.

При обустройстве рабочих зон следует руководствоваться указаниями инструкций по ограждению мест и расстановке дорожных знаков при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог, ВСН 37-84.

На всех опасных местах вывешивают ярко оформленные предупреждающие плакаты и краткие надписи. Ночью они должны быть освещены. Все движущиеся части машин и установок, электро- и паропроводы, а также места поступления материалов и выдачи готовой продукции надежно ограждаются. Все самоходные и прицепные машины оборудуются звуковой и световой сигнализацией, а для работы ночью - передним и задним освещением. Места производства дорожных работ, а также дорожные машины, остающиеся днем или ночью на дороге ограждают, вывешивая сигнальные флажки днем или фонари ночью.

На рабочих площадках запрещается находиться лицам, не связанным с работой и не прошедшим специального инструктажа.

Эксплуатация грузоподъемных машин допускается только после технического освидетельствования на основе специальных правил. При работе стрелового крана расстояние между его поворотной частью и штабелями грузов, строениями или другими предметами должно быть не менее 1 м.

При комплексной работе нескольких машин интервал между ними в одном звене должен быть не менее 2 м (при сооружении земляного полотна), 5 м - между самоходными катками и 10 м - между другими машинами (при устройстве дорожных одежд).

Все электродвигатели и установки должны быть заземлены.  Для предотвращения пожарной опасности на машинах с бензиновыми двигателями и форсунками должны быть установлены огнетушители, а на битумовозах и автогудронаторах, кроме того, ящик с песком.

ГИП:						                  Ковальчук А.В.