## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
МОУ "СОШ № 76" г.Пермь,ул.Лодыгина,48а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт асфальтового покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________455704,2 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________44067,84 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________366,93 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.5348 | 3227.18 | 683.3 | 2543.88 | 214.78 | 1725.9 | 365.43 | 1360.47 | 114.86 | 57.76 | 30.89 | 15.7 | 8.4
2 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.348 | 683.45 | 418.57 | 26.26 | 0.41 | 3655.09 | 2238.51 | 140.44 | 2.19 | 26.97 | 144.24 | 0.07 | 0.37
3 | ТЕР27-03-001-01 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.5348 | 15540.5 | 716.73 | 5197.62 | 693.77 | 8311.06 | 383.31 | 2779.69 | 371.03 | 62.27 | 33.3 | 45 | 24.07
4 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1.5 | 1988.03 |  | 48.44 | 10.38 | 2982.05 |  | 72.66 | 15.57 |  |  | 0.66 | 0.99
5 | ТЕР27-07-001-03 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см 348,00 = 4 346,48 - 10,7 x 373,69 | 100 м2 покрытия | 5.348 | 348 | 139.67 | 103.71 | 22.55 | 1861.1 | 746.96 | 554.64 | 120.6 | 10.21 | 54.6 | 0.04 | 0.21
6 | ТЕР27-07-001-04 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 314,96 = 2 983,11 - 7,14 x 373,69 | 100 м2 покрытия | 5.348 | 314.96 | 139.67 | 70.67 | 15.2 | 1684.41 | 746.96 | 377.94 | 81.29 | 10.21 | 54.6 | 0.04 | 0.21
7 | прайс лист | ЩМА-15 | Т | 95.4 | 470 |  |  |  | 44838
Раздел 2. Новый Раздел
8 | СЦП1-3-26 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 85 | 32.93 | 4.15 | 28.78 |  | 2799.05 | 352.75 | 2446.3 |  | 0.58 | 49.3
9 | СЦП3-25-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 85 | 2.6 |  | 2.6 |  | 221 |  | 221
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 68077.66 | 4833.92 | 7953.14 | 705.54 |  | 366.93 |  | 34.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 308970.18 | 38345.92 | 37297.93 | 5721.92 |  | 366.93 |  | 34.25
В том числе, справочно:
ОЗП=8,11; ЭМ=4,19; ЗПМ=8,11; МАТ=4,22 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 226758.69 | 31861.12 | 16861.83 | 5016.39
ПЗ=5,68 (ОЗП=5,68; ЭМ=5,68; ЗПМ=5,68; МАТ=5,68) (Поз. 8-9) | [8 empty] | 14133.83 | 1650.87 | 12482.96
Накладные расходы | [8 empty] | 44309.83
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 2003,62) (Поз. 8) | [8 empty] | 2003.62
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 3895,15) (Поз. 1) | [8 empty] | 3427.73
94% = 123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 18172,08) (Поз. 2) | [8 empty] | 17081.76
109% = 142%*(0,85*0,9) ФОТ (от 19996,99) (Поз. 3-7) | [8 empty] | 21796.72
Сметная прибыль | [8 empty] | 25337.64
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 2003,62) (Поз. 8) | [8 empty] | 1202.17
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3895,15) (Поз. 1) | [8 empty] | 1869.67
51% = 75%*(0,8*0,85) ФОТ (от 18172,08) (Поз. 2) | [8 empty] | 9267.76
65% = 95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 19996,99) (Поз. 3-7) | [8 empty] | 12998.04
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 13961.41 |  |  |  |  | 30.89 |  | 8.4
Полы | [8 empty] | 50477.59 |  |  |  |  | 144.24 |  | 0.37
Автомобильные дороги | [8 empty] | 293818.98 |  |  |  |  | 142.5 |  | 25.48
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 19104.39 |  |  |  |  | 49.3
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1255.28
Итого | [8 empty] | 378617.65 |  |  |  |  | 366.93 |  | 34.25
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 233326.33
Машины и механизмы | [8 empty] | 37297.93
ФОТ | [8 empty] | 44067.84
Накладные расходы | [8 empty] | 44309.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 25337.64
Непредвиденные расходы 2% | [8 empty] | 7572.35
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 386190
НДС 18% | [8 empty] | 69514.2
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 455704.2 |  |  |  |  | 366.93 |  | 34.25