Реконструкция набережной р.Кама в г.Перми.

Проектная документация

Раздел 6 "Проект организации строительства"

Текстовая часть

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Том 2

Книга 1

Директор                                      ____________          Б.Н. Пименов

Главный инженер проекта       ____________          И.С. Богданова

2011г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования безопасной эксплуатации здания, сооружения и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта        ______________     / И.С.Богданова /

«______» ________________2011г.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

1

Лист

3

Содержание тома  2,  книга 1   (начало)

№ п/пНаименование документаОбозначение

документаСтр.12341Справка ГИПа2009/07-06-И-ПОС-2-1

22Содержание тома 2009/07-06-И-ПОС-2-1-С

33Состав проектной документации2009/07-06-И-ПОС-2-1-СП

54Ведомость объектов2009/07-06-И-ПОС-2-1-СП

65Раздел 6 «Проект организации строительства»  2009/07-06-И-ПОС-2-1

866.1 Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства 2009/07-06-И-ПОС-2-1

876.2Организационно-технологическая схема производства работ 2009/07-06-И-ПОС-2-1

986.2.1 Стройгенплан 2009/07-06-И-ПОС-2-1

99 6.2.2 Методы производства строительно-монтажных работ2009/07-06-И-ПОС-2-1

11106.2.3 Методы производства работ по благоустройству2009/07-06-И-ПОС-2-1

1311   6.2.4 Производство работ в зимнее время 2009/07-06-И-ПОС-2-1

2012   6.3 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих осведетельствованию с составлением актов2009/07-06-И-ПОС-2-1

2213  6.4 Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях2009/07-06-И-ПОС-2-1

24

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ЗАО Институт «ПИРС»

Листов

Лист

Стадия

2

1

П

Содержание тома 2,

книга 1

2009/07-06-И-ПОС-2-1-С

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Богданова

Н.контр.

Ярославцев

4

Содержание тома  2,  книга 1   (окончание)

№ п/пНаименование документаОбозначение

документаСтр.123414    6.4.1 Потребности строительства в кадрах       2009/07-06-И-ПОС-2-1

2415    6.4.2 Потребность в осносных строительных машинах, механизмах,  транспортных  средствах2009/07-06-И-ПОС-2-1

2416    6.4.3 Потребность строительства в электроэнергии, воде, сжатом воздухе2009/07-06-И-ПОС-2-1

2517    6.4.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях2009/07-06-И-ПОС-2-1

2618    6.5 Обеспечение контроля качества строительно-монтажных работ2009/07-06-И-ПОС-2-1

2719    6.6 Организация службы геодезического и лабораторного контроля2009/07-06-И-ПОС-2-1

3020     6.7 Мероприятия по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда2009/07-06-И-ПОС-2-1

3121    6.7.1 Требования по охране труда 2009/07-06-И-ПОС-2-1

3122    6.7.2 Противопожарные мероприятия 2009/07-06-И-ПОС-2-1

3323    6.8 Мероприятия по охране окружающей природной среды в период строительства2009/07-06-И-ПОС-2-1

3624      6.9 Обоснование продолжительности строительства2009/07-06-И-ПОС-2-1

38

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1-С

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

5

Состав  проектной документации

Номер томаОбозначениеНаименованиеПримечание123412009/07-06-И-ПЗ-1Общая пояснительная записка

22009/07-06-И-ПОС-2-1

Книга 1Раздел 6 «Проект организации строительства». Текстовая часть22009/07-06-И-ПОС-2-2

Книга 2Раздел 6 «Проект организации строительства». Графическая часть32009/07-06-И-ООС-3

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»42009/07-06-И-ПОД-4Раздел 7 «Проект организации работ по сносу  или демонтажу объектов капитального строительства»52009/07-06-И-СМ-5Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»08/06-СРОсвещение территории набережной.

Светотехнический проект.ООО «СТК   МТ ЭЛЕКТРО» г.Екатерин-бург, 2010г.Отчет по инженерно-геодезическим изысканиямООО «ТРИММ» 2009г.Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (I этап)ООО «ВерхнекамТИСТз» 2010г.Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте (II этап)ООО «ВерхнекамТИСТз» 2010г.02-05.10/ГБ-ИИТехнический отчет о топографо-геодезических изысканиях на объектеИП Баяндин Э.Г.

2010г.Материалы о инженерно-геодезическим изысканиям на объекте (откорректированная  топосъемка и ведомость древесных насаждений)ИП Баяндин Э.Г.

2010г.Отчет об инженерно-экологических (дендрологических) изысканиях 2010г.Городской парк-набережная г.Перми (Perm Embankment City Park)KCAP Architects&Plannners, ноябрь 2010г.2009/07-06-ИГрафическая частьроссыпью

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ЗАО Институт «ПИРС»

Листов

Лист

Стадия

3

1

П

Состав

проектной документации

2009/07-06-И-ПОС-2-1-СП

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Богданова

Н.контр.

Ярославцев

6

Ведомость объектов  (начало)

№ объектаНаименованиеПримечание0Схема планировочной организации земельного

участка1Здание хранения инвентаря2Трибуна №13Общественный туалет4Подпорная стенка с лестницами вдоль ул.Окулова 5Переход (коннектор) по ул.Сибирская6Подпорная стенка П-1

(в пешеходной зоне набережной)7Подпорная стенка П-2

(в пешеходной зоне набережной)8Подпорная стенка П-3

(в пешеходной зоне набережной)9Трибуна №210Лестница с Орджоникидзе Л-111Лестница вход на набережную Л-212Лестница в районе насосной ОАО «Энергетик-ПМ» «Л-3»13Пешеходный фонтан Ф-114Ограждение (парапет) набережной15Игровая площадка мультифункциональная16Ротонда17Шахматная доска18Игровая площадка (петанк)19Кадки для растений20Ограждение вдоль железной дороги (1 очередь)21Парковка на ул.Окулова22Декоративное оформление спуска 123Декоративное оформление спуска 2

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1-СП

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

7

Ведомость объектов   (окончание)

№

объектаНаименованиеПримечание24Декоративное оформление спуска 325Подпорная стенка-спуск26Реконструкция существующей лестницы-спуска с Комсомольского проспектаНаружные сети к зданию хранения инвентаря

27Наружные сети водоснабжения и водоотведения28Наружные сети электроснабженияОбщественный туалет

29Наружные сети водоснабжения и водоотведения30Наружные сети электроснабженияНаружные сети набережной

31Наружные освещение32Поливочный водопровод33Ливневая канализация34Электроснабжение набережнойПешеходный фонтан

35Наружные сети водоснабжения и водоотведения36Наружные сети электроснабжения

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1-СП

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Лист

8

Раздел 6 «Проект организации строительства»

6.1  Характеристика района по месту расположения объекта  и

условий строительства

В адмимистративном отношении участок  работ   расположен  в  Ленинском  районе  г. Перми, к западу от здания Речного вокзала до лестницы-спуска с Комсомольского проспекта (в районе Соборной площади). Протяженность участка в границах  1 очереди строительства - 1100 м, площадь – 107071,3 кв.м.

В геоморфологическом отношении площадка строительства находится в основном, впределах поймы, а также I и II левобережных надпойменных террасс р. Камы.

Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в северном направлении. Перепад отметок рельефа составляет от 123,00 м на юге до 92,77 м на севере в системе высот г.Перми.

Участок работ представляет собой в основном незастроенную территорию, занятую частично древесными насаждениями.

Участок работ расположен в районе со следующими природно-климатическими условиями:

– климатический район – IВ;

– среднегодовая температура наружного воздуха –1,5о С;

– средняя зимняя температура наружного воздуха – -15,1о С;

– средняя летняя температура наружного воздуха – +18,1о С;

– среднегодовая относительная влажность воздуха – 74 %;

– среднегодовая скорость ветра – 3 м/сек;

– максимальное количество осадков наблюдается в июле – 72 мм;

– максимальная высота снежного покрова – 75 см;

– максимальная глубина промерзания – 1,8-2,0 м.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОГЛАСОВАНО

ЗАО Институт «ПИРС»

Листов

Лист

Стадия

32

1

П

Раздел 6 "Проект организации строительства".

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ГИП

Богданова

Разраб.

Ганова

Н.контр.

Норм.контр.

Ярославцев

9

Организационно-технологическая схема производства работ

6.2.1 Стройгенплан

Стройгенплан  разработан  на период  возведения сооружений на  основе  генерального  плана.

Доставка строительных материалов, конструкций и изделий производится  автотранспортом.

Раскладка  деталей  тяжеловесных  материалов  производится  в  зоне  действия  монтажного крана.

Для движения автотранспорта предусматривается использование существующих автодорог.

При  выезде  с  участков работ  обустраиваются  площадки  для  чистки колес автотранспорта размером 7,5х2,7 м  (с существующим асфальтобетонным покрытием).  Рядом устанавливается емкость с водой.

Ограждение участков работ выполнить канатом, натянутым на стойки (столбики). В ночное время устанавливать сигнальное освещение.

Зеленые насаждения следует оградить. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, оградив их деревянными щитами. Отдельно стоящие кусты следует пересадить.

В соответствии  с требованиями  СНиП 3.01.01-85 стройгенпланом   предусмотрены площадки размещения  временных  инвентарных  помещений под бытовки (прорабские, помещения приема пищи и раздевалки рабочих). Рекомендуется для этого использовать передвижные вагончики контейнерного типа по серии УТС-420 со степенью огнестойкости IIIа (СниП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), выпускаемые АО «Пермстроймаш». В непосредственной близости от временных инвентарных бытовых помещений обустраиваются биотуалеты.

Обеспечить работников средствами связи и вывесить в бытовых помещениях информационные листы с телефонами медицинского обслуживания, аварийных служб и пр.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

2

Лист

10

На стройплощадке (на стендах, установленных возле въезда на участок работ) и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.

Все строительные рабочие должны быть обеспечены питьевой водой, отвечающей требованием действующих санитарных норм.

На участке производства работ необходимо иметь установку для приготовления кипяченой воды.

Вопросы по организации горячего питания работающих и по обеспечению рабочих средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви на период строительства решить в ППР (в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03).

Для складирования  строительных  материалов, конструкций  и изделий  предусмотреть  приобъектные  склады,  конструкция  которых –  спланированное  и  уплотненное  основание.

Для сбора отходов строительного производства предусматриваются металлические контейнеры, которые должны размещаться на участке работ в местах наибольшего скопления мусора.

Контейнеры оборудуются металлическими крышками. Рядом с ними устанавливаются пожарные щиты типа ЩП–В, укомплектованные пожарным инструментом и инвентарем (согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

Строительство здания хранения инвентаря выполнять с помощью автомобильного крана КС-4361А со  стрелой длиной 20,5 м. Строительство здания общественного туалета выполнять с помощью автомобильного крана КС-4361А со  стрелой длиной 15,5 м. Строительно-монтажные работы при устройстве остальных сооружений и демонтажные работы производить с помощью автомобильного крана КС-3571 со  стрелой длиной 12 м.

Строительство здания туалета начинается с разработки котлована глубиной  в среднем – 1 м (от натуральных отметок земли). Устройство подпорных стенок возле здания туалета с устройством насыпи до проектных отметок выполнять после возведения здания.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

3

Лист

11

6.2.2     Методы  производства  строительно-монтажных  работ

1.В основу выполнения строительно-монтажных работ приняты следующие положения: работы выполняет строительная организация, обеспеченная необходимыми кадрами строителей, строительными механизмами, подсобно-вспомогательными предприятиями стройиндустрии и строительными  материалами.

Принятые марки машин, типы и количество ведущих машин подобраны применительно к конкретным условиям строительства и объемно-планировочным решениям задания.

При  выборе   методов  производства   работ   учтена   оснащенность  подрядчика  строительными  машинами  и  механизмами.

Рабочие  на  место  строительства  доставляются  автотранспортом  генподрядчика.

2.Земляные работы производить согласно СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”. Разработку грунта производить экскаватором ЭО-3322,  емкость  ковша  0,5 м3.  Рытье траншей под кабели  производить  экскаватором ЭО-2621 с ковшом емкостью 0,15 м3.

Планировку и перемещение грунта производить бульдозером ДЗ-17. Уплотнение грунта производится вибрационными катками или пневмотрамбовками. В местах, труднодоступных для работы бульдозером, обратная  засыпка  выполняется  вручную  с  уплотнением  грунта  пневмо- или вибротрамбовками.

3. Бетонная   смесь   доставляется   к   объекту   автобетоносмесителями или   автомобилями-самосвалами  с  бетоно-растворного  узла.  Опалубка  для   бетонирования ростверка  предусматривается   инвентарная.     Бетонирование рекомендуется  производить  нагнетанием  раствора (бетонной  смеси)  насосами  или  другими  передвижными  механизмами.

Уплотнение  уложенной бетонной смеси осуществляется  глубинными  и   поверхностными вибраторами. Бетонирование и устройство  железобетонных конструкций, монтажные работы производить с помощью   автокрана.

Арматурные  работы  по  устройству монолитных  железобетонных конструкций     на строительной площадке заключаются в установке готовых арматурных

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

4

Лист

12

каркасов и арматурных сеток, изготовленных в заводских  условиях  и  в  сборке  отдельных  каркасов  и  сеток   из  отдельных  арматурных  стержней. Готовые  пространственные  арматурные  каркасы  устанавливаются целиком в сборе с помощью автокрана, а отдельные плоские каркасы вручную.

Контроль правильности установки арматуры, закладных деталей и анкерных  болтов  производится  путем  наружного  осмотра  всех  сварных  соединений, а  при  необходимости  механического испытания вырезанных сварных узлов. Приемка установленной арматуры оформляется актом освидетельствования  скрытых  работ.

4.Изготовление и монтаж  осуществлять  в соответствии с  требованиями  ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные и строительные», СП 53-101-98, СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Монтажные работы выполняются в соответствии с технологическими картами,  предусмотренными  проектом  производства  работ.

5.Строительство здания хранения инвентаря выполнять с помощью автомобильного крана КС-4361А со  стрелой длиной 20,5 м. Строительство здания общественного туалета выполнять с помощью автомобильного крана КС-4361А со  стрелой длиной 15,5 м. Строительно-монтажные работы при устройстве остальных сооружений и демонтажные работы производить с помощью автомобильного крана КС-3571 со  стрелой длиной 12 м.

6.На время производства земляных работ следует обеспечить постоянный водоотлив (в 2 смены на протяжении всего срока строительства). Водоотлив производить с помощью насосов ГНОМ-10А. При необходимости откачку воды осуществлять в цистерны автотранспорта, а воду отвозить и сливать в существующие действующие колодцы городской ливневой канализации.

7.Устройство  корыт  под  постоянные  дороги и проезды  устраивать  бульдозером,  уплотнение  покрытия- моторными  катками  ДУ-50.

8.Деревянные конструкции  до сборки  должны  быть  антисептированы  и обработаны антипиреном.

9.Производство строительно-монтажных работ должно выполняться в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядной строительной   организацией.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

5

Лист

13

6.2.3  Методы  производства  работ по благоустройству

1.Сооружения постоянного водоотвода, совпадающие с сооружениями временного водоотвода, должны возводиться в процессе подготовки территории к строительству. К этим сооружениям относятся: кюветы, канавы, водопропускные трубы под дорогами и проездами, перепускные лотки и устройства для снижения скорости течения воды.

2.Работы выполнять отдельными участками (захватками). Количество и длину захваток определить в ППР. Каждый участок работ ограждать канатом, натянутым на стойки (столбики). В ночное время устанавливать сигнальное освещение. При  выезде  с  участков работ  обустраиваются  площадки  для  чистки колес автотранспорта размером 7,5х2,7 м  (с существующим асфальтобетонным покрытием).  Рядом устанавливается емкость с водой.

3.Подготовка территорий строительства под строительную площадку, а также благоустройство территории строительства после завершения строительно-монтажных работ должны выполняться в пределах следующих допусков:

–  уклоны временного водоотвода должны быть не менее 3% ;

– толщина щебеночных, гравийных и песчаных подушек под фундаменты сооружений благоустройства должна быть не менее 10 см;

– толщина песчаных оснований под сборные элементы покрытий должна быть не менее 3 см;

– перепад высот смежных сборных элементов благоустройства должен быть не более 5 мм;

– толщина швов сборных элементов покрытий должна быть не более 25 мм;

– коэффициент уплотнения грунтов насыпей должен быть не менее 0,98 под покрытиями и не менее 0,95 в других местах.

Приемка территорий после их расчистки и подготовки к благоустройству должна осуществляться с учетом следующих требований:

– наземные и подземные здания и сооружения, подлежащие сносу, должны быть ликвидированы. Места ликвидации подземных сооружений должны быть засыпаны грунтом и уплотнены;

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

6

Лист

14

– временный водоотвод, исключающий затопление и переувлажнение отдельных мест и всей территории застройки в целом, должен быть выполнен;

– зеленые насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой территории, должны быть надежно предохранены от возможных повреждений в процессе строительства. Пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой территории должны быть вывезены, ликвидированы или складированы в специально отведенных местах;

– растительный грунт должен быть собран в специально отведенных местах окучен и укреплен;

– земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объеме. Насыпи к выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и спрофилированы до проектных отметок.

4.Земляные работы по благоустройству в стесненных условиях (вблизи деревьев) выполняются вручную, на открытых площадках – с  применением строительной техники. В стесненных условиях в отдельных случаях  на наиболее трудоёмких работах возможно минимальное применение малогабаритной строительной техники.

До начала производства земляных работ на участке, где есть подземные коммуникации, отшурфовать и отметить точки пересечения с существующими сетями.

При раскрытии существующих сетей произвести усиление их конструкций во избежание повреждения или появления нежелательных деформаций траверсами, опорами.

Раскопки в радиусе  2,0 м  от существующих сетей вести вручную. В случае несовпадения  расположения существующих коммуникаций с проектом вызвать на место представителей заказчика и проектной организации.

Разработку грунта при устройстве различных типов пешеходных и транспортных дорог, площадок, малых архитектурных форм производить  с помощью экскаватора «Bobcat EMEA-334», вблизи деревьев работы выполнять вручную.

Засыпку малых неглубоких ям и канавок производить вручную.

Сооружения различных типов, ячейки которых заполняются искусственным камнем, галькой, газоном, песком мелкозернистым производить с помощью

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

7

Лист

15

бульдозера «Bobcat EMEA-5175», вблизи деревьев работы выполнять вручную.

Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами при соблюдении технологических требований, предусмотренных СНиП III-10-75 и проектами производства работ.

5.Сооружение земляного полотна, устройство песчаного подстилающего слоя должны производиться после окончания работ по вертикальной планировке. Работы проводятся в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и с проектом производства работ.

При устройстве тротуаров, дорожек, площадок и др. применяются бортовые камни.  Бетонный камень должен быть установлен не позже, чем за три дня до начала работ по строительству сборного покрытия с тем, чтобы бетонная обойма и раствор в швах между бортовыми камнями набрали достаточную прочность.

Трамбовку, укатку или виброуплотнение поверхности земляного полотна производится виброрейками и ручными вибрационными катками.

При строительстве пешеходных дорожек шириной более 2 м следует учитывать возможность проезда по ним транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т (поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и т. п.). Покрытия проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в сухую погоду.

Щебень и гравий в слое следует уплотнять за три раза. В первую укатку должна быть достигнута обжимка россыпи и обеспечено устойчивое положение щебня или гравия. Во вторую укатку должна быть достигнута жесткость основания или покрытия за счет взаимозаклинивания фракций. В третью укатку должно быть достигнуто образование плотной коры в верхней части слоя путем расклинивания поверхности мелкими фракциями. Признаками окончания уплотнения во второй и третий периоды служат отсутствие подвижности щебня или гравия, прекращение образования волны перед катком, отсутствие следа от катка, а также раздавливание отдельных щебенок или зерен гравия вальцами катка, но не вдавливание их в верхний слой.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

8

Лист

16

При устройстве щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий должны проверяться: качество материалов; планировка поверхности земляного полотна; толщина слоя основания или покрытия из расчета один промер на 2000 кв.м, но не менее пяти промеров на любой площади; степень уплотнения.

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5° С весной и летом и не ниже +10°С осенью. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из тепловых смесей должна быть не ниже -10°С.

Бетонные покрытия монолитные следует устраивать на песчаном основании, уплотненном до коэффициента плотности не ниже 0,98. Разница в отметках смежных элементов опалубки (рельс-форм) не должна превышать 5 мм. Каркасы деформационных швов и прокладки следует устанавливать после подготовки основания, установки и выверки опалубки покрытия. Зазор между опалубкой, каркасом и прокладками должен быть не более 5 мм. Зазоры под трехметровой рейкой на поверхности спланированного основания не должны превышать 10 мм.

Сборные бетонные и железобетонные плитки тротуаров и пешеходных дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от транспортных средств, следует укладывать на песчаное основание при ширине дорожек и тротуаров до 2 м. Песчаное основание должно иметь боковой упор из грунта и быть уплотнено до плотности при коэффициенте не ниже 0,98; иметь толщину не менее 3 см и обеспечивать полное прилегание плиток при их укладке. Наличие просветов основания при проверке его шаблоном или контрольной рейкой не допускается.

Плотное прилегание плиток к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плитки в песок основания до 2 мм. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, вертикальные смещения в швах между плитками должны быть не более 2 мм.

Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98, или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны или укреплением бетоном. Борт должен

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

9

Лист

17

повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. В местах пересечений внутриквартальных проездов и садовых дорожек следует устанавливать криволинейные бортовые камни. Устройство криволинейного борта радиусом 15 м и менее из прямолинейных камней не допускается. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

6. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав живой изгороди могут быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках. Устройство живых изгородей следует производить в соответствии с требованиями раздела 6 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Приемка оград должна осуществляться путем проверки прямолинейности и вертикальности ограды. Не допускаются отклонения в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане, по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм, а также наличие дефектов, сказывающихся на эстетическом восприятии ограды или на ее прочности. Сборные элементы оград должны плотно сидеть в пазах. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

7.Элементы оборудования мест отдыха (скамейки, урны и т. д.) должны быть выполнены в соответствии с проектом, надежно закреплены, окрашены влагостойкими красками и отвечать следующим дополнительным требованиям:

- деревянные - предохранены от загнивания, выполнены из древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта, гладко остроганы;

- бетонные и железобетонные - выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

-  металлические - иметь надежные соединения.

Элементы, нагружаемые динамическими воздействиями (качели, карусели, лестницы и др.), должны быть проверены на надежность и устойчивость.

Выемку грунта для установки стационарных МАФ производить  с помощью экскаватора «Bobcat EMEA-334», вблизи деревьев работы выполнять вручную.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

10

Лист

18

Доставлять на место установки и монтировать МАФ весом 50 кг и более необходимо с помощью гидроманипулятора КМУ 804/1s.

Грунтовые откосы микрорельефа должны иметь уклоны, не превышающие углов естественного откоса грунта, из которого они отсыпаны, и быть одернованы, засеяны или озеленены в соответствии с требованиями раздела 6 СНиП III-10-75  «Озеленение застраиваемых территорий».

Устройства для крепления флагодержателей, указателей, рекламы и др. должны быть выполнены в процессе возведения сооружений в местах, установленных проектом, представителем авторского надзора или инспекцией технадзора заказчика.

Песок в песочницах детских площадок не должен иметь примесей зерен гравия, ила и глины. Для песочниц следует применять просеянный мытый речной песок. Применение горного песка не допускается.

7.Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остатков строительного мусора после их строительства.

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см.

Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарников должна производиться заранее с тем, чтобы посадочные места возможно дольше могли подвергаться атмосферному воздействию и солнечному облучению. Допускается подготовка посадочных мест непосредственно перед посадками.

Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны иметь глубину 75-90 см, для саженцев со стержневой корневой системой - 80-100 см. Стандартные саженцы следует высаживать в ямы диаметром 60-80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома.

Кустарники и лианы следует высаживать в ямы и траншеи глубиной 50 см. Для одиночных кустов и лиан ямы должны иметь диаметр 50 см. Траншеи под групповые посадки кустарников должны иметь ширину 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

11

Лист

19

Ямы под многолетние цветочные растения должны иметь глубину и диаметр 40 см.

Растения с обнаженной корневой системой могут перевозиться на бортовых автомобилях плотно уложенными в кузов, укрытыми влажной соломой или мхом, а также брезентом. Перевозка людей, а также грузов в кузовах бортовых автомобилей одновременно с перевозимым посадочным материалом не допускается. Растения с обнаженной корневой системой, предназначенные для транспортировки железнодорожным, водным и воздушным транспортом, должны быть упакованы в тюки весом не более 50 кг.

Доставленные на озеленяемый объект неупакованные растения, если они сразу не могут быть посажены, должны быть разгружены непосредственно в прикоп, а упакованные в тюки растения - распакованы и прикопаны. Участок для прикопа следует отводить на возвышенном, защищенном от господствующих ветров месте. Растения в прикопах следует располагать корнями на север. Почву в прикопе следует содержать в умеренно влажном состоянии.

Саженцы хвойных пород следует высаживать только зимой при температурах не ниже -25° С и ветре не более 10 м/с. В условиях вечной мерзлоты посадку деревьев и саженцев хвойных пород следует производить весной. При этим разрыв во времени между выкопкой, транспортировкой и посадкой растений не допускается.

Саженцы, высаженные зимой, после оттаивания почвы должны быть укреплены на растяжках, которые следует крепить к стволу хомутами с мягкими прокладками и подтягивать по мере ослабления.

Зеленые насаждения при посадках и в период ухода за ними должны поливаться из расчета 20 л на один стандартный саженец; 50 л на одно дерево с комом размером до 1х1 м; 100 л на одно дерево с комом размером 1х1 м и более; 10 л на один куст или лиану; 5 л на одно растение в цветниках с многолетними цветами; 10 л/кв.м высаженной цветочной рассады или газона. При уходе за деревьями хвойных пород не допускаются рыхление и перекопка приствольных кругов.

Приёмка озеленения должна производиться согласно требованиям главы 6  СНиП III-10-75.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

12

Лист

20

Подрядные организации несут ответственность за качество выполненных работ по озеленению территорий в установленном для общестроительных работ порядке.

6.2.4 Производство  работ  в  зимние время

1.При  выполнении  работ  в зимнее  время  проектом предусматриваются следующие  мероприятия:

– траншеи в зимних  условиях  должны  предохраняться  от  промерзания грунта  в основаниях  путем  укладки  утеплителя;

– рыхление  мерзлого  грунта  производить   клинбабой  или  дизель-молотом  с  клином,  подвешенным  на  стреле  экскаватора.

– обратную  засыпку траншей  инженерных  коммуникаций  производить  только  талым  грунтом  с попаданием  мерзлого  грунта  не  более  15%  общего  объема  засыпки.

2.Товарный  бетон  и  раствор  транспортировать  с  БРУ  (бетоно-растворного  узла)  в автосамосвалах  с утепленными крышками кузовов с подогревом бетонной смеси отработанными газами.

3.В зимнее время после устройства подстилающего слоя последующие работы по строительству основания и покрытия следует производить без значительного перерыва во времени.

4.Мероприятия  при  пучинистых  грунтах:

– осуществлять постоянный  водоотвод  с  площадки;

– произвести соответствующую  планировку  (с  обратным  уклоном)  территории,  прилегающей  к  выемке;

– размещение  отвалов  грунта  производить с  нагорной  стороны  выемок;

– водоотводные  канавы устраивать  с  нагорной  стороны  выемок;

– грунт  оснований  траншей,  разработанных  в  зимних  условиях,  должен  предохраняться  от  промерзания  путем  недобора  или  укрытия  утеплителями;

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

13

Лист

21

– зачистку оснований  следует  производить  непосредственно  перед  началом производства работ;

– обратную  засыпку  траншей  выполнять  немедленно  после  окончания в них работ .

5.Исходя из конкретных  условий  методы  производства  работ  зимой  должны  быть  подробно  разработаны  в  проекте  производства  работ.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

14

Лист

22

6.3 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных  конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов

Здания и сооружения

-  Акт на разбивку зданий и сооружений.

-  Акт на разбивку осей зданий и сооружений.

- Акт на устройство оснований  (качество грунтов, состояние основания, наличие  грунтовых  вод, отметки  размеры уклоны).

-  Акт на армирование элементов сооружений.

- Акт на устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей.

-  Акт на устройство гидроизоляции.

-  Акт на антисептирование конструкций.

-  Акт на огнезащитную обработку.

-  Акт на опирание и анкеровку деревянных конструкций.

-  Акт на антикоррозионную защиту стальных конструкций.

Канализация, водопровод

- Акт на скрытые работы по засыпке траншей при укладке наружной канализационной сети.

-  Акт приёмки наружной хозяйственной канализационной сети.

-  Акт гидравлического испытания водопровода (наружной сети).

-  Акт на промывку водопровода и запуск хлора.

-  Акт приёмки пожарных гидрантов.

-  Акт приёмки в эксплуатацию наружного водопровода.

-  Акт на подготовку основания под трубопроводы.

-  Акт на величину зазоров и выполнение стыковых соединений.

-  Акт на устройство колодцев.

Благоустройство

-  Акт осмотра работ по благоустройству участка.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

15

Лист

23

Электромонтажные и специальные работы

-  Акт на скрытые электромонтажные работы.

-  Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей.

-  Акт сдачи-приёмки электромонтажных работ.

-  Акт приёмки электротехнических работ по устройству наружной сетей.

-  Акт приёмки под монтаж технологического оборудования.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

16

Лист

24

6.4 Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временых зданиях и сооружениях

6.4.1 Потребность строительства в кадрах

Таблица 1

№

п/п

Категории специалистов      %  от

общего

числаКоличество

человек         1 Число работающих, в том числе:100        20рабочие84,5        17ИТР, служащие, МОП и охрана15,5         32Число работающих наиболее загруженную смену:рабочие70       12ИТР, служащие, МОП и охрана14,5        2

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Таблица 2

№

п/п

Наименование

Марка

Кол.1Экскаватор,  емкость  ковша  0, 5 м3ЭО-332212Экскаватор Bobcat EMEA-33413БульдозерДЗ-1714Бульдозер Bobcat EMEA-517515Компрессор  передвижнойXAS-4026Каток  самоходныйДУ-4837Сварочный  аппаратСТЭ-3438ВибротрамбовкиИ-15729Вибраторы глубинные210Бортовые машиныЗИЛ-130311Автосамосвалы212АвтобетоносмесительСБ-92В-1113Автобус114Насос  центробежныйГНОМ-10А215Автомобильный кран  грузоподъемностью 16 тКС-4361А116Автомобильный кран  грузоподъемностью 10 тКС-3571117Ямобур2

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

17

Лист

25

Машины  и  механизмы  могут  быть  заменены  на  другие  марки  с аналогичными  характеристиками.

6.4.3 Потребность строительства в электроэнергии, воде, сжатом  воздухе

Таблица 3

№

п/п

Наименование

Единицы

измерения

Количество         1ЭлектроэнергиякВт        30Сварочный  трансформатор-”-        17Прожекторное  освещение-”-         3Освещение  стройплощадки-”-         2Освещение  и  обогрев  бытовок-”-         3Временное  освещение  в  здании-”-         2Электрофицированный  инструмент-”-         32Вода  ( в   т. ч.  пожаротушение )л/сек      20,03Сжатый воздухм³/сек        1,04КислородТМ3        7,0

Потребность  в  электроэнергии,  топливе,  воде,  кислороде,  сжатом   воздухе  определена  в  зависимости  от территориальной  зоны  и  величины  годового  объема  строительно-монтажных  работ.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

18

Лист

26

6.4.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях

Расчетные  нормативы  площади  для  зданий  для  санитарно-бытового  назначения  приняты  по  руководству  для  учета  техники  безопасности  и  санитарии  в  ППР (ЦНИИ  ОМТП-1980г.  Госстрой  СССР).

Таблица 4

№

п/п

Назначение помещений

Кол.

работающихПлощадь

на 1 чел.

м²  Площадь,

м²

Примечание          Здания санитарно-бытового назначения  1 Гардеробная        17      0,82    13,9   2Умывальная        14     0,065     0,9   3Сушилка        12       0,2     2,4   4Помещение для обогрева рабочих        12       0,1     1,2   5Уборная        14      0,09     1,3   6Помещение для приема пищи        14       0,25     3,5 Здания административного назначения   7Контора         2     4,35     8,7

Общая площадь зданий составляет – 32 м²

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

19

Лист

27

6.5 Обеспечение контроля качества  строительно-монтажных  работ

Входной контроль материалов и конструкций, наличие сертификатов и маркировки.

Визуальный – качество установки, площадь опирания элементов, освидетельствование конструкций.

Инструментальный – геодезический  контроль отметок и отклонений в плане, определение высоты и качества сварных швов, определение марки поступающих материалов, определение марки уложенного бетона, отбор проб грунта на плотность, периодическое определение марки поступающих на площадку конструкций.

Бетонные и железобетонные работы производят в соответствии с рабочими чертежами  сооружений  и  конструкций, проектом  производства  работ  и  с  соблюдением  требований  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты».

За состоянием опалубки в процессе бетонирования  ведется  непрерывное  наблюдение.

При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки или  креплений необходимо временно прекратить работы по бетонированию и принять меры по устранению деформаций.

Снятие опалубки  и  загрузку  конструкций  следует  производить  после  испытания  контрольных  образцов, подтверждающих  достижение  бетоном  необходимой  прочности.

Высота  свободного  сбрасывания  бетонной  смеси  в  армированные конструкции  не должна превышать требований п.2,14 табл.2 СНиП 3.03.01-87.

При  укладке  бетонной  смеси  необходимо  соблюдать  следующие  правила:

– бетон, уложенный  в  жаркую  солнечную  погоду, следует  немедленно  накрыть;

–  во  время  дождя  бетонная  смесь  должна  быть  защищена  от  попадания  воды;

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

20

Лист

28

– в  местах,  где  арматура  и  опалубка  препятствуют  надлежащему  уплотнению  бетонной смеси  вибраторами, ее  следует  дополнительно  уплотнить  вручную;

– в  процессе  бетонирования  и  по  окончании  его  принимаются  меры  к предотвращению  сцепления  с  бетоном  пробок  и  элементов  временных  креплений.

При  приемке  конструкций  должны  быть  проверены:

– соответствие  конструкций  рабочим  чертежам  с  учетом  всех  изменений, допущенных  в ходе  строительства;

– акты  на  скрытые  работы;

– журналы  работ;

– данные испытания контрольных образцов бетона;

– акты приёмки арматурных сеток и каркасов.

Бетонные и железобетонные  работы выполняют в соответствии с рабочими чертежами.

Все  стальные  конструкции  должны  быть огрунтованы  и  окрашены  в  соответствии      с указаниями  проекта.

При сборке конструкций и деталей не допускается изменение их формы не   предусмотренное  технологическим  процессом, а  при   транспортировании-  деформирование их.

В  процессе  монтажа  металлических  конструкций  следует  установить  контроль  за  осуществлением  монтажа  в  полном  соответствии  с  утвержденным  проектом  производства  работ. Последующие  строительно-монтажные  работы  допустимо  начинать только  после  полного  окончания  всех  работ  по  сборке, сварке.

При  производстве  работ  необходимо  вести  журналы  монтажных  и  сварочных  работ.

Приемку  смонтированных  стальных  конструкций  необходимо  производить  с осуществлением  пооперационного  контроля  монтажных  работ  в  следующем  порядке:

– промежуточная  приемка  скрытых  работ;

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

21

Лист

29

– приемка  смонтированных  конструкций  всего  сооружения  или  его  части под производство  последующих  строительно-монтажных  работ;

– окончательная  приемка  при  сдаче  объекта  в  эксплуатацию  в  соответствии  со СНиП 3.03.01-87”Несущие и ограждающие конструкции”.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

22

Лист

30

6.6 Организация службы геодезического и лабораторного контроля

Выполнение геодезических работ начинается с привязки запроектированного объекта к существующей геодезической сети, разбивке пятна запроектированного объекта и основных его осей, их закрепление.

Порядок производства работ:

-   разбивка котлована;

-   нивелировка дна котлована и разметка осей;

- нивелировка, наблюдение при строительстве за отклонениями конструкций в плане;

- бетон укладываемый в конструкции берётся ежедневно для забивки его в стандартные кубики и после его затвердевания отправляется в лабораторию предварительно обозначив в какие конструкции он был уложен.

Все  геодезические  работы,  производимые  при  строительстве  сооружений должны  выполняться  в  строгом  соответствии  с  требованиями  СНиП 3.01.03-84  «Геодезические  работы  в  строительстве»  и  включать  следующие  этапы:  разбивку  и перенос сетей;  разметку ориентированных рисок;  исполнительную  съемку.

Геодезическая  разбивочная  основа согласно СНиП 3.01.03-84 «Геодезические  работы  в  строительстве»  должна создаваться  в  виде  сетей, закрепленных  знаками  пунктов,  определяющих  положение  строящегося  сооружения  на  местности.  Для  закладки  реперов и знаков, закрепляющих оси здания  должны  быть  подготовлены  свободные  места, а  для измерений  линий и углов свободные  полосы  шириной  1 м.

Местоположение геодезических знаков необходимо выбирать в  местах,  где  обеспечивается  сохранность  их  до  конца  строительства.

При  выполнении всех строительно-монтажных работ необходим постоянный  инструментальный контроль за качеством разбивки зданий  и  сооружений  в  плане  и  высоте  в  соответствии  со  СНиП 3.01.03-84  «Геодезические  работы  в  строительстве».

Геодезические  работы должны выполняться по проекту  геодезических  работ  (ППГР),  разработанному специализированной  организацией, а выполнение исполнительной документации  в  соответствии с ГОСТ Р 51872-2002.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ООС-3

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

23

Лист

31

6.7 Мероприятия по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

6.7.1 Требования по охране труда

Организация строительных площадок и производство на  них общестроительных, строительно-монтажных, других видов работ строительной деятельности осуществляются всеми их исполнителями с соблюдением правил техники безопасности в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве».        Часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 «Строительное производство», ПБ-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором 30.12.1999 г., ГОСТ Р51248-99.

Временное освещение участков работ выполняется соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ Строительство», Норм освещения строительных площадок и СниП 12-03-01. Линии освещения возможны к подвеске  совместно с временными кабельными воздушными линиями на столбах электроснабжения стройплощадки с размещением на них прожекторов.

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов производить в соответствии с требованиями СниП 12-04-02.

Проходы, проезды и погрузочно-разгрузочные площадки систематически очищаются от мусора, снега и льда.

Производство земляных работ в зоне расположения существующих коммуникаций допускается только при наличии письменного разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций. Указанное разрешение должно быть получено подрядчиком до начала строительства.

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные коммуникации, можно только с письменного разрешения организации, в ведении которой они находятся, и в присутствии ее представителя, приняв соответствующие меры для предохранения сооружений от возможных повреждений. В местах расположения существующих подземных  сетей разработка грунта разрешается только с помощью лопат, без применения ударных инструментов (ломов, кирок и др.).

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

24

Лист

32

Если при проведении работ на участке будут обнаружены подземные прокладки, которые не были указаны в проекте, работы в данном месте необходимо приостановить до выяснения характера обнаруженного сооружения и получения указаний об условиях дальнейшего производства работ.

Перед разработкой траншей необходимо принять меры по отводу поверхностных вод, установить знаки, указывающие места расположения существующих подземных коммуникаций, оградить траншеи, разрабатываемые на улице, в местах с интенсивным движением людей и транспорта. На ограждениях должны быть предупредительные надписи, а в ночное время — сигнальное освещение. Для перехода людей через траншеи установить пешеходные мостики с ограждением с двух сторон согласно СниП 12-04-2002.

Путь в зоне перемещения крана оградить, вывесить предупреждающие об опасности знаки.

Территория стройплощадки ограждается забором, участки работ – канатно-стоечным ограждением.

Исключить нахождение людей в зоне обрушения. Опасные  зоны  оградить сигнальным переставным ограждением, повесить  предупреждающие  надписи  и  плакаты  согласно  ГОСТ 12.4.059-78  и  ГОСТ 23407-78.

Нахождение на стройплощадке лиц без касок запрещается. Каски должны соответствовать ГОСТ 12.4.087-84.

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов и других механизмов под проводами действующих ЛЭП любого напряжения. Работа крана в охранной зоне воздушных линий электропередач разрешается при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия производства работ.

При работе с деревянными конструкциями в местах складирования запрещается производить электро-  и газосварочные работы, пользоваться открытым огнем и хранить легко-воспламеняемые вещества.  Места складирования должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

При сварке металлических конструкций место сварки защищают от действия атмосферных осадков, а также ветра, солнечных лучей навесами или палатками. Во время грозы работы  прекращают, а рабочих удаляют от механизмов и труб в безопасное место.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

25

Лист

333

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными методами  ведения работ и обязан принять меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором производителя работ или мастером.

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в проекте производства работ.

6.7.2 Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия при производстве строительно-монтажных    работ на строительной площадке подлежат обязательному выполнению всеми участниками строительства в полном соответствии со  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ППБ-01-03  «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

До начала производства основных строительно-монтажных работ выполнить расчистку территории стройплощадки, установить временное ограждение.

Строительная площадка должна быть укомплектована первичными средствами пожаротушения.

Складировать  сгораемые  строительные  материалы  в  противопожарных  разрывах  запрещено.

При  работе  с  антикоррозийными  и  гидроизоляционными  материалами  необходимо  строгое  соблюдение  мер  пожарной  безопасности  в  соответствии  с  «Правилами  пожарной  безопасности»  при  складировании  и  использовании  материалов.

Пожароопасные горючие материалы хранить в специальных ёмкостях на территории бытового городка. Горючие и огеопасные материалы запрещается оставлять без надзора на строительных площадках.

Сварочные  и  другие  огневые  работы,  связанные  с  применением   открытого  пламени,  можно  вести  лишь  с  письменного   разрешения  в  строгом

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

26

Лист

34

соответствии  с  ППБ-01-03 «Правилами  пожарной  безопасности  в РФ» и  СНИП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Электрические  сети  и  электрооборудование  на  строительной  площадке  должны  соответствовать  «Правилам  устройства  электроустановок», ПУЭ,  «Инструкции  по  монтажу  электрооборудования  пожароопасных  установок  до 1000  В ».

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих отходов, предусматриваются площадки размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора горючих отходов оборудуются металлическими крышками и опорожняются каждые 3 дня. Рядом с ними устанавливаются пожарные щиты типа ЩП–В, укомплектованные пожарным инструментом и инвентарем (согласно ППБ 01-03 – «Правил пожарной безопасности в РФ»).

В соответствии с пунктами 6, 15, 18 ППБ 01-03 установить и определить порядок проведения пожароопасных работ, порядок уборки горючих отходов, режим и места курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

У въездов на стройплощадку вывесить планы пожарной защиты объектов с нанесением строящихся зданий и вспомогательных объектов, схемы движения средств транспорта и механизмов, обозначения въездов и выездов, указания месторасположения водоисточников (пожарных гидрантов), средств пожаротушения, места размещения устройств обесточивания стройплощадки и оборудования, средств телефонной связи для вызова пожарных подразделений и указания номеров телефонов вызова противопожарной службы, скорой помощи, службы спасения.

Средства связи – радиотелефон, сотовая связь.

Оснащение  территории  стройки  противопожарными  средствами  должно  соответствовать  ППБ-01-03.

Обесточивание стройплощадки и оборудования, при возникновении пожара, осуществляется наружными рубильниками в ящиках силовых ЯБ и шкафах распределительных силовых ШРС (обесточивание линий питания – на  электрощите  должен  быть  установлен  отключающий  рубильник,  обеспечивающий  одновременное  отключение  всех  потребителей  электроэнергии).

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

27

Лист

35

Первичные средства пожаротушения размещаются на щитах пожарных типа ЩП-В и комплектуются пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с нормами комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем, в соответствии с ППБ 01-03.

Для обеспечения приобретения, учета, проверки, ремонта, сохранности и готовности к действию первичных средств пожаротушения на объекте приказом (распоряжением) назначается ответственное лицо.

Под помещения санитарно-бытового назначения стройплощадки (прорабские, помещения приема пищи и раздевалки) рекомендуется использовать вагончики контейнерного типа по серии УТС-420 со степенью огнестойкости III (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), производства АО «Пермстроймаш». Для отопления их использовать обогреватели только заводского изготовления.  Бытовые помещения в обязательном порядке оборудуются самосрабатывающими (автоматическими) порошковыми огнетушителями «Буран 2,5».

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

28

Лист

36

6.8 Мероприятия по охране  окружающей  природной  среды в период строительства

При  организации  строительного  производства  необходимо  строго  соблюдать требования  защиты  окружающей  природной  среды в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать сохранение  устойчивого  экологического  равновесия   и не нарушать условия землепользования, установленные  законодательством  об  охране  природы.

Производство  строительно-монтажных и демонтажных работ, движение машин  и  механизмов,  складирование  и  охранение   материалов  в  местах,   не   предусмотренных  проектом  производства  работ,  запрещается.

Запрещается  организация  свалок  под  отходы  строительного  производства  и  слив  загрязнений  на  стройплощадке.

При  выборе  методов  и  средств  механизации   для  производства  работ  соблюдать условия, обеспечивающие  получение  минимума отходов  при  выполнении  технологических  процессов.

После  окончания  основных  работ организация  обязана восстановить благоустройство близлежащей территории.

Зеленые насаждения следует оградить. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, оградив их деревянными щитами. Отдельно стоящие кусты следует пересадить.

Срезанный растительный грунт использовать для озеленения территории.

Снабдить машины с двигателями  внутреннего  сгорания  глушителями.

Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами выхлопных  газов.

Запретить сжигание отходов и остатков материалов, красителей и другого строительного мусора на стройплощадке и вблизи существующих строений.

Краски и растворители хранить в закрытой таре.

Порошкообразные материалы транспортировать и хранить в специальных бункерах  и  таре.

Не допускать на стройплощадке организацию заправки и сбора отработанных масел.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

29

Лист

37

У въездов и выездов установить знаки ограничения скорости движения автотранспорта.

При транспортировке изделий и конструкций использовать прокладки.

Все строительные материалы, предусмотренные в проекте, экологически безопасные.

В зоне действия монтажного крана размещать контейнеры для отходов, не подлежащих утилизации и контейнеры для утилизируемых отходов.

Неутилизируемые отходы вывозятся на свалку. Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, наличии разрешения и лимитов на их размещение.

Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей погрузкой их краном на автотранспорт  и  отвозкой на свалку. Мелкий мусор упаковывать в полиэтиленовые мешки для удобства погрузки и предотвращения распыления при

перевозке.

Не допускается срок хранения отходов на стройплощадке до их вывоза более 3-х суток.

Перечень и количество отходов, образующихся от строительства зданий и сооружений, прокладки инженерных сетей, а также конкретное размещение утилизируемых отходов и местонахождение свалки см. Том 3 «Охрана окружающей среды».

После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  организация  должна  восстановить  водосборные  канавы,  дренажные  системы,   дороги,  попавшие в зону строительства,  произвести очистку территории от строительного мусора, произвести благоустройство.

Строительная организация должна полностью восстановить рельф участка набережной, подвергшегося  незапроеткированным изменениям в результате производства СМР.

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

30

Лист

38

6.9 Обоснование продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства производим по п. 1.3 СНиП 1.04.03–85* «Нормы продолжительности строительства». В связи с тем, что подобные показатели в нормах отсутствуют расчёт продолжительности реконструкции набережной производим в зависимости от трудоёмкости.

Нормативная трудоемкость (ориентировочно) – 65 500 чел-час.

Количество рабочих на стройплощадке – 20 чел.

Рабочее время – 65 500 : 20 = 3275 час.

Технологическая продолжительность работ в смену – 6,5 час.

Количество рабочих смен в день – 2 см.

Количество рабочих дней – 3275 : 2 : 6,5 = 252 дн.

Продолжительность работ – 252 : 21 = 12 мес.

Общую продолжительность реконструкции набережной принимаем 12 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц.

Строительство  осуществляется  в  два  периода:  подготовительный  и  основной.

Состав  работ  подготовительного  периода:

- разработка проекта производства работ (ППР) производства строительно-монтажных работ (СМР);

- отвод площадки строительства;

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности;

- устройство ограждения зоны работ (канатно-стоечным ограждением – участков работ, в ночное время установка сигнального освещения);

-  установка запрещающих и предупреждающих дорожных знаков;

снос строений;

-   демонтаж опор наружного освещения;

-  вырубка деревьев;

-  ограждение деревьев (не подлежащих сносу) в зоне работ;

Инв. №  подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

31

Лист

39

-  расчистка территории;

- предварительная разметка мест сбора и обвалования растительного грунта и его снятие, защита от повреждений или пересадка используемых в дальнейшем растений;

-  создание  опорной  геодезической  сети;

-  установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов;

- обеспечение  строительства  водой из автоцистерн,  электроэнергией – от передвижных установок (обеспечить освещенность рабочих мест при монтаже не менее 30лк), временная связь – сотовая;

- обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора отходов строительного производства,  чистки колес самоходной техники;

- монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и сооружений.

Состав  работ  основного  периода:

-  земляные работы;

-  строительство проектируемых зданий;

-  реконструкция и строительство сооружений;

-  прокладка инженерных сетей;

-  параллельное ведение санитарно-технических и электромонтажных  работ;

-  вертикальная планировка, благоустройство  и  озеленение.

Инв. №  подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2009/07-06-И-ПОС-2-1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

32

Лист