## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
Петропавловская,37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | ремонтные работы 4-го, 5-го этажей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1456121 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1124551,82 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________109448,67 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________278733,95 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2854,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Смена оконных блоков
1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.24 | 1712.2 | 1494.56 | 217.64 | 29.41 | 410.93 | 358.7 | 52.23 | 7.06
2 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых | 100 м2 проемов | 0.697 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 10799.78 | 1295.4 | 279.6 | 6.29
3 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0.56 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 2774.26 | 144.18 | 7.41 | 0.31
4 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.6 | 7412.49 | 2175.76 | 42.22 | 1.09 | 4447.49 | 1305.46 | 25.33 | 0.65
5 | Прайс | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | шт. | 24 | 1146.34 |  |  |  | 27512.16
6 | Прайс | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | шт. | 10 | 99.15 |  |  |  | 991.5
Раздел 2. Смена дверных блоков
7 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.1 | 409.6 | 409.6 |  |  | 40.96 | 40.96
8 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.36 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 922.53 | 735.85 | 186.68 | 19.55
9 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.6 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 19207.52 | 817.76 | 757.24 | 107.05
10 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 34 | 85.56 |  |  |  | 2909.04
11 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 4.8 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 423.55 | 136.37 | 71.47
12 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 4.8 | 807.43 |  |  |  | 3875.66
13 | СЦМ-101-0890 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 2 | 85.58 |  |  |  | 171.16
14 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 28 | 83.7 |  |  |  | 2343.6
Раздел 3. Электромонтажные работы
15 | ТЕРм08-03-592-02 | Патрон: подвесной | 100 шт. | 0.24 | 2585.99 | 815.81 | 41.78 | 2.39 | 620.64 | 195.79 | 10.03 | 0.57
16 | СЦМ-549-8001 | Патроны потолочные | шт | 24 | 5.44 |  |  |  | 130.56
17 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.1 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 585.68 | 124.42 | 186.68 | 80.43
18 | СЦМ-546-0601-71 | Светильник накаливания НБО-60 | шт | 10 | 24.94 |  |  |  | 249.4
19 | ТЕРм08-03-594-01 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0.1 | 5392.83 | 1239.92 | 1479.8 | 607.46 | 539.28 | 123.99 | 147.98 | 60.75
20 | СЦМ-546-0601-12 | Светильник люминесцентный ЛПО-01 1х40 | шт | 10 | 144.37 |  |  |  | 1443.7
21 | СЦМ-500-9006 | Лампы накаливания | шт | 34 | 1.7 |  |  |  | 57.8
22 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.35 | 64.71 | 64.71 |  |  | 22.65 | 22.65
23 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.36 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 194.82 | 163.33 | 3.33 | 0.27
24 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 36 | 8.5 |  |  |  | 306
25 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.34 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 259.82 | 182.52 | 3.15 | 0.25
26 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 32 | 8.5 |  |  |  | 272
27 | СЦМ-545-9574 | Розетка для эл.плиты | шт | 2 | 20.03 |  |  |  | 40.06
28 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.8 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 85.78 | 85.45 | 0.33 | 0.11
29 | ТЕРр67-02-05 | Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм | 100 м труб | 0.8 | 207.89 | 195.51 | 6.3 | 0.96 | 166.31 | 156.41 | 5.04 | 0.77
30 | ТЕРр67-02-03 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 0.8 | 46.62 | 46.21 | 0.41 | 0.14 | 37.3 | 36.97 | 0.33 | 0.11
31 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.15 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 126.77 | 30.66 | 96.11 | 8.33
32 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.8 | 2475.31 | 201.1 | 1001.06 | 132.06 | 1980.25 | 160.88 | 800.85 | 105.65
33 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.8 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 268.5 | 60.05 | 1.85 | 0.14
34 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.8 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 1714.54 | 254.75 | 505.44 | 233.94
35 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 80 | 4.95 |  |  |  | 396
36 | СЦМ-501-0586-68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000 м | 0.08 | 5152.13 |  |  |  | 412.17
37 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 34 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 9802.88 | 717.74 | 62.9 | 1.36
38 | СЦМ-545-9450 | Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С | шт | 34 | 90.48 |  |  |  | 3076.32
39 | прайс | Электроплита 4-х комфорочная | шт | 2 | 1756.92 |  |  |  | 3513.84
40 | ТЕРм08-02-370-02 | Демонтаж щитка, устанавливаемого в нише КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0 | шт. | 2 | 18.78 | 6.74 | 12.04 | 0.96 | 37.55 | 13.48 | 24.07 | 1.91
41 | ТЕРм08-02-370-02 | Щиток, устанавливаемый в нише | шт. | 2 | 58.92 | 16.85 | 30.09 | 2.39 | 117.84 | 33.7 | 60.18 | 4.78
42 | СЦМ-500-6900 | Щиток этажный 256*240*95 мм/скрытой проводки/металл | шт. | 2 | 96.01 | 16.85 | 30.09 | 2.39 | 192.02 | 33.7 | 60.18 | 4.78
Раздел 4. Сантехнические работы
43 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 4699.46 | 451.03 | 44.77 | 2.36 | 469.95 | 45.1 | 4.48 | 0.24
44 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.0252 | 35974.89 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 906.57 | 24.34 | 9.56 | 0.95
45 | 300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | квт | -2.52 | 334.95 |  |  |  | -844.07
46 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 1 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78 | 2534.13 | 236.94 | 16.46 | 1.78
47 | 300-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 50*50*198 мм | компл. | -10 | 220.28 |  |  |  | -2202.8
48 | СЦМ-300-0499 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым | комплект | 10 | 388.17 |  |  |  | 3881.7
49 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 96.5 | 82.01 | 2.36 | 0.27
50 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 3929 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 471.48 | 253.01 | 102.04 | 15.47
51 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.42 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 2057.23 | 1125.8 | 579.99 | 88.6
52 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 959.85 | 86.79 | 2.29 | 0.09
53 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.28 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 1555.62 | 253.44 | 2.95 | 0.09
54 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.4 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 1488.11 | 133.35 | 17.41 | 1.75
55 | СЦМ-103-9001-425 | Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм | шт | 4 | 5.6 |  |  |  | 22.4
56 | СЦМ-103-9001-418 | Тройники диам.20мм | шт | 4 | 2.58 |  |  |  | 10.32
57 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 20 | 1.97 |  |  |  | 39.4
58 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду диаметр 20 мм | шт. | 10 | 26.39 |  |  |  | 263.9
59 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 4 | 19.24 |  |  |  | 76.96
60 | СЦМ-300-9490-13 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм) | шт | 10 | 26.64 |  |  |  | 266.4
61 | СЦМ-300-0912 | Муфты диаметром 100 мм | шт | 2 | 29.67 |  |  |  | 59.34
62 | СЦМ-300-0911 | Муфты диаметром 50 мм | шт | 8 | 15.34 |  |  |  | 122.72
63 | СЦМ-300-0918 | Ревизии диаметром 100 мм | шт | 1 | 70.6 |  |  |  | 70.6
64 | СЦМ-300-9490-11 | Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм) | шт | 2 | 17.88 |  |  |  | 35.76
65 | СЦМ-300-9490-12 | Части фасонные из полиэтилена ( колено Д=50мм) | шт | 8 | 7.68 |  |  |  | 61.44
66 | СЦМ-300-9490-19 | Части фасонные из полиэтилена (переход 50х110 ) | шт | 3 | 12.34 |  |  |  | 37.02
Раздел 5. Ремонт полов
67 | ТЕРр57-08-03 | Смена простильных дощатых полов: полная смена досок | 100 м2 пола | 0.03 | 4149.13 | 714.43 | 73.29 | 6.43 | 124.47 | 21.43 | 2.2 | 0.19
68 | ТЕРр57-02-02 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытий | 0.3 | 398.51 | 393.23 | 5.28 | 1.78 | 119.55 | 117.97 | 1.58 | 0.53
69 | ТЕРр57-02-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 4 | 127.76 | 122.88 | 4.88 | 1.64 | 511.04 | 491.52 | 19.52 | 6.56
70 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 4 | 2638.15 | 678.59 | 70.19 | 2.6 | 10552.6 | 2714.36 | 280.76 | 10.4
71 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0.88 | 4296.6 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 3781.01 | 441.4 | 46.58 | 4.22
72 | ТЕРр57-05-01 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0.5 | 746.99 | 546.75 | 13.55 | 2.74 | 373.5 | 273.38 | 6.78 | 1.37
73 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 3.1 | 628.77 | 92.95 | 6.19 |  | 1949.19 | 288.15 | 19.19
74 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума (противопожарного) | 100 м2 покрытия | 0.288 | 8279.37 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 2384.46 | 144.46 | 15.24 | 1.38
75 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.5 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 682.11 | 223.04 | 28.28 | 8.69
76 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2 | 100 м2 стяжки | 0.5 | 452.06 | 11.3 | 19.6 | 5.74 | 226.03 | 5.65 | 9.8 | 2.87
Раздел 6. Общестроительные работы
77 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.95 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 3703.43 | 2735.52 | 25.86 | 8.71
78 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1.8 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 653.22 | 621.47 | 7.31 | 2.47
79 | ТЕРр53-21-06 | Заделка рустов(прим.) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.72 | 2645.95 | 407.81 | 1008.59 | 183.7 | 1905.08 | 293.62 | 726.18 | 132.26
80 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1.05 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 6169.14 | 1076.33 | 50.45 | 30.38
81 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.6 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 4149.8 | 2932.71 | 28.28 | 9.52
82 | ТЕРр53-01-01 | Разборка деревянных шкафов | 100 м2 стен | 1 | 182.1 | 131.98 | 50.12 | 7.07 | 182.1 | 131.98 | 50.12 | 7.07
83 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.03 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 207.49 | 146.64 | 1.41 | 0.48
84 | ТЕР46-04-015-01 | Разборка облицовки стен из плитки керамической | 100 м2 облицовки | 0.12 | 4645.34 | 4645.34 |  |  | 557.44 | 557.44
85 | ТЕРр62-01-02 | Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 6.3 | 314.89 | 251.93 | 7.93 | 1.37 | 1983.81 | 1587.16 | 49.96 | 8.63
86 | ТЕРр63-06-01 | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 9.26 | 1138.02 | 647.23 | 11.8 | 1.37 | 10538.07 | 5993.35 | 109.27 | 12.69
87 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 448.31 | 295.78 | 0.28
88 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 337.85 | 231.93 | 0.19
89 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.62 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 3436 | 701.19 | 23.89 | 0.51
90 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.6 | 1429.03 | 663.7 | 9.33 | 0.27 | 6573.54 | 3053.02 | 42.92 | 1.24
91 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | 526.32 | 335.53 | 1.95 | 0.14 | 736.85 | 469.74 | 2.73 | 0.2
92 | ТЕРр62-04-03 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.33 | 1318.13 | 706.76 | 8.71 | 1.37 | 434.98 | 233.23 | 2.87 | 0.45
93 | ТЕРр63-02-02 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до: 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 0.15 | 6671.07 | 1767.06 | 29.51 | 3.42 | 1000.66 | 265.06 | 4.43 | 0.51
94 | СЦМ-101-1251 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | -15.45 | 31.3 |  |  |  | -483.58
95 | ТЕРр56-05-01 | Ремонт оконных переплетов | 100 створок или глухих переплетов | 0.05 | 5496.46 | 4279.29 | 14.71 |  | 274.82 | 213.96 | 0.74
96 | ТЕРр56-12-02 | Смена оконных приборов: шпингалетов | 100 шт. приборов | 0.1 | 3019.66 | 1793.34 |  |  | 301.97 | 179.33
Раздел 7. Прочие работы
97 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7.45 | 1.78 |  |  |  | 13.26
98 | СЦП3-3-35-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 | 1 т | 7.45 | 27.19 |  |  |  | 202.57
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 179951.92 | 35912.77 | 5642.77 | 1005.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 864021 | 271141.44 | 25074.54 | 7592.51
В том числе, справочно:
ОЗП=7,55; ЭМ-ЗПМ=3,77; ЗПМ=7,55; МАТ=4,1 (Поз. 1, 7-8, 94-96, 2-3, 5-6, 9-10, 12-14, 4, 89-91, 11, 20, 24, 35-36, 38-39, 42, 45, 47-48, 55-59, 61-62, 31, 84, 43-44, 46, 50-54, 49, 60, 63-66, 77-78, 80-81, 83, 67-69, 72, 70-71, 73-76, 79, 82, 85, 87-88, 92, 86, 93, 15-19, 21, 23, 25-27, 32-34, 37, 40-41, 22, 28-30) | [8 empty] | 683020.15 | 235228.64 | 19431.75 | 6586.88
ПЗ=5,86 (Поз. 97-98) | [8 empty] | 1048.93
Накладные расходы | [8 empty] | 238963.63
В том числе, справочно:
95%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 111348,61) (Поз. 2-3, 5-6, 9-10, 12-14, 4, 89-91, 11, 31, 84, 43-44, 46, 50-54, 70-71, 73-76) | [8 empty] | 89490.87
95%*0,94 ФОТ (от 167385,34) (Поз. 1, 7-8, 94-96, 20, 24, 35-36, 38-39, 42, 45, 47-48, 55-59, 61-62, 49, 60, 63-66, 77-78, 80-81, 83, 67-69, 72, 79, 82, 85, 87-88, 92, 86, 93, 15-19, 21, 23, 25-27, 32-34, 37, 40-41, 22, 28-30) | [8 empty] | 149475.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 131015.86
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 167385,34) (Поз. 1, 7-8, 94-96, 20, 24, 35-36, 38-39, 42, 45, 47-48, 55-59, 61-62, 49, 60, 63-66, 77-78, 80-81, 83, 67-69, 72, 79, 82, 85, 87-88, 92, 86, 93, 15-19, 21, 23, 25-27, 32-34, 37, 40-41, 22, 28-30) | [8 empty] | 83692.69
50%*0,85 ФОТ (от 111348,61) (Поз. 2-3, 5-6, 9-10, 12-14, 4, 89-91, 11, 31, 84, 43-44, 46, 50-54, 70-71, 73-76) | [8 empty] | 47323.17
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1124551.82
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 109448.67
Итого | [8 empty] | 1234000.49
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 566540.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 25074.54
ФОТ | [8 empty] | 278733.95
Накладные расходы | [8 empty] | 238963.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 131015.86
НДС 18% | [8 empty] | 222120.51
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1456121
Составил
Проверил