## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Ул.Нефтяников, 17
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________88386,96 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________27140,75 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________245,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.44 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 1715.27 | 1266.98 | 11.98 | 4.03 | 228.35 | 100.47 | 0.67 | 0.29
2 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.72 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 1062.64 | 248.15 | 6.27 | 0.99 | 28.02 | 20.17 | 0.16 | 0.12
3 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание ранее окрашенных панелей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 %(светло-зеленый цвет) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.08 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 1593.96 | 372.22 | 9.41 | 1.48 | 28.02 | 30.26 | 0.16 | 0.17
4 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 1118.94 | 312.12 | 6.1 | 0.96 | 36.25 | 25.38 | 0.16 | 0.11
5 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 622.79 | 233.25 | 0.77 |  | 124.56 | 46.65 | 0.15 |  | 18.72 | 3.74 | 0.01
6 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.005 | 1869.79 | 865.78 | 31.6 |  | 9.35 | 4.33 | 0.16 |  | 75.22 | 0.38 | 0.4
7 | ТЕРр57-10-03 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 мест | 0.25 | 2430.85 | 1509.39 | 137.13 | 18.88 | 607.71 | 377.35 | 34.28 | 4.72 | 124.23 | 31.06 | 1.38 | 0.35
8 | ТЕРр56-13-04 | Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0.2 | 1804.15 | 887.08 | 2.32 |  | 360.83 | 177.42 | 0.46 |  | 69.52 | 13.9 | 0.03 | 0.01
9 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0.18 | 760.96 | 459.89 | 301.07 | 101.37 | 136.97 | 82.78 | 54.19 | 18.25 | 42.86 | 7.71 | 7.41 | 1.33
10 | ТЕР09-03-039-04прим. | Монтаж конструкций для замены замка навесного (петли,кожух) | 1 т конструкций | 0.008 | 1910.5 | 1389.44 | 116 | 1.89 | 15.28 | 11.12 | 0.93 | 0.02 | 108.89 | 0.87 | 0.31
11 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.008 | 7793.05 |  |  |  | 62.34
12 | Прайс | Замок навесной | шт | 2 | 50 |  |  |  | 100
13 | ТЕРр53-21-01прим. | Ремонт и восстановление герметизации двери уплотнительной резиной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.06 | 301.74 | 159.46 | 3.87 |  | 18.1 | 9.57 | 0.23 |  | 11.48 | 0.69 | 0.05
14 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.05 | 2207.5 | 2207.5 |  |  | 110.38 | 110.38 |  |  | 214.32 | 10.72
Раздел 2. Вывоз мусора
15 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках | за т груза | 5 | 1.78 |  |  |  | 8.9
16 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 5 | 22.04 |  | 22.04 |  | 110.2 |  | 110.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 7155.43 | 3019.07 | 234.36 | 30.45 |  | 245.35 |  | 2.38
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 44777.79 | 26869.73 | 784.17 | 271.02 |  | 245.35 |  | 2.38
В том числе, справочно:
ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1-6, 9, 7-8, 10-14) | [8 empty] | 37053.06 | 23850.65 | 549.8 | 240.56
ПЗ=5,78 (Поз. 15-16) | [8 empty] | 569.3
Накладные расходы | [8 empty] | 18526.32
В том числе, справочно:
78%*0,85 ФОТ (от 982,38) (Поз. 14) | [8 empty] | 651.32
79%*0,85 ФОТ (от 11311,99) (Поз. 1) | [8 empty] | 7596
80%*0,85 ФОТ (от 12145,31) (Поз. 2-5, 7) | [8 empty] | 8258.81
82%*0,85 ФОТ (от 1579,04) (Поз. 8) | [8 empty] | 1100.59
86%*0,85 ФОТ (от 85,17) (Поз. 13) | [8 empty] | 62.26
90%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 99,15) (Поз. 10-12) | [8 empty] | 68.26
110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 937,71) (Поз. 6, 9) | [8 empty] | 789.08
Сметная прибыль | [8 empty] | 11600.09
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 21039,25) (Поз. 1-5, 14) | [8 empty] | 8415.7
62%*0,8 ФОТ (от 1579,04) (Поз. 8) | [8 empty] | 783.2
68%*0,8 ФОТ (от 3400,43) (Поз. 7) | [8 empty] | 1849.83
70%*0,8 ФОТ (от 85,17) (Поз. 13) | [8 empty] | 47.7
70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 937,71) (Поз. 6, 9) | [8 empty] | 446.35
85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 99,15) (Поз. 10-12) | [8 empty] | 57.31
Итого | [8 empty] | 74904.2 |  |  |  |  | 245.35 |  | 2.38
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16545.69
Машины и механизмы | [8 empty] | 784.17
ФОТ | [8 empty] | 27140.75
Накладные расходы | [8 empty] | 18526.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 11600.09
НДС 18% | [8 empty] | 13482.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 88386.96 |  |  |  |  | 245.35 |  | 2.38
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________