## Дефектная ведомость
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт рулонной кровли неонатального корпуса в МУЗ "ГДКБ № 1" по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева,44
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый раздел
1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 12.6
2 | Смена: водосточных воронок | 100 приборов | 0.03
3 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 12.6
4 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 12.6
5 | Разборка покрытий из керамзитового гравия толщ. 80-390мм | 1 м3 утеплителя | 296.1
6 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 10
7 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 10
8 | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 315мм | 1 дефлектор | 1
9 | Демонтаж асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.0198
10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2
11 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 10
12 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 10
13 | Утепление покрытий: из керамзитового гравия толщ. 30-210мм | 1 м3 утеплителя | 302
14 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 12.6
15 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 12.6
16 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 12.6
17 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 12.6
18 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -1462
19 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -1436
20 | Стеклоизол ТПП | м2 | 1462
21 | Стеклоизол ТКП | м2 | 1436
22 | Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0.04
23 | Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -4.62
24 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -4.56
25 | Стеклоизол ТПП | м2 | 4.64
26 | Стеклоизол ТКП | м2 | 4.56
27 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 1.92
28 | Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -362.9
29 | Стеклоизол ТКП | м2 | 362.9
30 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.58
31 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0.58
32 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.58
33 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 0.58
34 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 9
35 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0015
36 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки | 1 шт. | 9
37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.018