- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

1.1  Общая  часть

Настоящий раздел наружного освещения Бульвара рабочего проекта «Капитальный ремонт Бульвара по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Белинского до ул. Чкалова» разработан на основании постановления администрации г. Перми от 05.03.2008г. №166 «Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства на 2008 год по реконструкции и капитальному ремонту» и задания на выполнение проектно-изыскательских работ.

Рабочий проект удовлетворяет требованиям государственных стандартов и норм экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, в том числе и по технике безопасности и охране труда.

  - Характеристика площадки и ситуация района

Проектируемый объект административно располагается в Свердловском районе  г. Перми, по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Белинского до ул. Чкалова, в  центральной части города.

Район  строительства – IB климатический район согласно СНиП 23-01-99

Расчётная температура наружного воздуха  tн= - 350С. СНиП 2.01.07-85*

1.3 Наружное электроосвещение

Наружное электроосвещение бульвара по Комсомольскому проспекту на участке от ул. Белинского до ул. Чкалова разработано в соответствии с техническими условиями N4656 от 27.10.08, выданными предприятием « Горсвет».

Освещение пешеходных дорожек бульвара выполнено из расчета средней горизонтальной освещенности покрытия 6лк.

Наружное освещение выполняется светильниками типа «Капля» со стеклом и и с натриевыми лампами высокого давления MASTER SON-T PIA PLUS МОЩНОСТЬЮ 70 Вт. Светильники устанавливаются на  металлических опорах из чугунного литья с двумя кронштейнами. Тип опор 3.Т.09 - 8, высотой 4.8 м фирмы «АПЕКС».

Сеть наружного освещения предусматривается:

-  кабельной, кабель марки        АВВГ-1кВ, сечение      4х10  кв.мм.

Подключение  сетей наружного освещения на участке от ПК4+91 до ул.Чкалова осуществляется  к существующему пункту питания ПП-6107(2), и на участке от ПК0 до ПК 4+67 к проектируемому пункту питания ПП-1, устанавливаемого в газоне со стороны ул.Соловьева.

В качестве проектируемого пункта питания наружного освещения предусматривается шкаф наружного освещения с бесконтактным коммутатором, управляемым при помощи радиосигнала.

Присоединение проектируемого пункта питания наружного освещения к электрическим сетям ОАО «Пермэнерго» выполняется по отдельному проекту к договору о технологическом присоединении к Пермским городским электрическим сетям, заключаемому между «Заказчиком» и

ОАО «Пермэнерго».

Учет расхода электроэнергии осуществляется счетчиками, установленными в пунктах питания.

Предусмотрены следующие работы по реконструкции сетей наружного освещения:

1. Демонтаж светильников, опор и сети наружного освещения;

- 2. Подключение части существующих сетей освещения дороги нечетной стороны  Комсомольского проспекта на проектируемый пункт питания в связи с тем, что данный  участок был подключен к существующим сетям освещения бульвара;

- 3. Прокладка труб на перспективу от ПП-6107(2) до существующих опор N13 и N129 освещения дороги.

# 1.4 Основные показатели

| Наименование показателей | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 Общее количество светильников | шт. | 192 |
| 2 Общая расчетная мощность | кВт | 18.2 |
| 3 Максимальная потеря напряжения | % | 1.9 |
| 4 Общая протяженность трасс | км | 2.24 |

  - 1.5 Организация строительства

Организация капитального ремонта линейных сооружений  и производство работ, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями:  СниП 12–03-2001  «Безопасность труда  в  строительстве»; в соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ПБ-01-93 ГУГПС МВД РФ; с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором РФ 13.12.92г.; в соответствии с требованиями  СниП №.08.01.-85 «Механизация строительного производства».

Продолжительность капитального ремонта наружного освещения определена согласно СНиП104.03-85 и составляет  3 месяца.

Перед началом производства строительно-монтажных работ заказчику необходимо иметь в установленном порядке разработанный и утверждённый ППР (проект производства работ) на проведение строительно-монтажных работ по демонтажу и монтажу сетей наружного освещения.

В качестве  бытовых помещений на период строительства  используются временные бытовые помещения (вагончики). Работы по выполнению реконструкции ведутся поквартально, что обусловлено ведением работ в условиях действующего объекта.

Точки подключения э/энергии и воды определяются на месте, от существующих сетей.

Твердые бытовые отходы собираются в мусоросборники, установленные на территории ремонтных работ, с последующей утилизацией на соответствующих полигонах (демонтируемое оборудование наружного освещения сдается на склад МУП ,,Горсвет,,.).

1.5.1  Подготовительный период

Работы по капитальному ремонту  сетей наружного освещения начинают с подготовительных операций.

К подготовительным работам по устройству металлических опор  относятся:

- очистка территории от мусора

- разбивка трассы сетей,  площадок под материалы

К подготовительным работам по устройству подземных сетей открытым способом относятся:

- очистка территории от мусора

- разбивка трассы траншей,  площадок под отвалы грунта

- установка инвентарных ограждений траншей с учётом необходимой ширины полосы для производства работ. На концах ограждений устанавливаются сигнальные лампы красного цвета.

Перед вскрытием дорожных покрытий и началом земляных работ необходимо:

- вызвать на трассу владельцев действующих подземных коммуникаций

- отшурфовать пересекаемые инженерные сети в присутствии прораба и представителей эксплуатирующих их служб, закрепить пересечения хорошо видимыми знаками, обеспечить сохранность действующих коммуникаций. При разрытиях, требующих прекращения движениятранспорта, должны быть поставлены указатели с обозначением направления движения.

1.5.2 Геодезическая разбивка осей  сетей наружного освещения

Перенесение в натуру проектных осей сети наружного освещения  осуществляется на основе плана бульвара с выносом оси в натуру и привязкой её к постоянным ориентирам  путем линейных засечек. Разбивка осуществляется от проектируемых пикетов бульвара. Оси закрепляются на местности. Расстояния берутся с чертежа. Трасса каждой сети должна быть установлена  в соответствии с проектом и с учётом   всех существующих сетей.

1.5.3 Методы производства работ

Сеть освещения бульвара выполняется кабелем АВВГ-1 с прокладкой в траншее на глубине 0.7м в полиэтиленовых трубах ,,ПНД/ПВД,, между опорами, на пересечении с улицами кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах, с прокладкой резервных труб на глубине не менее 1.0 м.

Траншею копать вручную по месту, сохраняя существующие деревья.

Существующие кабели электроснабжения и связи сохранить. С целью точного определения их местоположения вырыть шурфы.

Во всех резервных трубах предусматривается сталь круглая диаметром 6мм. Концы труб уплотнить монтажной пеной, препятствующей доступу воды и грязи.

Монтажные работы вести с помощью автомобильного крана с ,,колес,,.

  - 1.5.4 Основные указания по технике безопасности на

период строительства

- Использование неисправного инвентаря и инструмента запрещается.

- При работе на высоте  обязательно использовать страховочные пояса.

- Складирование строительных  материалов проводить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

- Для производства  работ должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и соответствующее медицинское освидетельствование.  Контроль, за соблюдением правил ведения работ и правил  техники безопасности возлагается на руководителя подрядной организации, ведущей работы по ремонту сетей.

Данным проектом не осуществляется разработка инструкций, правил и прочей документации регламентирующей процесс строительства и эксплуатации сооружений.