## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
МОУ "СОШ №2"
Текущий ремонт лестничных пролетов
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 6.275
3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.4
4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.275
5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.54
6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2.853
7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.853
8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.532
9 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108
10 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0.48
11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48
12 | Промывка поверхности: потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.116
13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.116
14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.116
15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.116
16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.116
17 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18
18 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3
19 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0.1
20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________