## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5
капитальный ремонт кровли здания администрации МУЗ "ГП №9", по адресу: г.Пермь, ул.Писарева, 56, литер "з"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Новый Раздел
1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 3.85
2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.85
3 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 кровли | 3.85
4 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.27
5 | Снегодержатели | м.п. | 27
6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.032
7 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.01
8 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 1
9 | Каркас выхода на кровлю с отделкой и деревянными створками | шт. | 1
Раздел 2. Вывоз мусора
10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 11
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 11
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)