## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ "Пермблагоустройство"
________________________
_____________ | [6 empty] | "______ " ______________________2011 г.
"___" __________ 201_ г.
Капитальный ремонт улицы Маршала Рыбалко от ул.Сысольской до ул.Шишкина
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
| на | Обустройство и обстановка дороги
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30314,726 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3054,996 |  | тыс.руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________31470,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Обустройство и обстановка дороги
Установка дорожных знаков.
1 | ГЭСН27-09-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | 1 т стоек |  | 2,663 1,949+0,491+0,223 | 143675.74 | 382608 | 101670 | 79877 | 13809 | 201061
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 407.37 | 1084.83 | 93.72 | 101669.93 | 101669.93
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 39.7 | 105.72 | 130.62 | 13809.28 |  |  | 13809.28
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 26.82 | 71.42 | 550.38 | 39309.05 |  | 39309.05
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.05 | 2.8 | 383.66 | 1072.76 |  | 1072.76
| 3. 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 11.83 | 31.5 | 678.24 | 21366.79 |  | 21366.79
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.12 | 10.97 | 393.63 | 4318.75 |  | 4318.75
| 5. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0009 | 0.002503 | 70152.16 | 175.6 |  |  |  | 175.6
| 6. 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.004 | 0.01055 | 96396 | 1016.55 |  |  |  | 1016.55
| 7. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.116 | 0.3089 | 27788.96 | 8584.23 |  |  |  | 8584.23
| 8. 101-9610 | Щитки металлические | шт.
| 9. 101-9732 | Грунтовка | т | 0.0032 | 0.008522
| 10. 101-9771 | Растворитель | т | 0.0006 | 0.001491
З | 11. 110-0243 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т | т | 1 | 2.663 | 52223.2 | 139070.38 |  |  |  | 139070.38
Уд | 12. 110-9181 | Стойки металлические | т | 1 | 2.663
З | 13. 401-0006 | Бетон В15 | м3 | 5.66 | 15.07 | 2741.68 | 41324.19 |  |  |  | 41324.19
Уд | 14. 401-9040 | Бетон омоноличивания | м3 | 5.66 | 15.07
Уд | 15. 403-9026 | Фундаменты железобетонные | м3
З | 16. 408-0122 | Песок для строительных работ средний | м3 | 15.95 | 42.47 | 256.41 | 10890.98 |  |  |  | 10890.98
Уд | 17. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 15.95 | 42.47
2 | ПСВ | Железобетонный блок фундамета Ф-1 ( на ед.: бетон В20, F100-0,35м3; расход арматуры А-1-3,2кг кг, Вр-1-3,4кг; масса блока-0,85т) | шт |  | 143 | 1044.61 | 149379 |  |  |  | 149379
3 | ПСВ | Знаки приоритета А-900 | шт |  | 18 | 813.56 | 14644 |  |  |  | 14644
4 | ПСВ | Знаки особых предписаний В-700 | шт |  | 59 | 847.46 | 50000 |  |  |  | 50000
5 | ПСВ | Знаки особых предписаний D-700 | шт |  | 55 | 940.68 | 51737 |  |  |  | 51737
6 | ПСВ | Знаки особых предписаний 900х600 | шт |  | 50 | 1381.36 | 69068 |  |  |  | 69068
7 | ПСВ | Знаки информационно-указательные (1050х700) (7,1; 7,3) | шт |  | 12 | 1381.36 | 16576 |  |  |  | 16576
8 | ПСВ | Знаки информационно-указательные (350х700) | шт |  | 28 | 686.44 | 19220 |  |  |  | 19220
9 | ПСВ | Знаки индивидульного проектирования до 1м2 | шт |  | 7 5+2 | 2796.61 | 19576 |  |  |  | 19576
10 | ПСВ | Щитки металлические: В-900(5.19.1;5.19.2)на желтом фоне | шт |  | 32 | 1014.41 | 32461 |  |  |  | 32461
11 | ПСВ | Щитки металлические особых предписаний( 350х1050мм) | шт |  | 12 | 830.51 | 9966 |  |  |  | 9966
12 | ГЭСН27-09-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | 100 знаков |  | 135 | 7857.82 | 1060806 | 880733 |  |  | 180073
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 69 | 9315 | 94.55 | 880733.25 | 880733.25
| 1. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.048 | 6.48 | 27788.96 | 180072.45 |  |  |  | 180072.45
Уд | 2. 101-9610 | Щитки металлические | шт. | 100 | 13500
Дорожная разметка.
13 | ГЭСН27-09-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м | 1 км линии |  | 1.26 | 6382.76 | 8042 | 391 | 1334 | 336 | 6317
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,8) | чел.час | 3.66 | 4.61 | 84.86 | 391.34 | 391.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.04 | 2.57 | 130.62 | 335.74 |  |  | 335.74
| 1. 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1.01 | 1.27 | 240.67 | 306.28 |  | 306.28
| 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.03 | 1.3 | 533.48 | 692.34 |  | 692.34
| 3. 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.0008 | 0.001008 | 188616 | 190.12 |  |  |  | 190.12
| 4. 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.042 | 0.05292 | 115768 | 6126.45 |  |  |  | 6126.45
14 | ГЭСН27-09-016-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | 1 км линии |  | 2.77 | 2736.06 | 7579 | 860 | 2933 | 738 | 3786
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,8) | чел.час | 3.66 | 10.14 | 84.86 | 860.33 | 860.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.04 | 5.65 | 130.62 | 738.09 |  |  | 738.09
| 1. 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1.01 | 2.8 | 240.67 | 673.33 |  | 673.33
| 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.03 | 2.85 | 533.48 | 1522.06 |  | 1522.06
| 3. 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.0008 | 0.002216 | 188616 | 417.97 |  |  |  | 417.97
| 4. 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.0105 | 0.02909 | 115768 | 3367.1 |  |  |  | 3367.1
15 | ГЭСН27-09-016-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1 | 1 км линии |  | 0.4 | 5167.19 | 2067 | 124 | 424 | 107 | 1519
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,8) | чел.час | 3.66 | 1.46 | 84.86 | 124.24 | 124.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.04 | 0.82 | 130.62 | 106.58 |  |  | 106.58
| 1. 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1.01 | 0.4 | 240.67 | 97.23 |  | 97.23
| 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.03 | 0.41 | 533.48 | 219.79 |  | 219.79
| 3. 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.0008 | 0.00032 | 188616 | 60.36 |  |  |  | 60.36
| 4. 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.0315 | 0.0126 | 115768 | 1458.68 |  |  |  | 1458.68
16 | ГЭСН27-09-016-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 | 1 км линии |  | 1.15 | 3951.63 | 4544 | 357 | 1218 | 306 | 2969
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,8) | чел.час | 3.66 | 4.21 | 84.86 | 357.18 | 357.18
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.04 | 2.35 | 130.62 | 306.43 |  |  | 306.43
| 1. 121400 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1.01 | 1.16 | 240.67 | 279.54 |  | 279.54
| 2. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.03 | 1.18 | 533.48 | 631.9 |  | 631.9
| 3. 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.0008 | 0.00092 | 188616 | 173.52 |  |  |  | 173.52
| 4. 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.021 | 0.02415 | 115768 | 2795.8 |  |  |  | 2795.8
17 | ГЭСН13-03-003-21 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3.827 | 1662.73 | 6363 | 2069 | 117 | 5 | 4177
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 5.38 | 20.59 | 100.51 | 2069.41 | 2069.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01 | 0.04 | 130.62 | 5.01 |  |  | 5.01
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 383.66 | 14.7 |  | 14.7
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 8.16 | 0.31 |  | 0.31
| 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 2.49 | 32.74 | 81.44 |  | 81.44
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 393.63 | 15.08 |  | 15.08
| 5. 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0014 | 0.005358 | 35449.6 | 189.93 |  |  |  | 189.93
| 6. 113-0245 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.009 | 0.03444 | 115768 | 3987.39 |  |  |  | 3987.39
Монтаж бортового камня
18 | ГЭСН01-01-013-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.295 | 13909.46 | 4103 | 203 | 3892 | 894 | 8
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 8 | 2.36 | 86.21 | 203.46 | 203.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.2 | 6.84 | 130.62 | 893.96 |  |  | 893.96
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 5.22 | 455.57 | 2378.76 |  | 2378.76
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 1.62 | 381.98 | 619.76 |  | 619.76
З | 3. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | м3 | 0.04 | 0.0118 | 622.99 | 7.35 |  |  |  | 7.35
Уд | 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.0118
19 | ФСЦП310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 442 | 70.18 | 31020 |  | 31020
20 | ФСЦП311-01-139-1 | Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование): погрузка | тонна |  | 559,2 522,8+36,4 | 14.2 | 7941 |  | 7941 | 1750
|  | Затраты труда машинистов (13.5) | чел.час | 0.024 | 13.42 | 130.62 | 1750.3 |  |  | 1750.3
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 0.024 | 13.42 | 461.18 | 6190.34 |  | 6190.34
21 | ФСЦП310-3002-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 559,2 522,8+36,4 | 16.66 | 9316 |  | 9316
22 | ГЭСН30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных (из сфрезерованного материала) | 100 м3 подушки |  | 2,796 2,614+0,182 | 24217.66 | 67713 | 58334 | 9379 | 2944
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 230.84 | 645.43 | 90.38 | 58333.84 | 58333.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.06 | 22.54 | 130.62 | 2943.63 |  |  | 2943.63
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8.06 | 22.54 | 280.27 | 6316.11 |  | 6316.11
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 16.12 | 45.07 | 2.64 | 119 |  | 119
Уд | 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 139 | 388.6
23 | ГЭСН27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 68.8 | 24680.97 | 1698051 | 490559 | 32944 | 6111 | 1174548
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 76.08 | 5234.3 | 93.72 | 490559.14 | 490559.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.68 | 46.78 | 130.62 | 6110.82 |  |  | 6110.82
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.68 | 46.78 | 550.38 | 25749.09 |  | 25749.09
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 2.75 | 393.63 | 1083.6 |  | 1083.6
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0688 | 55577.92 | 3823.9 |  |  |  | 3823.9
| 4. 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 11.7 | 4083.2 | 47756.83 |  |  |  | 47756.83
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 405.9 | 2741.68 | 1112902.61 |  |  |  | 1112902.61
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 4.128 | 2438.15 | 10064.75 |  |  |  | 10064.75
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 6880
24 | Калькуляция | Камни бортовые1ГП | м |  | 6880 | 1260.98 | 8675542 |  |  |  | 8675542
25 | ГЭСН27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 4.8 | 24680.97 | 118469 | 34225 | 2298 | 426 | 81946
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 76.08 | 365.18 | 93.72 | 34225.06 | 34225.06
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.68 | 3.26 | 130.62 | 426.34 |  |  | 426.34
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.68 | 3.26 | 550.38 | 1796.45 |  | 1796.45
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.19 | 393.63 | 75.6 |  | 75.6
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0048 | 55577.92 | 266.78 |  |  |  | 266.78
| 4. 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.816 | 4083.2 | 3331.87 |  |  |  | 3331.87
| 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 28.32 | 2741.68 | 77644.37 |  |  |  | 77644.37
| 6. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.288 | 2438.15 | 702.19 |  |  |  | 702.19
Уд | 7. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 480
26 | Калькуляция | Камни бортовые2ГП | м |  | 480 | 2176.62 | 1044778 |  |  |  | 1044778
Ремонт тротуара
Дорожная одежда по Типу Т-1
27 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.93 | 17917.24 | 16663 |  | 223 | 80 | 16440
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.61 | 130.62 | 80.18 |  |  | 80.18
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.31 | 464.69 | 142.62 |  | 142.62
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.9579 | 17162.8 | 16440.24 |  |  |  | 16440.24
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.9579
28 | ГЭСН27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 31.02 | 2518.5 | 78124 | 48258 | 8739 | 203 | 21127
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 15.12 | 469.02 | 102.89 | 48257.81 | 48257.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05 | 1.55 | 130.62 | 202.56 |  |  | 202.56
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.62 | 550.38 | 341.53 |  | 341.53
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.93 | 383.66 | 357.04 |  | 357.04
| 3. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.85 | 26.37 | 288 | 7593.7 |  | 7593.7
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.62 | 393.63 | 244.13 |  | 244.13
З | 5. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.06 | 1.861 | 9214.56 | 17150.03 |  |  |  | 17150.03
Уд | 6. 101-9010 | Битум | т | 0.06 | 1.861
З | 7. 408-0122 | Песок для строительных работ средний | м3 | 0.5 | 15.51 | 256.41 | 3977.07 |  |  |  | 3977.07
Уд | 8. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.5 | 15.51
Уд | 9. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7.14 | 221.5
29 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 221.5 | 2140.29 | 474074 |  |  |  | 474074
30 | ГЭСН27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия |  | 31.02 | 558.04 | 17310 | 14809 | 2501
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 4.64 | 143.93 | 102.89 | 14808.95 | 14808.95
| 1. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.28 | 8.69 | 288 | 2501.45 |  | 2501.45
Уд | 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 2.42 | 75.07
31 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 75.07 | 2140.29 | 160672 |  |  |  | 160672
Дорожная одежда по Типу Т-2
32 | ГЭСН01-01-013-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0778 | 13909.46 | 1082 | 54 | 1027 | 236 | 1
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 8 | 0.62 | 86.21 | 53.66 | 53.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.2 | 1.8 | 130.62 | 235.76 |  |  | 235.76
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 1.38 | 455.57 | 627.35 |  | 627.35
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 0.43 | 381.98 | 163.45 |  | 163.45
З | 3. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | м3 | 0.04 | 0.003112 | 622.99 | 1.94 |  |  |  | 1.94
Уд | 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.003112
33 | ФСЦП310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 140.1 | 70.18 | 9832 |  | 9832
34 | ФСЦП311-01-139-1 | Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование): погрузка(фрезерованный материал) | тонна |  | 140.2 | 14.2 | 1991 |  | 1991 | 439
|  | Затраты труда машинистов (13.5) | чел.час | 0.024 | 3.36 | 130.62 | 438.83 |  |  | 438.83
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 0.024 | 3.36 | 461.18 | 1552.01 |  | 1552.01
35 | ФСЦП310-3002-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 140.2 | 16.66 | 2336 |  | 2336
36 | ГЭСН27-07-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 5.56 | 4209.16 | 23403 | 13673 | 9604 | 2302 | 126
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 26.24 | 145.89 | 93.72 | 13673.21 | 13673.21
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.17 | 17.63 | 130.62 | 2302.23 |  |  | 2302.23
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.15 | 6.39 | 383.66 | 2453.13 |  | 2453.13
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.48 | 8.23 | 394.56 | 3246.76 |  | 3246.76
| 3. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.54 | 3 | 533.48 | 1601.72 |  | 1601.72
Уд | 4. 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 17.4 | 96.74
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 2 | 11.12 | 11.32 | 125.88 |  |  |  | 125.88
37 | ГЭСН27-07-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к норме 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 10СМ ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | -5.56 | 204.08 | -1135 | -563 | -572 | -145
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 1.08 | -6 | 93.72 | -562.78 | -562.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.2 | -1.11 | 130.62 | -145.23 |  |  | -145.23
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.2 | -1.11 | 383.66 | -426.67 |  | -426.67
Уд | 2. 408-9081 | Щебень известняковый или кирпичный | м3 | 3 | -16.68
38 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.28 | 17917.24 | 5017 |  | 67 | 24 | 4950
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.18 | 130.62 | 24.14 |  |  | 24.14
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.09 | 464.69 | 42.94 |  | 42.94
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.2884 | 17162.8 | 4949.75 |  |  |  | 4949.75
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.2884
39 | ГЭСН27-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 5.56 | 2518.5 | 14003 | 8650 | 1566 | 36 | 3787
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 15.12 | 84.07 | 102.89 | 8649.69 | 8649.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05 | 0.28 | 130.62 | 36.31 |  |  | 36.31
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.11 | 550.38 | 61.22 |  | 61.22
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.17 | 383.66 | 64 |  | 64
| 3. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.85 | 4.73 | 288 | 1361.09 |  | 1361.09
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.11 | 393.63 | 43.76 |  | 43.76
З | 5. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.06 | 0.3336 | 9214.56 | 3073.96 |  |  |  | 3073.96
Уд | 6. 101-9010 | Битум | т | 0.06 | 0.3336
З | 7. 408-0122 | Песок для строительных работ средний | м3 | 0.5 | 2.78 | 256.41 | 712.85 |  |  |  | 712.85
Уд | 8. 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0.5 | 2.78
Уд | 9. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7.14 | 39.7
40 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 39.7 | 2140.29 | 84970 |  |  |  | 84970
41 | ГЭСН27-07-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия |  | 5.56 | 558.04 | 3103 | 2655 | 448
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 4.64 | 25.8 | 102.89 | 2654.34 | 2654.34
| 1. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.28 | 1.56 | 288 | 448.36 |  | 448.36
Уд | 2. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 2.42 | 13.46
42 | ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 13.46 | 2140.29 | 28808 |  |  |  | 28808
Монтаж бортового камня
43 | ГЭСН01-01-013-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.12 | 13909.46 | 1669 | 83 | 1583 | 364 | 3
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 8 | 0.96 | 86.21 | 82.76 | 82.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.2 | 2.78 | 130.62 | 363.65 |  |  | 363.65
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 2.12 | 455.57 | 967.63 |  | 967.63
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 0.66 | 381.98 | 252.11 |  | 252.11
З | 3. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | м3 | 0.04 | 0.0048 | 622.99 | 2.99 |  |  |  | 2.99
Уд | 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.0048
44 | ФСЦП310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 180 | 70.18 | 12632 |  | 12632
45 | ФСЦП311-01-139-1 | Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование): погрузка(фрезерованный материал) | тонна |  | 192 | 14.2 | 2726 |  | 2726 | 601
|  | Затраты труда машинистов (13.5) | чел.час | 0.024 | 4.61 | 130.62 | 600.96 |  |  | 600.96
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 0.024 | 4.61 | 461.18 | 2125.44 |  | 2125.44
46 | ФСЦП310-3002-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 192 | 16.66 | 3199 |  | 3199
47 | ГЭСН30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных | 100 м3 подушки |  | 1.68 | 24217.66 | 40686 | 35051 | 5635 | 1769
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 230.84 | 387.81 | 90.38 | 35050.38 | 35050.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 8.06 | 13.54 | 130.62 | 1768.7 |  |  | 1768.7
| 1. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 8.06 | 13.54 | 280.27 | 3795.09 |  | 3795.09
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 16.12 | 27.08 | 2.64 | 71.5 |  | 71.5
Уд | 3. 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 139 | 233.5
48 | ГЭСН27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий3.8 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 | 100 м бортового камня |  | 60.01 | 22318.33 | 1339323 | 427885 | 28735 | 5330 | 882703
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 76.08 | 4565.56 | 93.72 | 427884.5 | 427884.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.68 | 40.81 | 130.62 | 5330.09 |  |  | 5330.09
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.68 | 40.81 | 550.38 | 22459.34 |  | 22459.34
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 2.4 | 393.63 | 945.16 |  | 945.16
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.06001 | 55577.92 | 3335.36 |  |  |  | 3335.36
| 4. 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 10.2 | 4083.2 | 41655.34 |  |  |  | 41655.34
З | 5. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.074 | 304.5 | 2741.68 | 834815.91 |  |  |  | 834815.91
Уд | 6. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 354.1
З | 7. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0198 | 1.188 | 2438.15 | 2897.28 |  |  |  | 2897.28
Уд | 8. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 3.601
Уд | 9. 413-9010 | Камни бортовые | м | 100 | 6001
49 | Прайс | Бордюрный блок Бр 100.20.8 (вибропессованный) | мп |  | 6001 | 153.56 | 921514 |  |  |  | 921514
Устройство газона.
50 | ГЭСН01-01-013-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |  | 1.6318 | 11126.32 | 18156 | 900 | 17225 | 3956 | 31
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 6.4 | 10.44 | 86.21 | 900.33 | 900.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 18.56 | 30.29 | 130.62 | 3955.99 |  |  | 3955.99
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 14.16 | 23.11 | 455.57 | 10526.53 |  | 10526.53
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.4 | 7.18 | 381.98 | 2742.58 |  | 2742.58
З | 3. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | м3 | 0.03 | 0.04895 | 622.99 | 30.5 |  |  |  | 30.5
Уд | 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.03 | 0.04895
51 | ФСЦП310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 1958.2 | 70.18 | 137426 |  | 137426
52 | ГЭСН47-01-046-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 |  | 163.18 | 12297.92 | 2006775 | 503056 | 5677 | 1491 | 1498042
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 35.08 | 5724.35 | 87.88 | 503056.2 | 503056.2
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.07 | 11.42 | 130.62 | 1491.47 |  |  | 1491.47
| 1. 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.07 | 11.42 | 274.03 | 3129.79 |  | 3129.79
| 2. 092701 | Катки прицепные кольчатые 1 т | маш.-ч | 0.14 | 22.85 | 46.18 | 1055.77 |  | 1055.77
| 3. 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 2448 | 612.02 | 1498041.35 |  |  |  | 1498041.35
53 | ГЭСН47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 |  | 163.18 | 3540.8 | 577788 | 78441 |  |  | 499347
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 5.47 | 892.59 | 87.88 | 78440.63 | 78440.63
| 1. 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 5 | 815.9 | 612.02 | 499347.12 |  |  |  | 499347.12
54 | ГЭСН47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 163.18 | 3851.42 | 628475 | 91606 | 296929 | 58402 | 239940
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 5.99 | 977.45 | 93.72 | 91605.99 | 91605.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.74 | 447.11 | 130.62 | 58402.12 |  |  | 58402.12
| 1. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 447.11 | 533.48 | 238526.73 |  | 238526.73
| 2. 411-0001 | Вода | м3 | 10 | 1632 | 11.32 | 18471.98 |  |  |  | 18471.98
З | 3. 414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 2 | 326.4 | 678.6 | 221467.9 |  |  |  | 221467.9
Уд | 4. 414-9230 | Семена газонных трав | кг | 2 | 326.4
Ремонт автобусных остановок
Устройство дорожной одежды по Типу 1-06
55 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.26 | 17917.24 | 4658 |  | 62 | 22 | 4596
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.17 | 130.62 | 22.41 |  |  | 22.41
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.09 | 464.69 | 39.87 |  | 39.87
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.2678 | 17162.8 | 4596.2 |  |  |  | 4596.2
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.2678
56 | ГЭСН27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3,ЩМА-15 | 1000 м2 покрытия |  | 0.876 | 286440.56 | 250922 | 3572 | 12615 | 2183 | 234735
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 38.3 | 33.55 | 106.47 | 3572.15 | 3572.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.08 | 16.71 | 130.62 | 2183.19 |  |  | 2183.19
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 550.38 | 14.46 |  | 14.46
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.23 | 82.56 | 101.25 |  | 101.25
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.47 | 394.56 | 1368.72 |  | 1368.72
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.08 | 627.41 | 6326.03 |  | 6326.03
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.34 | 533.48 | 182.26 |  | 182.26
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.79 | 867.84 | 2425.13 |  | 2425.13
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 393.63 | 13.8 |  | 13.8
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.005431 | 27788.96 | 150.93 |  |  |  | 150.93
З | 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0108 | 0.009461 | 9214.56 | 87.18 |  |  |  | 87.18
Уд | 10. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.009461
| 11. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.1314 | 5971.68 | 784.68 |  |  |  | 784.68
З | 12. 410-0049-1 | Смесь асфальтобетонная ЩМА-15 | т | 96.6 | 84.62 | 2761.85 | 233712.17 |  |  |  | 233712.17
Уд | 13. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 84.62
57 | ГЭСН27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия |  | 0.876 | 133822.92 | 117229 | 34 | 52 |  | 117143
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0.36 | 0.32 | 106.47 | 33.57 | 33.57
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.72 | 0.63 | 82.56 | 52.07 |  | 52.07
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0056 | 0.004906 | 9214.56 | 45.2 |  |  |  | 45.2
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.004906
З | 4. 410-0049-1 | Смесь асфальтобетонная,ЩМА-15 | т | 48.4 | 42.4 | 2761.85 | 117098.04 |  |  |  | 117098.04
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 42.4
Устройство дорожной одежды по Типу 2-50.
58 | ГЭСН01-01-013-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.192 | 13909.46 | 2671 | 132 | 2533 | 582 | 6
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 8 | 1.54 | 86.21 | 132.42 | 132.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.2 | 4.45 | 130.62 | 581.83 |  |  | 581.83
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 3.4 | 455.57 | 1548.21 |  | 1548.21
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 1.06 | 381.98 | 403.37 |  | 403.37
З | 3. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | м3 | 0.04 | 0.00768 | 622.99 | 4.78 |  |  |  | 4.78
Уд | 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.00768
59 | ФСЦП310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 345.6 | 70.18 | 24254 |  | 24254
60 | ГЭСН27-04-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания |  | 0.384 | 194263.52 | 74597 | 1271 | 11355 | 2245 | 61971
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 36.63 | 14.07 | 90.38 | 1271.28 | 1271.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 44.75 | 17.18 | 130.62 | 2244.58 |  |  | 2244.58
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 7.96 | 3.06 | 383.66 | 1172.71 |  | 1172.71
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.82 | 0.7 | 744.01 | 519.97 |  | 519.97
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.72 | 394.56 | 1469.66 |  | 1469.66
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.32 | 627.41 | 5218.44 |  | 5218.44
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.14 | 533.48 | 606.37 |  | 606.37
| 6. 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.25 | 495.07 | 123.57 |  | 123.57
З | 7. 408-0010 | Щебень из природного камня для роительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.76 | 705.79 | 4065.35 |  |  |  | 4065.35
Уд | 8. 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.76
З | 9. 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка1000, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 72.58 | 796.06 | 57774.85 |  |  |  | 57774.85
Уд | 10. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 72.58
| 11. 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 11.52 | 11.32 | 130.41 |  |  |  | 130.41
61 | ГЭСН27-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания |  | 0.384 | 172774.3 | 66345 | 1151 | 7333 | 1481 | 57861
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 33.15 | 12.73 | 90.38 | 1150.5 | 1150.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 29.53 | 11.34 | 130.62 | 1481.17 |  |  | 1481.17
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.69 | 1.42 | 383.66 | 543.63 |  | 543.63
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.99 | 381.98 | 379.9 |  | 379.9
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.16 | 744.01 | 117.14 |  | 117.14
| 4. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 6.54 | 2.51 | 394.56 | 990.88 |  | 990.88
| 5. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 13.34 | 5.12 | 627.41 | 3213.95 |  | 3213.95
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.14 | 533.48 | 606.37 |  | 606.37
З | 7. 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 72.58 | 796.06 | 57774.85 |  |  |  | 57774.85
Уд | 8. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 72.58
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 20 | 7.68 | 11.32 | 86.94 |  |  |  | 86.94
62 | ГЭСН27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 36см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 1000 м2 основания |  | 0.384 | 69182.76 | 26566 |  | 3456 | 755 | 23110
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 15.06 | 5.78 | 130.62 | 755.39 |  |  | 755.39
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.98 | 1.91 | 383.66 | 733.69 |  | 733.69
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5.16 | 1.98 | 394.56 | 781.79 |  | 781.79
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 4.92 | 1.89 | 627.41 | 1185.36 |  | 1185.36
З | 4. 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 75.6 | 29.03 | 796.06 | 23109.95 |  |  |  | 23109.95
Уд | 5. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 75.6 | 29.03
63 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.19 | 17917.24 | 3404 |  | 46 | 16 | 3358
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.13 | 130.62 | 16.38 |  |  | 16.38
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.06 | 464.69 | 29.14 |  | 29.14
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.1957 | 17162.8 | 3358.76 |  |  |  | 3358.76
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.1957
64 | ГЭСН27-06-020-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.384 | 209487.09 | 80443 | 1566 | 5517 | 956 | 73360
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 38.3 | 14.71 | 106.47 | 1565.88 | 1565.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.05 | 7.32 | 130.62 | 955.51 |  |  | 955.51
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.54 | 82.56 | 44.38 |  | 44.38
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.52 | 394.56 | 599.98 |  | 599.98
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 4.42 | 627.41 | 2773.05 |  | 2773.05
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.15 | 533.48 | 79.9 |  | 79.9
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.22 | 867.84 | 1063.07 |  | 1063.07
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 393.63 | 1.51 |  | 1.51
| 7. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.002381 | 27788.96 | 66.16 |  |  |  | 66.16
З | 8. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0108 | 0.004147 | 9214.56 | 38.22 |  |  |  | 38.22
Уд | 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.004147
З | 10. 410-0021-1 | Смесь асфальтобетонная К/З 1марки | т | 92.5 | 35.52 | 2062.37 | 73255.38 |  |  |  | 73255.38
Уд | 11. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92.5 | 35.52
65 | ГЭСН27-06-021-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | 1000 м2 покрытия |  | 0.384 | 191680.08 | 73605 | 29 | 43 |  | 73533
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0.72 | 0.28 | 106.47 | 29.43 | 29.43
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.36 | 0.52 | 82.56 | 43.13 |  | 43.13
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0112 | 0.004301 | 9214.56 | 39.63 |  |  |  | 39.63
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 0.0112 | 0.004301
З | 4. 410-0021-1 | Смесь асфальтобетонная к/з ,1марки | т | 92.8 | 35.64 | 2062.37 | 73492.96 |  |  |  | 73492.96
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92.8 | 35.64
66 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.12 | 17917.24 | 2150 |  | 29 | 10 | 2121
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.08 | 130.62 | 10.35 |  |  | 10.35
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.04 | 464.69 | 18.4 |  | 18.4
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.1236 | 17162.8 | 2121.32 |  |  |  | 2121.32
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.1236
67 | ГЭСН27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3,ЩМА-15 | 1000 м2 покрытия |  | 0.384 | 286440.56 | 109993 | 1566 | 5530 | 957 | 102897
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 38.3 | 14.71 | 106.47 | 1565.88 | 1565.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.08 | 7.33 | 130.62 | 957.02 |  |  | 957.02
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 550.38 | 6.34 |  | 6.34
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.54 | 82.56 | 44.38 |  | 44.38
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.52 | 394.56 | 599.98 |  | 599.98
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 4.42 | 627.41 | 2773.05 |  | 2773.05
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.15 | 533.48 | 79.9 |  | 79.9
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.22 | 867.84 | 1063.07 |  | 1063.07
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02 | 393.63 | 6.05 |  | 6.05
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.002381 | 27788.96 | 66.16 |  |  |  | 66.16
З | 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0108 | 0.004147 | 9214.56 | 38.22 |  |  |  | 38.22
Уд | 10. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.004147
| 11. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0576 | 5971.68 | 343.97 |  |  |  | 343.97
З | 12. 410-0049-1 | Смесь асфальтобетонная ЩМА-15 | т | 96.6 | 37.09 | 2761.85 | 102449.17 |  |  |  | 102449.17
Уд | 13. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 37.09
68 | ГЭСН27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия |  | 0.384 | 133822.92 | 51388 | 15 | 23 |  | 51350
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0.36 | 0.14 | 106.47 | 14.71 | 14.71
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.72 | 0.28 | 82.56 | 22.83 |  | 22.83
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0056 | 0.00215 | 9214.56 | 19.81 |  |  |  | 19.81
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 0.0056 | 0.00215
З | 4. 410-0049-1 | Смесь асфальтобетонная,ЩМА-15 | т | 48.4 | 18.59 | 2761.85 | 51330.65 |  |  |  | 51330.65
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 48.4 | 18.59
Ремонт площадок для парковки автотранспорта.
Дорожная одежда по Типу 4-05.
69 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.59 | 17917.24 | 10571 |  | 141 | 51 | 10430
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.39 | 130.62 | 50.86 |  |  | 50.86
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.19 | 464.69 | 90.48 |  | 90.48
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.6077 | 17162.8 | 10429.83 |  |  |  | 10429.83
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.6077
70 | ГЭСН27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.979 | 231230.76 | 457606 | 8070 | 28499 | 4932 | 421037
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 38.3 | 75.8 | 106.47 | 8069.97 | 8069.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.08 | 37.76 | 130.62 | 4932.12 |  |  | 4932.12
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 550.38 | 32.67 |  | 32.67
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 2.77 | 82.56 | 228.73 |  | 228.73
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 7.84 | 394.56 | 3092.11 |  | 3092.11
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 22.78 | 627.41 | 14291.33 |  | 14291.33
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.77 | 533.48 | 411.75 |  | 411.75
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 6.31 | 867.84 | 5478.68 |  | 5478.68
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.08 | 393.63 | 31.17 |  | 31.17
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.01227 | 27788.96 | 340.96 |  |  |  | 340.96
З | 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0108 | 0.02137 | 9214.56 | 196.95 |  |  |  | 196.95
Уд | 10. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.02137
| 11. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.2969 | 5971.68 | 1772.69 |  |  |  | 1772.69
З | 12. 410-0006 | Смесь асфальтобетонная м/з Б,2 | т | 96.6 | 191.2 | 2190.32 | 418726.54 |  |  |  | 418726.54
Уд | 13. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 191.2
71 | ГЭСН27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 1.979 | 53080.42 | 105046 | 38 | 59 |  | 104949
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0.18 | 0.36 | 106.47 | 37.92 | 37.92
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.36 | 0.71 | 82.56 | 58.82 |  | 58.82
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0028 | 0.005541 | 9214.56 | 51.06 |  |  |  | 51.06
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 0.0028 | 0.005541
З | 4. 410-0006 | Смесь асфальтобетонная м/з Б,2 | т | 24.2 | 47.89 | 2190.32 | 104898.36 |  |  |  | 104898.36
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 24.2 | 47.89
Дорожная одежда по Типу 3-27.
72 | ГЭСН01-01-013-02 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.3129 | 13909.46 | 4352 | 216 | 4129 | 948 | 7
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 8 | 2.5 | 86.21 | 215.8 | 215.8
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 23.2 | 7.26 | 130.62 | 948.21 |  |  | 948.21
| 1. 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 17.7 | 5.54 | 455.57 | 2523.1 |  | 2523.1
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.5 | 1.72 | 381.98 | 657.37 |  | 657.37
З | 3. 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: | м3 | 0.04 | 0.01252 | 622.99 | 7.8 |  |  |  | 7.8
Уд | 4. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.01252
73 | ФСЦП310-3020-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 563.3 | 70.18 | 39532 |  | 39532
74 | ФСЦП311-01-139-1 | Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование): погрузка(фрезерованный материал) | тонна |  | 438.2 | 14.2 | 6222 |  | 6222 | 1372
|  | Затраты труда машинистов (13.5) | чел.час | 0.024 | 10.52 | 130.62 | 1371.57 |  |  | 1371.57
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 0.024 | 10.52 | 461.18 | 4850.87 |  | 4850.87
75 | ФСЦП310-3002-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 2 км; нормативное время пробега 0,351 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 438.2 | 16.66 | 7300 |  | 7300
76 | ГЭСН27-04-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных(фрезерованный материал) | 1000 м2 основания |  | 1.159 | 33221.33 | 38504 | 3837 | 34273 | 6775 | 394
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 36.63 | 42.45 | 90.38 | 3837.01 | 3837.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 44.75 | 51.87 | 130.62 | 6774.64 |  |  | 6774.64
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 7.96 | 9.23 | 383.66 | 3539.5 |  | 3539.5
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.82 | 2.11 | 744.01 | 1569.4 |  | 1569.4
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 9.7 | 11.24 | 394.56 | 4435.76 |  | 4435.76
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 21.66 | 25.1 | 627.41 | 15750.46 |  | 15750.46
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 3.43 | 533.48 | 1830.18 |  | 1830.18
| 6. 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.75 | 495.07 | 372.97 |  | 372.97
Уд | 7. 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 17.39
Уд | 8. 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 219.1
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 34.77 | 11.32 | 393.6 |  |  |  | 393.6
77 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.58 | 17917.24 | 10392 |  | 139 | 50 | 10253
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.38 | 130.62 | 50 |  |  | 50
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.19 | 464.69 | 88.94 |  | 88.94
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.5974 | 17162.8 | 10253.05 |  |  |  | 10253.05
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.5974
78 | ГЭСН27-06-020-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.159 | 212608.96 | 246414 | 4726 | 16653 | 2884 | 225035
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 38.3 | 44.39 | 106.47 | 4726.17 | 4726.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.05 | 22.08 | 130.62 | 2883.95 |  |  | 2883.95
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.62 | 82.56 | 133.96 |  | 133.96
| 2. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 4.59 | 394.56 | 1810.89 |  | 1810.89
| 3. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 13.34 | 627.41 | 8369.71 |  | 8369.71
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.45 | 533.48 | 241.14 |  | 241.14
| 5. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 3.7 | 867.84 | 3208.59 |  | 3208.59
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 393.63 | 4.57 |  | 4.57
| 7. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.007186 | 27788.96 | 199.68 |  |  |  | 199.68
З | 8. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0108 | 0.01252 | 9214.56 | 115.34 |  |  |  | 115.34
Уд | 9. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.01252
З | 10. 410-0021-2 | Смесь асфальтобетонная к/з 2марки | т | 92.5 | 107.2 | 2096.12 | 224719.78 |  |  |  | 224719.78
Уд | 11. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 92.5 | 107.2
79 | ГЭСН27-06-021-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 7см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 1000 м2 покрытия |  | 1.159 | 146109.06 | 169340 | 67 | 98 |  | 169175
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0.54 | 0.63 | 106.47 | 66.62 | 66.62
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.02 | 1.18 | 82.56 | 97.63 |  | 97.63
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0084 | 0.009736 | 9214.56 | 89.71 |  |  |  | 89.71
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 0.0084 | 0.009736
З | 4. 410-0021-2 | Смесь асфальтобетонная к/з ,2 марки | т | 69.6 | 80.67 | 2096.12 | 169086.44 |  |  |  | 169086.44
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 69.6 | 80.67
80 | ГЭСН27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.5 | 17917.24 | 8959 |  | 120 | 43 | 8839
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.66 | 0.33 | 130.62 | 43.11 |  |  | 43.11
| 1. 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.17 | 464.69 | 76.68 |  | 76.68
З | 2. ПСВ 12 2010 стр115 | Битумная эмульсия ЭБК-1, ЭБК-2 | т | 1.03 | 0.515 | 17162.8 | 8838.84 |  |  |  | 8838.84
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 1.03 | 0.515
81 | ГЭСН27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 1.159 | 231230.76 | 267996 | 4726 | 16690 | 2888 | 246580
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 38.3 | 44.39 | 106.47 | 4726.17 | 4726.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 19.08 | 22.11 | 130.62 | 2888.49 |  |  | 2888.49
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 550.38 | 19.14 |  | 19.14
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.62 | 82.56 | 133.96 |  | 133.96
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3.96 | 4.59 | 394.56 | 1810.89 |  | 1810.89
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 11.51 | 13.34 | 627.41 | 8369.71 |  | 8369.71
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.45 | 533.48 | 241.14 |  | 241.14
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 3.7 | 867.84 | 3208.59 |  | 3208.59
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.05 | 393.63 | 18.25 |  | 18.25
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.007186 | 27788.96 | 199.68 |  |  |  | 199.68
З | 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0108 | 0.01252 | 9214.56 | 115.34 |  |  |  | 115.34
Уд | 10. 101-9010 | Битум | т | 0.0108 | 0.01252
| 11. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.1739 | 5971.68 | 1038.17 |  |  |  | 1038.17
З | 12. 410-0006 | Смесь асфальтобетонная м/з Б,2 | т | 96.6 | 112 | 2190.32 | 245226.91 |  |  |  | 245226.91
Уд | 13. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 96.6 | 112
82 | ГЭСН27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия |  | 1.159 | 53080.42 | 61520 | 22 | 34 |  | 61464
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 0.18 | 0.21 | 106.47 | 22.21 | 22.21
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.36 | 0.42 | 82.56 | 34.45 |  | 34.45
З | 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0.0028 | 0.003245 | 9214.56 | 29.9 |  |  |  | 29.9
Уд | 3. 101-9010 | Битум | т | 0.0028 | 0.003245
З | 4. 410-0006 | Смесь асфальтобетонная м/з Б,2 | т | 24.2 | 28.05 | 2190.32 | 61433.65 |  |  |  | 61433.65
Уд | 5. 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 24.2 | 28.05
83 | ГЭСН27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м |  | 21.82 | 20083.22 | 438216 | 98211 | 10049 |  | 329956
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) | чел.час | 48.46 | 1057.4 | 92.88 | 98210.95 | 98210.95
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.17 | 25.53 | 393.63 | 10049.2 |  | 10049.2
| 2. 101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 27 | 589.1 | 125 | 73642.5 |  |  |  | 73642.5
Уд | 3. 101-9311 | Металлоконструкции балок ограждения | т | 1.2 | 26.18
Уд | 4. 201-9211 | Стойки металлические опорные | т | 0.8 | 17.46
З | 5. 204-0068 | Детали закладные до 1кг | т | 0.64 | 13.96
Уд | 6. 204-9002 | Детали закладные | т | 0.64 | 13.96
З | 7. 401-0006 | Бетон В-15 | м3 | 4.08 | 89.03 | 2741.68 | 244079.61 |  |  |  | 244079.61
Уд | 8. 401-9010 | Бетон дорожный | м3 | 4.08 | 89.03
З | 9. 408-0010-1 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000 фракция 5 (3)-10 мм | м3 | 0.82 | 17.89 | 683.73 | 12233.6 |  |  |  | 12233.6
Уд | 10. 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | 0.82 | 17.89
84 | Прайс-лист Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Металлоконструкции пешеходного ограждения | т |  | 32.73 | 59906.97 | 1960755 |  |  |  | 1960755
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 24893141 | 2923332 | 969008 | 131664 | 21000801
Накладные расходы | [6 empty] | 3486651
В том числе, справочно:
90%*0,85 ФОТ (от 2074) (Поз. 17) | [6 empty] | 1587
95%*0,85 ФОТ (от 8568) (Поз. 18, 32, 43, 50, 58, 72) | [6 empty] | 6919
100%*0,85 ФОТ (от 4162) (Поз. 20, 34, 45, 74) | [6 empty] | 3538
110%*0,85 ФОТ (от 98098) (Поз. 22, 47) | [6 empty] | 91722
115%*0,85 ФОТ (от 732996) (Поз. 52-54) | [6 empty] | 716504
142%*0,85 ФОТ (от 2209098) (Поз. 1, 10-16, 23-31, 36-42, 48-49, 55-57, 60-71, 76-84) | [6 empty] | 2666381
Сметная прибыль | [6 empty] | 1934934
В том числе, справочно:
50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 8568) (Поз. 18, 32, 43, 50, 58, 72) | [6 empty] | 2913
60%*0,8 ФОТ (от 4162) (Поз. 20, 34, 45, 74) | [6 empty] | 1998
70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2074) (Поз. 17) | [6 empty] | 987
80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 98098) (Поз. 22, 47) | [6 empty] | 53365
90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 732996) (Поз. 52-54) | [6 empty] | 448594
95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2209098) (Поз. 1, 10-16, 23-31, 36-42, 48-49, 55-57, 60-71, 76-84) | [6 empty] | 1427077
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 24940839
Материалы | [6 empty] | 149379
Материалы - металлоконструкции | [6 empty] | 240821
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 8937
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 41865
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 276847
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 24416
Мосты и трубы | [6 empty] | 253486
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [6 empty] | 4378136
Итого | [6 empty] | 30314726
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 21000801
Машины и механизмы | [6 empty] | 969008
ФОТ | [6 empty] | 3054996
Накладные расходы | [6 empty] | 3486651
Сметная прибыль | [6 empty] | 1934934
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 30314726
Составил