## график
Приложение 3
График выполнения работ
№ этапа | Объекты этапа выполнения работ | Сроки выполнения работ (календарных дней) |  |  | начальная (максимальная) цена этапа работ
|  | 1-20 | 21-40 | 41-60
I | Кабинеты: 1,3,5,40,41 |  |  |  | 369588.38
II | Кабинеты: 13,31,санузел |  |  |  | 463664.29
III | Кабинеты:21.22,25,26 |  |  |  | 398124.52
IV | Коридор, полы, щитовая, тамбур входной, входная группа |  |  |  | 266651.85
V | Вентиляция |  |  |  | 220701.96
VI | Вывоз мусора |  |  |  | 1375.89
Итого: |  |  |  |  | 1720106.89
По согласованию в заказчиком возможно одновременно начать работы по всем этапам